## Feuil1
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT
Désignation d'un assistant au Maitre d'ouvrage dans le cadre d'une étude de programmation
Construction d’un ensemble de bâtiments à usage d'insémination animale et gestation (porcs) - Rouillé (86)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
| Designation | Unité | PRIX HT
Phase 1 : Programme général
| Reunions bi-mensuelles de travail en présentiel avec commission technique | Forfait
Réalisation du programme général
Une estimation travaux
1/2 journée de restitution en comité de pilotage
Livrable papier et informatique
Phase 2 : Programme technique détaillé
| Reunions bi-mensuelles travail en présentiel avec commission technique | Forfait
Réalisation du programme technique détaillé
Une estimation opération (travaux plus annexes)
Un planning opéraion
1/2 journée de restitution en comité de pilotage
Livrable papier et informatique
Phase 3 : Assistance pour désignation Maitre d"œuvre
| Elaboration du DCC | Forfait
Analyse candidatures (environ 20 dossiers)
Elaboration rapport analyse des candidatures
Présentation rapport analyse candidatures au Jury
Participation aux visites de site des candidats retenus
Participation questions/reponses des candidats
Elaboration du rapport d'analyse des projets
Presentation du rapport analyse projets au Jury
Participation à la négociation du marché de maitrise d'œuvre
Visite de site avec le laureat
Livrable papier et informatique de tout les rapports
Phase 4: Assistance maitrise d'ouvrage pour examen de l’esquisse
| 1 participation à la première réunion avec maitrise d'œuvre | Forfait
Inclusion de modification de programme au stade esquisse
calcul d'incidence financière des modifications
Reformulation du programme en fonction de l’esquisse
Livrable papier et informatique de tout les rapports
Phase 5 : Assistance maitrise d'ouvrage pour examen de l'APS (tranche optionnelle 1)
| 1 participation à la première réunion avec maitrise d'œuvre | Forfait
Inclusion de modification de programme au stade APS
1 participation à une deuxième réunion avec maitrise d'œuvre
Etablissement rapport de validation APS
Livrable papier et informatique de tout les rapports
Phase 6 : Assistance maitrise d'ouvrage pour examen de l'APD (tranche optionnelle 2)
| 1 participation à la première réunion avec maitrise d'œuvre | Forfait
Inclusion de modification de programme au stade APD
1 participation à une deuxième réunion avec maitrise d'œuvre
Etablissement rapport de validation APD
participation à la négociation du forfait définitif de maitre d'œuvre
Livrable papier et informatique de tout les rapports
|  | TOTAL HT | 0
|  | TVA 20% | 0
|  | TOTAL TTC | 0