## Planning prév - Complet
Annexe 3 - Calendrier prévisionnel du marché de désamiantage
MOIS | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01
Tâches | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10
DIAG
- Rédaction des documents suite à : Réalisation ou actualisation du diagnostic amiante pour identifier précisément les matériaux contaminés, et cartographie des zones à traiter avec détermination de la stratigraphie des sols. Suivi et accompagnement du diagnistiqueur pour les Prélèvements et analyses complémentaires en laboratoire si nécessaire logistique et répartition des responsabilités. *Etude préalable du plan de retrait, coordination avec le responsable sécurité
- Validation documents par la Cité
AVP
Rédaction des livrables
Validation documents par la Cité
PRO
Rédaction des livrables
ACT
Rédaction des livrables (DCE)
Validation documents par la Cité
Consultation des entreprises | [12 empty] | Envoi consultation marché des travaux
Réception des offres/ - Rédaction du RAO (Analyse des offres)
Validation RAO par la Cité
Validation du RAO - Validation en CAO | [16 empty] | S30: Choix du titulaire
VISA/DET
- Visa et exécution des prestations | [16 empty] | S31: Démarrage de la mission
* Le plan de retrait doit être envoyé aux autorités compétentes (inspection du travail, organismes de sécurité sociale, OPPBTP) au moins un mois avant le démarrage des travaux.
*Mobilisation d’une entreprise certifiée et installation du chantier, avec zones de confinement étanches pour prévenir toute dispersion de fibres.
*Mise en place des équipements de protection individuelle et de dispositifs de sécurité, création de sas de décontamination pour les opérateurs.
*Balisage, protection physique des œuvres, communication des mesures aux personnels et aux éventuels occupants.
*Planning détaillé, balisage de la zone, mise en place des confinements, protection complémentaire des œuvres (prestation du titulaire marché désamiantage).
*Contrôles réguliers et levées de points d’arrêts par le Coordonnateur SPS et le maître d’œuvre.
*Travaux de retrait des matériaux amiantés : Retrait méthodique des matériaux contaminés (principalement les sols), selon le protocole validé, en respectant les procédures strictes pour limiter l’émission de poussières.
*Conditionnement immédiat des déchets amiantés dans un double emballage scellé et étiqueté, puis évacuation vers un centre agréé.
*Nettoyage continu des zones de travail et contrôle des dispositifs de confinement.
*Contrôles réguliers et levées de points d’arrêts par le Coordonnateur SPS et le maître d’œuvre.
AOR
*Contrôles réglementaires, remise des rapports de fin de travaux à la maîtrise d’ouvrage . | bar: 2027-01-01 S02 to 2027-01-01 S03
*Analyses de l’air et contrôles réglementaires avant, pendant et après le retrait. | bar: 2027-01-01 S02 to 2027-01-01 S03
*Remise des rapports de fin de chantier, traçabilité des déchets via Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA). | bar: 2027-01-01 S02 to 2027-01-01 S03
*Réception de l'ouvrage lévées de réserves provisoire | bar: 2027-01-01 S02 to 2027-01-01 S03
* Libération des zones et restitution des locaux du n3, | bar: 2027-01-01 S02 to 2027-01-01 S03
* Réception définitive une fois l’absence certifiée d’amiante . | bar: 2027-01-01 S02 to 2027-01-01 S03