## Feuil1
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
Mission OPC Opération de création d'une maison de l'Etat à TOUL
Missions | Nombre de jours | Coût HT par jour | Coût HT par mission
La numérotation des missions reprend celles du CCTP
3.1 Phase des études
Phase APD
Phase PRO
Sous total
3.2 Phase d’assistance à la passation des marchés de travaux (AMT)
Avant le lancement de la consultation des entreprises (phase d’élaboration du DCE)
Analyse des offres et mise au point des marchés
Sous total
3.3 Phase de préparation du chantier
Organisation générale
Coordination temporelle des études d’exécution
Planification des travaux
Sous total
3.4 Phase d’exécution des contrats de travaux
Organisation générale
Contrôle des délais et planification complémentaire
Contribution à la gestion financière du chantier
3.5 Phase d’assistance lors des opérations de réception
Opérations préalables à la réception
Décision de réception
Levées des réserves de réception
Sous total
3.6 Phase d’assistance en parfait achèvement et mise en service
Mission pendant la période de parfait achèvement
Mission d'aménagement et de mise en service
Sous total
Nombre de jours total
Coût HT total
Coût TTC total