SOURCING DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION DES OUVRAGES DU LINEAIRE DU CANAL DU CENTRE RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE DE VANTAUX D’ECLUSES

Canal du Centre - Département de la Saône-et-Loire (71)

Date et heure limites de réception des réponses :

07/04/2026 à 12h

Procédure

Article R2111-1 du code de la commande publique

Acheteur (Pouvoir adjudicateur)

VNF – Direction Territoriale Centre-Bourgogne VOIES NAVIGABLES DE France 1 chemin Jacques-de-Baerze CS 36229 21062 DIJON Cedex

Représentant du pouvoir adjudicateur

Le responsable de l’Unité Opérationnelle de Dijon au sein de la Direction de l’ingénierie et de la Maîtrise d’Ouvrage

SOMMAIRE

1	Présentation du projet	4

1.1	Localisation et contexte	4

1.2	Intervenants	5

1.3	Description sommaire des travaux objet du sourcing	6

2	Objectif du sourcing et modalités d’exécution	7

3	Questions objets du sourcing	8

3.1	Question n°1 : Délais	8

3.2	Question n°2 : modalité de dévolution lors de la consultation	9

3.3	Question n°3 : livraison sur site des portes	11

3.4	Question n°4 : Quels sont les pistes d’amélioration du bilan carbone/GES des vantaux ?	12

3.5	Traitement des déchets issu de la dépose des vantaux	14

# Présentation du projet

## Localisation et contexte

La Direction Territoriale Centre-Bourgogne (DTCB) de Voies Navigables de France (VNF) a pour mission d’assurer l’entretien, l’exploitation et le développement des canaux des régions Centre et Bourgogne, sur un réseau de 1200 km. A la suite de la signature de contrat d’objectifs et de performance entre l’Etat et VNF pour les années 2020 à 2029, un programme de modernisation sur le canal du Centre (71) a vu le jour. Le canal du Centre, composé de 2 zones Nord et Sud, est exploité par l’Unité Territoriale d’Itinéraire (UTI) Saône-Loire via 2 Centres d’exploitation, maintenance et intervention (CEMI) « Montceau-les-Mines » et « Digoin ».

Depuis quelques années, VNF a engagé une vaste opération de modernisation de son réseau de voies navigables, visant à fiabiliser et rendre la gestion du réseau plus performante et répondre aux objectifs suivants :

Améliorer les méthodes et les conditions de travail des équipes d’exploitation et de maintenance, à travers le remplacement des équipements, l’intégration de nouvelles technologies et l’automatisation des ouvrages ;

Moderniser les ouvrages, afin de garantir un fonctionnement sécurisé, facilité et optimisé, notamment pour limiter les impacts en cas de crise (crue ou étiage) ;

Standardiser les ouvrages, pour améliorer les conditions et coûts de maintenance ;

Assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau, afin de maitriser les interactions avec les autres milieux naturels (entre écluses et ouvrages hydrauliques), maintenir un niveau d’eau optimisé permettant la navigation en toute circonstance, et respecter la démarche environnementale de la DTCB ;

Améliorer la cybersécurité, en respectant les standards établis par VNF, à travers les principes de cybersécurité déjà appliqués (homogénéisation des modernisations).

Dans ce contexte, le service opérationnel de Dijon (UOD) de la Direction de l’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage (DIMOA) de VNF a engagé une mission de maîtrise d'œuvre relative à la modernisation des ouvrages du linéaire du canal du Centre. La modernisation de l’itinéraire permettra une surveillance en temps réel des bateaux et des conditions de navigation, de réduire les risques pour les opérateurs humains en d’optimisant les opérations de navigation. Les écluses du canal du Centre, seront supervisées depuis un PCC.

La présente opération aura ainsi pour objectifs de mettre en œuvre, avec un objectif de réalisation des travaux entre octobre 2026 et septembre 2030 :

•	Des travaux de régénération nécessaires et préalables à la modernisation objet du présent sourcing;

•	Des travaux de modernisations et de mise en conformité des équipements.

La présente mission porte sur la modernisation de 31 écluses du canal du Centre, localisées dans le département de Saône-et-Loire.

Figure 1 Cartographie des ouvrages de la zone d'étude (Source : Artelia)

## Intervenants

- Le maitre d’ouvrage :

La fonction de conduite d'opération est assurée par la/le responsable d’unité opérationnelle de la Direction de la Maîtrise d’ouvrage (DIMOA) ou sa/son représentant(e).

- Le maitre d’œuvre :

ARTELIA, 47, avenue de Lugo, 94600 Choisy-le-Roi

Le maitre d’œuvre dispose d’une mission complète de maitrise d’œuvre à savoir les missions AVP – PRO – AMT – VISA – DET – OPC – AOR.

- Autres intervenants :

- Contrôleur extérieur :

A définir

- Coordonnateur SPS :

A définir

## Description sommaire des travaux objet du sourcing

Le projet est actuellement en phase d’étude de niveau AVP.

Au cours des études, il a été acté le remplacement de 12 portes* amont et 11 portes aval.

*Une porte est définie comme un ensemble de 2 vantaux

Figure 2 arbitrage des vantaux à remplacer et état des connaissances sur la présence d’amiante

On notera qu’une campagne de diagnostics amiante – plomb été réalisée. Une campagne complémentaire est en cours pour fiabiliser les résultats « à déterminer ». Les portes à remplacer ne présente pas de trace de plomb sur les vantaux.

Le nouvelles portes seront de dimensions identiques à l’existant et en acier peint par un dispositif de protection anticorrosion Im2-ZNI.

Sur les portes aval, le nombre de vantelles actuelles sera reporté sur les nouvelles portes.

Sur les portes amont, chaque vantail se verra équipé d’1 vantelle, soit 2 par porte.

Afin de donner une meilleure idée des dimensions, les portes à remplacer peuvent être classés en 3 catégories :

| Caractéristiques d’un vantail | A - Vantail amont | B - Vantail aval | C - Vantail aval grande hauteur |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauteur (en m) | 3 à 3.5 | 5.6 à 6.1 | 8.2 à 8.7 |
| Largeur (en m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Poids estimé 1 vantail (en T) | 2.5 | 4.7 | 7 |
| Nombre de paires de vantaux concernées | 12 | 6 | 5 |

Figure 3 - Tableau récapitulatif des caractéristiques des catégories de vantaux (Source : REX ARTELIA)

Les pièces fixes (chardonnets, faux-busc) et d’articulation (colliers tourillon, pivots crapaudine) seront également reconstruites lors du changement des portes.

Les organes de manœuvres seront conservés et réutilisés pour les nouvelles portes.

# Objectif du sourcing et modalités d’exécution

Afin de permettre au maitre d’ouvrage de définir les éléments nécessaires au lancement de la consultation de travaux, VNF a souhaité lancer une démarche de Sourcing visant à :

- Informer les potentiels candidats sur l’existence du projet,

- Déterminer les délais nécessaires de conception, fabrication, transports, pose et mise en service des portes,

- Préciser les capacités relatives à la fabrication de plusieurs portes en simultané.

Les entreprises sont consultées par la plateforme de dématérialisation PLACE.

# Questions objets du sourcing

## Question n°1 : Délais

L’objectif de la présente question est d’identifier les risques de sous-estimation du planning global de l’opération au regard des délais de conception-fabrication-transport-pose-mise en service de plusieurs portes d’écluses (y.c. pièces fixes et d’articulation) sur plusieurs sites traités en parallèle d’une part et d’autre part d’orienter le maitre d’ouvrage sur les modalités de dévolution lors de la consultation des entreprises travaux à venir.

Les délais seront à détailler comme suit :

- Quels sont les délais de conception (EXE) d’une porte ? combien de conceptions peuvent être menées en parallèle ?

- Quels sont les délais de fabrication d’une porte, ses pièces fixes et d’articulation associées suivant les caractéristiques évoquées au §1.3. ?

- Combien de portes peuvent être produites en parallèle en un délai de 3, 6, 9 et 12 mois en considérant les études d’exécution validées ?

- Quels sont les délais de réalisation sur 1 site (y.c. réfection des pièces fixes) avec pose  et mise en service de 2 portes (amont/aval) ?

- Combien de sites peuvent être traités en parallèle en considérant le remplacement des portes amont et aval ?

- Combien de sites peuvent être traités en un chômage de 2 mois ? de 3 mois ?

- Quels sont les délais pour les réglages / la prise en mains de l’exploitant ?

Veuillez apporter vos éléments de réponse dans le cadre ci-dessous :

## Question n°2 : modalité de dévolution lors de la consultation

Plusieurs solutions de dévolution sont en cours de réflexion et l’objet de la présente question et d’identifier les risques / avantages-inconvénients / surcoûts éventuels / besoins supplémentaires des deux modalités envisagées à ce jour.

Le marché comprendrait la réfection des pièces fixes et d’articulation, la fabrication et pose des nouvelles portes et de menus travaux de génie civil (rejointoiement, injections).

Dans l’hypothèse du  remplacement de 8 portes sur 4 ou 5 sites en en chômage allongé (3 mois) et en considérant une production en atelier sur 9 mois et des poses sur 10 semaines, et en faisant l’hypothèse d’un marché unique de travaux, seriez-vous susceptible de répondre à la consultation pour celui-ci et si oui sous quelle forme :

- En candidat unique

- En groupement avec des partenaires pour augmenter votre capacité de production et ou de pose

Pour vous quels sont les avantages / inconvénients pour chacun des types de marché suivant:

- Un marché unique de travaux (avec ou sans groupement)

- Un marché accord-cadre mono-attributaire (avec ou sans groupement)

- Un marché accord-cadre multi-attributaires – dans ce cas quel mécanisme de répartition vous parait le plus équitable.

- Un marché subséquent pour chaque site (ie une remise en concurrence des 2 ou 3 prestataires pré-sélectionnés lors de la consultation de l’AC)

- Établissement d’un bon de commande par site – attribution alternée des attributaires (le BDC1 : au classé n°1, BDC2 : au classé n°2, BDC3 au classé n°3, BDC4 au classé n°1, et ainsi de suite).

- Autre proposition de mode de répartition

Veuillez apporter vos éléments de réponse dans le cadre ci-dessous :

## Question n°3 : livraison sur site des portes

Les accès travaux pour le remplacement des portes d’écluses se feront pratiquement exclusivement sur la voie verte longeant le canal du Centre. La restriction de circulation est la limitation à 32t les voiries de la voie cyclable.

Dans le cadre de l’optimisation globale du projet sur le plan environnemental mais également de limitation des nuisances pour le voisinage, selon vous, la livraison par voie navigable des portes est-elle réalisable dans le cadre du présent projet ?

Quel seraient l’impact sur les délais par rapport à une solution classique par route ?

Quels sont les besoins en termes de modalité de déchargement ? Taille de barge ? Tirant d’eau ?

Quel serait l’impact sur le coût par rapport à une solution d’apport sur site des portes par voir routière (nota : toute voie pas accessible par transport exceptionnel  passage sous pont) ?

- Moins-value : oui / non

- Plus-value : oui / non

Si oui :

- Surcoût inférieur à 5% : oui / non

- Surcoût compris entre 5 et 10% : oui / non

- Surcoût compris entre 10 et 25% : oui / non

- Surcoût supérieur à 25% : oui / non

Veuillez apporter vos éléments de réponse dans le cadre ci-dessous :

## Question n°4 : Quels sont les pistes d’amélioration du bilan carbone/GES des vantaux ?

En prévision de l’application réglementaire à compter de 2026 sur la mise en place de marché public bas carbone, quelles pistes d’amélioration du bilan carbone sont possibles pour la fabrication, le transport et la mise en place de porte ?

Livraisons sur site

Entretien

Peinture

Matériaux – joint ou autre

Fabrication par source d’énergie renouvelable

Fabrication à partir d’aciers de provenance européenne, acier bas carbone

VNF exigera un - et intégrera un critère - bilan Carbone pour la fabrication, le transport et la mise en place de porte

VNF exigera que toutes les poutrelles (H, I, U) mises en œuvre aient un bilan CO2 (avec fiche FDES selon NF EN 15804+A2etCN) montrant un total des étapes (A1+A2+A3) (PRG total) inférieur ou égal à 500 kgeqCO2/t d’acier.

Pour les portes anciennes démontées, VNF exigera d’une part que les aciers soient décapés et destinés à la filière ferraillage de recyclage et d’autre part que le système de décapage minimise les quantités de déchets de décapage (à savoir décapage UHP avec recyclage d’eau, décapage induction, autre proposition)

Quels sont les moyens dont vous disposez pour développer ces pistes ? Quels sont les garanties d’applications/fournisseurs ?

Quels sont les impacts financiers d’une telle optimisation ?

- Moins-value : oui / non

- Plus-value : oui / non

Si oui :

- Surcoût inférieur à 5% : oui / non

- Surcoût compris entre 5 et 10% : oui / non

- Surcoût compris entre 10 et 25% : oui / non

- Surcoût supérieur à 25% : oui / non

Veuillez apporter vos éléments de réponse dans le cadre ci-dessous :

## Traitement des déchets issu de la dépose des vantaux

Dans le cadre de la politique de limitation des déchets et de favoriser le recyclage, et afin de limiter la production de déchets ultimes non recyclés :

Quelles sont les différentes possibilités de traitement des vantaux amiantés ?

Pouvez-vous classer par ordre croissant de prix les différentes possibilités de traitement des vantaux amiantés ?