## Chantier type 1
DESAMIANTAGE
Accord Cadre LOT 2- MULTI-ATTRIBUTAIRES - Marchés subséquents supérieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 1 : Travaux de réhabilitation d'une galette au N-3
1. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
1.1. Plan de retrait de matériaux amiante |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Plan de retrait de matériaux Amiante, selon le PGC du Coordonnateur SPS, comprenant à minima (liste non exhaustive) :
- l’adresse du chantier, date de début et fin des travaux, planning avec phasages successifs des confinements.
- la nature des matériaux contenant de l’amiante, raison du retrait.
- la fonction et la configuration des locaux à traiter avec plan à l’appui indiquant la localisation des vestiaires, base-vie, bennes, etc…
- les modes opératoires choisis.
- la description des protections individuelles.
- le nombre de salariés prévus et leur fonction, les horaires prévisionnels, l’organisation d’une journée de travail type.
- le nom et les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise où auront lieu les travaux.
- le nom et les coordonnées de l’inspecteur du travail et agents des services de prévention auxquels ce plan sera transmis.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.1 -1 | - Plan de retrait | ENS | 1 |  | 0
1.2. Mesures d'empoussièrement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Mesure réalisée avant le début du chantier de désamiantage pour déterminer l’empoussièrement initial en fibres d’amiante, sur une durée de 24 heures.
Analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique nf x 43-050 (META).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.2 -1 | Mesure META point zéro | U | 7 |  | 0 | ART | 010-C737
1.3. Installation de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Installations de chantier compris balisage, signalétique, éclairage, durant la durée du désamiantage. Repli et enlèvement des installations et matériels en fin de chantier.
L’installation de chantier est composée de sas « personnel » de 5 compartiments distincts et d’un sas « déchet ».
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.3 -1 | Installation de chantier | F | 1 |  | 0 | ART | 010-A661
1.4. Confinements |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Fourniture et réalisation d'un confinement "statique" de zone, compris pose de films polyane (ou polyane liquide) fixés sur les parois rigides et le sol, avec réalisation d'une issue de secours et de fenêtres/hublots de visite (surfaces transparentes résistantes) à des endroits judicieusement choisis. Démontage en fin de chantier.
- Fourniture et réalisation d'un confinement "dynamique" par mise en dépression avec extracteurs (avec préfiltre, filtre secondaire et filtre à très haute efficacité de classe H13) de la zone à désamianter. La dépression constante sera de 20Pa minimum, avec un contrôleur de pression instantané. Démontage en fin de chantier.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.4 -1 | Confinement statique de zone | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C743
1.4 -2 | Confinement dynamique | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C744
1.5. Tests de fumées |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation des tests de fumée et d'un bilan aéraulique, avant le commencement des travaux de retrait de matériaux amiantés. Les résultats des tests seront communiqués à la maîtrise d’ouvrage.
Ces tests doivent valider :
- la circulation de l’air dans les sas personnel et déchets / matériels,
- l’absence de zone morte,
- le taux de renouvellement de l’air,
- l’étanchéité des sas et de la zone confinée.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.5 -1 | Tests de fumées de zone | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C745
2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH3
2.1. Revêtements de sols amiantés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Dépose soignée des plinthes (carrelées, PVC, bois, etc...) et d'accessoires divers (seuils, couvre-joints, etc...) non amiantés, avant l'enlèvement des revêtements de sol amiantés, compris évacuation.
Dépose soignée de dalles de sol amiantées, compris décapage de la colle de pose, des résidus divers, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.1 -1 | Dépose de plinthes non amiantées, avant enlèvement des sols amiantés | ML | 14 |  | 0 | ART | 010-C565
2.1 -2 | Dépose de revêtement de sol vinyle-amiante et de colle | M2 | 14 |  | 0 | ART | 010-L370
2.2. Joints de dilatation amiantés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose soignée des couvre-joints et joints coupe-feu tombants en mousse grise dans joints horizontaux de dilatation en plancher haut, compris emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
- Sécurisation des joints de dilatation horizontaux en plancher haut, par la fourniture et pose d'un couvre-joints de dilatation par un profilé en tôle plié de 200 mm de largeur, collé et fixé par visserie sur un côté (élément d'une seule longueur), compris étanchéité à l'air par joints en silicone de 1ère catégorie, nettoyage de la zone de travaux.
- Sécurisation des joints de dilatation horizontaux en plancher haut du vide sanitaire, par la fourniture et pose d'un couvre-joints de dilatation par un profilé en acier galvanisé plié de 200 mm de largeur, collé et fixé par visserie sur un côté (élément d'une seule longueur), compris étanchéité à l'air par joints en silicone de 1ère catégorie, nettoyage de la zone de travaux.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.2 -1 | Dépose des joints horizontaux de dilatation amiantés tombants | ML | 7 |  | 0 | ART | 010-B969
2.2 -2 | Couvre-joints horizontaux de dilatation en tôle de 200 mm de large, avant réalisation des travaux de désamiantage et déconstruction | ML | 7 |  | 0 | ART | 010-B969
2.2 -3 | Couvre-joints horizontaux de dilatation en acier galvanisé de 200 mm de large dans le Vide Sanitaire, avant réalisation des travaux de déconstruction du niveau supérieur | ML | 38.6 |  | 0 | ART | 010-B969
2.3. Trappe amiantée |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Dépose soignée du vantail d'une trappe verticale amiantée, compris emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.3 -1 | Dépose de l'ouvrant d'une trappe verticale intérieure amiantée | U | 1 |  | 0 | ART | 010-B774
2.4. Ouvrages amiantés sur réseaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose de mousse amiantée de traversée de parois autour de conduits/gaines/réseaux conservés, compris démolition partiel de la parois autour de la mousse amiantée, dépose d'ouvrages adjacents gênant le désamiantage, dépose soignée de la mousse amiantée, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
- Dépose de calorifugeage amianté et de gaine, compris dépose d'ouvrages adjacents gênants le désamiantage, dépose des gaines avec un calorifugeage amianté avec dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Dépose de calorifugeage amianté type vulcatène et de tuyaux, compris dépose d'ouvrages adjacents gênants le désamiantage, dépose des tuyaux avec un calorifugeage amianté type vulcatène avec dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Dépose des câbles électriques type pyrolion amiantés, compris dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.4 -1 | Mousse amiantée de traversée de parois autour de conduits | U | 7 |  | 0 | ART | 010-B970
2.4 -2 | Dépose du calorifugeage amianté de gaine | ML | 20 |  | 0 | ART | 010-B980
2.4 -3 | Dépose du calorifugeage amianté de tuyaux type vulcatène | ML | 24.5 |  | 0 | ART | 010-B974
2.4 -4 | Dépose des câbles pyrolion | ML | 20 |  | 0 | ART | 010-K257
3. ANALYSES | [5 empty] | CH3
3.1. Métrologie pendant les travaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Réalisation de mesures par Microscope Electronique à Transmission Analytique (META), selon la norme NF X43-050, mise en œuvre par un établissement agréé, afin de déterminer les dimensions, nature et concentration des fibres d’amiante. | [5 empty] | CH4
Elles sont effectuées avant le démarrage du chantier (point zéro), en cours de chantier et en fin de chantier (avant déconfinement et après restitution de la zone).
- Réalisation de mesures d'analyse d'eau MEST, selon la norme NF EN 872, afin de mesurer la quantité de matières en suspension totale dans les eaux de rejet. Elles sont effectuées avant le démarrage du chantier (point zéro, en cours de chantier et en fin de chantier après restitution de la zone).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.1 -1 | Mesure par META sur opérateur | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
3.1 -2 | Mesure par META environnementale chantier | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
3.1 -3 | Mesure par META dans base de vie | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
3.1 -4 | Analyse d'eau (MEST) | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C580
4. TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
4.1. Certificat d'acceptation préalable |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- L'entreprise doit produire au Maître d'Ouvrage, avant même le démarrage des travaux, un certificat d'acceptation préalable (CAP) de l'installation de stockage des déchets ou de traitement de chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. | [5 empty] | CH4
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.1 -1 | Certificat d'acceptation préalable | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A669
4.2. Conditionnement des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation du conditionnement des déchets suivant 2 catégories (déchets "liés" ou déchets "libres"), par conditionnement dans des emballages fermés étanches (double ensachage) décontaminés extérieurement, mise sur palette, manutentions, chargement sur véhicule vers le site de traitement des déchets.
Tout conditionnement de déchets sera identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté, suivant réglementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.2 -1 | Conditionnement des déchets | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A668
4.3. Transport des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
L'entreprise soumissionnera le transport des déchets d’amiante, conformément à la règlementation. Un bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante accompagne chaque lot de déchet et sera signé par tous les intervenants, à chaque étape rencontrée par le transporteur.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.3 -1 | Transports des déchets | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A670
4.4. Enfouissement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Les déchets doivent être confiés à des centres d’enfouissements techniques de classe I ou II, selon le type de déchets, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.4 -1 | Enfouissement | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A675
5. RESTITUTION DE ZONE | [5 empty] | CH3
5.1. Nettoyage après traitement et déconfinement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'un nettoyage du chantier après exécution des travaux de désamiantage et d’évacuation des déchets (la zone étant toujours en dépression), comprenant : | [5 empty] | CH4
- contrôle visuel, destiné à vérifier l’absence de résidus,
- aspiration (avec des embouts adaptés) de la totalité des surfaces et des matériels utilisés pour la réalisation des travaux,
- contrôle visuel des films (et réparations éventuelles),
- lavage à l’eau des parois et équipements sur lesquels des matériaux amiantés ont été retirés, des films et des matériels utilisés pendant les travaux (les eaux de lavage étant filtrées avant rejet),
- pulvérisation d’un produit fixateur sur les films,
- dépose de la première couche de film,
- lavage et pulvérisation de la deuxième couche de film,
- vérification de la teneur en fibres résiduelles dans l’atmosphère de la zone confinée,
- contrôle visuel par le donneur d’ordre,
- dépose de la deuxième couche de film (sous dépression minimale de 10 Pa),
- nettoyage par aspiration ou au chiffon humide des zones qui auraient pu être sous les films en plastique,
- toute autre action de nettoyage ou de vérification, selon les recommandations de la règlementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.1 -1 | Nettoyage après traitement et déconfinement | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C750
5.2. Mesures libératoires |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) par un organisme spécialisé, suivant norme NF X 43-050, en fin de travaux de retrait ou de confinement de matériaux friables, avant de démanteler l'enceinte de confinement.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.2 -1 | Mesure libératoire META | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C796
5.3. Documents de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
L’entreprise doit tenir sur le chantier l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation des travaux, à la vérification des matériels utilisés, à l’utilisation et la surveillance des équipements.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.3 -1 | Documents de chantiers | F | 1 |  | 0 | ART | 010-C756
5.4. D.O.E. |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
L'entreprise doit la réalisation d'un Dossier des Ouvrages Exécutés, suivant les demandes du Maître d'Ouvrage.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.4 -1 | Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C568
| Montant HT du Lot DESAMIANTAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Chantier type 2
DESAMIANTAGE
Accord Cadre LOT 2- MULTI-ATTRIBUTAIRES - Marchés subséquents supérieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 2 : Travaux de réhabilitation d'une aile d'hospitalisation
1. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
1.1. Plan de retrait de matériaux amiante |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Plan de retrait de matériaux Amiante, selon le PGC du Coordonnateur SPS, comprenant à minima (liste non exhaustive) :
- l’adresse du chantier, date de début et fin des travaux, planning avec phasages successifs des confinements.
- la nature des matériaux contenant de l’amiante, raison du retrait.
- la fonction et la configuration des locaux à traiter avec plan à l’appui indiquant la localisation des vestiaires, base-vie, bennes, etc…
- les modes opératoires choisis.
- la description des protections individuelles.
- le nombre de salariés prévus et leur fonction, les horaires prévisionnels, l’organisation d’une journée de travail type.
- le nom et les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise où auront lieu les travaux.
- le nom et les coordonnées de l’inspecteur du travail et agents des services de prévention auxquels ce plan sera transmis.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.1 -1 | - Plan de retrait | ENS | 1 |  | 0
1.2. Mesures d'empoussièrement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Mesure réalisée avant le début du chantier de désamiantage pour déterminer l’empoussièrement initial en fibres d’amiante, sur une durée de 24 heures.
Analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique nf x 43-050 (META).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.2 -1 | Mesure META point zéro | U | 5 |  | 0 | ART | 010-C737
1.3. Installation de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Installations de chantier compris balisage, signalétique, éclairage, durant la durée du désamiantage. Repli et enlèvement des installations et matériels en fin de chantier.
L’installation de chantier est composée de sas « personnel » de 5 compartiments distincts et d’un sas « déchet ».
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.3 -1 | Installation de chantier | F | 1 |  | 0 | ART | 010-A661
1.4. Confinements |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Fourniture et réalisation d'un confinement "statique" de zone, compris pose de films polyane (ou polyane liquide) fixés sur les parois rigides et le sol, avec réalisation d'une issue de secours et de fenêtres/hublots de visite (surfaces transparentes résistantes) à des endroits judicieusement choisis. Démontage en fin de chantier.
- Fourniture et réalisation d'un confinement "dynamique" par mise en dépression avec extracteurs (avec préfiltre, filtre secondaire et filtre à très haute efficacité de classe H13) de la zone à désamianter. La dépression constante sera de 20Pa minimum, avec un contrôleur de pression instantané. Démontage en fin de chantier.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.4 -1 | Confinement statique de zone | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C743
1.4 -2 | Confinement dynamique | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C744
1.5. Tests de fumées |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation des tests de fumée et d'un bilan aéraulique, avant le commencement des travaux de retrait de matériaux amiantés. Les résultats des tests seront communiqués à la maîtrise d’ouvrage.
Ces tests doivent valider :
- la circulation de l’air dans les sas personnel et déchets / matériels,
- l’absence de zone morte,
- le taux de renouvellement de l’air,
- l’étanchéité des sas et de la zone confinée.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.5 -1 | Tests de fumées de zone | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C745
2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH3
2.1. Revêtements de sols amiantés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose soignée des plinthes (carrelées, PVC, bois, etc...), d'ouvrages sanitaires (cuvette WC, etc…) et d'accessoires divers (seuils, couvre-joints, etc...) non amiantés, avant l'enlèvement des revêtements de sol amiantés, compris évacuation.
- Dépose soignée de cloisons en plaques de plâtre non amiantées montées sur sols amiantés et ouvrages associées aux cloisons (portes, plinthes, étagères, réseaux, etc...), avant l'enlèvement des revêtements de sol amiantés, compris évacuation.
- Dépose soignée de dalles de sol amiantées, compris décapage de la colle de pose, des résidus divers, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.1 -1 | Dépose de plinthes non amiantées, avant enlèvement des sols amiantés | ML | 710 |  | 0 | ART | 010-C565
2.1 -2 | Dépose de cuvettes WC, avant enlèvement des sols amiantés | U | 3 |  | 0 | ART | 010-C565
2.1 -3 | Dépose de cloisons en plaques de plâtre non amianté, avant enlèvement des sols amiantés | M2 | 96 |  | 0 | ART | 010-C565
2.1 -4 | Dépose de revêtement de sol vinyle-amiante et de colle | M2 | 750 |  | 0 | ART | 010-L370
2.2. Revêtements muraux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose soignée des panneaux amiantés formant coffre de doublage, compris dépose d'accessoires divers (distributeurs, fixations tuyaux, etc....) liés directement aux coffres, dépose des fixation du coffre, décapage des plots de colle de pose et résidus divers, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Dépose soignée des plinthes carrelées avec colle amiantée, compris dépose d'accessoires divers (fixations tuyaux, etc....) gênant le désamiantage, décapage des joints, de la colle de pose et des résidus divers, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.2 -1 | Dépose de coffre vertical de doublage amianté | M2 | 3.4 |  | 0 | ART | 010-C565
2.2 -2 | Dépose de plinthes et de colle amiantées | ML | 9.7 |  | 0 | ART | 010-C565
2.3. Joints de dilatation amiantés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose soignée des couvre-joints et joints coupe-feu en mousse grise dans joints verticaux de dilatation en parois, compris emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. Fourniture et mise en place en remplacement d'un joint coupe-feu de dilatation, par boudin mousse à cellules fermées, classées au feu M1 et conservant ses qualités de compression et de dilatation dans le temps. | [5 empty] | CH5
- Sécurisation des joints de dilatation horizontal en plancher haut et verticaux en parois, par la fourniture et pose d'un couvre-joints de dilatation par un profilé en tôle plié de 200 mm de largeur, collé et fixé par visserie sur un côté (élément d'une seule longueur), compris étanchéité à l'air par joints en silicone de 1ère catégorie, nettoyage de la zone de travaux.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.3 -1 | Couvre-joints horizontaux de dilatation en tôle de 200 mm de large, avant réalisation des travaux de désamiantage et déconstruction | ML | 4.4 |  | 0 | ART | 010-B969
2.3 -2 | Dépose des joints verticaux de dilatation amiantés et remplacement par joint mousse CF | ML | 5.8 |  | 0 | ART | 010-B969
2.3 -3 | Couvre-joints verticaux de dilatation en tôle de 200 mm de large, après remplacement du joint mousse CF | ML | 5.8 |  | 0 | ART | 010-B969
2.4. Plafonds |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose de plafonds suspendus non amiantés et non pollués, pour la dépose d'ouvrages amiantés en plénum, compris dépose d'ouvrages divers (luminaires, détecteurs, signalétique, etc....) liés directement aux plafonds, dépose des dalles, retombées de plafonds, ossatures et suspentes de plafonds suspendus, évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
- Dépose de plafonds suspendus amiantés, compris dépose d'ouvrages divers (luminaires, détecteurs, signalétique, etc....) liés directement aux plafonds, dépose des dalles contenant de l'amiante, retombées de plafonds, ossatures et suspentes de plafonds suspendus, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.4 -1 | Dépose de plafonds suspendus non amiantés et non pollués, avant enlèvement des ouvrages amiantés en plénum | M2 | 183.8 |  | 0 | ART | 010-B969
2.4 -2 | Dépose et enlèvement des plafonds suspendus amiantés | M2 | 15.2 |  | 0 | ART | 010-B969
2.5. Porte amiantée |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Dépose de vantail coulissant avec panneau sandwich de porte amianté et avec joints amiantés, compris dépose du coffre d'habillage, dépose soignée du joint et du vantail coulissant de porte coupe-feu de compartimentage, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.5 -1 | Dépose du vantail amianté coulissant de porte coupe-feu de compartimentage avec joints amiantés | U | 1 |  | 0 | ART | 010-B774
2.6. Menuiseries extérieures aluminium |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose des menuiseries aluminium avec mastics amiantés , compris la dépose soignée de portes, ouvrants, impostes et châssis fixes, et le grattage soignée des joints amiantés. Dépose et descellement des cadres dormants, montants, traverses et meneau central, compris découpe sur site des coins des menuiseries ayant des joints amiantés, grattage soignée des joints amiantés sur les profilés aluminium déposés et en seuil, et dépollution des profilés et des vitrages, selon le protocole de l'entreprise. Mise en sachet et nettoyage, évacuation des vitrages et profilés menuisés dans les bennes du CHU, mise en conditionnement en vue du transport, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
- Fourniture et pose de panneaux de fermeture en OSB sur une structure porteuse, mis en place en lieu et place des ensembles menuisés aluminium déposés.
- Dépose (pour repose) de meneaux contenant des joints et joints colle de seuil amiantés, compris la dépose soignée des panneaux d'habillage en façade et toutes les protections nécessaires à la réalisation des travaux. Grattage soignée des joints amiantés sur les panneaux déposés et le seuil béton, compris dépollution des panneaux et du seuil béton et mise à disposition des panneaux désamiantés et dépollué à l'entreprise de menuiseries extérieures pour repose.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.6 -1 | Dépose des ensembles menuisés extérieures avec des mastics amiantés | U | 55 |  | 0 | ART | 010-B969
2.6 -2 | Dépose des portes extérieures avec mastics amiantés | U | 1 |  | 0 | ART | 010-B969
2.6 -3 | Panneaux de fermeture en OSB, compris ossature porteuse | U | 56 |  | 0 | ART | 010-B969
2.6 -4 | Dépose des meneaux de façade avec joints et colle amiantés, de 30cm de développée entre menuiseries extérieures | U | 37 |  | 0
2.7. Ouvrages amiantés sur réseaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose de calorifugeage amianté et de gaine, compris dépose d'ouvrages adjacents gênants le désamiantage, dépose des gaines avec un calorifugeage amianté avec dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Dépose de bouches d'extraction de désenfumage avec colle de jonction amiantée, compris dépose des ouvrages adjacents gênant le désamiantage, dépose des bouches d'extraction de désenfumage avec colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
- Dépose des câbles électriques type pyrolion amiantés, compris dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.7 -1 | Dépose du calorifugeage amianté de gaine | ML | 4 |  | 0 | ART | 010-B980
2.7 -2 | Dépose de bouches d'extraction de désenfumage avec colle de jonction amiantée | U | 2 |  | 0 | ART | 010-B974
2.7 -3 | Dépose des câbles pyrolion | ML | 128.1 |  | 0 | ART | 010-K257
3. ANALYSES | [5 empty] | CH3
3.1. Métrologie pendant les travaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Réalisation de mesures par Microscope Electronique à Transmission Analytique (META), selon la norme NF X43-050, mise en œuvre par un établissement agréé, afin de déterminer les dimensions, nature et concentration des fibres d’amiante. | [5 empty] | CH4
Elles sont effectuées avant le démarrage du chantier (point zéro), en cours de chantier et en fin de chantier (avant déconfinement et après restitution de la zone).
- Réalisation de mesures d'analyse d'eau MEST, selon la norme NF EN 872, afin de mesurer la quantité de matières en suspension totale dans les eaux de rejet. Elles sont effectuées avant le démarrage du chantier (point zéro, en cours de chantier et en fin de chantier après restitution de la zone).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.1 -1 | Mesure par META sur opérateur | ENS | 2 |  | 0 | ART | 010-C579
3.1 -2 | Mesure par META environnementale chantier | ENS | 17 |  | 0 | ART | 010-C579
3.1 -3 | Mesure par META dans base de vie | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
3.1 -4 | Analyse d'eau (MEST) | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C580
4. TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
4.1. Certificat d'acceptation préalable |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- L'entreprise doit produire au Maître d'Ouvrage, avant même le démarrage des travaux, un certificat d'acceptation préalable (CAP) de l'installation de stockage des déchets ou de traitement de chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. | [5 empty] | CH4
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.1 -1 | Certificat d'acceptation préalable | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A669
4.2. Conditionnement des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation du conditionnement des déchets suivant 2 catégories (déchets "liés" ou déchets "libres"), par conditionnement dans des emballages fermés étanches (double ensachage) décontaminés extérieurement, mise sur palette, manutentions, chargement sur véhicule vers le site de traitement des déchets.
Tout conditionnement de déchets sera identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté, suivant réglementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.2 -1 | Conditionnement des déchets | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A668
4.3. Transport des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
L'entreprise soumissionnera le transport des déchets d’amiante, conformément à la règlementation. Un bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante accompagne chaque lot de déchet et sera signé par tous les intervenants, à chaque étape rencontrée par le transporteur.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.3 -1 | Transports des déchets | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A670
4.4. Enfouissement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Les déchets doivent être confiés à des centres d’enfouissements techniques de classe I ou II, selon le type de déchets, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.4 -1 | Enfouissement | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A675
5. RESTITUTION DE ZONE | [5 empty] | CH3
5.1. Nettoyage après traitement et déconfinement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'un nettoyage du chantier après exécution des travaux de désamiantage et d’évacuation des déchets (la zone étant toujours en dépression), comprenant : | [5 empty] | CH4
- contrôle visuel, destiné à vérifier l’absence de résidus,
- aspiration (avec des embouts adaptés) de la totalité des surfaces et des matériels utilisés pour la réalisation des travaux,
- contrôle visuel des films (et réparations éventuelles),
- lavage à l’eau des parois et équipements sur lesquels des matériaux amiantés ont été retirés, des films et des matériels utilisés pendant les travaux (les eaux de lavage étant filtrées avant rejet),
- pulvérisation d’un produit fixateur sur les films,
- dépose de la première couche de film,
- lavage et pulvérisation de la deuxième couche de film,
- vérification de la teneur en fibres résiduelles dans l’atmosphère de la zone confinée,
- contrôle visuel par le donneur d’ordre,
- dépose de la deuxième couche de film (sous dépression minimale de 10 Pa),
- nettoyage par aspiration ou au chiffon humide des zones qui auraient pu être sous les films en plastique,
- toute autre action de nettoyage ou de vérification, selon les recommandations de la règlementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.1 -1 | Nettoyage après traitement et déconfinement | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C750
5.2. Mesures libératoires |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) par un organisme spécialisé, suivant norme NF X 43-050, en fin de travaux de retrait ou de confinement de matériaux friables, avant de démanteler l'enceinte de confinement.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.2 -1 | Mesure libératoire META | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C796
5.3. Documents de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
L’entreprise doit tenir sur le chantier l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation des travaux, à la vérification des matériels utilisés, à l’utilisation et la surveillance des équipements.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.3 -1 | Documents de chantiers | F | 1 |  | 0 | ART | 010-C756
5.4. D.O.E. |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
L'entreprise doit la réalisation d'un Dossier des Ouvrages Exécutés, suivant les demandes du Maître d'Ouvrage.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.4 -1 | Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C568
| Montant HT du Lot DESAMIANTAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Chantier type 3
DESAMIANTAGE
Accord Cadre LOT 2- MULTI-ATTRIBUTAIRES - Marchés subséquents supérieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 3 : Travaux de réhabilitation d'une zone Laboratoire au N-2
1. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
1.1. Plan de retrait de matériaux amiante |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Plan de retrait de matériaux Amiante, selon le PGC du Coordonnateur SPS, comprenant à minima (liste non exhaustive) :
- l’adresse du chantier, date de début et fin des travaux, planning avec phasages successifs des confinements.
- la nature des matériaux contenant de l’amiante, raison du retrait.
- la fonction et la configuration des locaux à traiter avec plan à l’appui indiquant la localisation des vestiaires, base-vie, bennes, etc…
- les modes opératoires choisis.
- la description des protections individuelles.
- le nombre de salariés prévus et leur fonction, les horaires prévisionnels, l’organisation d’une journée de travail type.
- le nom et les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise où auront lieu les travaux.
- le nom et les coordonnées de l’inspecteur du travail et agents des services de prévention auxquels ce plan sera transmis.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.1 -1 | - Plan de retrait | ENS | 1 |  | 0
1.2. Mesures d'empoussièrement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Mesure réalisée avant le début du chantier de désamiantage pour déterminer l’empoussièrement initial en fibres d’amiante, sur une durée de 24 heures.
Analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique nf x 43-050 (META).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.2 -1 | Mesure META point zéro | U | 15 |  | 0 | ART | 010-C737
1.3. Installation de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Installations de chantier compris balisage, signalétique, éclairage, durant la durée du désamiantage. Repli et enlèvement des installations et matériels en fin de chantier.
L’installation de chantier est composée de sas « personnel » de 5 compartiments distincts et d’un sas « déchet ».
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.3 -1 | Installation de chantier | F | 1 |  | 0 | ART | 010-A661
1.4. Confinements |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Fourniture et réalisation d'un confinement "statique" de zone, compris pose de films polyane (ou polyane liquide) fixés sur les parois rigides et le sol, avec réalisation d'une issue de secours et de fenêtres/hublots de visite (surfaces transparentes résistantes) à des endroits judicieusement choisis. Démontage en fin de chantier.
- Fourniture et réalisation d'un confinement "dynamique" par mise en dépression avec extracteurs (avec préfiltre, filtre secondaire et filtre à très haute efficacité de classe H13) de la zone à désamianter. La dépression constante sera de 20Pa minimum, avec un contrôleur de pression instantané. Démontage en fin de chantier.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.4 -1 | Confinement statique de zone | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C743
1.4 -2 | Confinement dynamique | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C744
1.5. Tests de fumées |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation des tests de fumée et d'un bilan aéraulique, avant le commencement des travaux de retrait de matériaux amiantés. Les résultats des tests seront communiqués à la maîtrise d’ouvrage.
Ces tests doivent valider :
- la circulation de l’air dans les sas personnel et déchets / matériels,
- l’absence de zone morte,
- le taux de renouvellement de l’air,
- l’étanchéité des sas et de la zone confinée.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
1.5 -1 | Tests de fumées de zone | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C745
2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH3
2.1. Revêtements de sols amiantés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose soignée des plinthes (carrelées, PVC, bois, etc...) et d'accessoires divers (seuils, couvre-joints, etc...) non amiantés, avant l'enlèvement des revêtements de sol amiantés, compris évacuation.
- Dépose soignée de dalles de sol amiantées, compris dépose de revêtement de sol en lés en recouvrement des dalles amiantées, décapage de la colle de pose, des résidus divers, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.1 -1 | Dépose de plinthes non amiantées, avant enlèvement des sols amiantés | ML | 401.5 |  | 0 | ART | 010-C565
2.1 -2 | Dépose de revêtement de sol vinyle-amiante et de colle | M2 | 416.6 |  | 0 | ART | 010-L370
2.1 -3 | Plus-value pour dépose de revêtement de sol PVC recouvrant les dalles de sol amiante | M2 | 24.5 |  | 0 | ART | 010-L370
2.2. Parois |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Déconstruction d'une cloison dans double cloisons en briques plâtrières de part et d'autre d'un joint de dilatation contenant de l’amiante, comprenant :
. Mise en place d'un côté de la double cloison, d’une paroi de fermeture pour confinement SS4, avec contrôle initial d'empoussièrement surfacique au sol, et protection du sol et des ouvrages non concernés par les travaux.
. Traçage, sciage et démolition de la tête d'un côté de la double cloison.
. Dépose soignée du joint de dilatation si accessible ou tombant, par tout moyen adapté pour limiter les émissions de poussière.
. Fourniture et remplissage du fond de joint par boudin mousse à cellules fermées, classées au feu M1 et conservant ses qualités de compression et de dilatation dans le temps, chaque élément sera toujours d'une seule longueur et bourrage au plâtre.
. Traçage, sciage et démolition du reste de la cloison, d'un côté de la double cloison, compris évacuation.
. Aspiration des poussières et gravats en pied de la cloison démolie et dans l'espace du joint de dilatation.
. Mise en place d'un fond de joint si besoin en sol et bourrage au plâtre.
. Aspiration des poussières et des gravats, nettoyage, évacuation des déchets.
. Déconfinement suivant le protocole.
NB : L'autre cloison composant la double cloison sera démolie au lot Déconstruction qui devra également la pose des plaques ou cornières horizontales et verticales au droit du joint de dilatation.
- Dépose soignée des plinthes carrelées avec colle amiantée, compris dépose d'accessoires divers (fixations tuyaux, etc....) gênant le désamiantage, décapage des joints, de la colle de pose et des résidus divers, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.2 -1 | Démolition d'une cloison dans double cloisons de distribution en briques plâtrières avec joint de dilatation amianté intermédiaire | M2 | 118.4 |  | 0 | ART | 010-C565
2.2 -2 | Dépose de plinthes et de colle amiantées | ML | 175.3 |  | 0 | ART | 010-C565
2.3. Joints de dilatation amiantés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose soignée des couvre-joints et joints coupe-feu en mousse grise dans joints verticaux de dilatation en parois, compris emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. Fourniture et mise en place en remplacement d'un joint coupe-feu de dilatation, par boudin mousse à cellules fermées, classées au feu M1 et conservant ses qualités de compression et de dilatation dans le temps. | [5 empty] | CH5
- Sécurisation des joints de dilatation horizontal en plancher haut et verticaux en parois, par la fourniture et pose d'un couvre-joints de dilatation par un profilé en tôle plié de 200 mm de largeur, collé et fixé par visserie sur un côté (élément d'une seule longueur), compris étanchéité à l'air par joints en silicone de 1ère catégorie, nettoyage de la zone de travaux.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.3 -1 | Couvre-joints horizontaux de dilatation en tôle de 200 mm de large, avant réalisation des travaux de désamiantage et déconstruction | ML | 65.1 |  | 0 | ART | 010-B969
2.3 -2 | Dépose des joints verticaux de dilatation amiantés et remplacement par joint mousse CF | ML | 65.9 |  | 0 | ART | 010-B969
2.3 -3 | Couvre-joints verticaux de dilatation en tôle de 200 mm de large, après remplacement du joint mousse CF | ML | 175.7 |  | 0 | ART | 010-B969
2.4. Plafonds |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Dépose de plafonds suspendus pollués par des fibres d'amiante, compris dépose d'ouvrages divers (luminaires, détecteurs, signalétique, etc....) liés directement aux plafonds, dépose des dalles polluées, retombées de plafonds, ossatures et suspentes de plafonds suspendus, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Nettoyage par aspiration et nettoyage à la lingette de l'ensemble des réseaux, chemins de câbles et suspensions circulants dans le plénum, compris mise en place de barrières physiques en plénum entre chacune des zones polluées / non polluées et enlèvement en fin de chantier, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.4 -1 | Dépose et enlèvement des plafonds suspendus pollués et dépollution du plénum | M2 | 244.9 |  | 0 | ART | 010-B969
2.5. Porte amiantée |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Dépose de vantail de porte avec panneau composite de porte amianté et avec joints amiantés, compris découpe et dépose des gonds, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.5 -1 | Dépose du vantail de porte amiantée avec joints amiantés à 1 vantail | U | 3 |  | 0 | ART | 010-B774
2.6. Menuiseries extérieures aluminium et éléments de façade |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose des menuiseries aluminium avec mastics amiantés , compris la dépose soignée de portes, ouvrants, impostes et châssis fixes, et le grattage soignée des joints amiantés. Dépose et descellement des cadres dormants, montants, traverses et meneau central, compris découpe sur site des coins des menuiseries ayant des joints amiantés, grattage soignée des joints amiantés sur les profilés aluminium déposés et en seuil, et dépollution des profilés et des vitrages, selon le protocole de l'entreprise. Mise en sachet et nettoyage, évacuation des vitrages et profilés menuisés dans les bennes du CHU, mise en conditionnement en vue du transport, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
- Fourniture et pose de panneaux de fermeture en OSB sur une structure porteuse, mis en place en lieu et place des ensembles menuisés aluminium déposés.
- Dépose (pour repose) de meneaux contenant des joints et joints colle de seuil amiantés, compris la dépose soignée des panneaux d'habillage en façade et toutes les protections nécessaires à la réalisation des travaux. Grattage soignée des joints amiantés sur les panneaux déposés et le seuil béton, compris dépollution des panneaux et du seuil béton et mise à disposition des panneaux désamiantés et dépollué à l'entreprise de menuiseries extérieures pour repose.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.6 -1 | Dépose des ensembles menuisés extérieures avec des mastics amiantés | U | 48 |  | 0 | ART | 010-B969
2.6 -2 | Dépose des portes extérieures avec mastics amiantés | U | 2 |  | 0 | ART | 010-B969
2.6 -3 | Panneaux de fermeture en OSB, compris ossature porteuse | U | 50 |  | 0 | ART | 010-B969
2.6 -4 | Dépose des meneaux de façade avec joints et colle amiantés, de 30cm de développée entre menuiseries extérieures | U | 37 |  | 0 | ART | 010-B969
2.7. Ouvrages amiantés sur réseaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose de mousse amiantée de traversée de parois autour de conduits/gaines/réseaux conservés, compris démolition partiel de la parois autour de la mousse amiantée, dépose d'ouvrages adjacents gênant le désamiantage, dépose soignée de la mousse amiantée, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
- Dépose de calorifugeage amianté et de gaine, compris dépose d'ouvrages adjacents gênants le désamiantage, dépose des gaines avec un calorifugeage amianté avec dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Dépose de gaines métalliques avec colle de jonction amiantée, compris dépose d'ouvrages adjacents gênants le désamiantage, dépose des gaines avec dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Dépose de bouches d'extraction de désenfumage avec colle de jonction amiantée, compris dépose des ouvrages adjacents gênant le désamiantage, dépose des bouches d'extraction de désenfumage avec colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
- Dépose des câbles électriques type pyrolion amiantés, compris dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.7 -1 | Mousse amiantée de traversée de parois autour de conduits | U | 7 |  | 0 | ART | 010-B970
2.7 -2 | Dépose du calorifugeage amianté de gaine | ML | 44.5 |  | 0 | ART | 010-B980
2.7 -3 | Dépose de gaines métalliques avec colle amiantée | ML | 81 |  | 0 | ART | 010-B980
2.7 -4 | Dépose de bouches d'extraction de désenfumage avec colle de jonction amiantée | U | 1 |  | 0 | ART | 010-B974
2.7 -5 | Dépose des câbles pyrolion | ML | 68.5 |  | 0 | ART | 010-K257
3. ANALYSES | [5 empty] | CH3
3.1. Métrologie pendant les travaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Réalisation de mesures par Microscope Electronique à Transmission Analytique (META), selon la norme NF X43-050, mise en œuvre par un établissement agréé, afin de déterminer les dimensions, nature et concentration des fibres d’amiante. | [5 empty] | CH4
Elles sont effectuées avant le démarrage du chantier (point zéro), en cours de chantier et en fin de chantier (avant déconfinement et après restitution de la zone).
- Réalisation de mesures d'analyse d'eau MEST, selon la norme NF EN 872, afin de mesurer la quantité de matières en suspension totale dans les eaux de rejet. Elles sont effectuées avant le démarrage du chantier (point zéro, en cours de chantier et en fin de chantier après restitution de la zone).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.1 -1 | Mesure par META sur opérateur | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
3.1 -2 | Mesure par META environnementale chantier | ENS | 13 |  | 0 | ART | 010-C579
3.1 -3 | Mesure par META dans base de vie | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
3.1 -4 | Analyse d'eau (MEST) | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C580
4. TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
4.1. Certificat d'acceptation préalable |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- L'entreprise doit produire au Maître d'Ouvrage, avant même le démarrage des travaux, un certificat d'acceptation préalable (CAP) de l'installation de stockage des déchets ou de traitement de chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. | [5 empty] | CH4
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.1 -1 | Certificat d'acceptation préalable | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A669
4.2. Conditionnement des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation du conditionnement des déchets suivant 2 catégories (déchets "liés" ou déchets "libres"), par conditionnement dans des emballages fermés étanches (double ensachage) décontaminés extérieurement, mise sur palette, manutentions, chargement sur véhicule vers le site de traitement des déchets.
Tout conditionnement de déchets sera identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté, suivant réglementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.2 -1 | Conditionnement des déchets | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A668
4.3. Transport des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
L'entreprise soumissionnera le transport des déchets d’amiante, conformément à la règlementation. Un bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante accompagne chaque lot de déchet et sera signé par tous les intervenants, à chaque étape rencontrée par le transporteur.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.3 -1 | Transports des déchets | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A670
4.4. Enfouissement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Les déchets doivent être confiés à des centres d’enfouissements techniques de classe I ou II, selon le type de déchets, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.4 -1 | Enfouissement | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A675
5. RESTITUTION DE ZONE | [5 empty] | CH3
5.1. Nettoyage après traitement et déconfinement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'un nettoyage du chantier après exécution des travaux de désamiantage et d’évacuation des déchets (la zone étant toujours en dépression), comprenant : | [5 empty] | CH4
- contrôle visuel, destiné à vérifier l’absence de résidus,
- aspiration (avec des embouts adaptés) de la totalité des surfaces et des matériels utilisés pour la réalisation des travaux,
- contrôle visuel des films (et réparations éventuelles),
- lavage à l’eau des parois et équipements sur lesquels des matériaux amiantés ont été retirés, des films et des matériels utilisés pendant les travaux (les eaux de lavage étant filtrées avant rejet),
- pulvérisation d’un produit fixateur sur les films,
- dépose de la première couche de film,
- lavage et pulvérisation de la deuxième couche de film,
- vérification de la teneur en fibres résiduelles dans l’atmosphère de la zone confinée,
- contrôle visuel par le donneur d’ordre,
- dépose de la deuxième couche de film (sous dépression minimale de 10 Pa),
- nettoyage par aspiration ou au chiffon humide des zones qui auraient pu être sous les films en plastique,
- toute autre action de nettoyage ou de vérification, selon les recommandations de la règlementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.1 -1 | Nettoyage après traitement et déconfinement | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C750
5.2. Mesures libératoires |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) par un organisme spécialisé, suivant norme NF X 43-050, en fin de travaux de retrait ou de confinement de matériaux friables, avant de démanteler l'enceinte de confinement.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.2 -1 | Mesure libératoire META | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C796
5.3. Documents de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
L’entreprise doit tenir sur le chantier l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation des travaux, à la vérification des matériels utilisés, à l’utilisation et la surveillance des équipements.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.3 -1 | Documents de chantiers | F | 1 |  | 0 | ART | 010-C756
5.4. D.O.E. |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
L'entreprise doit la réalisation d'un Dossier des Ouvrages Exécutés, suivant les demandes du Maître d'Ouvrage.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.4 -1 | Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C568
| Montant HT du Lot DESAMIANTAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC