Programa EUROCLIMA

Dialogo País en el marco de la solicitud de Colombia para apoyo en la implementación de la Acción 1 - resultado 2 del Plan de Acción País de Colombia relacionada con el “Portafolio de Acción Climática y Transición socioecológica”

Términos de referencia

Consultoría para desarrollar la facilidad de proyectos de acción climática y protección de la biodiversidad propuestos por entidades territoriales en el marco del corredor de financiamiento climático

19/12/2025

Índice

1	Información general	3

2	Contexto y justificación	3

2.1	Expertise France	3

2.2	El programa Euroclima	3

2.3	Justificación	4

3	Descripción de la oferta	6

3.1	Objetivos	6

3.1.1	Objetivo General	6

3.1.2	Objetivos Específicos	6

3.2	Actividades principales	6

3.3	Productos esperados y tiempo de implementación	9

3.4	Coordinación y aprobación de productos	9

4	Perfil requerido	10

4.1	Calificaciones y experiencia del proveedor	10

4.2	Experiencia profesional específica	10

4.3	Otros requisitos	11

5	Presupuesto y Pagos	12

6	Procedimiento para la presentación de ofertas	12

# Información general

| Título | Consultoría para desarrollo de la facilidad de proyectos de acción climática y protección de la biodiversidad propuestos por entidades territoriales en el marco del Corredor de Financiamiento Climático |
| --- | --- |
| Beneficiarios | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| País | Colombia |
| Período para la realización del trabajo | 10 meses |
| Fecha límite para la aplicación | 27/03/2026 |

# Contexto y justificación

## Expertise France

Expertise France (https://www.expertisefrance.fr/fr) es la agencia pública encargada de la cooperación técnica internacional de Francia. Diseña y ejecuta proyectos que fortalecen de manera sostenible las políticas públicas en los países en desarrollo y emergentes. Interviene en ámbitos clave del desarrollo y contribuye junto a sus socios a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde el 1º de enero de 2022 es filial de Agencia Francesa de desarrollo (Grupo AFD).

Con un volumen de actividad de 390 millones de euros en 2023, Expertise France (EF) interviene en 147 países y maneja más de 350 proyectos. La agencia tiene más de 765 empleados en la sede en París y más de 600 socios en el mundo.

En América latina, Expertise France interviene en mayoría con programas regionales.

En octubre 2018, se abrió la primera oficina de Expertise France en Bogotá, Colombia, dedicada a la implementación del programa Euroclima.

En el 2023 se unió el equipo encargado de la implementación del programa Amazonia+ en su componente dedicado a “Mejorar las oportunidades de participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el desarrollo y la aplicación de políticas y mecanismos de gobernanza ambiental y forestal" en los ocho países beneficiarios del programa.

En 2024 se ampliaron los sectores de trabajo de Expertise France con la puesta en marcha de dos proyectos sobre temas de género, “Mujeres Echando Raíces” y “Fortalecer la prevención de violencia de género, la protección y atención de niñas, mujeres y personas LGBTIQ+ en los territorios colombianos” (conocido como VLG Colombia), financiados por AFD y la UE.

## El programa Euroclima

La iniciativa de “Transición Verde en América Latina y el Caribe” (“Latin America and Caribbean Green Transition Initiative”) ha permitido financiar el programa Euroclima, programa de cooperación regional de la Comisión Europea, que tiene como objetivo contribuir a la Transición Verde en América Latina y el Caribe, a través de un apoyo a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático y de protección y conservación de la diversidad biológica.

EUROCLIMA LAC (euroclima.org) es un programa financiado por la UE para apoyar a los países de América Latina y el Caribe (ALC) en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático. Este programa tiene como objetivo fortalecer el diálogo sobre el clima con los 17 países socios, prestando mayor atención a la biodiversidad en coherencia con la estrategia de la UE para América Latina: "Más allá del jaguar”.

En este sentido, busca acompañar el desarrollo, la implementación y el monitoreo de las Estrategias a Largo Plazo alineadas con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de los países latinoamericanos y de sus compromisos en el marco global de biodiversidad post-2020.

El programa es implementado por cinco agencias de países miembros de la Unión Europea y dos agencias de las Naciones Unidas, incluyendo Expertise France.

En el marco de la Fase 3 del programa, Expertise France lideró el sector "Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas" (BBE) y fue responsable de proporcionar asistencia técnica en el sector "Producción Resiliente de Alimentos" (PRA).

A partir de 2021 y el lanzamiento de la Fase 4, el programa empezó a promover el mecanismo de “Diálogo País”, en una coordinación eficiente con los Puntos Focales Nacionales (PFN), los ministerios sectoriales e instituciones relevantes, para definir, programar e implementar las acciones prioritarias. Esta metodología permite identificar conjuntamente con el país las necesidades en materia de asistencia técnica, y definir las acciones más adecuadas en función de la política climática del país y de la capacidad del programa para atender la solicitud.

La Fase 5 “Transición Verde” (“EUROCLIMA LAC”) inició en 2023 y sigue la metodología de “Dialogo País” orientada al diálogo interinstitucional y político, posicionando la biodiversidad, junto con el cambio climático, como ejes principales del programa.

Expertise France, que representa al Grupo AFD (AFD y Expertise France), coordina las acciones relacionadas con el sector de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas y enfoca sus intervenciones en las líneas de acción “Políticas relacionadas con el clima, planes e instituciones”, “Acceso a financiamiento e inversión” y “Coordinación entre sectores, entre niveles de gobierno y múltiples partes involucradas”, y asegura la capitalización de experiencias de proyectos en curso en los sectores de “BBE” y “PRA". Cabe mencionar que en el marco de esta fase 5, Expertise France también apoya las políticas climáticas de 16 países insulares del Caribe en el marco de otro programa complementario lanzado en 2023 llamado “Euroclima Caribbean”.

## Justificación

En el marco de la Acción 1, resultado especifico 2 “Portafolio de Acción Climática y Transición socioecológica” del Plan de Acción País de Colombia, Expertise France llevó a cabo una consultoría para el desarrollo de una herramienta de priorización de proyectos, que constituirían el Portafolio de Acción Climática. Esta herramienta ha sido diseñada de forma participativa con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha sido aplicada a un total de 138 proyectos estratégicos en materia de acción climática y transición socioecológica, que se tenían identificados en varios sectores (ambiente, bosque, minas y energía, agricultura y ganadería, recursos hídricos, transporte, infraestructuras, residuos sólidos) por distintos ministerios. La capacitación del personal del ministerio ha sido realizada a través de un proceso continuo con sesiones específicas. Este trabajo permitió analizar los elementos claves requeridos (calidad, coherencia, madurez) para la formulación y estructuración adecuada de proyectos con carácter transformacional hacia los retos del cambio climático y la biodiversidad.

En paralelo, la GIZ ha venido trabajando con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en apoyando el Corredor de Financiamiento Climático de Colombia (CFCC) cuyo objetivo es “conectar proyectos climáticos con inversionistas, promoviendo la inversión en soluciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en el país, cumpliendo así con las metas climáticas de Colombia.”. El CFCC responde no sólo a la necesidad de consolidar un portafolio de proyectos con impacto climático, sino también de afianzar un ecosistema financiero eficiente y articulado, donde las instituciones públicas, el sector privado y la cooperación internacional trabajen de manera complementaria.

El CFCC se articula a nivel nacional, subnacional y privado en tres ejes: carteras ministeriales, entidades territoriales, y empresas, respectivamente. Entidades Territoriales; es el eje donde las necesidades del territorio asociadas al cambio climático se transforman en proyectos, potenciales de ser financiados y sostenibles; eje que reúne una amplia red de instituciones que lideran la acción climática desde lo local: Gobernaciones y alcaldías: gobierno subnacional, motor de la planeación y ejecución de políticas climáticas. Corporaciones Autónomas Regionales: guardianas del ambiente y promotoras del desarrollo sostenible. Academia pública: fuente de conocimiento, innovación y formación para la gestión climática, entre otras.

En el marco de la Acción 1 sobre fortalecimiento de la gobernanza climática y financiamiento climático de Colombia del Plan de Acción País II entre Euroclima y Colombia, desde el componente de Gobernanza climática del Programa Euroclima se dará apoyo al Corredor de Financiamiento Climático liderado por el DNP para acelerar la movilización de recursos a través de conectar a las Entidades Territoriales; según descripción previa, con actores financieros. Esto también se enmarca en la Estrategia Global Gateway de la Unión Europea, agenda de inversiones que busca movilizar hasta 300 mil millones de euros a nivel mundial. Esta estrategia ha identificado como pilares para América Latina y el Caribe la transición verde y justa, la transformación digital inclusiva y el desarrollo humano resiliente.

Para ello, se requiere la contratación de una organización que pueda brindar apoyo técnico estratégico; orientaciones metodológicas y herramientas prácticas para que los actores territoriales fortalezcan sus proyectos, promoviendo una mayor claridad técnica, financiera y legal, sin sustituir los procesos de estructuración profunda y participar de manera efectiva en escenarios de financiamiento en el marco del Corredor de Financiamiento Climático dirigido a cerca de 6 entidades territoriales, que facilite la conexión efectiva con fuentes de financiamiento, brinde seguimiento a sus gestiones y apoye en la estructuración de agendas estratégicas de relacionamiento, con el propósito de aumentar las probabilidades de cierre de negocios y la movilización de recursos. El contrato se celebrará entre Expertise France y la organización seleccionada.

# Descripción de la oferta

## Objetivos

### Objetivo General

Brindar apoyo técnico estratégico para la formulación de proyectos de acción climática  protección de la biodiversidad, desde las entidades territoriales, promoviendo una mayor claridad técnica, financiera y legal y participar de manera efectiva en escenarios de financiamiento.

### Objetivos Específicos

- Establecer la base de proyectos según los criterios de elegibilidad definidos y los seleccionados previamente para llevar a cabo el proceso de acompañamiento y apoyo.

- Diseñar e implementar un plan de acompañamiento y apoyo para la formulación técnica, legal y financiera consecuente con las necesidades de los proyectos identificados.

- Desarrollar una fase de movilización de recursos que permita a los formuladores de proyectos, buscar el financiamiento necesario con los financiadores adecuados, previamente identificados.

- Realizar un proceso de seguimiento a los proyectos y compromisos adquiridos en la fase de movilización de recursos y levantamiento de capital.

## Actividades principales

Arranque de la consultoría

Reunión de arranque con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Expertise France y actores claves, con el fin de:

- Presentar y ajustar la metodología y las modalidades de la consultoría

- Ajustar el cronograma y preparar la fase de implementación.

- Identificar los actores relevantes, incluyendo a los posibles financiadores que serán contactados

- Revisar la documentación pertinente.

- Actividad 1: Establecer una línea base robusta de cuando menos cinco (5) proyectos elegibles para el proceso de apoyo y acompañamiento.

  - Realizar una convocatoria con entidades territoriales para tener una base de proyectos mínima necesaria para dar inicio al proceso.

  - Revisión del portafolio preliminar de proyectos identificados y preseleccionados.

  - Aplicación de criterios de elegibilidad y priorización (enfoque climático, enfoque de biodiversidad y/o co-beneficios clima/biodiversidad, madurez técnica, escala y complementariedad financiera). Hacer uso de los criterios inicialmente definidos y ajustarlos en caso de ser necesario.

    - Enfoque del proyecto: Proyectos de adaptación o integrales (adaptación + mitigación + biodiversidad o co-beneficios clima/biodiversidad (p. ej. soluciones basadas en la naturaleza), dada la alta vulnerabilidad climática del país y la necesidad de incrementar el portafolio territorial orientado a la gestión del riesgo climático. Será importante que puedan demostrar su alineación del proyecto con los PIGCCT y otros instrumentos territoriales de planificación.

    - Madurez técnica y nivel de estructuración: Proyectos en grado de prefactibilidad, Fase II o superior según la metodología de la MGA (Metodología General Ajustada), que permitan avanzar eficientemente en la estructuración.

    - Complementariedad fuentes de financiación: Iniciativas que contemplen inversión pública nacional o subnacional y que, paralelamente, presenten viabilidad para apalancar recursos adicionales de cooperación, banca de desarrollo, sector privado u otros actores.

    - Escala: Proyectos con requerimientos de inversión iguales o superiores a USD 500.000, dada la necesidad de asegurar una masa crítica de iniciativas.

  - Clasificación de los proyectos según nivel de madurez, tipología y necesidades de acompañamiento y apoyo.

  - Validación técnica de la base de proyectos con los actores subnacionales.

Entregables:

- Producto 1: Plan de trabajo del acompañamiento y apoyo con cronograma de actividades (inicio) para los proyectos que sean seleccionados. Documento con la propuesta metodológica detallada para el logro del objetivo general y específicos del contrato durante los ocho (08) meses, que incluya el plan de acción detallado para el acompañamiento técnico a las entidades territoriales y la estrategia de coordinación con entidades financieras e inversionistas. Este producto debe ser concertado entre el DNP y Expertise France.

- Producto 2: Línea base de proyectos. Informe metodológico de la selección de la línea base de proyectos, debe presentar los proyectos priorizados, los criterios de su selección, así como las principales fortalezas y debilidades de esos proyectos.  En anexo, la base consolidada y depurada de proyectos elegibles, la matriz de caracterización y priorización.

- Actividad 2: Definir una ruta de acompañamiento técnico, legal y financiero ajustada a las necesidades reales de los proyectos.

  - Diagnóstico de brechas técnicas, financieras y legales de cada proyecto.

  - Definición de modalidades de acompañamiento (técnico, legal, financiero o mixto).

  - Elaboración del plan de apoyo a la formulación de la documentación necesaria, análisis financiero, técnico o legal; según corresponda; con enfoques diferenciados según tipología y madurez del proyecto.

  - Socialización y validación del plan con los formuladores y actores territoriales.

Entregables:

- Producto 3: Documento del Plan de viabilidad técnica para los proyectos. Incluye las fichas de diagnóstico por proyecto enfocados en los resultados esperados, los resultados reales, los actores involucrados, hallazgos relevantes, lecciones aprendidas, y los pasos a seguir en el acompañamiento y apoyo para la culminación de formulación del proyecto. Además de las actas de validación del plan con entidades territoriales.

- Actividad 3: Fortalecer los proyectos mediante acompañamiento práctico

  - Definición de cronogramas individualizados de acompañamiento por proyecto.

  - Desarrollo de los estudios necesarios, documentación y demás acciones que permitan alcanzar la viabilidad en aspectos clave (claridad técnica, financiera y legal).

  - Asistencia en la preparación de insumos requeridos por potenciales financiadores.

  - Seguimiento al avance y ajustes del acompañamiento según evolución del proyecto.

Entregables

- Producto 4: Informe de acompañamiento y apoyo por cada proyecto en el que se incluya cuando menos los cronogramas individualizados de trabajo, los insumos técnicos, financieros y legales desarrollados, y los informes de seguimiento y avance del proceso de acompañamiento.

- Actividad 4 Facilitar el acceso efectivo a financiamiento climático y su seguimiento alineado con las características de cada proyecto.

  - Identificación y mapeo de fuentes de financiamiento públicas, privadas y de cooperación acordes con cada proyecto.

  - Preparación de perfiles de inversión y paquetes de presentación para financiadores.

  - Acompañamiento en la presentación de proyectos a potenciales financiadores (rondas, reuniones, mesas técnicas).

  - Documentación de resultados y lecciones aprendidas del proceso de movilización.

  - Plan de seguimiento a los proyectos y compromisos adquiridos en la fase de movilización de recursos y levantamiento de capital

Entregables

- Producto 5: Estrategia de movilización de recursos Esta estrategia deberá incluir como mínimo los perfiles de inversión y fichas de proyectos o dealbook, presentación, registro de interacciones con financiadores y el informe de resultados de la fase de movilización de recursos. Incluye el informe de resultados del seguimiento a la estrategia de movilización de recursos por cada proyecto.

Actividades transversales:

  - Participar en las reuniones de coordinación requeridas para el buen desarrollo de la consultoría.

  - Organizar reuniones mensuales con los supervisores del contrato de Expertise France y DNP, para recibir retroalimentación e identificar oportunidades que aporten al cumplimiento del contrato.

  - Elaborar memorias de las reuniones clave (por ejemplo, con Expertise France) y eventos que se sostengan, que incluyan los temas discutidos y los acuerdos alcanzados en formato digital PDF.

  - Realizar reuniones de socialización de cada producto, así como de los productos finales al equipo supervisor y otros actores relevantes.

  - Las versiones finales de los productos deberán ser aprobadas por la Expertise France y DNP, es exclusiva responsabilidad de la contraparte consultora hacer las aclaraciones, ampliaciones, cambios o proporcionar información adicional que se estimen necesarias para la plena satisfacción de estos.

  - Las listas, fotografías y demás insumos de esta consultoría deben regirse por la política de tratamiento de datos del DNP y la Expertise France.

  - Elaborar una memoria en PPT para la socialización de los resultados y avances de la metodología, necesaria para la socialización, adicional a los materiales solicitados en las actividades.

  - En términos de comunicación, usar los logos y manual de imagen del DNP, Expertise France, el Programa Euroclima y Global Gateway para las memorias de reunión, productos y presentaciones.  Esta información será suministrada al inicio de la consultoría.

  - El equipo consultor deberá tomar fotografías y videos de alta calidad de todos los talleres realizados de forma presencial, que deberán ser compartidos con Expertise France.

Cierre de la consultoría

- Llevar a cabo una reunión de cierre y balance de la consultoría, presentación de resultados con los equipos de DNP y Expertise France y otros actores pertinentes de ser necesario.

  - Producto 6: Presentación con los resultados de la consultoría. Una presentación que incluya las principales actividades realizadas, los resultados, y lecciones aprendidas del proceso.

## Productos esperados y tiempo de implementación

| Producto | Tiempo de entrega |
| --- | --- |
| Firma del contrato | Marzo 2026 (T0) |
| Producto 1: Plan de trabajo del acompañamiento y apoyo con cronograma de actividades (inicio) y plan personalizado para cada proyecto. | T0 + 1 mes |
| Producto 2: Línea base de proyectos | T0 + 3 meses |
| Producto 3: Documento del Plan de viabilidad técnica para los proyectos | T0 + 5 meses |
| Producto 4: Informes de acompañamiento y apoyo por cada proyecto | T0 + 7 meses |
| Producto 5: Estrategia de movilización de recursos | T0 + 8 meses |
| Producto 6: Presentación con los resultados de la consultoría | T0 + 8 meses |

Todos los productos deberán ser entregados en formato Word en su primera versión (u otro archivo editable según su naturaleza), y una vez aprobado se deberá enviar la versión final en formato PDF.

## Coordinación y aprobación de productos

Para llevar a cabo la misión, el proveedor de servicios trabajará bajo la supervisión de Expertise France y en estrecha colaboración con los equipos del Departamento Nacional de Planeación, específicamente con la Subdirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos de Desastres de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el equipo de gobernanza climática de Euroclima/GIZ. Las tareas específicas se coordinarán con el equipo del grupo técnico de trabajo compuesto por:

- Helga Lahmann, Facilitadora regional Andes, América Central y México - EUROCLIMA, Expertise France

- Michel Schlaifer, experto técnico, Expertise France

- Liliana Merchan, Departamento Nacional de Planeación

La supervisión del trabajo y aprobación de productos será realizada de forma conjunta por Expertise France y el DNP.

# Perfil requerido

## Calificaciones y experiencia del proveedor

El proveedor deberá estar en capacidad de hacer uso de metodologías asociadas a:

- Estructuración de proyectos de alcance territorial y/o nacional para ser llevados a etapa de prefactibilidad y factibilidad.

- Desarrollo de estrategias de levamiento de capital y fondeo de proyectos públicos, principalmente para entidades territoriales.

- Atención a los retos del cambio climático y de la biodiversidad, las políticas nacionales y los planes de desarrollo municipales y departamentales.

- Estructuración, implementación y monitoreo de instrumentos financieros en Colombia para temas ambientales y cambio climático.

- Análisis del marco legal y regulatorio aplicable a proyectos de acción climática, incluyendo permisos, licencias, esquemas contractuales y restricciones normativas, que le permitan identificar riesgos legales que afecten la estructuración financiera, la definición de riesgos, la ejecución del proyecto y la viabilidad de los flujos de caja.

- Evaluación de la bancabilidad de proyectos y estructuras financieras para cumplir con criterios crediticios y de inversión utilizados por bancos e inversionistas.

El equipo de trabajo debería contar con los siguientes perfiles:

- Coordinador de proyecto,

- 2 Profesionales expertos en estructuración financiera

- 1 Profesional experto en estructuración de proyectos en Colombia

- Profesional Junior

El oferente podrá completar el equipo con perfiles adicionales si lo considera pertinente.

## Experiencia profesional específica

- Coordinador de proyecto Liderar técnica y operativamente la consultoría, articulando los componentes técnico, financiero y legal, y asegurando la alineación con las prioridades de las entidades territoriales y los requerimientos de los mecanismos de financiamiento climático.

  - Profesional en ingeniería, economía, administración pública, ciencias ambientales, planeación, derecho o afines. Posgrado (maestría o especialización) en gestión de proyectos, finanzas públicas, cambio climático, desarrollo sostenible o áreas relacionadas. Experiencia general mínima de 10 años y experiencia específica mínima de 5 años en coordinación de proyectos de inversión pública, estructuración de proyectos de alcance territorial y/o nacional para ser llevados a etapa de prefactibilidad y factibilidad, financiamiento climático o desarrollo territorial.

- 2 Profesionales expertos en estructuración financiera Diseñar y evaluar esquemas financieros viables que permitan a los proyectos de acción climática acceder a diversas fuentes de financiamiento, reduciendo riesgos y fortaleciendo su bancabilidad.

  - Profesional en economía, finanzas, ingeniería industrial, administración de empresas o áreas afines. Posgrado en finanzas, finanzas públicas, economía del desarrollo o estructuración de proyectos. Experiencia específica de 3 años en estructuración financiera de proyectos, preferiblemente en sectores ambientales, infraestructura, energía, agua o desarrollo territorial, implementación y monitoreo de instrumentos financieros en Colombia, evaluación de la bancabilidad de proyectos, identificando brechas que afecten la estabilidad de los flujos de caja, la capacidad de repago de la deuda y la asignación de riesgos, así como en el ajuste de estructuras financieras para cumplir con criterios crediticios y de inversión utilizados por bancos e inversionistas. Y, estrategias de levamiento de capital y fondeo de proyectos públicos, principalmente de entidades territoriales.

- Profesional experto en estructuración de proyectos en Colombia Apoyar la formulación integral de proyectos de acción climática, asegurando su coherencia técnica, legal e institucional, y su alineación con los instrumentos de política pública y planeación territorial.

  - Profesional en ingeniería, ciencias ambientales, planeación, economía, administración pública o afines. Posgrado en formulación y evaluación de proyectos, políticas públicas, desarrollo sostenible o cambio climático. Experiencia específica de 3 años en formulación de proyectos en Colombia, preferiblemente bajo metodologías oficiales (MGA, marco lógico, estándares de cooperantes) y conocimiento de los retos del cambio climático y de la biodiversidad, de las políticas nacionales y de los planes de desarrollo municipales y departamentales.

- Profesional Junior Brindar soporte técnico y operativo al equipo, contribuyendo a la gestión de información, análisis preliminar y elaboración de insumos técnicos para la formulación y estructuración de proyectos.

  - Profesional ingeniería, economía, ciencias ambientales, administración, sistemas de información o áreas afines. Mínimo 1 año de experiencia laboral. Deseable formación o experiencia en proyectos de cambio climático o gestión del conocimiento.

Se valorará de manera positiva equipos conformados también por los siguientes perfiles:

- Profesional(es) con experiencia en el dialogo en relacionamiento entre actores técnicos (responsables de proyectos) y financieros

- Profesional(es) con experiencia en estructuración técnica y operacional de proyectos climáticos

- Profesional(es) con conocimiento de los financiadores públicos y privados de la acción climática, a nivel nacional, regional (América latina) e internacional, y de sus instrumentos de financiación (en particular en relación a su acceso)

- Profesional(es) con conocimiento en estructuración contractual y legal de proyectos climáticos

- Pool (cantera) de expertos técnicos en las diferentes áreas de la acción climática y ambiental en Colombia

# Presupuesto y Pagos

El presupuesto total para la consultoría debe ser inferior o igual a €70.000 EUR excluido IVA. Este presupuesto debe cubrir todos los costos relacionados con la consultoría, incluidos los honorarios del equipo de trabajo y los costos de transporte a reuniones.

El presupuesto también cubre los costos del personal de apoyo y la participación del líder de proyectos de la consultoría en las reuniones iniciales y finales.

Condiciones de Pago

| Entregable | % de pago |
| --- | --- |
| Aprobación de Productos 1 y 2 | 30% |
| Aprobación de productos 3 | 30% |
| Aprobación de productos 4, 5 y 6 | 40% |

# Procedimiento para la presentación de ofertas

Los proveedores interesados en presentar una oferta deberán preparar:

- Una oferta técnica que responda los presentes términos de referencia, incluyendo:

  - Copia de la cédula del representante legal

  - Certificado bancario

  - Copia del RUT

  - Soporte de cumplimiento de obligaciones tributarias

  - Soporte de cumplimiento de obligaciones de seguridad social

- Una oferta financiera

- Hojas de vida del equipo de trabajo

- Formato de ausencia de conflicto de interés (adjunto)

Las ofertas deberán ser a través de la plataforma PLACE.

Para acceder al espacio de consulta de la licitación o para presentar su oferta, los proponentes deberán conectarse a la plataforma oficial de contratación pública del gobierno francés: https://www.marches-publics.gouv.fr.

La presentación electrónica de las ofertas es obligatoria. Cualquier envío por otro medio será rechazado. Tenga en cuenta que las páginas de la oferta técnica deberán estar numeradas.

El procedimiento de presentación de ofertas está detallado en el sitio web mencionado, donde los proponentes encontrarán una guía de usuario descargable que especifica las condiciones de uso de la plataforma, incluyendo los prerrequisitos técnicos y certificados electrónicos requeridos

Para ser elegibles todas las ofertas deberán contar con todos los documentos de soporte señalados más arriba.

Para efectos de la presente propuesta se entiende entidades territoriales acorde a la Constitución Política de Colombia, es decir, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas. Así como otras personas jurídicas relacionadas con las figuras de ordenamiento territorial (ej. Juntas de Acción Comunal, Consejos Comunitarios, etc.), en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, como posibles proponentes de proyecto.