## FDI
2022-04-01
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Vacances scolaires Paris (Zone C)
congés- absence
Rez-de-jardin | bar: 22 to 2022-04-01 29
Rotonde 2d | bar: 22 to 2022-04-01 29
Rotonde 4ème | bar: 22 to 2022-04-01 29
Salles
Heidelbach
Itinérance / Hors les murs
Evènements
PLANNING PREVISIONNEL EXPOSITION "Mary Cassatt" Musée d'Orsay Vernissage : 4-5/10/2026 Ouverture public : 6/10/2026 Fermeture exposition : 31/01/2027
2026
| MOIS | SEPTEMBRE | [15 empty] | AVRIL |  |  | AOUT |  |  |  |  | 2022-04-01 2: SEPTEMBRE; 2022-04-01 23: OCTOBRE | [10 empty] | JANVIER | [6 empty] | FEVRIER
| SEMAINES |  | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 40 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 24: 35; 2022-04-01 1: 36; 2022-04-01 10: 37; 2022-04-01 19: 38; 2022-04-01 26: 39; 2022-04-01 23: 40 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 4 - (2027) | [6 empty] | 8 - (2027) | [6 empty] | 9 - (2027)
| JOURS | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Préparation | Echantillons couleur - fin juin
Préparation | Prototypes signalétique - fin juin
Aménagement | Etats des lieux | bar: 34 17
Aménagement | Constructions et mise en peinture | bar: 34 17 to 34 21; 35 24 to 35 28; 36 31 to 36 4
Aménagement | Réception chantier | bar: 36 4
Aménagement | Retouches peinture
Electricité-éclairage | Pose rails d'éclairage | bar: 36 1 to 36 4
Electricité-éclairage | Réglages éclairage | bar: 36 31; 39 25; 40 28 to 40 30
Signalétique | Pose cimaise de titre | bar: 36 4
Signalétique | Pose papiers peints | bar: 36 4
Signalétique | Pose de la signalétique : cartels et textes | bar: 39 25; 40 28 to 40 30
Audiovisuel | Installation matériel audiovisuel et passage de câbles : interfaces | bar: 36 4
Audiovisuel | Intégration des contenus audiovisuel et réglages | bar: 40 28
Accrochage / transport | Stockage caisses dans les salles | bar: 37 7 to 37 11
Accrochage / transport | Installation des œuvres | bar: 38 15 to 38 18; 39 21 to 39 25
Musée | Vernissages | bar: 40 5
Musée | Ouverture au public | bar: 40 6
Musée | Fin d'exposition
Musée | Démontage œuvres
Aménagement | Démontage et remise en état
Signalétique | Dépose de la signalétique
Electricité-éclairage | Démontage éclairage et inventaire