## TO1 - DPGF
Préfet de la Drôme (26) - Désamiantage et pose de revêtements de sols dans deux cages d’escaliers |  |  |  |  | Dossier N°25CRA003
2025-05-21
DPGF - CAGE SUD
TRANCHE OPTIONNELLE 1
N° | DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX | Unité | P.U. | Quantité | TOTAL
1000 | CHAPITRE 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES
1010 | Installation de chantier | Forfait |  | 1 | 0
1030 | Constat d'huissier avant travaux | Forfait |  | 1 | 0
1060 | Etablissement d'un plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante | Forfait |  | 1 | 0
1070 | Mise en place d'une circulation alternée | Forfait |  | 1 | 0
1080 | Etudes d'exécution | Forfait |  | 1 | 0
1090 | Fourniture et mise en œuvre, entretien de clôtures de chantier | Forfait |  | 1 | 0
1100 | Dispositions sécuritaires | Forfait |  | 1 | 0
10000 | CHAPITRE 10 - DÉCONTAMINATION DES BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS
10010 | Installations de chantier spécifique désamiantage
10010.1 | Installation et repliement de chantier | forfait |  | 1 | 0
10010.2 | Branchement eau et électricité, y compris secours | forfait |  | 1 | 0
10010.3 | Marquage des élements amiantés avant démarrage des travaux | forfait |  | 1 | 0
10010.4 | Mise en place d'un échafaudage pour l'accès aux exctrateurs | forfait |  | 1 | 0
10020 | Démarches administratives pour acceptation en centre agréé de traitement ou d'enfouissement des éléments amiantés | forfait |  | 1 | 0
10040 | Amiante - Descriptif générique du retrait d'amiante | - |  | 1 | 0
10050 | Amiante - amiante AVEC confinement
10050.1 | Confinement (Mise en place, entretien et dépose) - Protection périphérique - Métrologie | Forfait |  | 1 | 0
10050.2 | Colles +dalles de sols + ragréage : Retrait et évacuation des MPCA et nettoyage fin - Unité : m² | m² |  | 122 | 0
10050.3 | Enduit mural en pied de mur sur une hauteur de 30cm : Retrait et évacuation des MPCA et nettoyage fin - Unité : m² | m² |  | 20 | 0
10050.4 | Enduit sur Limon escalier SUD : Retrait et évacuation des MPCA et nettoyage fin - Unité : ml | ml |  | 32 | 0
10130 | Mise en œuvre d'un produit fixateur / Surfactant sur l'ensemble des surfaces traitées non décontaminables | m² |  | 122 | 0
16000 | CHAPITRE 16 - REVÊTEMENTS DE SOLS
16010 | Préparation des supports existants | m² |  | 122 | 0
16020 | Fourniture et pose d'un mastic ou d'une résine (ou équivalent) sur le support existant et nivellement du support lorsque nécessaire (y/compris reprise de l'ensemble des marches) | m² |  | 122 | 0
16030 | Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC - Paliers des cages d'escaliers | m² |  | 74 | 0
16040 | Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC y/c bandes podotactiles en haut de chaque volée d'escalier et contremarches contrastées (première et dernière marche de chaque volée) - Marches des cages d'escaliers | m² |  | 48 | 0
16050 | Fourniture et Pose de nez de marches en PVC antidérapant | ml |  | 152 | 0
16060 | Fourniture et pose d'un profil de seuil aluminium d'arrêt au droit de l'ensemble des seuils de porte impactés | ml |  | 6 | 0
18000 | CHAPITRE 18 - DIVERS
18010 | Reprise de l'enduit en pied de mur traité en phase désamiantage | m² |  | 20 | 0
18020 | Reprise des limons bois en pied de murs suite au désamiantage (RAL identique à l'existant) | ml |  | 32 | 0
20000 | CHAPITRE 20 - CONTROLES ET RECEPTIONS
20010 | Dossier de récolement
20010.1 | Le forfait pour l'ensemble du projet | forfait |  | 1 | 0
Total chapitre
1000 | CHAPITRE 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  | 0
10000 | CHAPITRE 10 - DÉCONTAMINATION DES BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS |  |  |  | 0
16000 | CHAPITRE 16 - REVÊTEMENTS DE SOLS |  |  |  | 0
18000 | CHAPITRE 18 - DIVERS |  |  |  | 0
20000 | CHAPITRE 20 - CONTROLES ET RECEPTIONS |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
20 | TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## TO1 - DESCRIP DPGF
Préfet de la Drôme (26) - Désamiantage et pose de revêtements de sols dans deux cages d’escaliers |  | N°25CRA003
2025-05-21
DESCRIPTIF DPGF - CAGE SUD
TRANCHE OPTIONNELLE 1
N° | DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX | Unité
Sauf indications contraires dûment précisées "hors fourniture" ou "hors mise en place", tout élément mentionné est sous-entendu fourni, livré, posé, fixé et raccordé y compris toutes sujétions.
1000 | CHAPITRE 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES
1010 | Installation de chantier | Forfait
Ce prix rémunère au forfait les frais d'installation et de replis de chantier et notamment :
- les frais inhérents à la signalisation temporaire du chantier ainsi que les frais de signalisation de jalonnement des itinéraires de déviation, etc…,
- l'aménagement des chemins et voies de desserte des chantiers et des zones de stockage,
- l’implantation des ouvrages,
- le maintien en état de propreté du site,
- l'amenée, les déplacements éventuels et le repliement des matériels nécessaires à l’exécution du chantier, y compris ceux non prévus dans les descriptifs,
- les fournitures et frais d'installions et de replis des locaux de chantier, des entrepots, ateliers, bureaux, etc… dans le respect des dispositions concernant l'hygiène et la protection de la santé des travailleurs,
- l'amenée, l'équipement en matériel d'essais et de conservation des échentillons, l'entretien et le repliement du laboratoire de chantier de l'entreprise
- les branchements aux réseaux divers, les liaisons radiotéléphoniques,
- les frais de gardiennage, de clôtures, d'entretien des lieux et les dépenses liées à l'exploitation de ces cantonnements,
- l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédents et la remise en état des lieux,
- les frais d'occupation de terrain au cas où l'entrepreneur ne s'installerait pas sur les terrains mis à sa disposition par le maître d'ouvrage
Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % après mise en oeuvre de ces installations, 30 % après démontage et remise en état des lieux.
1030 | Constat d'huissier avant travaux | Forfait
Réalisation d'un constat d'huissier sur l'ensemble du chantier pour évaluer l'état des façades, des clotures riveraines du chantier et des voiries périphériques au chantier, avec fourniture d'un rapport photographique détaillé en 3 exemplaires
1060 | Etablissement d'un plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante | Forfait
Ce prix rémunère pour l’ensemble des bâtiments faisant l’objet des travaux de désamiantage :
L'établissement d'un plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante, conformément à la réglementation en vigueur. Les matériaux contenant de l'amiante doivent être retirés.
Il doit être procéder à une évaluation des risques afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
A la suite de cette évaluation des risques,l'entrepreneur établi un plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante en se conformant aux prescriptions du CCTP. Le détail de ce plan n'est pas repris ici.
L'entrepreneur spécialisé étant susceptible de le connaître parfaitement, il est rappelé simplement que l'entreprise a une obligation de résultat.
Le plan de retrait doit être adressé à l'inspecteur du travail, à la CRAM ( service prévention ) et à l'OPPBTP, au minimum un mois avant le démarrage des travaux.
Ce prix intègre les compléments enventuels à apporter au document en cas de modification du périmètre initial du désamiantage ou des modes opératoires.
1070 | Mise en place d'une circulation alternée | Forfait
Ce prix rémunère la mise en œuvre d'une circulation alternée avec feux tricolores avec signalisation temporaire pendant toute la durée du chantier, de jour comme de nuit, sa maintenance et sa dépose en fin de chantier,
y compris le déplacement des feux suivant les phases de travaux. Forfait rémunéré en 2 parties, 70 % à l'installation et 30 % au repliement en fin de travaux.
1080 | Etudes d'exécution | Forfait
Procédures desamiantage , Plan de retrait amiante Forfait rémunéré en 2 parties, 70 % à l'installation et 30 % au repliement en fin de travaux.
Ce prix rémunère au forfait la rédaction et diffusion au maître d’œuvre et organismes administratifs de prévention des documents suivants :
· le(s) procédé(s) de démolition et les moyens mécaniques à mettre en œuvre ;
· les séquences de démolition ;
· le périmètre de sécurité et les conditions d’accès au chantier ;
· le plan de circulation (personnel et engins) ;
· les mesures de protection collectives et individuelles ;
· le P.P.S.P.S. ;
· le plan de retrait des matériaux amiantés comportant la justification de transmission au médecin du travail et au Comité d’Hygiène de l’Entreprise ;
1090 | Fourniture et mise en œuvre, entretien de clôtures de chantier | Forfait
Délimitation par clôture type HERAS à panneau plein ou grillagé des zones de travaux, de manutention et de stationnement dans l'emprise du site et sur les voiries environnantes, y compris portails d'accès et déplacement lors des phases de travaux.
Forfait rémunéré en 2 parties, 60% à l'installation et 40% au repliement en fin de travaux.
1100 | Dispositions sécuritaires | Forfait
Protections collectives, balisage chantier, … Forfait rémunéré en 2 parties, 70% à l'installation et 30% au repliement en fin de travaux.
Ce prix rémunère également, en rappel aux dispositions légales de sécurité, la mise en place de l’ensemble des dispositions de protection et de sécurité, notamment :
· Protections collectives nécessaires contre les chutes de personnes (garde-corps, filet de protection…), les dispositifs d’échafaudages sur consoles, en encorbellement sur façade si nécessaire… ;
· Installations de lignes de vies et gestion des protections individuelles ;
· Équipements de protections individuelles du personnel (masques, lunettes, combinaisons, …) ;
· Les compléments de sécurité résultant de l’application du PGC et des PPSPS ;
· Balisage des voies de circulation à l’intérieur de l’ouvrage et protection des voies d’accès contre la chute des matériaux ;
· Travaux de protection des bâtiments et ouvrages environnants contre les projections notamment ;
· Déplacement des clôtures et protections suivant l’évolution du périmètre, et entretien en cours de chantier ;
· Aménagement pour la réduction de nuisances ;
10000 | CHAPITRE 10 - DÉCONTAMINATION DES BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS
10010 | Installations de chantier spécifique désamiantage
amenée, installation, démantèlement et replis du matériel spécifique aux travaux de désamiantage
10010.1 | Installation et repliement de chantier | forfait
10010.2 | Branchement eau et électricité, y compris secours | forfait
10010.3 | Marquage des élements amiantés avant démarrage des travaux | forfait
10010.4 | Mise en place d'un échafaudage pour l'accès aux exctrateurs | forfait
10020 | Démarches administratives pour acceptation en centre agréé de traitement ou d'enfouissement des éléments amiantés | forfait
Ce prix rémunère au forfait :
- la réalisation des prélèvements et analyses pour l'obtention d'un Certificat d'Accéptation Préalable (CAP)
- les démarches administratives pour obtention d'un CAP
- toutes sujétions pour la recherche d'un centre agréé pour l'acceptation des éléments amiantés
10040 | Amiante - Descriptif générique du retrait d'amiante | -
y compris mise en sécurité de la zone de travail (balisage, confinement, ventilation, …), dépose, essais (mesure point 0, mesures de suivi, restitution), conditionnement, transport et élimination des MPCA, y compris toutes sujétions
A - Métrologie de suivi des travaux de retrait d'amiante
y compris mesures de l'état initial d'empoussièrement en META conformément à la stratégie d'échantillonage
y compris test fumée, mesures META suivi travaux conformément à la stratégie d'échantillonage : zone, SAS, base-vie, environnementale, MEST effluents, contrôle depression, analyses libératoires,
y compris mesures libératoires de 1ère restitution META conformément à la stratégie d'échantillonage
mises à dispositions des moyens pour contrôles externe (éléctricité, base-vie) et toutes sujétions
B - Confinement (Mise en place, entretien et dépose) / Protection périphérique
y compris structure, polyane, dispositifs de fixation et d'échaffaudage, entrées d'air, extracteurs, SAS, éclairage, sortie de secours, fenêtre de visualisation pour isolement et calfeutrement de la zone de travail,
protection résistant et étanche de la séparation physique et des équipements non amiantés situés dans la zone de travail et à proximité et toutes sujétions
y/c intervention sous-section 4 pour tout travaux sur les enduits amiantés de la cage SUD
C - Retrait et évacuation des MPCA et nettoyage fin - Unité : au cas par cas
y compris validation du processus de retrait conformément au décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante (détermination du niveau d’empoussièrement par 1 chantier test, puis validation sur 3 chantiers mini/processus/an)
y compris entretien et frais de consommation des installations de chantier spécifique désamiantage, tenue du journal de chantier, base vie et fonctionnement
mise en sécurité de la zone de travail (balisage, protection périphérique, surveillance…),
stockage provisoire sécurisé des déchets, y compris toutes sujétions
y compris dépose avec EPI et Moyens de Protection Collective (MPC) adaptés de l'ensemble des éléments amiantés et non décontaminables (supports, flocage, …), nettoyage fin, conditionnement, transport et élimination des MCA, y compris toutes sujétions
y compris évacuation des matériaux
10050 | Amiante - amiante AVEC confinement
conformément au descriptif générique du retrait d'amiante
10050.1 | Confinement (Mise en place, entretien et dépose) - Protection périphérique - Métrologie | Forfait
10050.2 | Colles +dalles de sols + ragréage : Retrait et évacuation des MPCA et nettoyage fin - Unité : m² | m²
10050.3 | Enduit mural en pied de mur sur une hauteur de 30cm : Retrait et évacuation des MPCA et nettoyage fin - Unité : m² | m²
10050.4 | Enduit sur Limon escalier SUD : Retrait et évacuation des MPCA et nettoyage fin - Unité : ml | ml
10130 | Mise en œuvre d'un produit fixateur / Surfactant sur l'ensemble des surfaces traitées non décontaminables | m²
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'un produit fixateur et surfatant sur l'ensemble des surfaces non décontaminibles (bois) traitée lors du désamiantage.
16000 | CHAPITRE 16 - REVÊTEMENTS DE SOLS
16010 | Préparation des supports existants | m²
y/c toute sujétion
16020 | Fourniture et pose d'un mastic ou d'une résine (ou équivalent) sur le support existant et nivellement du support lorsque nécessaire (y/compris reprise de l'ensemble des marches) | m²
conformément aux prescriptions du CCTP
y/c toute sujétion
16030 | Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC - Paliers des cages d'escaliers | m²
conformément aux prescriptions du CCTP
y/c toute sujétion
16040 | Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC y/c bandes podotactiles en haut de chaque volée d'escalier et contremarches contrastées (première et dernière marche de chaque volée) - Marches des cages d'escaliers | m²
conformément aux prescriptions du CCTP et aux normes d'accessibilité
y/c toute sujétion
16050 | Fourniture et Pose de nez de marches en PVC antidérapant | ml
conformément aux prescriptions du CCTP et aux normes d'accessibilité
16060 | Fourniture et pose d'un profil de seuil aluminium d'arrêt au droit de l'ensemble des seuils de porte impactés | ml
y/c toute sujétion
18000 | CHAPITRE 18 - DIVERS
18010 | Reprise de l'enduit en pied de mur traité en phase désamiantage | m²
Ce prix comprend : - la réalisation d'un protocole SS4 pour intervention ponctuelle sur ou à proximité d'éléments amiantés
- la mise à disposition des équipements et engins nécessaires à la bonne exécution du chantier, - La fourniture et la réalisation d'une reprise d'enduit avec peinture de couleur et texture similaire à l'existant y/c compris toute sujetion
18020 | Reprise des limons bois en pied de murs suite au désamiantage (RAL identique à l'existant) | ml
Ce prix comprend : - la réalisation d'un protocole SS4 pour intervention ponctuelle sur ou à proximité d'éléments amiantés
- la mise à disposition des équipements et engins nécessaires à la bonne exécution du chantier, - La fourniture et la réalisation d'une reprise d'enduit de couleur et texture similaire à l'existant y/c compris toute sujetion
20000 | CHAPITRE 20 - CONTROLES ET RECEPTIONS
20010 | Dossier de récolement
Fourniture sur format informatique Autocad et sur papier des plans de récolement tel que défini au CCTP avec notament :
- le rapport de suivi des déchets avec les BSD et un tableau synthétique de l'ensemble des déchets par catégories (inertes, DIB, bois, recyclage, DIS, …)
- le rapport synthétique de suivi des travaux de désamiantage, de pose des revêtements etc (documents d'exécution, contrôles, mesures,…)
20010.1 | Le forfait pour l'ensemble du projet | forfait
Le Maître d'Ouvrage, L'Entrepreneur,