## Tunnel de NOAILLES
DIRCO - Renouvellement et renforcement des équipements du tunnel de Noailles
Planning général Travaux
| 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-01 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  |  | 2027-12-01
| S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S18 | S19 | S20 | S21
lancement consultation | bar: 2026-02-01 S09
visite site obligatoire | bar: 2026-03-01 S11
Retour consultation | bar: 2026-04-01 S15
analyse des offres | bar: 2026-04-01 S15 to 2026-04-01 S16
choix entreprise retenue | bar: 2026-04-01 S16
Ordre de service | bar: 2026-04-01 S17
Réunion d'initialisation | bar: 2026-04-01 S18
Etudes d'exécution
Etudes Locaux techniques | bar: 2026-05-01 S19 to 2026-07-01 S30
Valisadion études locaux techniques | bar: 2026-07-01 S31
Etudes tunnel Est | bar: 2026-05-01 S19 to 2026-08-01 S34
Valisadion études tunnel Est | bar: 2026-08-01 S35
Etudes tunnel Ouest | bar: 2026-05-01 S19 to 2026-08-01 S34
Valisadion études tunnel Ouest | bar: 2026-08-01 S35
Etudes équipements de fermeture tube Est | bar: 2026-05-01 S19 to 2026-07-01 S30; 2027-03-01 S09 to 2027-03-01 S11
Valisadion études équipements de fermeture tube Est | bar: 2026-07-01 S31; 2027-03-01 S12
Etudes équipements de fermeture tube Ouest | bar: 2026-05-01 S19 to 2026-07-01 S30; 2027-03-01 S09 to 2027-03-01 S11
Valisadion études équipements de fermeture tube Ouest | bar: 2026-07-01 S31; 2027-03-01 S12
Etude équipements distants (diffuseurs 50-51) | bar: 2026-05-01 S19 to 2026-07-01 S30; 2027-03-01 S09 to 2027-03-01 S11
Valisadion études équipements distants (diffuseurs 50-51) | bar: 2026-07-01 S31; 2027-03-01 S12
Etude GTC - Supervision | bar: 2026-05-01 S19 to 2026-08-01 S34
Valisadion études GTC - Supervision | bar: 2026-08-01 S35
Travaux préparatoires
Approvisionnements matériels | bar: 2026-07-01 S29 to 2026-08-01 S33
Installation chantier | bar: 2026-07-01 S29
construction nouveau local technique | bar: 2026-07-01 S30 to 2026-09-01 S36
travaux GC pour équipements de fermeture Tunnel Est | bar: 2027-03-01 S13 to 2027-06-01 S24
travaux GC pour équipements de fermeture Tunnel Ouest | bar: 2027-03-01 S13 to 2027-06-01 S24
réaménagement LT1 | bar: 2026-08-01 S34 to 2026-08-01 S35
Travaux tunnel Est
Approvisionnements matériels | bar: 2026-07-01 S28 to 2026-09-01 S37
Installation chantier | bar: 2026-09-01 S36
Aménagement LT3 du tunnel Est | bar: 2026-09-01 S36 to 2026-09-01 S38
travaux dans tunnel sous fermeture | bar: 2026-09-01 S38 to 2026-10-01 S41
travaux aux abords du tunnel sous fermeture | bar: 2026-09-01 S38 to 2026-10-01 S41
travaux aux abords du tunnel hors fermeture | bar: 2026-09-01 S36 to 2026-09-01 S37; 2026-10-01 S42 to 2026-10-01 S43; 2027-03-01 S13 to 2027-06-01 S24
Essais préliminaires | bar: 2026-10-01 S41
Mise en service tunnel Est | bar: 2026-10-01 S42
Essais (EAP-EAS) | bar: 2026-10-01 S42 to 2026-11-01 S45
équipements tunnel Ouest
Approvisionnements matériels | bar: 2026-08-01 S35 to 2026-11-01 S46
Installation chantier | bar: 2026-11-01 S45
Aménagement LT2 du tunnel Ouest | bar: 2026-11-01 S45 to 2026-11-01 S47
travaux dans tunnel sous fermeture | bar: 2026-11-01 S47 to 2026-12-01 S50
travaux aux abords du tunnel sous fermeture | bar: 2026-11-01 S47 to 2026-12-01 S50
travaux aux abords du tunnel hors fermeture | bar: 2026-11-01 S45 to 2026-11-01 S46; 2026-12-01 S51 to 2026-12-01 S52; 2027-03-01 S13 to 2027-06-01 S24
Essais préliminaires | bar: 2026-12-01 S50
Mise en service tunnel Ouest | bar: 2026-12-01 S51
Essais (EAP-EAS) | bar: 2026-12-01 S51 to 2027-01-01 S02
Essais d'ensemble Tunnels - Réception
Essais d'acceptation globale | bar: 2027-01-01 S03 to 2027-01-01 S04
Opérations préalables à la réception | bar: 2027-01-01 S03 to 2027-01-01 S04
VSR tunnels | bar: 2027-02-01 S05 to 2027-04-01 S17
poursuite VSR si nécessaire | bar: 2027-05-01 S18 to 2027-07-01 S08
équipements distants (diffuseurs 50-51)
Approvisionnements matériels | bar: 2027-03-01 S12 to 2027-06-01 S22
Installation chantier | bar: 2027-03-01 S13
travaux génie civil et réseaux sur site | bar: 2027-04-01 S14 to 2027-05-01 S21
travaux d'installation des équipements | bar: 2027-06-01 S22 to 2027-06-01 S25
Mise en service | bar: 2027-06-01 S25
Essais (EAP-EAS) | bar: 2027-06-01 S25 to 2027-06-01 S26
Essais d'ensemble équipements distants - Réception
Essais d'acceptation globale | bar: 2027-07-01 S05 to 2027-07-01 S06
Opérations préalables à la réception | bar: 2027-07-01 S05 to 2027-07-01 S06
VSR équipements extérieurs | bar: 2027-07-01 S07 to 2027-10-01 S19