## AO 2026-01 BPU
AO ENSAN 2026-01/PROJET : TRANSITION ARCHITECTURE ET PAYSAGE (TAP) MANDATAIRE : ENSA NORMANDIE BORDREAU DES PRIX
INTITULÉ DE LA TÂCHE / PHASE | Directeur·trice de mission (j/h) | Consultant senior (j/h) | AUTRES A PRECISER | AUTRES A PRECISER | Total jours | PRIX
Prix / jour | [5 empty] | Prix HT (€) | Prix TTC (€)
Année 1
Préparation des Copils, cadrage global du projet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Constitution de la nouvelle annexe financière (nouvelle structure budgétaire) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Conseil stratégique & participation équipe projet (25 réunions) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mise en place instances : COTECH inter-WP (3) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mise en place instances : COPIL (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mise en place instances : COSTRAT (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Suivi organisation année 1 et matrice |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Reporting des avancées par WP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Suivi budgétisation |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Accompagnement échanges ANR, rapport avancement |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Année 2
Conseil stratégique & participation équipe projet (25 réunions) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Préparation et participation COTECH inter-WP (3) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Préparation et participation COPIL (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Participation aux Assises Nationales (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mise à jour reporting et consolidation |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Accompagnement échanges ANR, rapport avancement |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Année 3
Conseil stratégique & participation équipe projet (25 réunions) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Préparation et participation COTECH inter-WP (3) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Préparation et participation COPIL (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Préparation et participation COSTRAT (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Consolidation des éléments remontés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Accompagnement échanges ANR, rapport avancement |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Année 4
Conseil stratégique & participation COTECH inter-WP (3) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Préparation et participation COPIL (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Participation aux Assises Nationales (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Consolidation des éléments remontés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Accompagnement échanges ANR, rapport avancement |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Année 5
Conseil stratégique & participation COTECH inter-WP (3) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Préparation et participation COPIL (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Préparation et participation COSTRAT (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Consolidation des éléments remontés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Accompagnement échanges ANR, rapport avancement |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Missions complémentaires
| Prix Unitaire € HT |  |  |  |  | Prix Unitaire € TTC
réunion supplémentaires
journée de travail supplémentaire