## Feuil1
Marché n°MA 26 NO 0009 : MISSION DE PROGRAMMISTE Pour la construction de 1 Unité de Vie Alzheimer et déconstruction du batiment existant EHPAD Porebski, rue des hirondelles, 62160 - Bully les mines.
DPGF
Phases | Mission | Livrables | Montant prévisionnel - €HT | observations
Tranche ferme :
Prise de connaissance du projet, recueil des besoins | reconnaissance technique du projet et Recueil d'informations, réunions techniques et administratifs (identifications des besoins) | Rapport recueil des besoins . préprogramme
| Repérage technique pour apprécier les capacités des équipements existants et les possibilités de raccordement de l'extension à construire, réunions de synthèse | Compte rendu suivi de mission - liste de référentiel réglementaire à appliquer. Contraintes techniques du projet.
Validation par la MOA necessaire pour poursuivre
élaboration de 2 scénarios et du preprogramme | Elaboration des 2 scenari graphique présentés aux membres de l'équipe désignée par la MOA, modifiés pour validation par la MOA du scenario retenu.
| Préprogramme et faisabilité financière de 2 scenari (prise en compte des enjeux énergétique à N+30ans) compris recherche de pistes d'améliorations | Préprogramme comparatif : Faisabilité économique avec couts détaillés par lots et prestations , et cout opération globale
Présentation de l'ensemble au comité de direction et Validation par la MOA necessaire pour poursuivre
Global HT tranche ferme
Tranche optionnelle : A l'issue de l'étude des scenarios par l'AMO, un scenario sera retenu et la tranche conditionnelle pourrait être affermie pour l'élaboration du programme permettant de publier les marchés de MOE
programme | cahier des charges fonctionnels et techniques reprenant toutes les caractéristiques décrites au CCTP | programme prêt à publier pour marché MOE
HT tranche optionnelle
Montant global HT de la mission
Montant global TTC de la mission