Termes de référence

Evaluation finale du projet BIODEV2030 phase II

Février 2026

Présentation du projet à evaluer

Contexte de l’intervention

La tendance à la diminution du nombre d’espèces, à l’érosion de leurs populations ainsi qu’à la dégradation des écosystèmes se poursuit à l’échelle mondiale. Dans son évaluation globale de 2019, l’IPBES a montré qu’un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction. Au-delà d’affaiblir les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie à travers le monde, la dégradation de la biodiversité entraîne également des risques économiques et financiers. La sauvegarde de la biodiversité est indispensable pour assurer la production de biens et services vitaux que nous procurent les écosystèmes : nourriture, fibres, bois, séquestration carbone, régulation de l’eau, réduction des risques de catastrophes, etc.

Les actions mises en œuvre pour la conservation et la gestion plus durable des ressources naturelles progressent mais restent insuffisantes pour enrayer les causes directes et indirectes à l’origine de la dégradation de la nature. Il est aujourd'hui urgent d’inverser le déclin de la biodiversité d’ici à 2030 et de restaurer la nature d’ici à 2050, comme les parties à la Convention pour la Diversité Biologique (CDB) s’y sont engagées en adoptant le Cadre Mondial de la Biodiversité de Kunming-Montréal (KMGBF), en décembre 2022.

En adoptant le KMGBF en décembre 2022, les Etats ont affirmé une ambition forte pour la biodiversité qui passe notamment par son intégration dans tous les secteurs économiques et par l’adoption de pratiques productives durables qui préservent la nature (liens aux cibles 10, 14, 15, 16, 18, 19). En complément d’aires protégées, des actions visant à renforcer l’intégration des valeurs multiples de la biodiversité dans les décisions des acteurs privés et publics opérant et régulant les secteurs économiques sont en effet indispensables.

L’intégration de la biodiversité (« biodiversity mainstreaming ») désigne généralement le fait de s’assurer de la prise en compte pleine et adéquate de la biodiversité (et de ses services rendus) dans les décisions politiques et pratiques, à la fois publiques et privées, qui reposent et influent sur elle. Cette intégration consiste également à prendre en compte l’ensemble des incidences sur la biodiversité et des dépendances à son égard rencontrées tout au long des chaînes de production et de valeur.

Le projet BIODEV2030 s’adresse à la fois aux acteurs de la communauté internationale impliqués dans les négociations en vue de la CBD COP 16 mais également aux 5 audiences prioritaires suivantes dans chacun des pays pilotes :

- Secteur public : Ministères en charge de l’environnement, agents en charge des négociations, Ministères en charge des secteurs sélectionnés pour les engagements et Ministères de l’Economie/budget ou équivalent

- Secteurs privés concernés : acteurs industriels et/ou artisanaux de secteurs ayant à la fois des impacts négatifs sur la biodiversité et une position structurelle pour le développement des pays

- Société civile

- Peuples autochtones

- Bailleurs

Résumé du projet

| Montant du projet et bailleur | 10 millions d’euros, Agence Française de Développement (AFD) |
| --- | --- |
| Durée | 3 ans (2023-2026) |
| Bénéficiaire(s) du projet | Point Focaux CDB Ministères Environnement ou équivalent Ministères Economie / Budget Ministères Sectoriels Secteur privé Société civile Populations locales |
| Parties prenantes | Expertise France, Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), WWF-France |
| Pays | Bénin, Cameroun, République du Congo, Ethiopie, Fidji, Gabon, Guinée, Guyana, Kenya, Madagascar, Mozambique, Ouganda, Sénégal, Tunisie, Vietnam |

Présentation des Phases I et II de BIODEV2030

Financé par l’Agence française de Développement (AFD) et coordonné par Expertise France, le projet BIODEV2030 est une approche expérimentale testée et mise en œuvre dans 16 pays pilotes en phase I (2019-2023 et 15 pays pilotes (les 16 de la phase I moins le Burkina Faso) en phase II (2023 - 2026) par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le WWF (Fonds Mondial pour la Nature) France. Les pays faisant partie de la phase II sont :

- UICN : Bénin, Ethiopie, Fidji, Guinée, Kenya, Mozambique, Ouganda, Sénégal ;

- WWF : Cameroun, Congo, Gabon, Guyana, Madagascar, Tunisie, Viet Nam.

### Présentation de la phase I :

Lancée début 2020 et clôturée en juin 2023 (avec une fin des activités pays au 31 décembre 2022), la phase I du projet BIODEV2030 visait à promouvoir l’intégration de la biodiversité dans les secteurs économiques à travers une approche multipartite fondée sur la science.

Son objectif général était de favoriser, dans 16 pays pilotes, la prise d’engagements volontaires par des acteurs sectoriels clés afin de réduire les pressions sur la biodiversité et/ou contribuer à la restauration des écosystèmes.

Modalités de mise en œuvre

Dans chaque pays, le projet était porté par un.e Assistant.e technique/Chef.fe de projet national (AT), en lien étroit avec le Ministère chargé de l’Environnement et le Point focal national de la Convention pour la Diversité Biologique (CDB). La coordination internationale était assurée par Expertise France, UICN-HQ et WWF-France. Des organes de gouvernance nationaux ont été mobilisés pour suivre les principales étapes du projet.

Approche méthodologique en 3 axes

La phase I s’est structurée autour de 3 axes complémentaires :

- Diagnostic scientifique et sectoriel :

Analyse des principales pressions sur la biodiversité dans chaque pays ;

Identification de deux secteurs économiques prioritaires ;

Analyse approfondie des acteurs et des pratiques sectorielles afin d’identifier des pistes d’engagements.

- Dialogue multipartite :

Mise en place ou mobilisation de plateformes multi-acteurs dans les 16 pays ;

Organisation d’ateliers et de concertations visant l’élaboration d’engagements sectoriels co-construits ;

Contribution à l’intégration de ces engagements dans les Stratégies et Plan d’actions Nationaux pour la Biodiversité (SPANB) et politiques publiques sectorielles.

- Dissémination et plaidoyer international :

Valorisation de la méthode BIODEV2030 dans les espaces internationaux (notamment lors de la COP15 de la CDB)

Contribution aux discussions sur le Cadre Mondial de la Biodiversité de Kunming-Montréal;

Animation d’une communauté de pratiques entre les pays pilotes.

- Principaux résultats et limites

- La crise du Covid-19 a fortement ralenti le démarrage du projet et réduit la durée effective des phases de dialogue, concentrées pour beaucoup de pays sur l’année 2022.

- Les 16 pays pilotes ont finalisé les diagnostics nationaux et sectoriels et mis en place des plateformes sectorielles. Dans 14 pays, des pistes d’engagements sectoriels ont été discutées avec les acteurs publics et privés. Toutefois, le niveau d’avancement et de formalisation des engagements a varié selon les contextes nationaux.

- Les contenus détaillés des engagements ont donc été peu valorisés à l’international avant la clôture de la phase I du projet.

Figure 1 Infographie des étapes composant la méthode BIODEV2030 pour intégrer la biodiversité dans les secteurs économiques, © Do2Co

Pour plus d’informations, le site internet du projet : https://www.biodev2030.org/ et notamment les produits de capitalisation issus de la phase I : https://www.biodev2030.org/ressource/page/2/?categories%5B0%5D=34

### Présentation de la phase II :

- Afin de poursuivre la dynamique engagée lors de la phase I, la France a renouvelé son soutien au projet BIODEV2030 à travers le financement d’une Phase II, démarrée fin 2023 pour une durée de 2 ans et demi, jusqu’à mi-2026.

- S’inscrivant dans le contexte de l’adoption du KMGBF, la phase II vise à contribuer à sa mise en œuvre dans 15 pays partenaires, en favorisant l’évolution des politiques publiques sectorielles et l’adoption de pratiques productives conciliant biodiversité et développement.

La phase II est structurée autour de trois objectifs spécifiques complémentaires :

- OS 1 - Accompagner les autorités publiques nationales dans l’identification et l’évolution des instruments de politiques publiques sectorielles (IPPS) afin de mieux intégrer la biodiversité ;

- OS 2 - Accompagner les acteurs de territoires pilotes (publics, privés, société civile) à définir et structurer collectivement des actions concrètes de transition vers des pratiques « nature positive » ;

- OS 3 – Renforcer les capacités des acteurs, favoriser la mobilisation des ressources et valoriser les résultats et enseignements du projet au niveau national et international.

- Composante nationale : dialogue et réforme de politiques publiques (OS1)

- Au niveau national, la phase II vise à identifier et faire évoluer 2 à 3 instruments de politiques publiques sectorielles prioritaires (IPPS) par secteur, dans la continuité des secteurs identifiés en phase I. Le processus repose sur :

La mobilisation des plateformes multipartites (créées ou renforcées en phase I, ou autres cadres existants pertinents),

L’animation d’un cycle de dialogue national sur le mainstreaming de la biodiversité,

La préparation technique du dialogue par les Assistant.es techniques (AT), appuyés par une task force nationale composée du Point Focal de la CDB et d’un représentant d’un ministère sectoriel.

- L’objectif est d’aboutir à l’identification de pistes de réforme concrètes permettant d’aligner les instruments avec les engagements du KMGBF.

- Composante territoriale : projets pilotes de transition (OS2)

- Un atelier national de dialogue est dédié à la sélection d’un territoire pilote par pays. Ce choix repose, dans la mesure du possible, sur les dynamiques et données issues de la phase I (secteurs et territoires déjà mobilisés), d’autres données pertinentes sur la biodiversité et les pressions sectorielles, les priorités nationales et opportunités institutionnelles.

- Le projet accompagne les acteurs locaux dans :

L’identification collective des actions nécessaires pour concilier biodiversité et développement,

La structuration de projets de transition fondés sur ces priorités,

La mobilisation de financements potentiels pour leur mise en œuvre.

- Les dialogues territoriaux sont animés par des facilitateurs recrutés par les ATs une fois le territoire sélectionné.

- Dans la plupart des pays, les dialogues nationaux et territoriaux sont conduits en parallèle, avec : des ateliers nationaux lancés à partir de mi-2024, et les premiers ateliers territoriaux organisés à partir du premier trimestre 2025.

- Dimension transversale et internationale (OS3)

- Au niveau international, la phase II vise à :

Développer une communauté de pratiques entre pays,

Renforcer les capacités sur le mainstreaming de la biodiversité et la mobilisation de financements,

Valoriser les résultats du projet dans des espaces internationaux stratégiques (COP16 CDB, Congrès Mondial de l'UICN 2025, etc.).

- Ces espaces servent également à accroître la visibilité des initiatives nationales et à attirer de potentiels bailleurs pour les projets territoriaux.

- La logique d’intervention définie au lancement de la phase II est la suivante :

Figure 2 Logique d’intervention de BIODEV2030 Phase II

| Objectifs spécifiques | Résultats | Indicateurs |
| --- | --- | --- |
| 1. Accompagner les autorités publiques nationales dans leur réforme des politiques publiques sectorielles pour mieux prendre en compte la biodiversité | Des espaces de dialogue multi-acteurs inclusifs sont fonctionnels au niveau national | Nombre de réunions de dialogue menées |
|  |  | Nombre et types d’acteurs présents dans les espaces de dialogue |
|  | Les principaux instruments de politiques publiques permettant d’appuyer les changements de pratiques productives sont identifiés et partagés auprès des ministères sectoriels et acteurs financiers | Nombre de « paquets » complets d’instruments de politiques publiques identifiés pour permettre des changements transformatifs |
|  |  | Nombre de ministères / institutions / acteurs informés des « paquets » d’instruments de politiques publiques |
|  | Des outils de connaissance du lien entre économie et nature sont produits et partagés | Nombre de d’outils et produits de connaissances élaborés avec le soutien du projet |
|  |  | Nombre de ministères / institutions informés des produits de connaissance sur le lien économie/nature |
| 2. Accompagner les acteurs de territoires pilotes (privés, publics, OSC) à définir collectivement des actions pour réduire les pressions sur la biodiversité | Un territoire pilote, des acteurs prioritaires à mobiliser, enjeux de biodiversité et synergies avec des projets existants, sont identifiés par les plateformes nationales, de manière participative et inclusive, et fondée sur la science | Nombre de territoires pilotes identifiés |
|  |  | Nombre et types d’acteurs identifiés pour participer au dialogue multi-acteurs |
|  | Le dialogue est organisé et facilité au niveau territorial pour définir des actions prioritaires conciliant développement, biodiversité et égalités femmes /hommes | Nombre et types d’acteurs présents dans les espaces de dialogue |
|  |  | Perception des parties prenantes du « degré » de conciliation entre biodiversité et développement des actions identifiées |
|  | Dans ce territoire, des projets à fort impact positif sur la biodiversité sont construits et prêts à être financés | Nombre d’actions identifiées |
| 3. Soutenir la mise en œuvre en renforçant les capacités des acteurs locaux et valoriser les résultats et enseignements clés du projet | Les enseignements de la méthode BIODEV2030 sont tirés, enrichis des expériences menées au sein des territoires pilotes | Nombre d’ateliers de capitalisation Nombre de produits de capitalisation |
|  | Les capacités des autorités nationales et des ATs sont renforcées sur les différentes thématiques clés du projet | Nombre d’ateliers thématiques organisés Nombre de personnels des institutions et d’AT formés |
|  | Les résultats du projet sont valorisés, notamment à l’occasion de grands évènements internationaux sur la biodiversité | Nombre d’évènements auxquels le projet participe & nombre de participants Nombre de publication sur les réseaux sociaux et nombre d’abonnés |

Tableau 1 Cadre logique du projet BIODEV2030 Phase II

- Modalités institutionnelles et répartition des rôles

- La phase II repose sur un pilotage partenarial associant Expertise France, l’UICN-HQ et WWF-France :

Expertise France assure le pilotage global du projet, la coordination générale, le suivi contractuel et financier, ainsi que la responsabilité vis-à-vis du bailleur. EF est également en charge de la mise en œuvre de l’objectif spécifique 3 relatif au renforcement des capacités, à la capitalisation, à la valorisation et à l’animation internationale du projet. L’équipe siège mobilisée est composée de 3 personnes : la cheffe de projet, la chargée de suivi administratif et financier, et la chargée de production et valorisation des connaissances. Un chargé de projet transversal du pôle biodiversité complète le suivi du projet en interne.

UICN-HQ et WWF-France assurent la mise en œuvre opérationnelle des objectifs spécifiques 1 et 2, relatifs à l’accompagnement des réformes des politiques publiques sectorielles et à la structuration des dynamiques territoriales. Ils mobilisent à cette fin leurs bureaux et équipes dans les pays concernés.

La mise en œuvre dans chaque pays s’appuie sur des AT/Chefs de projet nationaux, en lien étroit avec les ministères en charge de l’environnement et les Points Focaux nationaux (PFN) de la CDB, ainsi qu’avec les ministères sectoriels concernés.

Etat d’avancement actuel

A ce stade du projet :

Le dialogue est engagé aux niveaux national et territorial dans les 15 pays du projet

Au sein des 15 pays, le degré d’avancement du dialogue varie. Certains pays ont organisé 4 ateliers de dialogue national, d’autres seulement 2. Au niveau territorial, le nombre d’ateliers varie aussi d’un pays à l’autre : deux ou trois selon les pays.

Le Bénin, le Viet Nam, et la République du Congo ont commencé le projet plus tard que les autres pays. Le Bénin a cependant « rattrapé » entièrement son « retard » par rapport à la mise en œuvre de BIODEV2030 Phase II dans les 7 autres pays opérés par l’UICN-HQ. Le Viet Nam a également rattrapé son retard en adaptant le plan d’activités et son atelier de clôture a eu lieu fin janvier 2026.

- Le bureau WWF Guianas, présent au Guyana et au Suriname, a décidé d’organiser des ateliers de dialogue nationaux dans les deux pays, ainsi qu’un atelier régional en Guyane française. Néanmoins, seul le Guyana organisera des ateliers territoriaux.

- Il est par ailleurs important de noter qu’en République du Congo, le projet est mis en œuvre selon des modalités spécifiques et dispose de ses propres objectifs.

En termes de livrables, les rapports/fiches suivants ont été produits et utilisés lors des ateliers :

- Fiches d’identification des IPPS produites par Altaï pour 14 pays (sauf Congo qui suit une logique d’intervention particulière) + 2 vidéos de présentation de ces fiches pour faciliter leur lecture et interprétation

- Environ 40 policy briefs à l’échelle des 15 pays

- Un article en finalisation sur la méthode BIODEV2030

- Une contribution en cours au Clearing House Mechanism de la CDB

- Chartes de dialogue (FR&EN): discutées et approuvées dans la plupart des pays

- Participations aux évènements internationaux et side-events correspondants : COP15, COP16, WCC2025, UNOC.

- Des supports de formation produits par EF et ses partenaires dans le cadre de la stratégie de renforcement de capacités

Eléments clés pour l’évaluation

La phase II se distingue de la phase I par :

Un passage du diagnostic et des engagements volontaires à la réforme des instruments publics et à la structuration de projets territoriaux ;

Une articulation stratégique entre niveau national (réforme des cadres politiques) et niveau territorial (expérimentation opérationnelle) ;

Une ambition plus marquée en matière de mobilisation financière et de durabilité des dynamiques engagées.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Raison d’être de l’évaluation

Le projet BIODEV2030 phase II, lancé officiellement en février 2024 (atelier de lancement), arrivera à son terme dans les pays le 31 mai 2026. La présente mission vise à réaliser l’évaluation finale du projet, depuis sa phase d’instruction jusqu’à aujourd’hui. Elle devra porter un regard indépendant et structuré sur la conception, la mise en œuvre et les résultats du projet, en prenant en compte l’ensemble des niveaux d’intervention (coordination par Expertise France, opérateurs WWF et UICN, mise en œuvre dans les pays).

Cette évaluation a pour finalités de :

Apprécier dans quelle mesure BIODEV2030 a atteint ses objectifs, notamment en matière d’atteinte de résultats, d’influence sur les politiques publiques et de promotion de pratiques sectorielles plus favorables à la biodiversité ;

Analyser la pertinence et l’efficacité de l’approche de dialogue multi-acteurs et de gouvernance multi-niveaux adoptées par le projet ;

Tirer des enseignements opérationnels et stratégiques utiles à Expertise France, WWF, UICN et leurs partenaires, ainsi que l’AFD, en vie de la conception et la mise en œuvre de futurs projets visant le mainstreaming de la biodiversité dans les politiques publiques et sectorielles.

- L’évaluation est conçue comme un outil d’apprentissage et de redevabilité, orienté à la fois vers l’analyse des résultats obtenus et vers la capitalisation des enseignements pour l’action future.

Objectifs spécifiques et résultats attendus

A ce stade, l’évaluation vise plus spécifiquement à :

Documenter et apprécier les résultats du projet : apprécier le degré d’atteinte des résultats du projet BIODEV2030 au niveau national et territorial, en identifiant les principaux écarts observés entre pays et les facteurs explicatifs.

Analyser la contribution du projet aux politiques publiques biodiversité : examiner la contribution du projet à l’évolution des politiques publiques et cadres stratégiques nationaux, notamment en lien avec la révision et/ou la mise en œuvre des NBSAP.

Apprécier l’efficacité de l’approche de dialogue multi-acteurs : analyser dans quelle mesure les espaces de dialogue créés ont permis de mobiliser des acteurs disposant d’un réel pouvoir d’influence et de soutenir les objectifs du projet en matière de politiques publiques et de pratiques sectorielles.

Evaluer la qualité de la gouvernance et de la coordination du projet : examiner le fonctionnement de la gouvernance multi-niveaux et la coordination entre Expertise France, WWF-France, UICN-HQ et les équipes pays, ainsi que leur contribution à l’efficacité et à l’efficience de la mise en œuvre.

Apprécier les perspectives de pérennisation des dynamiques initiées : analyser dans quelle mesure les projets pilotes et les dynamiques engagées ont des chances de se maintenir au-delà du financement actuel, compte tenu des capacités des acteurs nationaux et des dispositifs d’appui mobilisés.

Identifier les facteurs de succès, de blocage et les enseignements stratégiques et opérationnels : analyser les principaux facteurs contextuels, institutionnels, organisationnels et méthodologiques ayant favorisé ou limité l’atteinte des résultats du projet, et dégager des enseignements transférables pour de futurs projets de mainstreaming de la biodiversité, en particulier en matière de gouvernance partenariale, d’articulation entre niveaux national et territorial, de mobilisation multi-acteurs et de conditions de pérennisation des dynamiques engagées.

Les résultats de l’évaluation finale seront principalement utilisés par les différents partenaires du projet, Expertise France, WWF-France, UICN-HQ et AFD.

questions évaluatives

A partir des constats et des informations disponibles, l’équipe d’évaluation devra répondre aux questions suivantes :

Q1 – Dans quelle mesure les espaces de dialogue multi-acteurs soutenus par BIODEV2030 ont-ils permis d’appuyer efficacement les objectifs du projet dans les pays d’intervention ?

Le dialogue multi-acteurs était-il un levier pertinent pour traiter des enjeux de politiques publiques et de pratiques sectorielles ?

Les acteurs mobilisés (type, nombre et niveaux de représentation) étaient-ils pertinents et disposaient-ils d’un réel pouvoir d’influence sur les réformes et pratiques ciblées ?

Les modalités d’animation et d’organisation des espaces de dialogue ont-elles favorisé l’appropriation et un engagement effectif des parties prenantes ? Quels facteurs ont facilité ou limité leur efficacité ?

Dans quelle mesure les plateformes mises en place présentent-elles des perspectives de pérennisation au-delà du projet, notamment en termes d’appropriation institutionnelle et de ressources ?

Q2 - Dans quelle mesure le projet BIODEV2030 a-t-il atteint les résultats attendus au niveau national et territorial, et contribué à des évolutions durables des politiques publiques et pratiques sectorielles en faveur de la biodiversité ?

Quels résultats ont été effectivement atteints dans chaque pays, et quels écarts par rapport aux objectifs initiaux ont été observés ?

Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la révision ou à la mise en œuvre des SPANB et d’autres instruments nationaux ou sectoriels de politique biodiversité ?

Quels facteurs contextuels, institutionnels et opérationnels, notamment les adaptations mises en œuvre dans les pays, ont favorisé ou limité ces résultats ?

Dans quelle mesure les projets territoriaux initiés présentent-ils un potentiel crédible de mise en œuvre et de pérennisation ?

Les dynamiques de réforme sectorielle et d’évolution des politiques publiques engagées ont-elles des chances de se poursuivre au-delà du projet BIODEV2030 ?

Q3 - Dans quelle mesure les dispositifs d’assistance technique et de renforcement de capacités ont-ils soutenu l’efficacité du projet dans les pays ?

Les équipes nationales / AT étaient-ils suffisamment outillés pour soutenir les processus de dialogue et construire les projets pilotes ?

Les formations, échanges d’expérience et prestations ont-ils répondu aux besoins opérationnels et renforcé l’efficacité des équipes ?

Quels éléments ont favorisé ou limité la capacité des équipes pays à mettre en œuvre les activités et à pérenniser les acquis ?

- Q4 - Dans quelle mesure le modèle de gouvernance et de coordination du projet a-t-il permis une mise en œuvre efficace et efficiente au niveau national et territorial ?

Les rôles et responsabilités des différents niveaux (EF, UICN siège et WWF France, équipes pays) étaient-ils clairs et fonctionnels ? Les activités mises en œuvre par chacun correspondaient-elles aux rôles assignés ?

Les résultats obtenus sont-ils proportionnés aux ressources mobilisées (humaines, financières, logistiques) par chaque partenaire et au niveau global du projet ?

Dans quelle mesure les activités de communication, de dissémination et la participation aux évènements internationaux (COP, congrès, forums) ont-elles contribué à la visibilité du projet, au partage d’expériences et à la mobilisation de partenaires ou financements ?

Méthologie et description de la mission

Une méthodologie de travail détaillée devra être proposée par l’équipe d’évaluation dans son offre technique, puis affinée et opérationnalisée dans la note de cadrage. L’approche évaluative reposera sur la triangulation de sources de données multiples et de méthodes de collecte qualitatives et quantitatives, afin de répondre de manière rigoureuse aux objectifs et aux questions évaluatives retenues.

L’équipe d’évaluation devra associer étroitement le groupe de pilotage (composition plus bas) tout au long de la mission, depuis la phase de cadrage jusqu’à la restitution du rapport final. En particulier, un partage des constats intermédiaires et des premiers éléments d’analyse devra être organisé à l’issue de la phase de collecte des données, afin d’alimenter les échanges et d’affiner l’analyse avant la rédaction finale.

Déroulement de la mission

Le processus évaluatif sera mené en trois phases distinctes. Les livrables attendus à l’issue de chaque phase devront être remis conformément au calendrier précisé dans le tableau synoptique X.

- Structuration de la démarche évaluative (phase de cadrage)

Cette phase vise à définir précisément le raisonnement évaluatif, le cadre analytique et les modalités opérationnelles de la mission. Elle comprend :

Analyse documentaire et appropriation du contexte

  - Revue approfondie des documents du projet : documents de formulation, logique d’intervention, reportings techniques et financiers, outils de suivi-évaluation, études réalisées, livrables produits (notes de concept, rapports, comptes-rendus…), documents institutionnels ;

  - Analyse de la logique d’intervention et la méthodologie du projet visant à clarifier les objectifs, les résultats attendus et les principaux mécanismes de changement ;

  - Analyse des contextes institutionnels et politiques des pays d’intervention, en lien avec les enjeux de biodiversité et de politiques publiques sectorielles.

Précision du cadre évaluatif – construction de la matrice d’évaluation

L’équipe d’évaluation élaborera une matrice d’évaluation qui constituera le référentiel méthodologique central de l’évaluation. Cette matrice présentera, pour chaque question évaluative : les critères et dimensions d’analyse (sous-questions évaluatives), les indicateurs et éléments de jugement, les sources d’information, les méthodes et outils de collecte et les éventuelles limites et hypothèses associées.

Protocole méthodologique

A partir de la matrice d’évaluation, l’équipe d’évaluation produira un protocole méthodologique détaillé comprenant : les approches quantitatives et qualitatives, les outils de collecte (guides, questionnaires, grilles), la méthodologie d’échantillonnage, les modalités d’analyse et de triangulation, les principes éthiques et de confidentialité, les modalités d’association des parties prenantes.

Ce protocole sera présenté dans la note de cadrage, soumise à validation du groupe de pilotage lors d’une réunion de cadrage.

- Phase de collecte et d’analyse des données

Au cours de cette phase, l’équipe d’évaluation procédera à la collecte et à l’analyse des données primaires et secondaires, conformément à la méthodologie validée lors de la phase de cadrage.

Collecte des données :

La collecte primaire visera à recueillir les points de vue d’un large éventail de parties prenantes impliquées dans le projet BIODEV2030 phase II, afin de couvrir l’ensemble des niveaux d’intervention (coordination, opérateurs, pays).

A titre indicatif, la collecte pourra inclure les catégories de parties prenantes suivantes :

| - Niveau central / international | - Expertise France | - 3-5 personnes |
| --- | --- | --- |
|  | - WWF-France et UICN-HQ (équipes siège impliquées dans le pilotage du projet | - 2-3 personnes par organisation |
|  | - AFD | - 1-2 personnes |
|  | - Prestataires | - 2-4 personnes |
| - Niveau pays (ensemble des 15 pays) | - Assistant.es techniques / Coordinateur.rices nationaux WWF ou UICN | - 1 personne par pays |
|  | - Points focaux nationaux biodiversité | - 1 personne par pays |
|  | - Points focaux nationaux sectoriels | - Minimum 1 personnes par pays |
|  | - Prestataires : facilitateur.rices mobilisé.es | - Consultants nationaux et territoriaux mobilisés sur BIODEV2030 dans les pays |

Un travail de capitalisation est actuellement en cours dans le cadre du projet, comprenant des entretiens conduits auprès des PFN CDB, de représentants ministériels sectoriels et d’acteurs impliqués au niveau territorial.

Par ailleurs, des questionnaires de type « baseline » puis « endline » ont été administrés aux participants des ateliers de dialogue au niveau national puis au niveau des territoires pilotes par les AT. Ces questionnaires ont recueillis environ 300 réponses au niveau national, et 500 au niveau territorial.

L’évaluation prendra en compte ces matériaux existants (analyses de capitalisation, résultats des questionnaires), qui constitueront des sources secondaires importantes pour répondre aux questions évaluatives.

Dans un souci de cohérence méthodologique et de limitation de la charge pesant sur les parties prenantes, le plan d’échantillonnage et de collecte primaire tiendra compte :

  - Des acteurs déjà sollicités récemment,

  - Des thématiques déjà couvertes par les questionnaires ou entretiens,

  - De la complémentarité nécessaire entre capitalisation interne et regard évaluatif externe.

- L’équipe d’évaluation veillera ainsi à éviter les redondances inutiles, à cibler les entretiens sur des dimensions non couvertes ou nécessitant approfondissement, et à diversifier les profils lorsque cela est pertinent.

Missions terrain / échantillonnage

L’équipe d’évaluation mènera des missions terrain dans un nombre limité de pays, sélectionnés selon échantillonnage raisonné et non aléatoire, validé par le groupe de pilotage. Les critères de sélection pourront inclure la diversité des contextes, le niveau d’avancement des activités, la variété des types de résultats observés, et contraintes logistiques.

Dans ces pays, la collecte pourra inclure, en complément des personnes identifiées au niveau national, les représentants des secteurs économiques ciblés et les acteurs territoriaux impliqués dans la co-construction des projets pilotes. Ces missions permettront notamment de documenter les dynamiques territoriales, d’apprécier l’appropriation et l’engagement des acteurs dans les projets et dialogues en cours et d’analyser le processus de construction des projets territoriaux et le potentiel de mise en œuvre.

Comme précisé précédemment, l’équipe d’évaluation veillera à tirer parti des travaux de capitalisation déjà réalisés (entretiens récents, questionnaires baseline et endline), afin de ne pas sur-solliciter les mêmes personnes sur des questions similaires et de cibler la collecte sur les informations nouvelles ou complémentaires.

Analyse des données :

- L’analyse reposera sur une approche comparative, permettant :

- D’identifier les tendances communes et les divergences entre pays ;

- De mettre en évidence les facteurs de succès et de blocage ;

- D’analyse les effets des contextes, des choix de mise en œuvre et des modalités de gouvernance sur les résultats observés.

- Les données issues des différentes sources feront l’objet d’une triangulation systématique.

- Restitution, validation et capitalisation

- La phase finale comprendra :

La rédaction du rapport provisoire d’évaluation,

Un atelier de restitution intermédiaire permettant de discuter des constats, analyses et premières conclusions,

L’intégration des commentaires du groupe de pilotage,

La production du rapport final, incluant des conclusions, des enseignements clés et des recommandations opérationnelles,

Deux temps de restitutions suite à la rédaction du rapport final : une première au groupe de pilotage pour prendre en compte les réactions et valider collectivement les recommandations proposées, puis une deuxième formelle à une audience plus large, notamment l’AFD lors d’un événement dédié à la présentation des résultats du projet, en lien avec le suivi-évaluation et la capitalisation.

Pour valoriser les résultats et faciliter la compréhension par le groupe de pilotage et parties prenantes, il est attendu que le rapport intègre des verbatims issus des entretiens pour illustrer des points clés et rendre compte des perceptions et expériences des acteurs, des graphiques et tableaux synthétiques pour visualiser les résultats quantitatifs, les tendances, les comparaisons entre pays et la participation des acteurs, ainsi que des photos ou illustrations (issues des missions terrain et fournies par l’équipe du projet).

Livrables attendus

Les livrables devront être soumis par email sous format Word aux membres du groupe de pilotage qui seront indiqués à l’équipe d’évaluation lors de la phase de démarrage. Ils devront être rédigés en langue française et un résumé du rapport sera produit en anglais.

| Livrables | # pages max. | Description |
| --- | --- | --- |
| Note de cadrage | 15 | - Rappel du contexte - Description de l’action et parties prenantes - Reprise de la logique d’intervention - Description des objectifs de l’évaluation - Matrice d’évaluation - Description de l’approche méthodologique retenue et des outils de collecte utilisés - Calendrier détaillé - Annexes (liste des documents consultés, liste des personnes interrogées, trame des entretiens, outils de collecte de données et méthodes d’échantillonnage) |
| Outils de collecte de données | NA | Les guides d’entretien, questionnaires et autres outils de collecte devront être validés par le groupe de pilotage. |
| Rapport intermédiaire de la phase de collecte sous forme de Powerpoint | NA | En format PowerPoint : - Synthèse des actions de collecte menées et les limites rencontrées - Principales conclusions issues de la première phase de collecte de données - Premières réponses aux questions d’évaluation Remarque : ce rapport intermédiaire devra contenir en substance les premières ébauches de réponses à toutes les questions évaluatives. |
| Rapport final d’évaluation (provisoire puis définitif) | 50 | Le rapport final comprendra les éléments suivants : - Méthodologie de l’évaluation - Récit détaillé du projet et son déroulé (récit analytique du projet) - Une partie analytique structurée par question évaluative. Pour chaque question évaluative, devront être inclus les constats issus de la collecte de données, puis les conclusions de l’équipe d’évaluation - Les enseignements clés transférables - Les recommandations validées avec les utilisateurs de l’évaluation |
| Une fiche synthèse selon le format EF | 2-4 | - Modèle fourni au démarrage de la mission |
| Supports de présentation pour les ateliers de restitution | NA | Powerpoints |

Principes de l’évaluation

L’équipe d’évaluateur portera une attention particulière à respecter les principes suivants :

La transparence et la redevabilité tout au long du processus d’évaluation et d’appréciation envers toutes les organisations et les personnes impliquées ;

La préservation de la confidentialité des noms et informations personnellement identifiables ;

Le consentement et l’assentiment éclairés en le demandant à tous les participants après avoir expliqué l’objectif de l’évaluation et la manière dont les données seront utilisées, ainsi qu’en leur garantissant la possibilité de poser leurs questions avant d’accepter de participer.

Organisation des travaux

Gouvernance de l’évaluation

La mission d’évaluation sera gérée par un groupe de pilotage composé d’Expertise France (la Cheffe de projet, le Chargé de projet siège, la Chargée de production et de valorisation des connaissances et la Coordinatrice SERA du département Développement Durable), de WWF-France (la Cheffe de projet) et de l’UICN-HQ (les deux Responsables du projet).

Les fonctions principales des membres de ce groupe seront de :

Conseiller et orienter les choix relatifs à l’évaluation,

Proposer des décisions sur les ajustements à opérer dans la conduite de l’évaluation,

Valider les livrables remis par les évaluateurs.

Quatre réunions du groupe de pilotage sont prévues dans le cours de cette évaluation :

- En phase de démarrage, pour valider la méthodologie générale de mise en œuvre, le plan de collecte des données et la présentation espérées des livrables attendus, et pour valider la note de cadrage ;

- Lors d’un point intermédiaire pour réagir aux premières analyses et constats, une fois la phase de collecte de données terminées ;

- En phase de finalisation, pour valider les conclusions et enseignements et valider les propositions de recommandations ;

- Pour valider le rapport en fonction de l’étendue des points restant à arbitrer, sinon par courriels.

Calendrier

La réalisation de cette évaluation ne doit pas excéder le mois d’août 2026. Les candidats devront proposer un plan de travail dans leur offre, qui sera affinée et mise à jour dans la note de cadrage, faisant apparaître clairement les différentes phases de l’évaluation. La prestation débutera après signature du contrat entre les évaluateurs et Expertise France.

| Phase | Activités clés | Lieu | Calendrier indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 : cadrage | Revue documentaire Premiers entretiens avec personnes clés Elaboration de la note de cadrage et des outils de collecte Réunion de cadrage | A Paris ou en visio | Mi-avril |
| Phase 2 : collecte et analyse | Collecte de données primaires Missions de terrain Analyse Atelier de restitution à chaud des résultats préliminaires et constats suite à la phase de collecte | A Paris ou en visio | Courant mai Fin mai |
| Phase 3 : finalisation et restitution | Rédaction du rapport provisoire Atelier de restitution au groupe de pilotage Finalisation du rapport Réunion de restitutions des conclusions de l’évaluation | A Paris ou en visio | Fin juin Mi-juillet |

soumission des offres

Compétences requises pour mener l’évaluation

Cette consultation s’adresse aux bureaux d’étude / recherche.

Les compétences requises pour réaliser cette prestation sont les suivantes :

- Qualifications et expériences professionnelles

Au moins un membre de l’équipe de consultants possède une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine du Suivi-Évaluation ;

Expérience confirmée dans la conduite d’évaluation de projets multi-acteurs, multi-pays et multisectoriels ;

Au moins un membre de l’équipe de consultants possède une expérience professionnelle sur les projets d’intégration de la biodiversité dans les secteurs publics et/ou privés ;

Expérience confirmée en projets de coopération régionale/internationale ;

La connaissance des politiques et réglementations d’intégration de la biodiversité est un atout ;

- Compétences

Excellente maîtrise des méthodologies et outils d’évaluation ;

Capacité à concevoir et appliquer des instruments de collecte de données fiables ;

Solides compétences rédactionnelles et capacité à transmettre des informations techniques et complexes de manière structurée, logique, claire et concise ;

Excellente maîtrise du français et de l’anglais, écrit et parlé (bonnes capacités de rédaction, de synthèse et d’analyse…).

Une expérience dans la conduite d’évaluations de projets financés par l’AFD, notamment des mécanismes de financement « Facilités », sera un atout.

Contenu des offres

Les offres devront inclure :

Une offre technique comprenant :

  - Compréhension et commentaires sur les éléments des termes de référence,

  - Méthodologie d’intervention en lien avec les termes de référence,

  - Chronogramme détaillé,

  - Tableau résumé des expériences dans l’évaluation de projets avec les coordonnées d’au moins trois référents ;

  - Composition de l’équipe d’évaluation, avec les CV ne dépassant pas 3 pages pour chaque intervenant, expériences et les coordonnées d’au moins 2 référents.

- Une offre financière : budget global de l’évaluation comprenant les éléments budgétaires suivants : coût journalier en HT et TTC (décomposition des temps d’intervention par intervenant et par étape de travail) ; coûts annexes (prestations et documents complémentaires) ; frais de transport (international et local), frais logistiques, avec propositions de modalités de paiement.

Remise des offres

Les offres devront être envoyées avant le …26/03/2026……….

Modalités d’évaluation des offres

Expertise France sélectionnera l’offre qui présente la meilleure notation sur la base de la grille suivante :

| Critères | Score maximum |
| --- | --- |
| - SCORE OFFRE TECHNIQUE DONT : | 80 |
| 1.1 Compréhension des TdR et objectifs de la prestation à fournir | 10 |
| 1.2 Approche méthodologique globale, pertinence des outils proposés et estimation des difficultés et des enjeux rencontrés | 30 |
| 1.3 Organisation des tâches et du temps | 10 |
| 1.4 Equipe d’expert.es proposée (expérience, complémentarité et diversité des profils) | 30 |
| - SCORE OFFRE FINANCIÈRE | 20 |
| Score total | 100 |

Un engagement volontaire est défini comme un accord par lequel une ou plusieurs parties prenantes s’engagent à mettre en œuvre des actions stratégiques, concertées et fondées scientifiquement, visant un changement mesurable en faveur de la biodiversité.

Le projet se poursuit au niveau de la coordination pour les activités de capitalisation, d’évaluation et de clôture administrative et financière jusqu’à fin août pour UICN-HQ et WWF-Fr, et novembre 2026 pour Expertise France.