## Délai par phase Lot 1
ANNEXE 3 - DÉLAIS DE RÉFÉRENCE PAR PHASE ET PAR TYPOLOGIE
LOT 1 : INFRASTRUCTURES
CADRE JURIDIQUE : Les délais indiqués ci-dessous constituent des délais de référence. Les délais contractuels applicables à chaque opération seront définitivement arrêtés dans le bon de commande, en fonction de la nature, de la complexité et du montant des prestations, conformément au CCAG-MOE 2021. Le soumissionnaire doit compléter les cellules jaunes pour proposer ses délais de référence par typologie.
PHASES / MISSIONS |  | OPÉRATION SIMPLE |  |  | OPÉRATION COURANTE |  |  | OPÉRATION COMPLEXE
N° | PHASE / MISSION | Semaines | Jours | Observations | Semaines | Jours | Observations | Semaines | Jours | Observations
1 | PHASE 1 : DIAGNOSTIC & ÉTUDES PRÉLIMINAIRES
1.1 | Diagnostic de l'existant
1.2 | État des lieux et relevés topographiques
1.3 | Études géotechniques
2 | PHASE 2 : ÉTUDES D'AVANT-PROJET (AVP)
2.1 | AVP - Conception générale
2.2 | Consultation préliminaire entreprises
3 | PHASE 3 : ÉTUDES DE PROJET (PRO)
3.1 | PRO - Plans d'exécution
3.2 | Demandes d'autorisations administratives
3.3 | Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
4 | PHASE 4 : ASSISTANCE AUX CONTRATS (ACT)
4.1 | Analyse des offres
4.2 | Assistance à la passation des marchés
5 | PHASE 5 : DIRECTION DE L'EXÉCUTION (DET)
5.1 | Supervision et coordination des travaux
5.2 | Contrôle qualité et conformité
5.3 | Gestion des avenants et situations
6 | PHASE 6 : ASSISTANCE RÉCEPTION (AOR)
6.1 | Pré-réception et levée des réserves
6.2 | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
6.3 | Garantie de Parfait Achèvement (GPA)
| DURÉE TOTALE DU PROJET | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
DÉFINITION DES TYPOLOGIES D'OPÉRATIONS :
• OPÉRATION SIMPLE : Réseaux simples, voiries légères, aménagements courants (< 300 K€ HT) • OPÉRATION COURANTE : Infrastructures standards, réseaux structurants, voiries avec ouvrages (300 à 1 000 K€ HT) • OPÉRATION COMPLEXE : Infrastructures majeures, ouvrages d'art, sites contraints, ICPE (> 1 000 K€ HT)
Signature et cachet du soumissionnaire :
Nom et prénom : | [5 empty] | Date :