## Travaux Prév. Lot 1
ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - INRAE CENTRE ANTILLES-GUYANE
LOT 1 : INFRASTRUCTURES
ANNEXE - PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
#VALUE!
CADRE FINANCIER PRÉVISIONNEL
Budget travaux de fonctionnement (annuel) |  |  |  | 100 000 € HT / an
Budget travaux d'investissement (annuel) |  |  |  | 100 000 € HT / an
BUDGET TOTAL ANNUEL PRÉVISIONNEL |  |  |  | 200 000 € HT / an
OPÉRATIONS PRÉVISIONNELLES IDENTIFIÉES
N° | INTITULÉ DE L'OPÉRATION | NATURE DES TRAVAUX | SITE | MONTANT ESTIMÉ (€ HT) | HORIZON TEMPOREL | PHASES MOE PRÉVUES | OBSERVATIONS
1 | Schéma directeur d'assainissement des eaux usées (EU) | Études de diagnostic et de schéma directeur + Travaux subséquents | 3 sites : - Petit-Bourg - Petit-Canal - Le Moule | À définir | 2026 | Mission complète (Tranche ferme + Tranche optionnelle) | Études pour schéma directeur puis suivi des travaux
2 | Réseaux d'alimentation électrique pour installations photovoltaïques | Suivi des travaux de réseaux réalisés par opérateur photovoltaïque | 3 sites | À définir | 2026 | Suivi de travaux (sur études opérateur) | Travaux réalisés par opérateur photovoltaïque
3 | Clôtures et portails | Création et rénovation de clôtures et portails | 3 sites | 25% du budget (50 000 €) | 2026 | DCE + Suivi travaux | Intervention sur les 3 sites INRAE
4 | Voiries et réseaux divers (VRD) | Travaux routiers (démolition, réfection, création) | 3 sites | À définir | 2026-2027 | Mission complète ou partielle | Selon programmation détaillée
5 | Réseaux de distribution électrique | Études et travaux de réseaux électriques | 3 sites | À définir | 2026-2027 | Mission complète | Selon besoins identifiés
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES LOT 1
Sites concernés |  | • Petit-Bourg (Duclos) • Petit-Canal (Godet) • Le Moule - Gardel
Contraintes réglementaires |  | • Sites ICPE (Duclos et Gardel - activité élevage) • Zones protégées au titre de l'urbanisme (Godet) • Sites sous Vigipirate
Contraintes d'exploitation |  | • Sites occupés par usagers et animaux • Risques sanitaires (zone d'élevage à Petit-Bourg) • Continuité de service à assurer
Objectifs |  | • Mise aux normes (sécurité, accessibilité PMR) • Production d'énergies renouvelables • Gestion et valorisation patrimoniale
Coordination |  | • AMO • Contrôleur Technique • Coordinateur SPS • Opérateur photovoltaïque
NOTES IMPORTANTES
• Cette programmation est prévisionnelle et pourra être ajustée en fonction des besoins de l'INRAE
• Les montants estimés seront précisés lors de l'émission de chaque bon de commande
• Les cellules jaunes indiquent des montants à préciser
• Les cellules vertes indiquent des montants estimés
• Le budget total ne devra pas dépasser 200 000 € HT par an (fonctionnement + investissement)
• Les opérations seront lancées par bons de commande selon les besoins et la programmation
• Tous les documents seront fournis au format numérique