## Travaux Prév. Lot 2
ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - INRAE CENTRE ANTILLES-GUYANE
LOT 2 : BÂTIMENTS
ANNEXE - PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
#VALUE!
CADRE FINANCIER PRÉVISIONNEL (SUR 4 ANS)
Budget travaux de réhabilitation |  |  |  | 250 000 € HT / an |  | 1 000 000 € HT sur 4 ans
Budget travaux de construction neuve |  |  |  | 225 000 € HT / an |  | 900 000 € HT sur 4 ans
Budget travaux de déconstruction/démolition |  |  |  | 225 000 € HT / an |  | 900 000 € HT sur 4 ans (2 800 m²)
BUDGET TOTAL ANNUEL PRÉVISIONNEL |  |  |  | 700 000 € HT / an |  | 2 800 000 € HT sur 4 ans
OPÉRATIONS PRÉVISIONNELLES IDENTIFIÉES
N° | INTITULÉ DE L'OPÉRATION | NATURE DES TRAVAUX | SITE / SURFACE | MONTANT ESTIMÉ (€ HT) | HORIZON TEMPOREL | PHASES MOE PRÉVUES | OBSERVATIONS
1 | Réaménagement intérieur Bâtiment Palétuviers | Études de conception pour réaménagement intérieur | Petit-Bourg (Duclos) | Env. 250 000 € | 2026 (Études) | Études + Travaux | Bâtiment ayant fait l'objet d'un confortement parasismique en 2022
2 | Désamiantage et démolition de 5 bâtiments | Études désamiantage, diagnostics, démolition | 3 sites 2 800 m² | 900 000 € (sur 4 ans) | 2026 : Études 2027 : Travaux | Mission complète (Études + Travaux) | 5 bâtiments totalisant 2 800 m² de planchers
3 | Construction de 1 à 2 bâtiments en bois | Construction neuve de bâtiments en bois | À définir 80 à 250 m²/unité | 900 000 € (sur 4 ans) | 2026-2029 | Mission complète (Études + Travaux) | 1 à 2 bâtiments par période - Hors procédure de concours
4 | Réhabilitation de 1 à 2 bâtiments | Travaux tous corps d'état de réhabilitation | À définir 1 200 à 1 500 m² | 1 000 000 € (sur 4 ans) | 2026-2029 | Mission complète (Études + Travaux) | 1 à 2 bâtiments totalisant 1 200 à 1 500 m²
5 | Installations photovoltaïques en toiture | Suivi des travaux PV réalisés par opérateur | 3 sites | À définir | 2026-2027 | Suivi de travaux (sur études opérateur) | Travaux réalisés par opérateur photovoltaïque
6 | Marché à bons de commande climatisation | Rédaction du DCE et analyse des offres | 3 sites | À définir | 2026 | DCE + Analyse des offres | Prestation de conseil
7 | Création et aménagement de laboratoires | Études et travaux d'aménagement de locaux de recherche | À définir | À définir | 2027-2029 | Mission complète | Selon programmation scientifique
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES LOT 2
Sites concernés |  | • Petit-Bourg (Duclos) • Petit-Canal (Godet) • Le Moule - Gardel
Contraintes réglementaires |  | • Code du travail applicable à tous les locaux • Sites ICPE (Duclos et Gardel - activité élevage) • Zones protégées (Godet) • Sites sous Vigipirate • Respect RTG (Réglementation Thermique Guadeloupe)
Contraintes d'exploitation |  | • Sites occupés par usagers et animaux • Risques sanitaires (zone d'élevage à Petit-Bourg) • Continuité de service à assurer • Biosécurité à respecter
Objectifs |  | • Mise aux normes (sécurité, accessibilité PMR, sécurité incendie) • Performance énergétique (RTG + politique RSE INRAE) • Production d'énergies renouvelables • Qualité architecturale et fonctionnelle
Exclusions |  | • Opérations par procédure de concours (construction neuve > 250 m²) • BIM non requis • Pas de supports de présentation supplémentaires
Coordination |  | • AMO • Contrôleur Technique • Coordinateur SPS • Opérateur photovoltaïque
Documents attendus |  | • Tous les documents au format numérique • Plans, DOE, notices techniques • Maquettes si nécessaire
NOTES IMPORTANTES
• Cette programmation est prévisionnelle et pourra être ajustée en fonction des besoins de l'INRAE
• Les montants estimés en vert sont indicatifs et seront précisés lors de l'émission de chaque bon de commande
• Les cellules jaunes indiquent des montants à définir
• Le budget total prévisionnel est de 2 800 000 € HT sur 4 ans
• Les opérations seront lancées par bons de commande selon les besoins et la programmation
• Construction neuve hors procédure de concours (bâtiments < 250 m²)
• Tous les documents seront fournis au format numérique
• Politique RSE de l'INRAE à respecter (document joint)
⚠ ATTENTION : Sites occupés - Dispositions spéciales à prévoir pour assurer la continuité de service