## Grille Délais
GRILLE D'APPRÉCIATION DES DÉLAIS
ACCORD-CADRE D'ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE (AMO) - PROJETS IMMOBILIERS INRAE
À compléter par le candidat - Document d'analyse méthodologique
⚠️ OBJECTIF DE CETTE GRILLE
Cette grille a pour objet d'apprécier la MÉTHODE et le RÉALISME de votre organisation en matière de délais, et non de vous engager sur des délais rigides. Les délais indiqués sont des DÉLAIS MAXIMAUX INDICATIFS. Les délais opérationnels réels seront définis dans chaque bon de commande en fonction de la complexité effective de l'opération.
PARTIE 1 - DÉLAIS-CADRES GÉNÉRAUX
Réf. | TYPE DE DÉLAI | Délai proposé (jours ouvrés) |  |  | Observations / Méthode
D1 | Délai de démarrage après notification du bon de commande |  |  |  | Délai d'organisation interne
D2 | Délai de remise d'un compte-rendu de réunion (COPIL/COTECH) |  |  |  | Y compris relecture et mise en forme
D3 | Délai de remise d'une note intermédiaire ou document de travail |  |  |  | Hors temps de validation MOA
D4 | Délai de reprise après observations du maître d'ouvrage |  |  |  | Pour corrections / ajustements
D5 | Délai de mobilisation d'un expert spécialisé (si besoin) |  |  |  | Expertise ponctuelle
PARTIE 2 - DÉLAIS PAR TYPE DE MISSION ET NIVEAU DE COMPLEXITÉ
Indiquer les délais maximaux de réalisation complète de chaque mission (de la commande à la remise du livrable final validé)
Réf. BPU | MISSION | Niveau 1 Simple (semaines) | Niveau 2 Intermédaire (semaines) | Niveau 3 Complexe (semaines) | Justification méthodologique
A - PHASE DE STRATÉGIE ET D'OPPORTUNITÉ
A.1.1-A.1.3 | Études d'opportunité complètes (analyse pertinence, contraintes, scénarios) |  |  |  | Incluant Note de cadrage + Note d'opportunité + Étude comparative
A.2.1-A.2.3 | Conduite d'audits et recueil des besoins complet |  |  |  | Entretiens + questionnaires + rapport de synthèse
A.3.1-A.3.2 | Analyse critique des diagnostics et études de site |  |  |  | Rapport d'analyse critique + Note de synthèse
B - PHASE DE FAISABILITÉ ET PROGRAMMATION
B.1.1-B.1.4 | Études de faisabilité complètes |  |  |  | Scénarios + estimation financière + planning directeur
B.2.1 | Pré-programmation |  |  |  | Définition des orientations générales
B.2.2-B.2.4 | Programmation technique détaillée (PFT + fiches locaux) |  |  |  | Document conforme décret 2018 + annexe environnementale
C - PHASE DE CONSULTATION ET PASSATION
C.1.1-C.1.2 | Définition de la stratégie de consultation |  |  |  | Note de stratégie + note méthodologique
C.2.1-C.2.3 | Rédaction des pièces de consultation (RC + CCTP + grilles) |  |  |  | Dossier de consultation complet
C.3.1 | Analyse des candidatures |  |  |  | Rapport d'analyse des candidatures
C.3.2-C.3.4 | Analyse des offres et préparation négociations |  |  |  | Rapport + tableaux comparatifs + questionnaires
C.3.6 | Rapport final d'analyse et recommandation de choix |  |  |  | Synthèse + recommandation motivée
D - PHASE DE SUIVI ET CONTRÔLE DE LA CONCEPTION
D.1.1 | Vérification de conformité - Phase ESQ |  |  |  | Note de conformité ESQ
D.1.2 | Vérification de conformité - Phase APS |  |  |  | Rapport de conformité APS
D.1.3 | Vérification de conformité - Phase APD |  |  |  | Rapport de conformité APD
D.1.4 | Vérification de conformité - Phase PRO |  |  |  | Rapport de conformité PRO
D.2.1-D.2.3 | Aide à la décision et pilotage opérationnel |  |  |  | Tableaux de bord + notes d'aide à la décision
PARTIE 3 - MÉTHODE D'ORGANISATION ET DE MAÎTRISE DES DÉLAIS
Cette partie est ESSENTIELLE pour l'appréciation de votre offre. Développez votre approche méthodologique.
Q1 - Organisation du démarrage des missions
Décrivez votre processus de lancement d'une mission après réception du bon de commande : réunion de cadrage, échanges préalables, validation du planning...
Q2 - Adaptation des délais à la complexité des opérations
Expliquez comment vous ajustez vos délais en fonction du niveau de complexité (simple / intermédiaire / complexe) et des contraintes spécifiques de chaque opération (cf. Annexe CCTP).
Q3 - Gestion des interfaces et temps d'échange avec le maître d'ouvrage
Précisez comment vous intégrez dans vos plannings les délais de validation, les temps d'échange, les réunions de pilotage (COPIL/COTECH) et les interactions avec les utilisateurs INRAE.
Q4 - Anticipation des risques de dérive de délais
Identifiez les principaux facteurs de risque sur les délais (données manquantes, validations, disponibilité des interlocuteurs...) et les mesures que vous mettez en place pour les anticiper.
Q5 - Outils de suivi et de reporting des délais
Décrivez vos outils de pilotage des délais (plannings, tableaux de bord, alertes...) et la fréquence de reporting vers le maître d'ouvrage.
RAPPELS IMPORTANTS
1. Les délais indiqués dans cette grille sont des DÉLAIS MAXIMAUX INDICATIFS qui permettront d'apprécier le réalisme de votre organisation.
2. Ces délais ne constituent PAS un engagement contractuel rigide. Les délais opérationnels seront définis dans chaque bon de commande.
3. L'appréciation de votre offre portera prioritairement sur la PERTINENCE et le RÉALISME de votre méthode d'organisation.
4. Les délais doivent intégrer tous les temps nécessaires : études, échanges avec le MOA, validations intermédiaires, reprises éventuelles.
5. Veillez à la cohérence entre les délais proposés en Partie 2 et les explications méthodologiques de la Partie 3.
6. Les références (Partie 2) correspondent aux missions définies dans le BPU et le CCTP.
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom ou raison sociale : _________________________________________________________________________________
Nom et qualité du signataire : __________________________________________________________________________
Fait à ____________________, le ____________________
Cachet et signature :