| Intitulé | Objet | Définition | Jalon | Propriétaire | Valideur | Etape(s) du processus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notice Fiche Technique modificative (FTM) et ss détail de prix | Outil guide | Définit, centralise et gère les demandes et/ou travaux complémentaires |  | Travaux | Travaux | Travaux : Lancement des travaux |
| Version | Date | Nature des modifications |  |  |  |  |
| V1 | 04/02/2018 17/09/2021 | Création du document Mise en place de la procédure |  |  |  |  |
| V2 | 09/07/2024 | Mise à jour de forme à la suite de la migration du SMQE vers SharePoint (ex S4F17) |  |  |  |  |

# Fiche Technique Modificative : FTM

Réaliser un ouvrage, c'est anticiper, organiser et gérer tous les aspects techniques, administratifs et financiers. C'est à la fois conjuguer l'expertise de nos différents acteurs et coordonner leurs actions. Afin de maximiser la réussite de nos phases de construction, la gestion des modifications de travaux doit être centralisée et gérée efficacement pour éviter tout problème sur le chantier.

Il est par conséquent nécessaire de suivre les modifications de travaux, plus ou moins importantes, susceptibles d’intervenir au cours de la phase réalisation.

## Qu’est-ce qu’un suivi des modifications de travaux ?

Les travaux modificatifs sont par définition une demande de modification pendant le temps de la construction. Une modification de travaux peut avoir plusieurs origines :

- une demande du maître d’ouvrage en cas de commande politique, d’un vide dans la conception ou d’une évolution règlementaire,

- une suggestion du maître d’œuvre au maître d’ouvrage ou de l’entreprise qui propose une amélioration/adaptation/ optimisation du projet en cas de difficulté financière ou défaillance.

Apporter des modifications à nos ouvrages peut avoir une répercussion directe sur le montant, l’avancement des travaux et le planning. Il est donc essentiel de traiter la question des modifications de travaux efficacement de manière à évaluer leur portée et nous prévenir sur les conséquences.

Une modification de travaux, si elle n’est pas relayée rapidement, peut entraîner des incidences réglementaires, une perte de temps voire, à terme, une augmentation des coûts. Une communication efficace est donc indispensable afin que tous les acteurs puissent disposer du même niveau d’information et interagir

## La formalisation de la modification : la fiche de travaux modificatifs (FTM)

La fiche modificative de travaux ou FTM est une modalité d'échange entre l'entreprise, le MOE et nous, la MOA. Elle permet de garantir les niveaux de qualité et de performance présentés dans les diverses étapes de la conception et de la construction.

Elle comprend :

- L’origine et la nature de la demande :

Insérer le chiffre 1 fonction de l’origine et de la nature de la demande (Pas de croix ni jeux de couleurs)

- Les incidences prévisionnelles :

- La localisation, la description et les objectifs de la demande

- Les détails de l’estimation :

- Le visa du Maître d’oeuvre

- Un listing des documents joints et à qui est diffusé le document

- Nos observations et une formalisation de notre prise de décision

## L’onglet Synthèse : une compilation des demandes, une lecture globale de l’état des demandes.

L’onglet Synthèse permet de compiler les données des FTMs et de connaître de manière automatique et pour chaque marché, le nombre d’adaptations demandées fonction de l’origine et de la nature de la demande. Elle en précise également le pourcentage.

L’onglet synthèse permet enfin de compiler les montants des incidences financières et plannings en précisant les montants acceptés et refusés.

# Le sous-Détail de prix :

Nous nous confrontons souvent à des devis de la part des entreprises pour lesquels nous n’avons que peu de prise. Nous ne connaissons pas suffisamment la construction de leur prix.

## Le sous détail : Description

Le sous-détail de prix permet de connaître la construction des prix du marché et celles des prix nouveaux

- Il précise les quantités :

- Il détaille les coûts de main d’œuvre, de matériel et de fourniture ainsi que celui d’une éventuelle sous-traitance :

Il définit enfin les frais de chantier, les frais de siège des entreprises ainsi que leurs aléas et bénéfices :

## Actions à faire en phase DCE et phase Construction :

Afin de répondre à ce manque, nous devons imposer aux entreprises de détailler leurs coûts de construction dès la phase d’offre. Nous devons également l’imposer dans l’éventualité où des prix nouveaux surviennent en cours de travaux.

Nous avons ainsi les moyens de comparer les prix nouveaux et les prix marchés en phase travaux.

- En phase DCE

  - Intégrer au DCE une demande de sous-détail de prix pour chaque Prix unitaire du BPU.

  - Intégrer au DCE une demande de sous-détail de prix pour chaque Prix nouveau

  - Annexer au DCE le sous détail de prix Type GPA

- En phase Construction

  - Rappeler en réunion de lancement que tous les travaux supplémentaires devront faire l’objet d’une FTM ainsi que d’un devis détaillé avec sous-détail de prix.

Penser à systématiquement comparer les sous détails des prix nouveaux à ceux du marché afin de challenger les prix nouveaux.