## DPGF
CHSD - Mission d'AMO pour la restructuration & l'extension du Service des Urgences | AMO - Conduite d'opération |  | Expertise Technique & économie de la construction |  | TOTAL | Livrables
| nb de jours | coût de journée | nb de jours | coût de journée
COP 01 - ASSISTANCE AUX ETUDES DE CONCEPTION - TRANCHE FERME
Phase 1.1 - Mise à jour ESQUISSE - total
Réunion de démarrage
Analyse mise à jour Esquisse
Participation aux réunions intermédiaires de revue de projet
Réunions avec utilisateurs (Chefs de services, référents technique et sécurité)
Réunion de validation
Management et suivi des intervenants tiers (CT, CSPS…)
Phase 1.2 - APS - total
Analyse APS
Participation aux réunions intermédiaires de revue de projet
Participation aux réunions utilisateurs
Participation aux réunions intervenants extérieurs
Réunion de validation
Management et suivi des intervenants tiers (CT, CSPS…)
Phase 1.3 - APD - total
Analyse APD
Participation aux réunions intermédiaires de revue de projet
Participation aux réunions utilisateurs
Participation aux réunions intervenants extérieurs
Participation aux réunions de validation
Management et suivi des intervenants tiers (CT, CSPS…)
Négociation et rédaction avenant APD
Accompagnement autorisations administratives
Phase 1.4 - PRO -Total
Analyse PRO
Participation aux réunions intermédiaires de revue de projet
Participation aux réunions utilisateurs
Participation aux réunions intervenants extérieurs
Participation aux réunions de validation
Management et suivi des intervenants tiers (CT, CSPS…)
Phase 1.5 - DCE - Total
Participation à réunion préparatoire à la formalisation des marchés de travaux
Rédaction des pièces administratives (RC, AE, CCAP)
Compilation du DCE
Participation à réunion de validation avec le Moa
COP O2 - ASSISTANCE A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX - TRANCHE FERME
Phase 1.2 - ACT - Total
Suivi de la mise au point des marchés (y-compris négociations)
COP 03 - GESTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX - TRANCHE OPTIONNELLE
Phase 3.1 - Exécution des travaux (durée prévisionnelle : 20,5 mois) - Total
Participation aux réunions de micro-implantation (EXE)
Participation aux réunions hebdomadaires de chantier (y-compris phase de préparation)
Participation au réunions mensuelles MOA/AMO/MOE
Suivi administratif et financier : Validation s/traitants, FTM, suivi des paiements, DGD …
Phase 3.2 - Réception et levée des réserves (hypothèse 2 réceptions) - Total
Assistance aux opérations préalables à la réception (OPR)
Assistance à la réception (y compris levée des réserves)
Assistance à la mise en service du bâtiment : Commission de sécurité…
COP 04 - ASSISTANCE LORS DE L'ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT - TRANCHE OPTIONNELLE
Phase 4.1 - Assistance GPA - Total
Assistance dans le suivi de la GPA (12 mois)
Rédaction et remise d'un rapport de fin de mission
TOTAL GENERAL
TVA 20%
Montant total TTC