## DPGF Lot 4
913 26 31 - Lot 4 SPS pour l’opération d’agrandissement de l’école ENSIL-ENSCI
- DPGF - SPS
Missions | Montant € HT par mission | Temps passé total (nb jours)
PHASE 1-CONCEPTION
Respect des principes généraux de prévention
Participation à la rédaction de la déclaration préalable avec le maître d'ouvrage
Analyse dossiers APS/APD
Elaboration du P.G.C.
Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)
Ouverture du Registre Journal de coordination
Analyse dossier PRO/DCE
Projet de règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Définition des sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales
Définition des dispositions à mettre en oeuvre pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier
Avis et remarques sur le dossier de consultation des entreprises rédigé par le maître d'oeuvre, notamment au regard de l'autorité que le maître d'ouvrage confère au coordonnateur vis à vis des intervenants
Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de la phase réalisation
PHASE 2-REALISATION
Participation à l'analyse des offres des entreprises en donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité mise en place dans chaque entreprise
Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier
Tenue à jour du registre journal de coordination
Veille de l'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures de travail qui interfèrent
Tenue à jour et adaptation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Tenue à jour du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros oeuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant à effectuer des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier
Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier, à une réunion de coordination des travaux de VRD
Analyse du planning d'exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période de préparation du chantier avec transmission des observations au maître d'œuvre et copie au maître d'ouvrage
Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser les consignes à observer ou à transmettre, et les observations particulières de sécurité et de protection de la santé pour l'ensemble de l'opération
Organisation des réunions et présidence du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener à bien la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Contrôle de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante
Prise en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur duquel ou à proximité duquel est implanté le chantier
Mise en place et veille de l'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier
Mise en place de l'adoption du règlement du collège interentreprises et transmission à l'inspecteur du travail, au comité régional de l'OPPBTP et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels
Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination
Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d'entretien
Conseils au maître d'ouvrage quant à la mise en place de coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative à des travaux ayant fait l'objet de réserves pendant la période de parfait achèvement
Remise du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
MONTANT TOTAL € HT
Certains sous-détails peuvent être regroupés pour l'élaboration du DPGF.
Les coûts rémunèrent également tous les frais annexes aux prestations (déplacements, administratives, comptables, commerciales, formations, etc.).
A …...., le
Nom prénom
Cachet de la société