## Feuil1
LILLE (59) - CREATION D'UNE ANTENNE CIMOB
PLANNING PREVISIONNEL DE TRAVAUX
[7 empty] | PHASE 1 (12 mois maximumn) | [18 empty] | PHASE 2
PHASE VARIABLE
LOTS | ST | MOIS INTITULE | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 |  | Mois 6 | Mois 7 |  | Mois 8 |  | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 |  | Mois 12 | Mois 13 |  | Mois 14 | Mois 15 |  | Mois 16 |  | Mois 17 | Mois 18 |  | Mois 19 |  | Mois 20 |  | Mois 21 |  |  | Mois 22 |  | Mois 23 |  | Mois 24 | Mois 25 | Mois 26 | Mois 27 |  | Mois 28 | Mois 29 |  | Mois 30
1 | 01 | DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE | PERIODE DE PREPARATION |  |  |  | BAT 1 + LOCAUX 019, 020, 023 RDC BAT 2 |  | BAT 6 + BAT 8 | [15 empty] | LIVRAISON BAT 1 |  | BAT 2 | [21 empty] | OPR
| 02 | DEMOLITION | [6 empty] | BAT 1 + Locaux 019, 020 et 023 au RDC Bat 2 + TO si affermie |  |  | BAT 10 | [16 empty] | BAT 2
| 03 | GROS ŒUVRE | [6 empty] | EXTENSION + BAT 1 + Locaux 019, 020 et 023 et divers RDC Bat 2 - Ouverture dans pignon R+4 Bat 2 + TO si affermie | [5 empty] | BAT 10 | [14 empty] | BAT 2 + TO si affermie
| 04 | SUPERSTRUCTURE - ESCALIERS - BARDAGE | [9 empty] | EXTENSION
| 05 | CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE | [8 empty] | EXTENSION + BAT 1 | [6 empty] | BAT 10 | [13 empty] | BAT 2
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES | [11 empty] | BAT 1 + TO si affermie |  |  |  |  | BAT 10 | [14 empty] | BAT 2 + TO si affermie
| 07 | PLATRERIE - ISOLATION | [11 empty] | BAT 1 + TO si affermie |  |  |  |  | BAT 10 | [14 empty] | BAT 2 + TO si affermie
| 08 | PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX | [12 empty] | BAT 1 + TO si affermie | [5 empty] | BAT 10 | [15 empty] | BAT 2 + TO si affermie
| 09 | REVETEMENTS DE SOLS | [13 empty] | BAT 1 + TO si affermie | [5 empty] | BAT 10 | [16 empty] | BAT 2 + TO si affermie
| 10 | NETTOYAGE | [20 empty] | BAT 1 + TO si affermie | [5 empty] | BAT 10 | [17 empty] | BAT 2
| 11 | CARRELAGE - FAIENCES | [13 empty] | BAT 1 + TO si affermie | [5 empty] | BAT 10 | [16 empty] | BAT 2 + TO si affermie
| 12 | ASCENSEUR | [12 empty] | EXTENSION
2 | 13 | MENUISERIES EXTERIEURES | [7 empty] | BAT 1 + EXTENSION + RDC BAT 2 SAUF PORTES D'ENTREE | [8 empty] | BAT 10 | [8 empty] | BAT 2
3 | 14 | ELECTRICITE | [5 empty] | Déconnexion du bâtiment 1 - Déconnexion / Reconnexion des bâtiments de la caserne suivant avancement des travaux de VRD - Travaux BAT 1 + TO si affermie + BAT 10 | [17 empty] | BAT 10 + AUTRES | Déconnexion du bâtiment 2 - Déconnexion / Reconnexion des bâtiments de la caserne suivant avancement des travaux de VRD - Travaux BAT 2 + TO si affermie + autres
4 | 15 | CHAUFFAGE | [6 empty] | Dépose sous station |  |  | Repose sous station | BAT 1 + TO si affermie | [7 empty] | BAT 10 |  |  |  |  | BAT 10 | [7 empty] | BAT 2 + TO si affermie
| 16 | VENTILATION | [11 empty] | BAT 1 + TO si affermie | [6 empty] | BAT 10 | [13 empty] | BAT 2 + TO si affermie
| 17 | PLOMBERIE | [5 empty] | BAT 1 + TO si affermie | [11 empty] | BAT 10 | [6 empty] | BAT 2 + TO si affermie
| 18 | SANITAIRES | [14 empty] | BAT 1 + TO si affermie | [8 empty] | BAT 10 | [13 empty] | BAT 2 + TO si affermie
5 | 19 | DEMOLITIONS BAT 0006 ET 0008 | [9 empty] | BAT 0006 | [30 empty] | BAT 0008
| 20 | VRD | [6 empty] | EU BAT 1 | VRD | [16 empty] | EU BAT 2 |  | VRD
| 21 | ESPACES VERTS | [41 empty] | SEMIS + PLANTATIONS