Annexe n°2 au CCTP

ENGAGEMENT RELATIF AUX DELAIS DE REALISATION DES PRESTATIONS

Désignation de l'opération : MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RELATIF A UNE MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE PORTANT SUR LA CASERNE FOUQUE A LODEVE, et comprenant :

- LA REHABILITATION DU BATIMENT 750 – 751

- LA CONSTRUCTION DE GARAGES

- L’AMENAGEMENT DE PLACES DE STATIONNEMENT

- LA REPRISE DES RESEAUX ET VOIRIES DIVERS

Le candidat complète en indiquant le délai maximum sur lequel il s’engage.

| MISSION | LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS | DELAI D’EXECUTION MAXIMUM | DEMARRAGE DES PRESTATIONS | DELAI MAXIMUM PROPOSE PAR LE CANDIDAT ET JUSTIFIE PAR MEMOIRE TECHNIQUE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assistance en phase conception | Rapport sur dossier DIAG et liste des points sensibles | 2 semaines | Transmission du dossier par le Maître d’ouvrage |  |
|  | Rapport sur dossier APS et liste des points sensibles | 2 semaines | Transmission du dossier par le Maître d’ouvrage |  |
|  | Rapport sur dossier de Permis de construire et liste des points sensibles | 2 semaines | Transmission du dossier par le Maître d’ouvrage |  |
|  | Rapports d’analyse de la sécurité incendie relatif aux dossiers PC, APD et PRO | 2 semaines | Transmission du dossier par le Maître d’ouvrage |  |
|  | Rapport sur dossier APD et liste des points sensibles | 2 semaines | Transmission du dossier par le Maître d’ouvrage |  |
|  | Remise du RICT sur dossier PRO et liste des points sensibles | 2 semaines | Transmission du dossier par le Maître d’ouvrage |  |
|  | Réponse aux questions relatives au projet | 3 jours | Réception de la question par le CT |  |
| Assistance en phase réalisation | Avis et fiches d’examen des documents d’exécution. | 15 jours | Transmission par le MOE de l’ensemble des documents reçus de la part des entreprises et produits par le MOE (VISA EXE) en cours d’exécution |  |
|  | Rapports intermédiaires de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées tous les trimestres pendant la phase travaux | 2 jours après le premier lundi du mois | Dès la réalisation des premiers travaux |  |
|  | Réponse aux questions relatives au projet | 3 jours | Réception de la question transmise par le titulaire du MGS |  |
|  | Visite de chantier à la demande du MOA | 24 heures | Réception de la demande du MOA formalisée par mail |  |
|  | Diffusion des rapports de visite de chantier tous les 1ers du mois pendant la phase travaux | 2 jours après le premier lundi du mois | Dès la réalisation des premiers travaux |  |
|  | Synthèse des avis et liste des documents non fournis 1 fois par mois | 2 jours après le premier lundi du mois | Dès notification du marché du groupement titulaire du MGS |  |
|  | Liste des points sensibles actualisée une 1 fois par mois | 2 jours après le premier lundi du mois | Dès notification du marché du groupement titulaire du MGS |  |
| Assistance en phase réception des ouvrages | Rapports provisoires de vérification réglementaire après travaux (RVRAT provisoires) | 15 jours | 90 jours avant la date des OPR |  |
|  | Rapport Final de contrôle Technique provisoire (RFCT provisoire) | 15 jours | 90 jours avant la date des OPR |  |
|  | Rapport final de conformité incendie pour la commission de sécurité | 15 jours | 90 jours avant la date des OPR |  |
|  | Attestation de contrôle de solidité à froid | 15 jours | 90 jours avant la date des OPR |  |
|  | Attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées (Att Hand) | 15 jours | 90 jours avant la date des OPR |  |
|  | Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) | 15 jours | 60 jours avant la date des OPR |  |
|  | Rapport Final de contrôle Technique (RFCT) | 15 jours | Réception de la demande du MOA formalisée par mail |  |
|  | Attestation d'achèvement et de conformité des travaux | 2 jours | Réception de la demande du MOA formalisée par mail |  |
|  | Attestation d’assistance à la commission de sécurité | 1 jour | Au passsage de la commission de sécurité incendie |  |
| Assistance en phase GPA | Remise des avis sur les documents d’exécution | 3 jours | A la demande du maître d’ouvrage ou sollicitation du Titulaire du MGS |  |
|  | Diffusion des rapports de visite de contrôle des prestations effectuées | 5 jours | Date de la visite |  |
|  | Rapport final mis à jour / Délai de remise | 10 jours | A la fin de la GPA |  |
| Mission spécifique : PMD | Premier rapport d’analyse | Dans un délai de 20 jours ouvrés | A la remise du diagnostic PEMD existant |  |
|  | Rapport à remettre à chaque phase du projet en phase de conception | Dans un délai de 2 semaines | A la transmission des dossiers par le MOE |  |
|  | Rapports en phase chantier | Dans un délai de 2 semaines | Après transmission des éléments techniques transmis par les entreprises |  |
|  | Rapports de visite de chantier : | Aussi souvent que nécessaire |  |  |
| Mission spécifique : PREVRAD | Premier rapport d’analyse | Dans un délai de 20 jours ouvrés | A la remise du diagnostic PEMD existant |  |
|  | Rapport à remettre à chaque phase du projet en phase de conception | Dans un délai de 2 semaines | A la transmission des dossiers par le MOE |  |
|  | Rapports en phase chantier | Dans un délai de 2 semaines | Après transmission des éléments techniques transmis par les entreprises |  |
|  | Rapports de visite de chantier | Aussi souvent que nécessaire |  |  |
|  | Rapport final PREVRAD complet | Dans un délai de 45 jours | Suivant la mission |  |