## KPI & SLA Lot 2
ANNEXE 3 - SLA & KPI Lot 2 - SURETE
Indicateur de performance - KPI
Performance |  |  |  |  | Référence | Application
Thème | Critère | N° Index | Indicateur | Indicateur | Objectif | Pénalité
Indicateurs de performances | Qualité des prestations | 1 | Indice de satisfaction des demandes utilisateurs. | Retour de notation des utilisateur suite à leurs demandes d'interventions | 90% de satisfaction | 50€HT / % d'écart, Valable par lot.
Livrables | Livrables | 2 | Non respect de remise des "livrables" rendus | Définis dans la liste des livrables. | 95% | 100 € par jour ouvré
Intervention | Seuil de criticité | 3 | Interventions en PERMANENCE de type C0 | Temps d'intervention / mois | 90% | 150€HT / % d'écart, Valable par lot.
|  | 4 | Interventions en ASTREINTE de type C0 | Temps d'intervention / mois | 90% | 150€HT / % d'écart, Valable par lot.
|  | 5 | Remise en service de type C0 | Temps d'intervention / mois | 90% | 150€HT / % d'écart, Valable par lot.
|  | 6 | Remise en état de type C0 | Temps d'intervention / mois | 90% | 150€HT / % d'écart, Valable par lot.
|  | 7 | Interventions en PERMANENCE de type C2 | Temps d'intervention / mois | 90% | 50€HT / % d'écart, Valable par lot.
|  | 8 | Interventions en ASTREINTE de type C2 | Temps d'intervention / mois | 90% | 50€HT / % d'écart, Valable par lot.
|  | 9 | Remise en service de type C2 | Temps d'intervention / mois | 90% | 50€HT / % d'écart, Valable par lot.
|  | 10 | Remise en état de type C2 | Temps d'intervention / mois | 90% | 50€HT / % d'écart, Valable par lot.
Pénalités relatives au non respect cahier des charges.
Démarrage du contrat
Performance |  |  |  |  | Référence | Application
Thème | Critère | N° Index | Indicateur | Indicateur | Objectif | Pénalité
Kpi | Prise en charge | 11 | Audit d'entrée | 3 mois après la date du début de contrat. | Pas d'écart | 500 € HT / par semaine remis en retard.
| Prise en charge | 12 | Fourniture du niveau de criticité d'intervention pour les équipements | 3 mois après la date du début de contrat. | Pas d'écart | 500 € HT / par semaine remis en retard.
| GMAO | 13 | Initialisation de la GMAO | 3 mois après la date du début de contrat. | Pas d'écart | 500 € HT / par semaine remis en retard.
| Prise en charge | 14 | Non remise des documents de démarrage PPSPS, déclarations de sous-traitances, rapports d'audit, gestion des plans, planning GMAO, … | 3 mois après la date du début de contrat. | Mois concerné par document ou rapport | 300 € HT / par semaine remis en retard.
Exercice contrat courant
Performance |  |  |  |  | Référence | Application
Thème | Critère | N° Index | Indicateur | Indicateur | Objectif | Pénalité
| Réunions / Convocations | 15 | Date de remise du rapport mensuel d'activité fixé dans le CCTP. | RMA envoyé tous les 10 du mois. | 0 constat | 100 € par jour ouvré
|  | 16 | Non réalisation des sauvegardes mensuelles ( GMAO, GTC et Rapports … ) | Delta jours : Date de l'audit - date de dernière sauvegarde | 30 jours | 500 € par jour ouvré de retard
|  | 17 | Absence du ( des) représentant(s) du Titulaire à une réunion programmée ou à une convocation du Pouvoir Adjudicateur | Constat | 0 absence injustifiée | 250 € par absence injustifiée sous 24h
| Exploitation | 18 | Non-respect des consignes d’utilisation des équipements ou fixées par le pouvoir adjudicateur pour l’exploitation du site | Nb. de constats | 0 constat | 1.000 € par constat
|  | 19 | Réserves des rapports des contrôleurs techniques non traitées dans le trimestre courant (hors responsabilité du Client) | Nb. de mois = mois de levée totale des réserves - mois de réception du rapport de contrôle technique | 3 mois | 1.500 € par mois de dépassement et par rapport aux contrôles techniques
|  | 20 | Non-respect du planning de maintenance préventive | Nb d'interventions réalisé / mois | 90% | 200€HT / % d'écart, Valable par lot.
|  | 21 | Non-respect des délais de maintenance corrective | Nb. total de bons de travail correctifs non soldés | 90% | 300€HT / % d'écart, Valable par lot.
|  | 22 | Non-respect des délais d'intervention sur demande du Client | Nb. de demandes non soldées (date de règlement - date de formulation > 3 jours) | 90% | 100€HT / % d'écart, Valable par lot.
| Conditions d'interventions | 23 | Mise hors service non programmée des équipements assurant la pérennité des activités exercées sur le site | Nb. de courriers | 0 courrier | 2.500 € par courrier
|  | 24 | Intervention non autorisée ou non réglementaire ou mettant en jeu la sécurité des personnes et des biens | Nb. de courriers | 0 courrier | 2.500 € par courrier
|  | 25 | Perte de clé, badge ou de tout autre dispositif remis par le Client | Constat | 0 courrier | Montant réel du dépassement
Fin de contrat
Performance |  |  |  |  | Référence | Application
Thème | Critère | N° Index | Indicateur | Indicateur | Objectif | Pénalité
Organisation | Documents | 26 | Non-restitution de documents, logiciels, bases de données renseignées en fin de contrat | Ecart par rapport aux exigences contractuelles | Pas d'écart | 20.000 €HT par constat
| Installations | 27 | Non-restitution des installations en bon état de fonctionnement et d’entretien en fin de contrat | Ecart par rapport aux exigences contractuelles | Pas d'écart | 20.000 €HT par constat