## Restauration
Planning travaux plonge longwy
chantier | lieu | Dates prévisionnelles - observations | 06/10 juillet |  |  |  |  | 13/17 juillet |  |  |  |  | 20/24 juillet |  |  |  |  | 27/31 juillet |  |  |  |  | 03/07 aout |  |  |  |  | 10/14 aout |  |  |  |  | 17/21 aout |  |  |  |  | 24/28 aout
|  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Refection sol de plonge | RU LONGWY | Fermeture restaurant 3 juillet après service | bar: 06/10 juillet L
Consignation électrique | bar: 06/10 juillet L
condamnation des réseaux | bar: 06/10 juillet L
Démontage machine plonge | bar: 06/10 juillet J to 06/10 juillet V
Dépose résine existante | bar: 13/17 juillet M
Travaux de préparation des sols | bar: 13/17 juillet J to 13/17 juillet V
Travaux de résine | bar: 20/24 juillet L to 20/24 juillet V
pose machine plonge | bar: 24/28 aout L to 24/28 aout M
Réception, levée des réserves | bar: 24/28 aout J
Ouverture RU | bar: 24/28 aout V
Planning travaux sol Velodrome
chantier | lieu | Dates prévisionnelles - observations | 06/10 juillet L: 06/10 juillet; 13/17 juillet L: 13/17 juillet; 20/24 juillet L: 20/24 juillet; 27/31 juillet L: 27/31 juillet; 03/07 aout L: 03/07 aout; 10/14 aout L: 10/14 aout; 17/21 aout L: 17/21 aout; 24/28 aout L: 24/28 aout
|  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Refection sol atelier | ATELIER VELORDROME | Fermeture atelier 3 juillet après service
Dépose résine existante
Travaux de préparation des sols
Travaux de résine
Réception, levée des réserves
Ouverture Atelier