|  | CONTRAT D’ACHAT |
| --- | --- |
|  | ☐Service – ☐Fournitures |
|  | Numéro : 26-MR1766 |
|  | OBJET du contrat : Évaluation finale et capitalisation du projet Savoirs éco en Tunisie |
|  | MONTANT DU CONTRAT :XXXXX |
| Date de notification:. Le présent contrat est soumis au Code de la commande publique français (CCP) dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique. Il est passé par soit : Procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 au R. 2123-7 du CCP |

TABLE DES MATIERES

conditions PARTICULIERES – acte d’engagement	4

ARTICLE 1 :	Objet du contrat	5

ARTICLE 2 :	Documents contractuels	5

ARTICLE 3 :	CaractÉristiques gÉnÉrales du contrat	6

Forme du contrat	6

Durée du contrat	7

Déclenchement et délai [d’exécution des prestations][de livraison des fournitures]	7

Modalités de passation des bons de commande	7

Modalités d’affermissement des tranches	8

ARTICLE 4 :	Dispositions financiÈres	8

Montant du contrat	8

Forme des prix	11

Avance	11

Modalités de paiement	11

Délais de paiement et intérêts moratoires	12

Présentation des demandes de paiement	12

Virement bancaire	13

Taxe sur la valeur ajoutée	13

Impôts et taxes	14

ARTICLE 5 :	opÉrations de vÉrification et d’admission	14

Opérations de vérification	14

Admission des prestations et des fournitures	14

ARTICLE 6 :	ModalitÉs spÉcifiques d’exécution	14

Tableau des livrables	14

Expert en charge de l’exécution de la mission	14

Lieu d’exécution	15

Livraison	15

Contrôle des exports	16

Langue du contrat	16

Engagement du Contractant	16

Confidentialité	17

Fournitures documents	17

Assurance	17

Point de contact et communication	18

Engagement contre la déforestation	18

ARTICLE 7 :	Clause de réexamen	19

ARTICLE 8 :	RÉalisation de prestations similaires	19

ARTICLE 9 :	pÉnalitÉs	19

Pénalités sur livrables documentaires périodiques	19

Pénalités sur remise d’un livrable final	19

ARTICLE 10 :	propriÉtÉ intellectuelle	20

Définitions	20

Propriété des résultats	20

Exploitation des résultats	20

Licence sur les Droits Préexistants	21

Garanties	21

Droits à l’image	21

ARTICLE 11 :	RÉsiliation du contrat	21

Modalités générales de résiliation	21

Résiliation du contrat en cas d’indisponibilité de l’expert désigné	21

Procédure	22

ARTICLE 12 :	Mesures et responsabilités en matière de sûreté et de sécurité	22

ARTICLE 13 :	Éthique	22

ARTICLE 14 :	Gestion des dONNÉES À cARACTÈRE PERSONNEL	22

ARTICLE 15 :	RÈglement des litiges - DROIT Français APPLICABLE	24

ARTICLE 16 :	DÉrogationS au CCAG	24

ARTICLE 17 :	Dispositions finales	24

Déclaration	24

Annexe 1 : Cahier des charges	28

# conditions PARTICULIERES – acte d’engagement

Entre :

EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France Société par actions simplifiée au capital de 828 933 € immatriculée sous les numéros suivants : - N° SIRET : 808 734 792 00035 - N° de TVA intra-communautaire : FR36 808734792 Représentée par M. Jérémie PELLET, Directeur général, d’une part,

et :

NOM DU CONTRATANT (Ci-après dénommé le « Contractant ») - Adresse du siège : - Numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés : - N° de TVA intra-communautaire (le cas échéant) : Représenté par : d’autre part,

(Ci-après dénommés collectivement les « Parties »,)

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Le présent Contrat de prestation de services s’inscrit dans le cadre du projet de coopération technique ci-après dénommé le « contrat principal », dont le code est 22GEF0C155, signé le 20/12/2022 entre la Délégation de l’Union européenne en Tunisie et Expertise France portant sur « l’appui au débat public sur les questions économiques à travers le renforcement des structures productrices de savoirs économiques, ci-après « Savoirs éco », mis en œuvre par Expertise France

En foi de quoi, il a été convenu ce qui suit :

- Objet du contrat

Le présent contrat (ci-après dénommé le « Contrat ») a pour objet « Évaluation finale et capitalisation du projet Savoirs éco en Tunisie  ».

- Documents contractuels

Le présent Contrat est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- le présent document, et ses annexes :

- l’Annexe 1 ci-jointe : Cahier des charges ;

- Le code de conduite d’Expertise France (disponible via le lien suivant : https://www.expertisefrance.fr/documents/20182/426622/Expertise+France+%E2%80%93+Code+de+conduite/2408659b-a84e-45ac-a142-47d5dc21faff);

- CCAG - Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics [de fournitures courantes et de services approuvé par arrêté du 30 mars 2021] [de prestations intellectuelles approuvé par arrêté du 30 mars 2021] [de techniques de l’information et de la communication approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021], sous réserve des dérogations stipulées dans le présent contrat.

- L’offre du Contractant du XX/XX/XXXX

Ces documents constituent l’intégralité de l’accord entre les Parties se rapportant au présent Contrat. Ils annulent et remplacent la totalité des communications, démarches, accords, engagements, garanties ou arrangements, se rapportant à son objet et faits, oralement ou par écrit, par une Partie ou en son nom, à l’autre Partie, qui seraient intervenus avant sa date de notification. Ces documents sont reconnus par les Parties comme l’exposé unique et complet des termes de leur accord.

Sans préjudice des règles générales applicables aux contrats administratifs, toute modification du Contrat ou toute renonciation à un droit résultant du Contrat devra faire l'objet d'un avenant régulièrement signé par un représentant dûment habilité de chaque Partie.

- CaractÉristiques gÉnÉrales du contrat

## Forme du contrat

Le présent Contrat est marché public de services conclu à prix global et forfaitaire

## Durée du contrat

La durée du Contrat est de 05 mois à compter de sa date de notification au Contractant par Expertise France

Le Contrat prendra fin après parfaite et totale exécution des prestations du Contractant et extinction des droits et obligations de chaque partie découlant du Contrat. Si tout ou partie des prestations ne sont pas réalisées dans le délai imparti, le Contractant devra immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour rattraper le retard sans pouvoir prétendre à une quelconque rémunération à ce titre.

Dispositions financiÈres

## Montant du contrat

[Le montant du Contrat s’élève à : 50000 € HT (hors taxe).

Ce montant correspond au prix global et forfaitaire du contrat qu’Expertise France s’engage à payer après validation sans réserve de l’ensemble des fournitures et/ou des prestations attendues au titre du présent contrat. Le prix étant forfaitaire, il inclut l’ensemble des frais liés à l’exécution des prestations et/ou à la livraison des fournitures correspondantes.]

## Forme des prix

Les prix sont réputés fermes et non-actualisables

## Avance

Une avance de XXXXXX € est accordée au Contractant à compter de la notification du présent Contrat.

Une éventuelle reconduction de durée d’exécution du Contrat n’ouvre pas droit au versement d’avance complémentaire.

L’avance doit être entièrement reversée lorsque le montant de ce cumul des paiements atteint 60% du prix du poste.

## Modalités de paiement

- Acomptes

Des acomptes périodiques trimestriels pourront être versés au Contractant. Le montant de ces acomptes ne pourra dépasser la valeur des prestations effectuées par le Contractant et validées par Expertise France.

La périodicité du versement des acomptes pourra être ramenée à 1 mois à la demande du Contractant.

Le montant cumulé des acomptes versés ne doit pas dépasser 90% du montant  du contrat

Le versement d’acompte ne constitue pas preuve de réception, même partielle, et ne libère pas le Contractant de ses obligations au titre du Contrat et du poste considéré.

- Paiements partiels définitifs/solde

Chaque poste donne lieu à un paiement partiel définitif correspondant au solde, effectué après réception et validation finale de l’ensemble des prestations et fournitures correspondantes.

## Délais de paiement et intérêts moratoires

Le paiement est toujours fait au nom de l’émetteur de la facture ou de la demande de remboursement des frais.

Le délai global de paiement des sommes dues en exécution du Contrat est fixé à trente (30) jours maximum à compter de la date de réception de la facture complète, comprenant toutes les pièces justificatives ou de la date d’admission des prestations si celle-ci est postérieure. Toute pièce manquante empêchera les paiements.

En cas de dépassement de ce délai de paiement, Expertise France versera au Contractant des intérêts moratoires, dans les conditions fixées par le Code de la commande publique articles R. 2192-10 et suivants relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à quarante (40) euros et sera versé systématiquement en sus des intérêts moratoires. Les intérêts d'un montant inférieur à 40€ ne seront pas mandatés.

## Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au Contrat comportent, outre les mentions légales (numéro d’immatriculation au registre des sociétés de TVA intracommunautaire), les indications suivantes :

- La raison sociale, l’adresse, le siège social du titulaire,

- Le numéro d’immatriculation au registre du commerce du titulaire (SIRET ou équivalent),

- La  référence du compte bancaire,

- Le code du service correspondant au département prescripteur (indiqué à l’article Point de contact et communication),

- La référence du présent marché,

- La référence et l’intitulé du projet de coopération concerné (le cas échéant)

- La dénomination claire et précise des matériels et/ou  fournitures vendues, et/ou des prestations effectuées...

- Si la domiciliation des paiements du titulaire n’est pas portée sur les factures, il sera joint un relevé ou une attestation d’identité bancaire ou postale, ainsi que la fiche tiers obligatoirement complétée.

Les factures sont déposées sur le portail Chorus Pro, et mentionne obligatoirement le code service référencé ci-dessus, correspondant au département d’Expertise France pour le compte duquel est passé le contrat.

Si le Contractant n’est pas soumis à l’obligation de transmission des factures par Chorus, il peut transmettre ses factures au point de contact désigné à l’article Point de contact et communication.

Les factures d’acompte seront accompagnées des justificatifs correspondants validés par Expertise France.

Les factures de solde (paiement partiel définitif) seront accompagnées de la copie de la décision de réception des prestations et/ou des fournitures correspondantes.

Toute pièce manquante empêchera les paiements.

## Virement bancaire

Le paiement des prestations facturées sera effectué sur le compte bancaire identifié dans la fiche tiers.

Le paiement est toujours fait au nom de l’émetteur de la facture ou de la demande de remboursement des frais.

## Taxe sur la valeur ajoutée

Le Contractant devra indiquer le taux de TVA applicable à l’opération ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération en mentionnant sur la facture les dispositions du Code général des impôts ou celles de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

Le Contractant qui bénéficie de la franchise en base devra mentionner sur les factures « TVA non applicable », selon les règles qui lui sont applicables.

## Impôts et taxes

Le Contractant supportera directement la charge de tous les impôts, droits et taxes de quelque nature qu’ils soient, qui pourraient lui être réclamés au titre du présent Contrat, tant dans le pays de son siège social que dans celui ou ceux d’exécution des prestations.

- opÉrations de vÉrification et d’admission

## Opérations de vérification

Les opérations de vérification des prestations et des fournitures seront effectuées conformément au chapitre 5 du CCAG-FCS . Par dérogation à l’article 28 du CCAG-FCS , les opérations de vérification seront effectuées par :

- le Chef projet Baptiste PAIN

## Admission des prestations et des fournitures

Par dérogation à l’article 30 du CCAG-FCS/, les décisions d’admission des prestations et des fournitures pourront être prononcées par :

- le Chef projet Baptiste PAIN

L'absence de réponse d’Expertise France ne vaut pas réception tacite des prestations et des fournitures.

- ModalitÉs spÉcifiques d’exécution

## Tableau des livrables

| Livrables | # pages max. | Date de livraison |
| --- | --- | --- |
| - Note de cadrage (incl. Matrice d’évaluation) | 15 | 13 avril 2026 |
| - Base de données globale brute | 40 | 15 juin 2026 |
| - Rapport intermédiaire | 30 | 15 juillet 2026 |
| - Rapport final provisoire | 60 | 25 juillet 2026 |
| - Rapport final définitif + une synthèse pour l’évaluation | 65 | 15 aout 2026 |
| - Produits de capitalisation priorisés | 15 | 15 aout 2026 |
| - Présentation de l’atelier de restitution (format ppt) | 15 | 15 aout 2026 |

En outre, un support de présentation type diaporama devra être produit pour chaque réunion de pilotage.

## Expert en charge de l’exécution de la mission

La mission d’expertise doit être assurée par un (ou plusieurs) expert(s) désigné(s) dont le CV est annexé au présent Contrat.

En conséquence, le Contractant ne pourra substituer un expert désigné par un autre, sur la mise en œuvre des prestations qui lui étaient attribuées sans l’accord préalable écrit d’EXPERTISE FRANCE.

## Lieu d’exécution

Les prestations seront exécutées en Tunisie

## Langue du contrat

Le présent document est établi en langue française, qui sera la langue faisant foi pour tout ce qui concerne la signification ou l’interprétation du Contrat à l’exclusion de toute autre langue.

## Engagement du Contractant

Le Contractant est tenu par une obligation de résultat et s’engage à :

- se conformer au cahier des charges ;

- signaler immédiatement à Expertise France par écrit toute communication ou instruction relative aux prestations qui lui parviendrait du Client (pays ou administration bénéficiaire) ou d’un tiers, et à ne se conformer à ladite communication ou instruction qu’après entretien avec Expertise France et avoir reçu son accord écrit ;

- signaler toute difficulté, de quelque nature que ce soit, qu’il serait susceptible de rencontrer dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du Contrat ;

- respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays où sont réalisées les prestations et observer une attitude et un comportement à l’égard des tiers conformes aux intérêts d’expertise France, de sorte qu’expertise France ne soit pas mise en cause à cet égard ni par le Client, ni par tout autre interlocuteur désigné par ce dernier ;

- protéger au mieux les intérêts d’expertise France vis-à-vis du Client ;

- se comporter en conseiller loyal vis-à-vis d’expertise France ;

- se présenter vis-à-vis du Client, des partenaires et des autorités locales comme Contractant missionné par Expertise France.

- appliquer les engagements d’Expertise France exprimés dans sa Charte éthique jointe en annexe 5 du présent Contrat.

Dans le cadre de l’exécution du Contrat, le Contractant s’engage à :

- réaliser les prestations de façon diligente, efficace et économique, conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées ;

- utiliser des techniques modernes appropriées et procédés sûrs et efficaces.

## Confidentialité

Le Contractant tiendra pour privé et confidentiel tous les documents et informations reçus ou portés à sa connaissance dans le cadre du Projet. Il conservera leur caractère secret  ne les utilisera pas à d’autres fins que l’exécution du Contrat.

A ce titre, le Contractant s’engage à :

- Protéger et garder comme telles les informations considérées ou présentées comme confidentielles ;

- Traiter les informations confidentielles reçues avec le même degré de précaution et de protection que celui accordé à ses propres informations confidentielles ;

- ne révéler les informations confidentielles qu’à son personnel et aux tiers impliqués dans l’exécution du Contrat qu’après avoir sollicité l’accord écrit, exprès et préalable d’Expertise France ;

- prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son personnel et les tiers impliqués dans l’exécution du Contrat, qui auront connaissance d’informations confidentielles, s’engagent à traiter ces Informations avec le même degré de confidentialité que celui résultant de la présente clause ;

- Rappeler, le cas échéant, le caractère confidentiel des informations confidentielles à son personnel et aux tiers impliqués dans l’exécution du Contrat, dès la communication de ces informations ;

- rappeler le caractère confidentiel des informations confidentielles avant toute réunion au cours de laquelle des informations confidentielles seront communiquées.

Le Contractant ne pourra, sauf dans la mesure nécessaire aux fins de la réalisation des prestations, divulguer aucun élément du Contrat sans le consentement écrit préalable de l’autre partie.

## Fournitures documents

Expertise France veillera à ce que le Contractant dispose en temps utile des documents (décrits ci-dessous) nécessaires à la réalisation des prestations :

- Offre technique du Contrat principal

- Cahier des charges du contrat principal

## Point de contact et communication

Tout avis ou communication entre les Parties qui interviendra au titre du Contrat devra se faire sous forme écrite, soit par échange de courriers électroniques soit par lettre recommandée avec accusé de réception (cette seconde forme étant prescrite dans certains cas par le contrat), et sera réputé valablement fait à compter de sa réception par le destinataire.

Toute la correspondance devra être adressée, tous frais de port payés, aux adresses suivantes :

| Pour Expertise France | EXPERTISE FRANCE Baptiste PAIN EXPERTISE FRANCE ZI KRAM , RUE KHAIREDDINE , IMMEUBLE SOPIC BUILDING , |
| --- | --- |
| Pour le Contractant : | A renseigner par le Contractant |

Chaque Partie pourra modifier à tout moment son adresse en informant par écrit l’autre Partie de ce changement.

## Engagement contre la déforestation

Dans le cadre de la politique de lutte contre la déforestation importée (SNDI), et dans l’hypothèse de l’usage de matières premières ou de produits transformés, le Contractant s’engage à évaluer précisément les quantités véritablement nécessaires et à étudier les alternatives aux produits à risque listés ci-dessous :

- viande ;

- œufs ;

- produits laitiers ;

- plats cuisinés, margarine, pâtes à tartiner ;

- chaussures en cuir ;

- sellerie automobile ;

- produits de ménage et d’entretien ;

- agrocarburants ;

- bois d’œuvre ;

- mobilier en bois massif ou particules ;

- combustibles ;

- papier ;

- carton ;

- textile ;

- café, chocolat ;

- fruits exotiques ;

- électronique.

Pour plus d’informations, le guide S’engager dans une politique d’achat public « Zéro déforestation » est accessible à l’adresse électronique suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_politique_achat_public_zero_deforestation.pdf

- Clause de réexamen

En application des articles R.2194-1 et suivants du code de la commande publique, Expertise France peut apporter les modifications aux dispositions du présent contrat dans les conditions suivantes :

- La substitution d’un nouveau bordereau des prix en cas de suppression, de modifications ou d’ajouts de références du bordereau des prix initial sous réserve de l’acceptation par Expertise France;

- La mise à jour d’éléments techniques (précisions sur les livrables, définition techniques fabricants, fiches techniques matériels, évolution des notices…).

Ces modifications sont notifiées au Contractant : par la conclusion d’un avenant.

- RÉalisation de prestations similaires

En application de l’article R.2122-7 du code de la commande publique, le Contractant pourra se voir confier, sans publicité ni mise en concurrence, un contrat portant sur la réalisation de prestations similaires.

- pÉnalitÉs

Le montant des pénalités sera appliqué dans le calcul du solde des versements dus au titre du poste ou du bon de commande concerné.

## Pénalités sur livrables documentaires périodiques

Par dérogation au CCAG, les pénalités sont fixées forfaitairement à 50€ net par jour de retard de remise des livrables périodiques attendus désignés à l’article 6 « tableau des livrables » du présent Contrat.

## Pénalités sur remise d’un livrable final

Par dérogation au CCAG, les pénalités sont fixées forfaitairement à 100€ net par jour de retard de remise des livrables finaux attendus désignés à l’article 6 « tableau des livrables » du présent Contrat.

- propriÉtÉ intellectuelle

## Définitions

La Cession prévue par le présent Article implique de définir les termes suivants :

- on entend par «Résultats» tout produit escompté de l'exécution du présent Contrat qui est livré et qui fait l'objet d'une acceptation définitive de la part d’Expertise France ;

- on entend par «Auteur» toute personne physique qui a contribué à la production du Résultat ;

- on entend par «Droits Préexistants» tout droit de propriété intellectuelle, y compris les technologies préexistantes détenues par Expertise France, le Contractant ou tout tiers intéressé antérieurement à la commande dont l’exécution est prévue par les dispositions du présent Contrat.

## Propriété des résultats

La propriété des Résultats, la titularité des droits de Propriété intellectuelle et industrielle qui y sont rattachés et les solutions et informations techniques contenues dans ces derniers sont intégralement et irrévocablement transférées à Expertise France en vertu du présent Contrat. La présente Cession ne recouvre que les droits d’auteurs dit patrimoniaux et ce, dans les conditions prévues à l’article 8.3 du présent contrat. Les droits d’auteurs dits moraux en sont exclus. Ces droits moraux recouvrent la divulgation, la paternité et le respect de l’intégrité des résultats vus en tant qu’œuvre au sens du Droit de la Propriété intellectuelle.

Les éléments susmentionnés sont réputés être cédés de manière effective à Expertise France après acceptation de sa part des résultats que lui a livrés le Contractant.

Le paiement du prix versé au Contractant est réputé inclure toutes les rémunérations qui lui sont dues au titre de l'acquisition de droits par Expertise France, notamment toutes les formes d'exploitation des résultats. L'acquisition de ces droits est valable pour le monde entier.

## Exploitation des résultats

En acquérant la propriété des résultats développés par le Contractant, Expertise France devient titulaire de l’ensemble des droits d’auteur dits patrimoniaux rattachés à ces derniers. A ce titre et sans que cette liste soit exhaustive, Expertise France est susceptible d’exploiter ces résultats aux fins suivantes :

- exploitation à des fins internes :

  - communication auprès de son personnel

  - communication auprès des personnes et des organismes qui travaillent pour Expertise France ou collaborent avec elle, dont les Contractants et sous-traitants (personnes morales ou physiques), les institutions, agences et organes de l'Union, les institutions des États membres

  - installation, chargement, traitement, arrangement, compilation, assemblage, extraction, copie, reproduction en tout ou en partie et en un nombre illimité d'exemplaires

- diffusion publique :

  - sous format papier, électronique ou numérique

  - sur internet sous la forme de fichiers, téléchargeables ou non

  - par affichage, radiodiffusion,  télédiffusion ou toute autre technique de transmission

  - autre diffusion publique sous toute forme et par tout moyen

- modifications :

  - modification au niveau contenu, formel et technique

  - ajout de nouveaux éléments de contenu et de forme

  - adaptation par le biais de nouveaux supports

  - traduction en plusieurs langues

  - Numérisation et traitement informatique

## Licence sur les Droits Préexistants

Expertise France n'acquiert pas la propriété des Droits Préexistants. Le Contractant accorde à Expertise France une licence libre de redevance, non exclusive et irrévocable sur les Droits Préexistants, autorisant celui-ci à exploiter ces droits dans les termes prévus à l'article 8.3. Cette licence devient effective à compter de la livraison des Résultats par le Contractant et de leur acceptation par Expertise France. Lors de la livraison des Résultats, le Contractant peut, au besoin, fournir à Expertise France une liste des Droits Préexistants et des droits de tiers, y compris ceux de son personnel, d'auteurs ou d'autres détenteurs de droits. La licence sur les droits préexistants octroyés à Expertise France au titre du présent Contrat est valable pour le monde entier et pour toute la durée de la protection des droits de propriété intellectuelle.

## Garanties

Lorsqu'il livre les résultats, le Contractant garantit qu'ils sont libres de droits et de revendications de la part des auteurs et de tiers, y compris en ce qui concerne les droits préexistants, pour toutes les exploitations envisagées par Expertise France.

A première demande d’Expertise France, le Contractant doit pouvoir démontrer par le bais de preuves tangibles et effectives la propriété ou les droits d'exploitation de tous les droits préexistants et droits de tiers énumérés, sauf en ce qui concerne les droits détenus par Expertise France.

## Droits à l’image

Si des personnes physiques reconnaissables sont représentées dans un résultat ou que leur voix est enregistrée, le Contractant présente, à la demande d’Expertise France, une déclaration dans laquelle ces personnes (ou celles investies de l'autorité parentale s'il s'agit de mineurs) autorisent l'exploitation prévue de leur image ou de leur voix. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes dont la permission n'est pas exigée en vertu de la législation du pays où les photographies ont été prises, les films tournés ou les enregistrements sonores effectués.

- RÉsiliation du contrat

## Modalités générales de résiliation

Le présent contrat est soumis aux clauses de résiliation telle que définies aux articles 38 à 45 du CCAG FCS.

Par dérogation à l’article 42 du CCAG FCS   la résiliation pour motif d’intérêt générale n’est pas applicable au présent contrat. Toutefois les parties s’accordent la possibilité de recourir à la résiliation d’un commun accord.

En cas de résiliation anticipée, le Contractant devra restituer immédiatement à Expertise France l’ensemble des documents qui lui auront été confiés dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

## Résiliation du contrat en cas d’indisponibilité de l’expert désigné

En cas d’indisponibilité d’un expert désigné, le Contractant doit en informer Expertise France sous 3 jours et proposer sous 14 jours au plus tard, le CV d’un expert remplaçant de compétence au moins égale. Si ces conditions de remplacement ne sont pas respectées, Expertise France pourra résilier le contrat pour faute du Contractant.

En toute hypothèse, si un expert désigné reste indisponible sur une durée cumulée de XX semaines sans trouver de remplaçant satisfaisant, Expertise France pourra résilier de plein droit le contrat.

La résiliation en cas d’indisponibilité d’un expert désigné n’ouvrira droit à aucune sorte d’indemnité au profit du Contractant.

## Procédure

La décision de résiliation est notifiée par Expertise France au Contractant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle mentionne la date d’effet de la résiliation.

- Mesures et responsabilités en matière de sûreté et de sécurité

Le Contractant est seul responsable de la sécurité des personnes et des biens qu’il mobilise pour l’exécution du présent contrat et prend à ce titre toutes les mesures nécessaires. Il s’engage à faire respecter en tout temps et par l’ensemble de ses employés, ainsi que par ses sous-traitants, les consignes de sécurité qu’il édicte.

En cas d’incident et/ou d’atteinte directe ou indirecte à la sécurité des personnes mobilisées directement ou indirectement par le Contractant ou de ses équipements, la responsabilité Expertise France ne pourra être engagée de quelle que manière que ce soit.

- Éthique

Le Contractant s’engage également à prendre connaissance du code de conduite d'Expertise France et à s’y conformer strictement (le code de conduite d’ Expertise France est accessible sur le site web de l’agence : www.expertisefrance.fr).

Tout manquement au code de conduite est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et d’engager la responsabilité du Contractant.

- Gestion des dONNÉES À cARACTÈRE PERSONNEL

[En application de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), le Contractant est informé que des données à caractère personnel (notamment nom, prénom, adresse mail) collectées dans le cadre du présent contrat sont susceptibles de faire l'objet de traitement(s).

Les fondements juridiques légitimant le ou les traitements correspondent aux c) et e) de l'article 6.1 du RGPD, à savoir que :

- Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle Expertise France est soumis ;

- Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi Expertise France ;

Les finalités du ou des traitements sont :

- La gestion et le suivi du présent contrat,

- La gestion et le suivi du reporting aux bailleurs et autres autorités de contrôle.

Les destinataires ou catégorie de destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les personnels habilités d’Expertise France, des ministères et des opérateurs de l'Etat, les bailleurs de fonds, en charge de la passation et de l'exécution du présent contrat, ainsi que de leurs prestataires d’assistance dans ses activités.

Durée de conservation : ces données sont conservées pendant toute la durée d'exécution du contrat, ainsi que durant la DUA applicable au contrat.

Conformément aux dispositions des articles 15 à 21 du RGPD, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'accès, de rectification, et d'effacement à ces informations qui les concernent. Elles disposent également d’un droit à la limitation du traitement et d’opposition à ce traitement pour des motifs légitimes. L'exercice des droits d'information et de tout autre exercice de droit des personnes concernées par les traitements mis en œuvre peuvent être effectués auprès du délégué à la protection des données d’Expertise France (informatique.libertes@expertisefrance.fr).

La personne dont les données à caractère personnel sont collectées dans le cadre de la présente procédure dispose d'un droit de réclamation auprès de la CNIL.) ]

- DÉrogationS au CCAG

Les articles suivants du présent document dérogent au CCAG :

- article 5 déroge aux dispositions de l’article 28 et 15 du CCAG ;

- article 9 déroge aux dispositions de l’article 14 du CCAG ;

- AUDIT

Le Contractant pourra faire l’objet d’un audit portant sur le respect de la règlementation et de des obligations contractuelles applicables à l’exécution du présent Contrat. Cet audit pourra être mené par Expertise France ou par un tiers mandaté par Expertise France et ne pourra être refusé par le Contractant. Dans l’hypothèse où l’audit est réalisé par un tiers, le tiers mandaté ne peut être un concurrent direct du Contractant. Les audits programmés peuvent être réalisés de manière périodique ou spontanée à la demande d’Expertise France ou d’un tiers. Dans tous les cas, le Contractant sera informé par un préavis d’au minimum de 5 jours ouvrés.

Le Contractant s’engage donc à :

  - Permettre et faciliter à Expertise France ou aux personnes mandatées par Expertise France, l’accès aux informations nécessaires à l’exécution des audits, pouvant inclure des entretiens avec les personnes impliquées dans la mise en œuvre du présent Contrat ainsi que des visites sur place ;

  - Présenter les documents relatifs à l’exécution du présent Contrat ainsi que tous documents dont la communication est exigée par les auditeurs ;

  - Faire preuve de transparence et à répondre aux sollicitations des auditeurs ;

  - Mettre en œuvre les mesures correctives éventuellement nécessaires.

Expertise France notifiera au Contractant l’identité de la structure d’audit retenue lorsqu’il s’agit d’un cabinet extérieur, l’objet de la mission, la durée envisagée de la mission et le nom des experts missionnés.

Le Contractant s’engage également à permettre à Expertise France ou à tout autre tiers mandaté par celle-ci, de mener une enquête en cas d’allégation de pratique prohibée relative au présent Contrat, dans les conditions précitées.

Les conclusions du rapport d’audit seront adressées à chacune des Parties par tout moyen jugé pertinent par Expertise France.

Les conclusions pourront prescrire la mise en œuvre d’actions ainsi qu’un délai de réalisation.

Le refus du Contractant de se conformer aux exercices d’audits et/ou à leurs conclusions pourra entraîner la résiliation de plein droit par Expertise France du présent Contrat sans indemnité.

- RÈglement des litiges - DROIT Français APPLICABLE

Tout différend entre les Parties relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution et la résiliation du Contrat (ou de l’une quelconque de ses clauses) que les Parties ne pourraient pas résoudre à l’amiable dans les 30 jours de la notification du différend par la Partie demanderesse à l’autre Partie, sera soumis devant la juridiction compétente.

Le droit applicable au présent Contrat est le droit français, à l’exclusion de tout autre droit.

- Dispositions finales

## Déclaration

Le Contractant, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) déclarent :

- qu'aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles le Contractant intervient ne tombe sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L 2141-6 et  L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

- que les engagements pris par le Contractant dans le cadre du présent Contrat ne le place pas en position de conflit d’intérêt pouvant notamment avoir un impact sur l’exécution dudit Contrat ;

- que le Contractant n’a commis aucun acte susceptible d'influencer le processus de réalisation du Projet au détriment du Bénéficiaire et notamment qu'aucune entente n'est intervenue et n'interviendra ;

- que la négociation, la passation et l'exécution du Contrat n'ont pas donné lieu et ne donneront pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003 ;

- accepter, le cas échéant, la notification du Contrat selon les procédés habituellement en cours, sous forme dématérialisée.

En outre,

Le Contractant, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) attestent :

- qu’ils n’acquièrent pas et ne fournissent pas/ne vont pas acquérir ou fournir du matériel et n’interviennent/ ne vont pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l’Union Européenne ou de la France. A titre d’information, la liste peut être consultée sur le site suivant : https://www.sanctionsmap.eu ;

- qu’ils ne figurent pas sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l’Union Européenne, la France et/ou les États-Unis, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité nationales. A titre d’information, les listes peuvent être consultées aux références ci-dessous:

- pour les Nations Unies, recueil des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies : https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list;

- pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.sanctionsmap.eu,

- pour la France, voir : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/List;

- pour les Etats-Unis, voir : https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information;

- qu’ils ne sont pas sous le coup d’une décision d’exclusion prononcée par la Banque Mondiale et ne figurons pas à ce titre sur la liste publiée par la Banque Mondiale. A titre d’information, la liste peut être consultée à l’adresse électronique suivante : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms

Dans l’hypothèse d’une telle décision d’exclusion, nous pouvons joindre à la présente déclaration sur l’honneur les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d’exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du marché.

Enfin, le Contractant, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) reconnaissent et acceptent que, de telles situations peuvent entrainer la résiliation de plein droit du marché.

Ils s’engagent en outre à communiquer sans délai à Expertise France, tout changement de sa situation au cours de l’exécution du marché, au regard de la présente déclaration.

POUR LE CONTRATANT :

A.....………....….., le...…….....20....

Mention manuscrite "Lu et approuvé" :

Signature :

Nom :
Prénom :

Fonction :

POUR EXPERTISE FRANCE :

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

A.....………....….., le...…….....20....

Signature :

Nom :
Prénom :

Fonction :

Fait en un seul original, dont l’exemplaire unique est conservé par Expertise France.

# Annexe 1 : Cahier des charges

Savoirs éco en Tunisie - Projet d’appui aux structures productrices de savoirs économiques en Tunisie

Termes de référence - Expertise pour la réalisation d’une mission externe d’évaluation finale et de capitalisation

Février 2026

- InformationS générales

| Intitulé de la mission | Évaluation finale et capitalisation du projet Savoirs éco en Tunisie |
| --- | --- |
| Bénéficiaires | Union Européenne (UE) , Expertise France (EF), Ministère de l’Economie et de la Planification (MEP), Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), partenaires de mise en œuvre, Structures Productrirces de Savoirs Economiques (SPSE). |
| Pays | Tunisie |
| Nombre de jours minimum requis | 80 jours |
| Date limite de candidature | 15 Mars 2026 |

# Contexte

  - Contexte général

Depuis la Révolution du 14 janvier 2011, la Tunisie a connu des transformations profondes sur les plans politique, économique et social. L'instauration de la démocratie a conduit à l'organisation d'élections démocratiques et à l'adoption d'une Constitution en 2014, renforçant les droits démocratiques et favorisant une société civile active et transparente. En 2020, la Tunisie était le pays arabe où la population se sentait le plus libre d'exprimer ses opinions, selon l'OCDE.

Cependant, depuis les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet 2021 — clôturées avec l’installation de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) en janvier 2023 — ainsi que l’adoption de la nouvelle Constitution en juillet 2022, le paysage institutionnel et politique a connu des évolutions significatives. Plusieurs décisions ont été prises par voie de décrets présidentiels, dont le décret-loi n°2022-54 relatif à « la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication ». Ces évolutions influencent les interactions entre les domaines académique, politique, médiatique et de la société civile, structurant le débat public sur les questions économiques et de développement durable.

Sur le plan économique, la Tunisie fait face à un contexte de croissance atone, d’une inflation peristante autour de 7% et d’un risque important de défaut souverain en raison des difficultés d’accéder à des sources de financement stables qui auraient pu découler d’un  d'un éventuel accord avec le FMI.  Dans ce contexte, l’accès à une information fiable sur les enjeux économiques constitue un élément important pour orienter les décisions des agents économiques.

Or le débat public sur les enjeux économiques et sociaux peine à se structurer et à toucher un large public. Bien que l'information économique soit parmi les rubriques favorites des Tunisiens, une majorité est insatisfaite du contenu, la trouvant peu clair et peu pertinent pour leur quotidien, selon une étude financé par le projet du PAMT2 en 2023.  Dans ce contexte, le projet Savoirs éco cherche à renforcer le débat public sur les questions économiques en Tunisie, en soutenant les acteurs publics et associatifs producteurs de savoirs et de connaissance économiques . Les chercheurs en économie joueront un rôle crucial pour améliorer la confiance entre le public et la profession des économistes.

  - Présentation du projet

| Bailleur | UE |
| --- | --- |
| Montant | 4,5 M EUR |
| Durée | 3,5 ans |
| Démarrage du projet | Février 2023 |
| Objectifs du projet | L’objectif général du projet est d’appuyer le débat public sur les enjeux économiques en Tunisie à travers un renforcement des Structures productrices de savoirs économiques (SPSE). Les deux objectifs spécifiques sont : - 01: Favoriser l’émergence, le renforcement et la mise en réseau des SPSE engagées dans une recherche-action. - 02 : Favoriser la vulgarisation, la diffusion, voire l'expérimentation des analyses produites par les SPSE, notamment celles qui portent sur la justice sociale et l'égalité femmes/hommes. |
| Bénéficiaires | Le ministère de l’Économie et de la planification (MEP) ; le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) Les structures productrices de savoirs économiques (SPSE) : - Les structures publiques d’analyse économique et d’aide à la décision : Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ) et Institut national de la statistique (INS) rattachés au ministère de l’Économie et de la planification (MEP). - Les laboratoires de recherche universitaires en économie et sciences sociales. - Les think-tanks issus de la société civile (ONG, association et syndicat). |
| Partenaires de mise en oeuvre | Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement International FERDI (partenaire de référence) ; Global Development Network GDN ; l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques INSEE ; Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan (France Stratégie). |

# OBJECTIF général ET logique de la mission

  - Objectif général

La mission a pour objectif de fournir une appréciation indépendante, argumentée et utile de la performance globale du projet Savoirs éco, de ses résultats et de ses effets, tout en valorisant les enseignements issus de sa mise en œuvre. Elle s’inscrit dans une double perspective de redevabilité vis-à-vis de l’Union européenne et d’apprentissage stratégique pour Expertise France et l’ensemble des partenaires.

  - Logique et composantes de la mission

La mission repose sur trois composantes complémentaires et indissociables :

- une évaluation finale indépendante du projet ;

- une étude finale (endline) des indicateurs d’impact du cadre logique, répondant aux exigences de redevabilité ;

- une démarche structurée de capitalisation centrée sur les pratiques mises en œuvre et les mécanismes de changement.

L’étude endline constitue un volet spécifique et distinct de la mission, complémentaire de l’analyse évaluative, laquelle vise prioritairement à comprendre les mécanismes de changement et la contribution du projet aux évolutions observées.

# OBJECTIFs spécifiques de la mission

  - Evaluation finale du projet

L’évaluation finale a pour objectif de porter une appréciation critique et indépendante sur la mise en œuvre du projet, les résultats atteints et les effets observés, au regard des objectifs poursuivis et des ressources mobilisées. Elle analysera la pertinence des approches adoptées, la qualité des modalités d’exécution, ainsi que la contribution du projet aux changements observés auprès des groupes cibles, en tenant compte du contexte institutionnel et politique tunisien.

Cette analyse devra permettre d’identifier les facteurs de réussite, les contraintes rencontrées, les effets attendus et non attendus, ainsi que les enseignements susceptibles d’éclairer de futures interventions.

Les exigences spécifiques des bailleurs de fonds, notamment les lignes directrices de l'Union Européenne, seront scrupuleusement respectées pour garantir une évaluation conforme aux standards de qualité, de transparence et de rigueur attendus.

  - Étude finale des indicateurs d’impact (endline)

La mission comprend la réalisation de l’étude endline des indicateurs d’impact définis dans le cadre logique du projet. Une étude de référence (baseline), conduite en début de projet et validée par Expertise France, constitue le point de comparaison de référence.

Les évaluateurs seront chargés de mesurer les valeurs finales des indicateurs et d’analyser les évolutions observées entre la baseline et l’endline, en assurant la comparabilité méthodologique des données collectées. Cette analyse visera à apprécier les changements intervenus au niveau des groupes cibles et à examiner la contribution du projet à ces changements, en tenant compte des facteurs externes et des limites inhérentes à l’exercice de mesure d’impact.

Les résultats de l’étude endline alimenteront directement l’analyse des effets et de la durabilité du projet et renforceront la solidité empirique des conclusions et recommandations.

  - Capitalisation et apprentissages

La mission intègre une démarche de capitalisation structurée, visant à analyser et à valoriser l’expérience du projet Savoirs éco. Cette capitalisation portera sur la logique d’intervention du projet, les approches méthodologiques adoptées, les modalités d’accompagnement des bénéficiaires et les pratiques mises en œuvre.

Elle permettra d’identifier les bonnes pratiques, les innovations, les leviers de changement et les limites rencontrées, et de formaliser des enseignements transférables à d’autres projets ou contextes. La démarche s’appuiera sur une approche participative associant l’équipe projet, les partenaires et les bénéficiaires, afin de favoriser l’appropriation des résultats et leur utilisation opérationnelle.

# Périmetre de l’évaluation et de la capitalisation

La mission portera sur les éléments suivants :

Période : Toute la durée du projet : février 2023 – Août 2026 (43 mois);

Composantes : Toutes les composantes du projet Savoirs éco;

Pays : Tunisie;

Contributeurs principaux : L’Union Européenne (UE), Expertise France (EF), Ministère de l’Économie et de la Planification (MEP), Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

Bénéficiaires finaux : Partenaires de mise en œuvre, Structures Productrices de Savoirs Economique (SPSE) en Tunisie.

# Champ et questions évaluatives

  - Positionnement général

Compte tenu du caractère expérimental du projet Savoirs éco, cette évaluation finale ne vise pas à reproduire une analyse standard de performance, mais à approfondir la compréhension des mécanismes de changement et de la contribution du projet aux effets observés.

Dans ce contexte, les critères de l’OCDE-CAD, constituent un cadre de référence transversal, mobilisé comme des lentilles analytiques permettant d’éclairer le jugement évaluatif, sans être utilisés comme une grille normative prescriptive. Les questions évaluatives sont organisées autour d’axes analytiques orientés vers le changement et la contribution.

  - Axes et questions évaluatives

Les questions évaluatives ci-dessous sont indicatives et pourront être affinées par l’équipe évaluatrice lors de la phase de cadrage.

| Axe 1 – Logique d’intervention et théorie du changement |  |
| --- | --- |
| Questions évaluatives | - Dans quelle mesure la logique d’intervention du projet Savoirs éco répond-elle aux besoins des Structures Productrices de Savoirs Économiques (SPSE) et aux enjeux du contexte tunisien ? - Dans quelle mesure la théorie du changement du projet est-elle cohérente, plausible et adaptée à un projet expérimental agissant sur différents acteurs (structures publiques d’analyse, laboratoires de recherche, think tanks issus de la société civile) ? Par conséquent, quelle serait une théorie du changement révisée qui s’appuierait sur les enseignements du projet Savoirs Eco, à l’échelle d’un pays ou d’une région (multi-pays). - Les hypothèses sous-jacentes à la combinaison appui technique / appui financier étaient-elles réalistes et fondées au regard du contexte et des capacités initiales des SPSE ? |
| Axe 2 : Changements observés et résultats mesurés |  |
| Questions évaluatives | - Quels changements mesurables sont observables au regard des indicateurs d’impact, sur la base des valeurs finales collectées et de leur comparaison avec les valeurs de référence et les cibles fixées ? - Dans quelle mesure les résultats attendus du projet ont-ils été atteints, partiellement atteints ou non atteints, et pour quelles raisons ? - Quels changements qualitatifs significatifs (capacités, pratiques, positionnement institutionnel, crédibilité des savoirs produits), attendus ou non, peuvent être identifiés au niveau des SPSE et de leur environnement ? Quels changements significatifs auraient pu être générés avec une durée plus importante du projet ? |
| Axe 3 : Contribution du projet et facteurs contextuels |  |
| Questions évaluatives | - Dans quelle mesure le projet Savoirs éco a-t-il contribué aux changements observés, au regard des autres facteurs internes et externes (contexte institutionnel, politique, autres appuis) ? - Quels mécanismes de changement peuvent être identifiés comme ayant été facilités ou limités par la mise en œuvre du projet ? - Comment la combinaison de l’appui technique et de l’appui financier a-t-elle influencé la nature, l’ampleur et la temporalité des changements observés ? |
| Axe 4 : Durabilité, appropriation et perspectives |  |
| Questions évaluatives | - Dans quelle mesure les acquis du projet sont-ils susceptibles d’être maintenus après sa clôture, au regard des mécanismes institutionnels, des ressources disponibles et des conditions d’une stratégie de sortie progressive (exit strategy) du projet ? - Quel est le niveau d’appropriation des résultats et des pratiques promues par le projet par les SPSE et les partenaires institutionnels ? - Quelles conditions institutionnelles, financières, organisationnelles ou contextuelles influencent positivement ou négativement la durabilité des changements observés ? |
| Axe 5 : Enseignements, innovation et transférabilité |  |
| Questions évaluatives | - Quels enseignements stratégiques peuvent être tirés de l’expérience du projet Savoirs éco en tant que projet expérimental ? - Quelles bonnes pratiques, innovations ou approches méthodologiques liées à la logique d’appui technique et financier peuvent être capitalisées ? - Dans quelles conditions cette logique d’intervention est-elle transférable ou réplicable dans d’autres contextes, secteurs ou pays ? |

  - Axes et questions de capitalisation

En complément de l’évaluation finale et de la mesure finale des indicateurs d’impact, la mission intégrera un  exercice structuré de capitalisation, centré sur la logique d’intervention du projet Savoirs éco.

Cet exercice vise à analyser de manière transversale la cohérence, la valeur ajoutée et les enseignements du modèle d’intervention du projet, afin d’éclairer de futurs dispositifs similaires. Les axes de capitalisation suivants ont été définis et les questions correspondantes ont été élaborées pour guider cette analyse :

| Axe 1 : Articulation des modalités d’appui financier et technique |  |
| --- | --- |
| Objet de capitalisation | Analyse de la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de la combinaison des appuis financiers et techniques. |
| Questions de capitalisation | - Comment les appuis financiers et techniques ont-ils été conçus et articulés tout au long du projet ? - Quels effets spécifiques ont été observés lorsque les deux types d’appui ont été mobilisés conjointement ? - Quels enseignements peuvent être tirés pour calibrer et séquencer les appuis dans de futurs projets similaires ? |
| Axe 2 : Approche intégrée de la chaîne de production du savoir économique |  |
| Objet de capitalisation | Cet axe portera sur l’approche intégrée adoptée par le projet Savoirs éco, qui intervient sur l’ensemble de la chaîne de production du savoir économique : renforcement des capacités, appui à la production d’analyses, vulgarisation, diffusion et expérimentation des études produites. |
| Questions de capitalisation | - Comment les différentes composantes de la chaîne de production du savoir ont-elles été articulées dans le cadre du projet ? - Quels maillons de la chaîne se sont révélés les plus déterminants pour renforcer l’utilité et la visibilité des analyses produites ? - Quels enseignements peuvent être tirés pour concevoir des interventions intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne du savoir ? |

# APPROCHE MéthodologiQUE attendue

  - Orientation générale de la mission

La mission s’inscrit dans une évaluation finale axée sur les mécanismes de changement, conforme aux orientations portées par Expertise France en matière de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (SERA). Cette approche promeut une culture d’évaluation centrée sur les résultats , caractérisée par :

- une focalisation sur la contribution du projet aux changements observés plutôt que sur l’attribution causale directe ;

- une distinction explicite entre les sphères de contrôle, d’influence et d’intérêt du projet ;

- le recours à des approches qualitatives avancées pour analyser les mécanismes de changement, attendus ou non ;

- un lien structurant entre évaluation, apprentissage et capitalisation, via des boucles de rétroaction (CLA – Collaborating, Learning and Adapting) organisées tout au long de la mission.

  - L’utilisation des critères OCDE-CAD

Les critères OCDE-CAD interviennent principalement après une phase de production de sens qualitative, fondée sur l’analyse des changements observés, des mécanismes à l’œuvre et de la contribution du projet. Ils permettent de structurer le jugement évaluatif et d’en assurer la lisibilité pour les parties prenantes.

  - Logique de « double piste » : évaluation et apprentissage

La mission suivra une logique de « double piste » :

- une piste d’évaluation, centrée sur la production de preuves, l’analyse rigoureuse des données et la formulation de jugements évaluatifs étayés ;

- une piste d’apprentissage et de capitalisation, centrée sur l’interprétation collective des résultats, la formalisation des enseignements et leur traduction en orientations opérationnelles.

Ces deux pistes fonctionnent de manière parallèle et intégrée. La production de rapports d’évaluation sans dispositifs structurés d’apprentissage et de capitalisation n’est pas considérée comme suffisante au regard des attentes d’Expertise France.

  - Dispositif méthodologique attendu

Dans le cadre de cette mission d’évaluation, il est attendu que l’approche méthodologique proposée s’appuie sur le rapport technique publié par les Editions AFD en 2024 « Pour un suivi-évaluation utile au dialogue de politique publique informé par la recherche » (voir Annexe 3) qui présente une méthode originale déjà testée sur une dizaine de projets pilotes sur la thématique qui articule la sphère de la recherche et celle de l’action publique, dont les relations sont complexes. Une attention sera donc portée sur le choix des outils de collecte de données adaptées pour mener à bien l’évaluation.

L’évaluation reposera également sur une approche méthodologique hybride combinant :

- l’étude finale (endline) des indicateurs d’impact, répondant aux exigences de redevabilité;

- une analyse de contribution, incluant la reconstruction et l’analyse critique de la théorie du changement ;

- une récolte ciblée des effets (outcome harvesting), permettant d’identifier et d’analyser des changements significatifs, attendus ou non.

Le prestataire pourra proposer des ajustements méthodologiques justifiés et réalistes au regard du budget et du calendrier, dans le respect des orientations définies par les présents termes de référence.

## 7.5   Capitalisation intégrée à la démarche évaluative

La capitalisation est pleinement intégrée à la démarche évaluative. Elle donnera lieu à des produits explicitement orientés vers l’apprentissage organisationnel, la prise de décision, la transférabilité des approches et la planification d’une sortie progressive du projet (exit strategy).

Le prestataire proposera, lors de la phase de cadrage, une priorisation réaliste des produits de capitalisation (nombre limité d’études de cas, fiches de capitalisation, synthèses thématiques), en cohérence avec les objectifs d’apprentissage, le budget et le calendrier de la mission.

# Description de la mission

  - Déroulement de la mission

Phase 3 :

Phase de reporting

Phase 2 :

Phase documentaire et de collecte

La présente mission sera mis en œuvre en suivant les différentes phases ci-dessous :

Phase 4 :

Phase de restitution et diffusion

Phase 1 :

Phase de cadrage

    - Phase de cadrage

Au cours de cette phase préparatoire le.s consultant.e.s doivent :

- Rassembler et consulter toutes les informations et tous les documents relatifs au projet à évaluer (instruction, exécution, suivi) et à la compréhension de son contexte.

-  Identifier toutes les parties prenantes du projet ;

- Établir un cadre détaillé pour l'évaluation et la capitalisation, en se basant sur les termes de référence, les documents collectés et la logique d'intervention du projet. Cette étape comprendra : (i) la sélection des questions clés sur lesquelles l'évaluation et la capitalisation se concentreront ; (ii) la définition des critères de jugement pour répondre à ces questions ; et (iii) l'identification des indicateurs pertinents et des sources d'information nécessaires (telles que documents, entretiens, groupes de discussion, et enquêtes) pour une analyse approfondie.

A partir de ce travail méthodologique le prestataire proposera une note de cadrage (qui ne devra pas faire plus de 15 pages – Livrable attendu #1) après le démarrage de ses travaux, comprenant les éléments suivants :

- Une description détaillée des objectifs et enjeux de l’évaluation et de la capitalisation ;

- Une description détaillée du périmètre de l’évaluation : temporel, géographique, actions constitutives du projet évalué ;

- Une analyse des parties prenantes ;

- Une reformulation du questionnement évaluatif proposé dans ce document (Voir « Critères et questions évaluatives ») associée à des critères de réussite, des indices et indicateurs et aux outils de collecte que l’équipe d’évaluation prévoit de déployer pour apporter des éléments de réponse sous la forme d’une matrice d’évaluation ;

- Une description détaillée de l’approche méthodologique retenue et des outils de collecte à son service pour la phase d’évaluation ;

- Une reformulation des axes et questions de capitalisation sur la base des informations collectées lors de l’exercice de ligne de temps (identification des moments d’inflexion, de moments clefs) ;

- La stratégie de diffusion de la capitalisation ;

- Un calendrier de réalisation de la mission actualisé.

Ce cadrage fera l’objet d’un échange entre le comité de pilotage et le prestataire et permettra de discuter avec le prestataire de la manière dont il entend structurer la démarche d’évaluation et de capitalisation et d’en vérifier la faisabilité.

Cette phase préparatoire est une phase clé de la mission d’évaluation et de capitalisation, elle permettra de valider la méthodologie proposée par le prestataire.

Durant cette phase, le prestataire organisera des rencontres avec les membres du comité de pilotage, l'équipe du projet, et autres parties prenantes. Des réunions supplémentaires pourront être planifiées à la demande du prestataire.

De plus, un atelier « ligne de temps » sera organisé pour retracer les étapes clés du projet et identifier les moments d'inflexion significatifs. Cet atelier vise à approfondir l'évaluation et la capitalisation, en se concentrant sur l'identification des leçons apprises et la formulation de bonnes pratiques et savoir-faire. Cet exercice sera réalisé entre la phase de réunion de cadrage et la collecte de données. Il servira à créer une vue d'ensemble des moments critiques du projet, permettant ainsi d'orienter l'analyse vers des aspects particulièrement pertinents pour l'évaluation et la capitalisation. Ce processus participatif est essentiel pour s'assurer que les recommandations soient bien ancrées dans la réalité du projet et tiennent compte des expériences et perspectives des différents acteurs impliqués.

    - Phase documentaire et de collecte

Une revue documentaire approfondie sera réalisée en Avril/Mai 2026. L'analyse des documents pertinents devra être systématique et refléter la méthodologie conçue et approuvée lors de la phase de démarrage. Les activités menées au cours de cette phase devront permettre de fournir des réponses préliminaires à chaque question d'évaluation, en communiquant les informations déjà recueillies ainsi que leurs limites. Ces activités devront également mettre en lumière les questions restant à aborder, les informations manquantes et les hypothèses préliminaires à tester. Les données secondaires suivantes seront partagées avec les évaluateurs :

- Documents de projet ;

- Études et évaluations ;

- Rapports des bailleurs de fonds ;

- Données de suivi du projet ;

- Politiques nationales ;

- Analyses contextuelles ;

- Autres documents pertinents.

La chargée de suivi évaluation redevabilité et apprentissage (SERA) du projet Savoirs éco, qui servira de point focal, mettra à disposition du prestataire une boîte à outils contenant les documents ressources du projet, tels que le rapport de démarrage et d'autres documents essentiels.

La collecte de données primaires est prévue pour Juin 2026, lors d'une visite sur le terrain des évaluateurs sur le lieu d'intervention. Cette collecte se fera en Tunisie, principalement à Tunis, mais aussi dans les gouvernorats d’activité du projet. Cela inclura, mais sans s'y limiter :

- L'utilisation de méthodes de collecte qualitatives et quantitatives définies par les évaluateurs avec l'ensemble des parties prenantes du projet, en fonction d'un échantillon suggéré par les évaluateurs ;

- Visites sur le terrain ;

- Enquêtes ;

- Des focus groupes ;

- Entretiens;

Toutes les étapes de la collecte de données doivent être réalisées de manière éthique et respectueuse. Ainsi, lors de la mission terrain, les consultants.es veilleront à garantir la participation équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les activités de collecte de données. De plus, ils accorderont une attention particulière à la confidentialité et à la sécurité des données sensibles, en mettant en place des protocoles de protection des informations collectées. Ces protocoles incluront des mesures telles que le stockage sécurisé des données et la limitation de l'accès aux informations aux seules personnes autorisées. En outre, lors des enquêtes et des entretiens, les consultants.es veilleront à créer un environnement sûr et respectueux, où les participants se sentiront à l'aise pour partager leurs expériences et leurs opinions en toute confidentialité.

Une fois cette phase de collecte achevée, le prestataire devra fournir une base de données brute globale anonymisée (livrable attendu #2). Ce document est crucial, car il permettra au projet Savoirs éco de disposer de l'ensemble des données collectées par les évaluateurs, ce qui pourra être utile non seulement pour l'analyse actuelle, mais aussi pour des utilisations futures, telles que le suivi et l'amélioration continue des activités du projet. La base de données devra être organisée de manière à permettre une exploration facile et une extraction efficace des informations pertinentes, tout en respectant les normes éthiques et de confidentialité.

Une réunion de restitution à chaud par l’évaluateur des résultats préliminaires suite à la phase de collecte devra être réalisée auprès des partenaires sur le terrain.

Co-construction des recommandations et des bonnes pratiques

Pour garantir des recommandations utiles, pertinentes et opérationnelles, le prestataire devra impliquer activement le comité de pilotage de l'évaluation. Cela se fera par l'organisation d'ateliers de co-construction des recommandations, basés sur les résultats préliminaires établis par le prestataire et l'analyse des données collectées au cours de la mission. Ces ateliers permettront de valider les constats, de discuter des options de recommandations et de s'assurer qu'elles soient pragmatiques et adaptées aux besoins des parties prenantes.

    - Phase de reporting

- Un rapport intermédiaire (première version du rapport – Livrable attendu #3)

A l’issue de la phase de collecte, le ou les consultant.e.s produiront une première version du rapport qui restituera les éléments collectés pour chacun des outils de collecte déployé par l’équipe d’évaluation.

Ce document, qui pourra prendre la forme plus légère d’un diaporama, doit permettre de partager les premiers éléments de collecte et d’assurer la traçabilité des constats et conclusions de l’évaluation depuis les données collectées.

Il sert de support à une réunion intermédiaire qui réunit l’équipe d’évaluation sélectionnée, EF, l’UE, le MEP et le MESRS. Celle-ci permettra principalement :

- De partager un niveau de connaissances commun des éléments collectés ;

- D’esquisser collectivement les grandes lignes de l’analyse croisée ;

- Et d’identifier d’éventuelles lacunes de la collecte qui nécessite un complément de collecte.

- Un rapport final provisoire (Livrable attendu #4)

Un rapport final provisoire qui ne devra pas dépasser les 60 pages hors annexes (cf. plan proposé en annexe 2) sera produit à l’issue des travaux complémentaires d’analyse et de contrôle qualité du ou des consultant.e.s ainsi qu’un support de présentation sous format Power Point.

Ce rapport final provisoire sert de support à une réunion  entre l’équipe d’évaluation sélectionnée et EF, l’UE, le MEP et le MESRS. Celle-ci permettra principalement :

- De partager et discuter les conclusions provisoires relatives aux questions d’évaluation mais aussi aux leçons apprises et bonnes pratiques relatives à la capitalisation ;

- De s’assurer que ces conclusions soient suffisamment étayées et d’identifier d’éventuelles lacunes d’analyse qui nécessiteraient un complément d’analyse ;

- De co-construire les recommandations issues de l’évaluation et de la capitalisation.

- D’ajuster leur formulation pour aboutir à une production collective de recommandations définitives.

- Rapport final définitif et synthèse (Livrable attendu #5)

Un rapport définitif, intégrant les observations d’EF, de l’UE, du MEP et du MESRS, les recommandations identifiées ainsi qu’une synthèse de 5 pages, sera par la suite produit par le prestataire. Une réunion finale entre l’équipe projet Savoirs éco et le prestataire permettra de valider officiellement la dernière version du rapport d’évaluation et de capitalisation.

Si les observations faites expriment des différences d’appréciation non partagées par les consultants, celles-ci peuvent être annexées au rapport définitif et commentées par les consultants.

Après avoir, de manière progressive, exposé ses observations, puis formulé ses constats et porté des jugements sur le projet à l’aune des questions évaluatives, le prestataire devra livrer ses conclusions générales de façon à porter une appréciation d’ensemble sur l’intervention évaluée. Ces conclusions doivent être hiérarchisées par ordre d’importance et classées par ordre de fiabilité.

Le prestataire identifiera des leçons et/ou des recommandations stratégiques et/ou opérationnelles. Ces dernières doivent être liées aux conclusions, regroupées et classées par ordre de priorité. Pour garantir leur opérationnalité et leur adéquation aux activités et résultats du projet, elles seront co-construites avec le comité de pilotage de l’évaluation. Le prestataire devra également formuler des conclusions et des recommandations spécifiques sur l’intégration du genre dans les opérations.

- Produits de capitalisation priorisés (Livrables attendus #6)

La capitalisation donnera lieu à des produits spécifiques et priorisés (études de cas, fiches de capitalisation, notes d’enseignements), définis lors de la phase de cadrage et et explicitement orientés vers l’apprentissage organisationnel, la prise de décision et la transférabilité des approches.

    - Phase de restitution et de diffusion

Une fois le rapport validé, le.s consultant.e.s animeront un atelier de restitution pour présenter les résultats principaux de leur mission et diffuser les leçons apprises et bonnes pratiques identifiées et documentées lors de l’évaluation/capitalisation. Cet atelier sera principalement destiné à EF, l’UE, le MEP, le MESRS et aux partenaires de mise en œuvre du projet à identifier en temps voulu et sera organisé à Tunis.

  - Livrables attendus

Les livrables devront être soumis par email sous format Word aux destinataires qui seront indiqués à l’équipe d’évaluation lors de la phase de démarrage. Ils devront être rédigés en français.

| Livrables | # pages max. | Date de livraison |
| --- | --- | --- |
| - Note de cadrage (incl. Matrice d’évaluation) | 15 | 13 avril 2026 |
| - Base de données globale brute | 40 | 15 juin 2026 |
| - Rapport intermédiaire | 30 | 15 juillet 2026 |
| - Rapport final provisoire | 60 | 25 juillet 2026 |
| - Rapport final définitif + une synthèse pour l’évaluation | 65 | 15 aout 2026 |
| - Produits de capitalisation priorisés | 15 | 15 aout 2026 |
| - Présentation de l’atelier de restitution (format ppt) | 15 | 15 aout 2026 |

En outre, un support de présentation type diaporama devra être produit pour chaque réunion de pilotage.

# Organisation des travaux

  - Pilotage de l’évaluation et gouvernance du projet

La mission d’évaluation et de capitalisation est gérée par la chargée suivi-évaluation redevabilité apprentissage (SERA) du projet Savoirs éco, avec l’aide d’un comité de pilotage composé du chef de projet, du coordinateur SERA DP d’EF, du point focal au sein du MEP et du MESRS, et d’un.e représentant.e de l’UE.

Les fonctions principales des membres du groupe de pilotage de l’évaluation sont de :

- Conseiller et orienter les choix relatifs à la mission d’évaluation et de capitalisation ;

- Proposer des décisions sur les ajustements à opérer dans la conduite de la mission ;

- Valider les livrables remis par les évaluateurs ;

- Assister le processus de rétroaction (feedback) à partir des résultats, des conclusions, des recommandations et des leçons tirées de l’évaluation et de la capitalisation;

- Assurer un bon suivi du plan d’action une fois la mission terminée.

Des réunions du comité sont prévues au cours de cette mission :

- En phase de démarrage, pour valider la méthodologie générale de mise en œuvre, le plan de collecte des données et la présentation espérée des livrables attendus, et valider la note de cadrage ;

- Lors d’un ou des point/s intermédiaire/s pour réagir aux premières analyses et constats, une fois la phase de collecte de données terminée (validation du rapport intermédiaire) ;

- En phase de finalisation, pour participer à la formulation des conclusions et à la co-construction des recommandations ;

- Pour valider le rapport final en fonction de l’étendue des points restant à arbitrer.

  - Modalités de coordination

Il est demandé au.x consultant.e.s d’associer étroitement les membres du comité de pilotage de l’évaluation (Expertise France, Ministère de l’Economie et de la Planification, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’UE) à la construction de son raisonnement, par des liens réguliers tout au long de la mission, de la note de cadrage jusqu’à la réunion de présentation du rapport final provisoire. En particulier, un partage des constats et des premiers éléments d’analyse doit se faire dès la fin de la mission, avant la rédaction du rapport final provisoire de la mission.

Le lieu d’exécution de la mission d’évaluation et de capitalisation sont définis à Tunis. Tout outil permettant de faciliter les échanges entre l’équipe du projet et l’équipe d’évaluation sera accepté à titre complémentaire et non principal.

  - Calendrier

La mission se déroulera entre Avril 2026 et août 2026 telle que détaillée ci-dessous à titre indicatif :

| Activités | Lieu | Période |
| --- | --- | --- |
| - Phase de cadrage | Tunis | Du 1er avril au 12 avril 2026 |
| - Phase documentaire et de collecte | Tunisie | Du 13 avril au 15 juin 2026 |
| - Phase de reporting | Tunis | Du 16 juin au15 juillet 2026 |
| - Analyses et contrôles des sources | Tunis | Du 16 juillet au 25 juillet 2026 |
| - Phase de restitution et de diffusion | Tunisie | Du 26 juillet au 15 aout 2026 |

L’équipe d’évaluation sélectionnée devra proposer dans son offre un plan de travail détaillé incluant les jours travaillés par activité et par membre de l’équipe d’évaluation, ainsi que les dates et lieux indicatifs. Ce plan de travail sera discuté et validé lors de la réunion de démarrage.

# Moyens

  - Profil(s) demandé(s)

    - Expertises attendues

Le prestataire (cabinet ou équipe d’évaluateurs indépendants) devra être spécialisé en évaluation de projets de développement international et démontrer une capacité avérée à intégrer étroitement évaluation, apprentissage et capitalisation, notamment dans des contextes multi-acteurs et institutionnels complexes.

Une attention particulière sera portée à :

- la séniorité des experts mobilisés ;

- leur expérience en évaluations orientées changement et contribution ;

- leur expérience sur la thématique du projet qui articule recherche, contribution au débat public et aide à la prise de décision publique ;

- leur capacité à concevoir et animer des dispositifs d’apprentissage collectif et de capitalisation opérationnels, en lien avec les processus évaluatifs et avec une compétence avérée en matière de productions analytiques/infographies/visualisations des données.

Qualifications et expérience

- Titulaire d’un diplôme universitaire (2ème ou 3ème cycle) dans un domaine pertinent à la mission : économie, sciences sociales, coopération internationale, ingénierie et évaluation de projet ;

- Expérience professionnelle de 10 ans minimum ;

- Expérience en évaluation de projets de développement sur la thématique donnée (dialogue de politiques publiques informé par la recherche)  (au moins 5 ans) ;

- Expérience de coordination multi-parties prenantes : administrations, agences publiques, organisations internationales, organisations de la société civile dont des think tanks (au moins 5 ans) ;

- Expérience dans des projets similaires financés et dans les procédures d’évaluation de l’UE serait un atout ;

- Très bonne connaissance du contexte tunisien et européen.

Compétences métier :

- Excellente connaissance des dispositifs d’évaluation et de capitalisation de programmes et projets de coopération internationale.

- Bonne connaissance de l’approche du changement.

- Excellente capacités en analyse de relations partenariales.

- Expérience minimum de 7 ans dans l’élaboration de systèmes d’évaluation et de capitalisation.

- Expérience d’animation d’ateliers multi-acteurs sur des sujets complexes.

- Expérience en conception et gestion de base de données.

- Capitalisation et conception de matériel didactique.

Compétences administratives :

- Excellent maîtrise des outils bureautiques (MS Office : Word, Excel, PowerPoint et de leur équivalents LibreOffice), des outils de création d’infographies/datavisualisation ;

- Excellentes qualités de communication et d’organisation ;

Compétences linguistiques :

- Excellente maîtrise du français, écrit et parlé (bonnes capacités de rédaction, de synthèse et d’analyse…) ;

- L’arabe est un atout.

    - Organisation attendue de l’équipe

Le prestataire peut être des évaluateurs indépendants et/ou une agence d'évaluation. La répartition des rôles et des responsabilités tout au long du processus d'évaluation et de capitalisation doit être présentée. Cela sera discuté et approuvé lors de la réunion de lancement.

  - Contenu des offres

Les offres devront inclure :

- Une offre technique complète: proposant une analyse sur les éléments des termes de référence, la méthodologie, le.s CV mentionnant les expériences similaires, ainsi que les éléments mentionnés dans ces termes de référence (plan de travail détaillé sur les différentes phases et entre les expert.e.s, chronogramme). Le prestataire détaillera également sa vision de la capitalisation (une définition, l’intérêt de capitaliser sur les projets, et les manières de faire) ;

- Une offre financière, reprenant le budget global de l’évaluation, en détaillant les éléments budgétaires suivants : coût journalier de l’intervenant.e ; décomposition des temps d’intervention par étape de travail ; coûts annexes (prestations et documents complémentaires) ; frais de transport, frais logistiques, frais de traduction ; avec propositions de modalités de paiement.

NB : toute offre ne comprenant pas l’un des éléments ci-dessus sera considérée comme inéligible.

  - Evaluation des offres

Expertise France sélectionnera l’offre qui présente la meilleure notation sur la base de la grille suivante :

| Critères | Barème |
| --- | --- |
| - Offre technique | Maximum (80) |
| Critère n°1. Compréhension et commentaires sur les éléments des termes de référence : pertinence de l’analyse des objectifs et des enjeux, reformulation des questions évaluatives et de capitalisation, plus-value apportée par rapport aux TdR. | 10 |
| Critère n°2. Méthodologie, présentation d’une approche d’évaluation et de capitalisation : pertinence et innovation de la proposition méthodologique ; pertinence des outils et techniques proposés et cohérence avec les besoins en collecte et gestion/contrôle qualité des données ; vision de la capitalisation pour l’équipe évaluatrice. | 40 |
| Critère n°3. Composition de l’équipe d’évaluation, les CV et la répartition des rôles, responsabilités et références de travaux similaires : expertise, gouvernance de l’équipe. | 30 |
| - Offre financière | 20 |
| Score total | 100 |

# Annexes DES TERMES DE REFERENCES

Annexe 1 : Théorie du Changement & Cadre Logique du projet Savoirs éco

Annexe 2 : Plan type du rapport d’évaluation

Annexe 3 : « Pour un suivi-évaluation utile au dialogue de politique publique informé par la recherche », Rapport technique n°77, Editions AFD, 2024.

Document non joint dont le CONTRACTANT déclare avoir pris connaissance.

https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques

Les pratiques prohibées telles que définies par le groupe Agence française de développement sont définies ici : https://www.afd.fr/fr/ressources/politique-generale-du-groupe-afd-en-matiere-de-prevention-et-de-lutte-contre-les-pratiques-prohibees-2020

Date et signature originales

Date et signature originales

La durée de mise en œuvre du projet a été prolongée de 7 mois à compter du 31/01/2026 jusqu’au 31/08/2026.

Pour une vision d’ensemble de ces interactions, voir Delahais et Devaux-Sparatakis, « Qu’attendre de la recherche pour éclairer l’action publique ? ». Papiers de recherche, Editions AFD, n°229, 2022.

Voir point 6.1 du document pour composition et rôle du comité de pilotage.