Savoirs éco en Tunisie - Projet d’appui aux structures productrices de savoirs économiques en Tunisie

Termes de référence - Expertise pour la réalisation d’une mission externe d’évaluation finale et de capitalisation

Février 2026

# InformationS générales

| Intitulé de la mission | Évaluation finale et capitalisation du projet Savoirs éco en Tunisie |
| --- | --- |
| Bénéficiaires | Union Européenne (UE) , Expertise France (EF), Ministère de l’Economie et de la Planification (MEP), Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), partenaires de mise en œuvre, Structures Productrirces de Savoirs Economiques (SPSE). |
| Pays | Tunisie |
| Budget maximum indicatif | 50 000 € TTC |
| Nombre de jours minimum requis | 80 jours |
| Date limite de candidature | 15 Mars 2026 |

# Contexte

## Contexte général

Depuis la Révolution du 14 janvier 2011, la Tunisie a connu des transformations profondes sur les plans politique, économique et social. L'instauration de la démocratie a conduit à l'organisation d'élections démocratiques et à l'adoption d'une Constitution en 2014, renforçant les droits démocratiques et favorisant une société civile active et transparente. En 2020, la Tunisie était le pays arabe où la population se sentait le plus libre d'exprimer ses opinions, selon l'OCDE.

Cependant, depuis les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet 2021 — clôturées avec l’installation de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) en janvier 2023 — ainsi que l’adoption de la nouvelle Constitution en juillet 2022, le paysage institutionnel et politique a connu des évolutions significatives. Plusieurs décisions ont été prises par voie de décrets présidentiels, dont le décret-loi n°2022-54 relatif à « la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication ». Ces évolutions influencent les interactions entre les domaines académique, politique, médiatique et de la société civile, structurant le débat public sur les questions économiques et de développement durable.

Sur le plan économique, la Tunisie fait face à un contexte de croissance atone, d’une inflation peristante autour de 7% et d’un risque important de défaut souverain en raison des difficultés d’accéder à des sources de financement stables qui auraient pu découler d’un  d'un éventuel accord avec le FMI.  Dans ce contexte, l’accès à une information fiable sur les enjeux économiques constitue un élément important pour orienter les décisions des agents économiques.

Or le débat public sur les enjeux économiques et sociaux peine à se structurer et à toucher un large public. Bien que l'information économique soit parmi les rubriques favorites des Tunisiens, une majorité est insatisfaite du contenu, la trouvant peu clair et peu pertinent pour leur quotidien, selon une étude financé par le projet du PAMT2 en 2023.  Dans ce contexte, le projet Savoirs éco cherche à renforcer le débat public sur les questions économiques en Tunisie, en soutenant les acteurs publics et associatifs producteurs de savoirs et de connaissance économiques . Les chercheurs en économie joueront un rôle crucial pour améliorer la confiance entre le public et la profession des économistes.

## Présentation du projet

| Bailleur | UE |
| --- | --- |
| Montant | 4,5 M EUR |
| Durée | 3,5 ans |
| Démarrage du projet | Février 2023 |
| Objectifs du projet | L’objectif général du projet est d’appuyer le débat public sur les enjeux économiques en Tunisie à travers un renforcement des Structures productrices de savoirs économiques (SPSE). Les deux objectifs spécifiques sont : - 01: Favoriser l’émergence, le renforcement et la mise en réseau des SPSE engagées dans une recherche-action. - 02 : Favoriser la vulgarisation, la diffusion, voire l'expérimentation des analyses produites par les SPSE, notamment celles qui portent sur la justice sociale et l'égalité femmes/hommes. |
| Bénéficiaires | Le ministère de l’Économie et de la planification (MEP) ; le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) Les structures productrices de savoirs économiques (SPSE) : - Les structures publiques d’analyse économique et d’aide à la décision : Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ) et Institut national de la statistique (INS) rattachés au ministère de l’Économie et de la planification (MEP). - Les laboratoires de recherche universitaires en économie et sciences sociales. - Les think-tanks issus de la société civile (ONG, association et syndicat). |
| Partenaires de mise en oeuvre | Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement International FERDI (partenaire de référence) ; Global Development Network GDN ; l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques INSEE ; Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan (France Stratégie). |

# OBJECTIF général ET logique de la mission

## Objectif général

La mission a pour objectif de fournir une appréciation indépendante, argumentée et utile de la performance globale du projet Savoirs éco, de ses résultats et de ses effets, tout en valorisant les enseignements issus de sa mise en œuvre. Elle s’inscrit dans une double perspective de redevabilité vis-à-vis de l’Union européenne et d’apprentissage stratégique pour Expertise France et l’ensemble des partenaires.

## Logique et composantes de la mission

La mission repose sur trois composantes complémentaires et indissociables :

- une évaluation finale indépendante du projet ;

- une étude finale (endline) des indicateurs d’impact du cadre logique, répondant aux exigences de redevabilité ;

- une démarche structurée de capitalisation centrée sur les pratiques mises en œuvre et les mécanismes de changement.

L’étude endline constitue un volet spécifique et distinct de la mission, complémentaire de l’analyse évaluative, laquelle vise prioritairement à comprendre les mécanismes de changement et la contribution du projet aux évolutions observées.

# OBJECTIFs spécifiques de la mission

## Evaluation finale du projet

L’évaluation finale a pour objectif de porter une appréciation critique et indépendante sur la mise en œuvre du projet, les résultats atteints et les effets observés, au regard des objectifs poursuivis et des ressources mobilisées. Elle analysera la pertinence des approches adoptées, la qualité des modalités d’exécution, ainsi que la contribution du projet aux changements observés auprès des groupes cibles, en tenant compte du contexte institutionnel et politique tunisien.

Cette analyse devra permettre d’identifier les facteurs de réussite, les contraintes rencontrées, les effets attendus et non attendus, ainsi que les enseignements susceptibles d’éclairer de futures interventions.

Les exigences spécifiques des bailleurs de fonds, notamment les lignes directrices de l'Union Européenne, seront scrupuleusement respectées pour garantir une évaluation conforme aux standards de qualité, de transparence et de rigueur attendus.

## Étude finale des indicateurs d’impact (endline)

La mission comprend la réalisation de l’étude endline des indicateurs d’impact définis dans le cadre logique du projet. Une étude de référence (baseline), conduite en début de projet et validée par Expertise France, constitue le point de comparaison de référence.

Les évaluateurs seront chargés de mesurer les valeurs finales des indicateurs et d’analyser les évolutions observées entre la baseline et l’endline, en assurant la comparabilité méthodologique des données collectées. Cette analyse visera à apprécier les changements intervenus au niveau des groupes cibles et à examiner la contribution du projet à ces changements, en tenant compte des facteurs externes et des limites inhérentes à l’exercice de mesure d’impact.

Les résultats de l’étude endline alimenteront directement l’analyse des effets et de la durabilité du projet et renforceront la solidité empirique des conclusions et recommandations.

## Capitalisation et apprentissages

La mission intègre une démarche de capitalisation structurée, visant à analyser et à valoriser l’expérience du projet Savoirs éco. Cette capitalisation portera sur la logique d’intervention du projet, les approches méthodologiques adoptées, les modalités d’accompagnement des bénéficiaires et les pratiques mises en œuvre.

Elle permettra d’identifier les bonnes pratiques, les innovations, les leviers de changement et les limites rencontrées, et de formaliser des enseignements transférables à d’autres projets ou contextes. La démarche s’appuiera sur une approche participative associant l’équipe projet, les partenaires et les bénéficiaires, afin de favoriser l’appropriation des résultats et leur utilisation opérationnelle.

# Périmetre de l’évaluation et de la capitalisation

La mission portera sur les éléments suivants :

Période : Toute la durée du projet : février 2023 – Août 2026 (43 mois);

Composantes : Toutes les composantes du projet Savoirs éco;

Pays : Tunisie;

Contributeurs principaux : L’Union Européenne (UE), Expertise France (EF), Ministère de l’Économie et de la Planification (MEP), Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

Bénéficiaires finaux : Partenaires de mise en œuvre, Structures Productrices de Savoirs Economique (SPSE) en Tunisie.

# Champ et questions évaluatives

## Positionnement général

Compte tenu du caractère expérimental du projet Savoirs éco, cette évaluation finale ne vise pas à reproduire une analyse standard de performance, mais à approfondir la compréhension des mécanismes de changement et de la contribution du projet aux effets observés.

Dans ce contexte, les critères de l’OCDE-CAD, constituent un cadre de référence transversal, mobilisé comme des lentilles analytiques permettant d’éclairer le jugement évaluatif, sans être utilisés comme une grille normative prescriptive. Les questions évaluatives sont organisées autour d’axes analytiques orientés vers le changement et la contribution.

## Axes et questions évaluatives

Les questions évaluatives ci-dessous sont indicatives et pourront être affinées par l’équipe évaluatrice lors de la phase de cadrage.

| Axe 1 – Logique d’intervention et théorie du changement |  |
| --- | --- |
| Questions évaluatives | - Dans quelle mesure la logique d’intervention du projet Savoirs éco répond-elle aux besoins des Structures Productrices de Savoirs Économiques (SPSE) et aux enjeux du contexte tunisien ? - Dans quelle mesure la théorie du changement du projet est-elle cohérente, plausible et adaptée à un projet expérimental agissant sur différents acteurs (structures publiques d’analyse, laboratoires de recherche, think tanks issus de la société civile) ? Par conséquent, quelle serait une théorie du changement révisée qui s’appuierait sur les enseignements du projet Savoirs Eco, à l’échelle d’un pays ou d’une région (multi-pays). - Les hypothèses sous-jacentes à la combinaison appui technique / appui financier étaient-elles réalistes et fondées au regard du contexte et des capacités initiales des SPSE ? |
| Axe 2 : Changements observés et résultats mesurés |  |
| Questions évaluatives | - Quels changements mesurables sont observables au regard des indicateurs d’impact, sur la base des valeurs finales collectées et de leur comparaison avec les valeurs de référence et les cibles fixées ? - Dans quelle mesure les résultats attendus du projet ont-ils été atteints, partiellement atteints ou non atteints, et pour quelles raisons ? - Quels changements qualitatifs significatifs (capacités, pratiques, positionnement institutionnel, crédibilité des savoirs produits), attendus ou non, peuvent être identifiés au niveau des SPSE et de leur environnement ? Quels changements significatifs auraient pu être générés avec une durée plus importante du projet ? |
| Axe 3 : Contribution du projet et facteurs contextuels |  |
| Questions évaluatives | - Dans quelle mesure le projet Savoirs éco a-t-il contribué aux changements observés, au regard des autres facteurs internes et externes (contexte institutionnel, politique, autres appuis) ? - Quels mécanismes de changement peuvent être identifiés comme ayant été facilités ou limités par la mise en œuvre du projet ? - Comment la combinaison de l’appui technique et de l’appui financier a-t-elle influencé la nature, l’ampleur et la temporalité des changements observés ? |
| Axe 4 : Durabilité, appropriation et perspectives |  |
| Questions évaluatives | - Dans quelle mesure les acquis du projet sont-ils susceptibles d’être maintenus après sa clôture, au regard des mécanismes institutionnels, des ressources disponibles et des conditions d’une stratégie de sortie progressive (exit strategy) du projet ? - Quel est le niveau d’appropriation des résultats et des pratiques promues par le projet par les SPSE et les partenaires institutionnels ? - Quelles conditions institutionnelles, financières, organisationnelles ou contextuelles influencent positivement ou négativement la durabilité des changements observés ? |
| Axe 5 : Enseignements, innovation et transférabilité |  |
| Questions évaluatives | - Quels enseignements stratégiques peuvent être tirés de l’expérience du projet Savoirs éco en tant que projet expérimental ? - Quelles bonnes pratiques, innovations ou approches méthodologiques liées à la logique d’appui technique et financier peuvent être capitalisées ? - Dans quelles conditions cette logique d’intervention est-elle transférable ou réplicable dans d’autres contextes, secteurs ou pays ? |

## Axes et questions de capitalisation

En complément de l’évaluation finale et de la mesure finale des indicateurs d’impact, la mission intégrera un  exercice structuré de capitalisation, centré sur la logique d’intervention du projet Savoirs éco.

Cet exercice vise à analyser de manière transversale la cohérence, la valeur ajoutée et les enseignements du modèle d’intervention du projet, afin d’éclairer de futurs dispositifs similaires. Les axes de capitalisation suivants ont été définis et les questions correspondantes ont été élaborées pour guider cette analyse :

| Axe 1 : Articulation des modalités d’appui financier et technique |  |
| --- | --- |
| Objet de capitalisation | Analyse de la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de la combinaison des appuis financiers et techniques. |
| Questions de capitalisation | - Comment les appuis financiers et techniques ont-ils été conçus et articulés tout au long du projet ? - Quels effets spécifiques ont été observés lorsque les deux types d’appui ont été mobilisés conjointement ? - Quels enseignements peuvent être tirés pour calibrer et séquencer les appuis dans de futurs projets similaires ? |
| Axe 2 : Approche intégrée de la chaîne de production du savoir économique |  |
| Objet de capitalisation | Cet axe portera sur l’approche intégrée adoptée par le projet Savoirs éco, qui intervient sur l’ensemble de la chaîne de production du savoir économique : renforcement des capacités, appui à la production d’analyses, vulgarisation, diffusion et expérimentation des études produites. |
| Questions de capitalisation | - Comment les différentes composantes de la chaîne de production du savoir ont-elles été articulées dans le cadre du projet ? - Quels maillons de la chaîne se sont révélés les plus déterminants pour renforcer l’utilité et la visibilité des analyses produites ? - Quels enseignements peuvent être tirés pour concevoir des interventions intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne du savoir ? |

# APPROCHE MéthodologiQUE attendue

## Orientation générale de la mission

La mission s’inscrit dans une évaluation finale axée sur les mécanismes de changement, conforme aux orientations portées par Expertise France en matière de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (SERA). Cette approche promeut une culture d’évaluation centrée sur les résultats , caractérisée par :

- une focalisation sur la contribution du projet aux changements observés plutôt que sur l’attribution causale directe ;

- une distinction explicite entre les sphères de contrôle, d’influence et d’intérêt du projet ;

- le recours à des approches qualitatives avancées pour analyser les mécanismes de changement, attendus ou non ;

- un lien structurant entre évaluation, apprentissage et capitalisation, via des boucles de rétroaction (CLA – Collaborating, Learning and Adapting) organisées tout au long de la mission.

## L’utilisation des critères OCDE-CAD

Les critères OCDE-CAD interviennent principalement après une phase de production de sens qualitative, fondée sur l’analyse des changements observés, des mécanismes à l’œuvre et de la contribution du projet. Ils permettent de structurer le jugement évaluatif et d’en assurer la lisibilité pour les parties prenantes.

## Logique de « double piste » : évaluation et apprentissage

La mission suivra une logique de « double piste » :

- une piste d’évaluation, centrée sur la production de preuves, l’analyse rigoureuse des données et la formulation de jugements évaluatifs étayés ;

- une piste d’apprentissage et de capitalisation, centrée sur l’interprétation collective des résultats, la formalisation des enseignements et leur traduction en orientations opérationnelles.

Ces deux pistes fonctionnent de manière parallèle et intégrée. La production de rapports d’évaluation sans dispositifs structurés d’apprentissage et de capitalisation n’est pas considérée comme suffisante au regard des attentes d’Expertise France.

## Dispositif méthodologique attendu

- Dans le cadre de cette mission d’évaluation, il est attendu que l’approche méthodologique proposée s’appuie sur le rapport technique publié par les Editions AFD en 2024 « Pour un suivi-évaluation utile au dialogue de politique publique informé par la recherche » (voir Annexe 3) qui présente une méthode originale déjà testée sur une dizaine de projets pilotes sur la thématique qui articule la sphère de la recherche et celle de l’action publique, dont les relations sont complexes. Une attention sera donc portée sur le choix des outils de collecte de données adaptées pour mener à bien l’évaluation.

L’évaluation reposera également sur une approche méthodologique hybride combinant :

- l’étude finale (endline) des indicateurs d’impact, répondant aux exigences de redevabilité;

- une analyse de contribution, incluant la reconstruction et l’analyse critique de la théorie du changement ;

- une récolte ciblée des effets (outcome harvesting), permettant d’identifier et d’analyser des changements significatifs, attendus ou non.

Le prestataire pourra proposer des ajustements méthodologiques justifiés et réalistes au regard du budget et du calendrier, dans le respect des orientations définies par les présents termes de référence.

## 7.5   Capitalisation intégrée à la démarche évaluative

La capitalisation est pleinement intégrée à la démarche évaluative. Elle donnera lieu à des produits explicitement orientés vers l’apprentissage organisationnel, la prise de décision, la transférabilité des approches et la planification d’une sortie progressive du projet (exit strategy).

Le prestataire proposera, lors de la phase de cadrage, une priorisation réaliste des produits de capitalisation (nombre limité d’études de cas, fiches de capitalisation, synthèses thématiques), en cohérence avec les objectifs d’apprentissage, le budget et le calendrier de la mission.

# Description de la mission

## Déroulement de la mission

Phase 3 :

Phase de reporting

Phase 2 :

Phase documentaire et de collecte

La présente mission sera mis en œuvre en suivant les différentes phases ci-dessous :

Phase 4 :

Phase de restitution et diffusion

Phase 1 :

Phase de cadrage

### Phase de cadrage

Au cours de cette phase préparatoire le.s consultant.e.s doivent :

- Rassembler et consulter toutes les informations et tous les documents relatifs au projet à évaluer (instruction, exécution, suivi) et à la compréhension de son contexte.

-  Identifier toutes les parties prenantes du projet ;

- Établir un cadre détaillé pour l'évaluation et la capitalisation, en se basant sur les termes de référence, les documents collectés et la logique d'intervention du projet. Cette étape comprendra : (i) la sélection des questions clés sur lesquelles l'évaluation et la capitalisation se concentreront ; (ii) la définition des critères de jugement pour répondre à ces questions ; et (iii) l'identification des indicateurs pertinents et des sources d'information nécessaires (telles que documents, entretiens, groupes de discussion, et enquêtes) pour une analyse approfondie.

A partir de ce travail méthodologique le prestataire proposera une note de cadrage (qui ne devra pas faire plus de 15 pages – Livrable attendu #1) après le démarrage de ses travaux, comprenant les éléments suivants :

- Une description détaillée des objectifs et enjeux de l’évaluation et de la capitalisation ;

- Une description détaillée du périmètre de l’évaluation : temporel, géographique, actions constitutives du projet évalué ;

- Une analyse des parties prenantes ;

- Une reformulation du questionnement évaluatif proposé dans ce document (Voir « Critères et questions évaluatives ») associée à des critères de réussite, des indices et indicateurs et aux outils de collecte que l’équipe d’évaluation prévoit de déployer pour apporter des éléments de réponse sous la forme d’une matrice d’évaluation ;

- Une description détaillée de l’approche méthodologique retenue et des outils de collecte à son service pour la phase d’évaluation ;

- Une reformulation des axes et questions de capitalisation sur la base des informations collectées lors de l’exercice de ligne de temps (identification des moments d’inflexion, de moments clefs) ;

- La stratégie de diffusion de la capitalisation ;

- Un calendrier de réalisation de la mission actualisé.

Ce cadrage fera l’objet d’un échange entre le comité de pilotage et le prestataire et permettra de discuter avec le prestataire de la manière dont il entend structurer la démarche d’évaluation et de capitalisation et d’en vérifier la faisabilité.

Cette phase préparatoire est une phase clé de la mission d’évaluation et de capitalisation, elle permettra de valider la méthodologie proposée par le prestataire.

Durant cette phase, le prestataire organisera des rencontres avec les membres du comité de pilotage, l'équipe du projet, et autres parties prenantes. Des réunions supplémentaires pourront être planifiées à la demande du prestataire.

De plus, un atelier « ligne de temps » sera organisé pour retracer les étapes clés du projet et identifier les moments d'inflexion significatifs. Cet atelier vise à approfondir l'évaluation et la capitalisation, en se concentrant sur l'identification des leçons apprises et la formulation de bonnes pratiques et savoir-faire. Cet exercice sera réalisé entre la phase de réunion de cadrage et la collecte de données. Il servira à créer une vue d'ensemble des moments critiques du projet, permettant ainsi d'orienter l'analyse vers des aspects particulièrement pertinents pour l'évaluation et la capitalisation. Ce processus participatif est essentiel pour s'assurer que les recommandations soient bien ancrées dans la réalité du projet et tiennent compte des expériences et perspectives des différents acteurs impliqués.

### Phase documentaire et de collecte

Une revue documentaire approfondie sera réalisée en Avril/Mai 2026. L'analyse des documents pertinents devra être systématique et refléter la méthodologie conçue et approuvée lors de la phase de démarrage. Les activités menées au cours de cette phase devront permettre de fournir des réponses préliminaires à chaque question d'évaluation, en communiquant les informations déjà recueillies ainsi que leurs limites. Ces activités devront également mettre en lumière les questions restant à aborder, les informations manquantes et les hypothèses préliminaires à tester. Les données secondaires suivantes seront partagées avec les évaluateurs :

- Documents de projet ;

- Études et évaluations ;

- Rapports des bailleurs de fonds ;

- Données de suivi du projet ;

- Politiques nationales ;

- Analyses contextuelles ;

- Autres documents pertinents.

La chargée de suivi évaluation redevabilité et apprentissage (SERA) du projet Savoirs éco, qui servira de point focal, mettra à disposition du prestataire une boîte à outils contenant les documents ressources du projet, tels que le rapport de démarrage et d'autres documents essentiels.

La collecte de données primaires est prévue pour Juin 2026, lors d'une visite sur le terrain des évaluateurs sur le lieu d'intervention. Cette collecte se fera en Tunisie, principalement à Tunis, mais aussi dans les gouvernorats d’activité du projet. Cela inclura, mais sans s'y limiter :

- L'utilisation de méthodes de collecte qualitatives et quantitatives définies par les évaluateurs avec l'ensemble des parties prenantes du projet, en fonction d'un échantillon suggéré par les évaluateurs ;

- Visites sur le terrain ;

- Enquêtes ;

- Des focus groupes ;

- Entretiens;

Toutes les étapes de la collecte de données doivent être réalisées de manière éthique et respectueuse. Ainsi, lors de la mission terrain, les consultants.es veilleront à garantir la participation équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les activités de collecte de données. De plus, ils accorderont une attention particulière à la confidentialité et à la sécurité des données sensibles, en mettant en place des protocoles de protection des informations collectées. Ces protocoles incluront des mesures telles que le stockage sécurisé des données et la limitation de l'accès aux informations aux seules personnes autorisées. En outre, lors des enquêtes et des entretiens, les consultants.es veilleront à créer un environnement sûr et respectueux, où les participants se sentiront à l'aise pour partager leurs expériences et leurs opinions en toute confidentialité.

Une fois cette phase de collecte achevée, le prestataire devra fournir une base de données brute globale anonymisée (livrable attendu #2). Ce document est crucial, car il permettra au projet Savoirs éco de disposer de l'ensemble des données collectées par les évaluateurs, ce qui pourra être utile non seulement pour l'analyse actuelle, mais aussi pour des utilisations futures, telles que le suivi et l'amélioration continue des activités du projet. La base de données devra être organisée de manière à permettre une exploration facile et une extraction efficace des informations pertinentes, tout en respectant les normes éthiques et de confidentialité.

Une réunion de restitution à chaud par l’évaluateur des résultats préliminaires suite à la phase de collecte devra être réalisée auprès des partenaires sur le terrain.

Co-construction des recommandations et des bonnes pratiques

Pour garantir des recommandations utiles, pertinentes et opérationnelles, le prestataire devra impliquer activement le comité de pilotage de l'évaluation. Cela se fera par l'organisation d'ateliers de co-construction des recommandations, basés sur les résultats préliminaires établis par le prestataire et l'analyse des données collectées au cours de la mission. Ces ateliers permettront de valider les constats, de discuter des options de recommandations et de s'assurer qu'elles soient pragmatiques et adaptées aux besoins des parties prenantes.

### Phase de reporting

- Un rapport intermédiaire (première version du rapport – Livrable attendu #3)

A l’issue de la phase de collecte, le ou les consultant.e.s produiront une première version du rapport qui restituera les éléments collectés pour chacun des outils de collecte déployé par l’équipe d’évaluation.

Ce document, qui pourra prendre la forme plus légère d’un diaporama, doit permettre de partager les premiers éléments de collecte et d’assurer la traçabilité des constats et conclusions de l’évaluation depuis les données collectées.

Il sert de support à une réunion intermédiaire qui réunit l’équipe d’évaluation sélectionnée, EF, l’UE, le MEP et le MESRS. Celle-ci permettra principalement :

- De partager un niveau de connaissances commun des éléments collectés ;

- D’esquisser collectivement les grandes lignes de l’analyse croisée ;

- Et d’identifier d’éventuelles lacunes de la collecte qui nécessite un complément de collecte.

- Un rapport final provisoire (Livrable attendu #4)

Un rapport final provisoire qui ne devra pas dépasser les 60 pages hors annexes (cf. plan proposé en annexe 2) sera produit à l’issue des travaux complémentaires d’analyse et de contrôle qualité du ou des consultant.e.s ainsi qu’un support de présentation sous format Power Point.

Ce rapport final provisoire sert de support à une réunion  entre l’équipe d’évaluation sélectionnée et EF, l’UE, le MEP et le MESRS. Celle-ci permettra principalement :

- De partager et discuter les conclusions provisoires relatives aux questions d’évaluation mais aussi aux leçons apprises et bonnes pratiques relatives à la capitalisation ;

- De s’assurer que ces conclusions soient suffisamment étayées et d’identifier d’éventuelles lacunes d’analyse qui nécessiteraient un complément d’analyse ;

- De co-construire les recommandations issues de l’évaluation et de la capitalisation.

- D’ajuster leur formulation pour aboutir à une production collective de recommandations définitives.

- Rapport final définitif et synthèse (Livrable attendu #5)

Un rapport définitif, intégrant les observations d’EF, de l’UE, du MEP et du MESRS, les recommandations identifiées ainsi qu’une synthèse de 5 pages, sera par la suite produit par le prestataire. Une réunion finale entre l’équipe projet Savoirs éco et le prestataire permettra de valider officiellement la dernière version du rapport d’évaluation et de capitalisation.

Si les observations faites expriment des différences d’appréciation non partagées par les consultants, celles-ci peuvent être annexées au rapport définitif et commentées par les consultants.

Après avoir, de manière progressive, exposé ses observations, puis formulé ses constats et porté des jugements sur le projet à l’aune des questions évaluatives, le prestataire devra livrer ses conclusions générales de façon à porter une appréciation d’ensemble sur l’intervention évaluée. Ces conclusions doivent être hiérarchisées par ordre d’importance et classées par ordre de fiabilité.

Le prestataire identifiera des leçons et/ou des recommandations stratégiques et/ou opérationnelles. Ces dernières doivent être liées aux conclusions, regroupées et classées par ordre de priorité. Pour garantir leur opérationnalité et leur adéquation aux activités et résultats du projet, elles seront co-construites avec le comité de pilotage de l’évaluation. Le prestataire devra également formuler des conclusions et des recommandations spécifiques sur l’intégration du genre dans les opérations.

- Produits de capitalisation priorisés (Livrables attendus #6)

La capitalisation donnera lieu à des produits spécifiques et priorisés (études de cas, fiches de capitalisation, notes d’enseignements), définis lors de la phase de cadrage et et explicitement orientés vers l’apprentissage organisationnel, la prise de décision et la transférabilité des approches.

### Phase de restitution et de diffusion

Une fois le rapport validé, le.s consultant.e.s animeront un atelier de restitution pour présenter les résultats principaux de leur mission et diffuser les leçons apprises et bonnes pratiques identifiées et documentées lors de l’évaluation/capitalisation. Cet atelier sera principalement destiné à EF, l’UE, le MEP, le MESRS et aux partenaires de mise en œuvre du projet à identifier en temps voulu et sera organisé à Tunis.

## Livrables attendus

Les livrables devront être soumis par email sous format Word aux destinataires qui seront indiqués à l’équipe d’évaluation lors de la phase de démarrage. Ils devront être rédigés en français.

| Livrables | # pages max. | Date de livraison |
| --- | --- | --- |
| - Note de cadrage (incl. Matrice d’évaluation) | 15 | 13 avril 2026 |
| - Base de données globale brute | 40 | 15 juin 2026 |
| - Rapport intermédiaire | 30 | 15 juillet 2026 |
| - Rapport final provisoire | 60 | 25 juillet 2026 |
| - Rapport final définitif + une synthèse pour l’évaluation | 65 | 15 aout 2026 |
| - Produits de capitalisation priorisés | 15 | 15 aout 2026 |
| - Présentation de l’atelier de restitution (format ppt) | 15 | 15 aout 2026 |

En outre, un support de présentation type diaporama devra être produit pour chaque réunion de pilotage.

# Organisation des travaux

## Pilotage de l’évaluation et gouvernance du projet

La mission d’évaluation et de capitalisation est gérée par la chargée suivi-évaluation redevabilité apprentissage (SERA) du projet Savoirs éco, avec l’aide d’un comité de pilotage composé du chef de projet, du coordinateur SERA DP d’EF, du point focal au sein du MEP et du MESRS, et d’un.e représentant.e de l’UE.

Les fonctions principales des membres du groupe de pilotage de l’évaluation sont de :

- Conseiller et orienter les choix relatifs à la mission d’évaluation et de capitalisation ;

- Proposer des décisions sur les ajustements à opérer dans la conduite de la mission ;

- Valider les livrables remis par les évaluateurs ;

- Assister le processus de rétroaction (feedback) à partir des résultats, des conclusions, des recommandations et des leçons tirées de l’évaluation et de la capitalisation;

- Assurer un bon suivi du plan d’action une fois la mission terminée.

Des réunions du comité sont prévues au cours de cette mission :

- En phase de démarrage, pour valider la méthodologie générale de mise en œuvre, le plan de collecte des données et la présentation espérée des livrables attendus, et valider la note de cadrage ;

- Lors d’un ou des point/s intermédiaire/s pour réagir aux premières analyses et constats, une fois la phase de collecte de données terminée (validation du rapport intermédiaire) ;

- En phase de finalisation, pour participer à la formulation des conclusions et à la co-construction des recommandations ;

- Pour valider le rapport final en fonction de l’étendue des points restant à arbitrer.

## Modalités de coordination

Il est demandé au.x consultant.e.s d’associer étroitement les membres du comité de pilotage de l’évaluation (Expertise France, Ministère de l’Economie et de la Planification, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’UE) à la construction de son raisonnement, par des liens réguliers tout au long de la mission, de la note de cadrage jusqu’à la réunion de présentation du rapport final provisoire. En particulier, un partage des constats et des premiers éléments d’analyse doit se faire dès la fin de la mission, avant la rédaction du rapport final provisoire de la mission.

Le lieu d’exécution de la mission d’évaluation et de capitalisation sont définis à Tunis. Tout outil permettant de faciliter les échanges entre l’équipe du projet et l’équipe d’évaluation sera accepté à titre complémentaire et non principal.

## Calendrier

La mission se déroulera entre Avril 2026 et août 2026 telle que détaillée ci-dessous à titre indicatif :

| Activités | Lieu | Période |
| --- | --- | --- |
| - Phase de cadrage | Tunis | Du 1er avril au 12 avril 2026 |
| - Phase documentaire et de collecte | Tunisie | Du 13 avril au 15 juin 2026 |
| - Phase de reporting | Tunis | Du 16 juin au15 juillet 2026 |
| - Analyses et contrôles des sources | Tunis | Du 16 juillet au 25 juillet 2026 |
| - Phase de restitution et de diffusion | Tunisie | Du 26 juillet au 15 aout 2026 |

L’équipe d’évaluation sélectionnée devra proposer dans son offre un plan de travail détaillé incluant les jours travaillés par activité et par membre de l’équipe d’évaluation, ainsi que les dates et lieux indicatifs. Ce plan de travail sera discuté et validé lors de la réunion de démarrage.

# Moyens

## Profil(s) demandé(s)

### Expertises attendues

Le prestataire (cabinet ou équipe d’évaluateurs indépendants) devra être spécialisé en évaluation de projets de développement international et démontrer une capacité avérée à intégrer étroitement évaluation, apprentissage et capitalisation, notamment dans des contextes multi-acteurs et institutionnels complexes.

Une attention particulière sera portée à :

- la séniorité des experts mobilisés ;

- leur expérience en évaluations orientées changement et contribution ;

- leur expérience sur la thématique du projet qui articule recherche, contribution au débat public et aide à la prise de décision publique ;

- leur capacité à concevoir et animer des dispositifs d’apprentissage collectif et de capitalisation opérationnels, en lien avec les processus évaluatifs et avec une compétence avérée en matière de productions analytiques/infographies/visualisations des données.

Qualifications et expérience

- Titulaire d’un diplôme universitaire (2ème ou 3ème cycle) dans un domaine pertinent à la mission : économie, sciences sociales, coopération internationale, ingénierie et évaluation de projet ;

- Expérience professionnelle de 10 ans minimum ;

- Expérience en évaluation de projets de développement sur la thématique donnée (dialogue de politiques publiques informé par la recherche)  (au moins 5 ans) ;

- Expérience de coordination multi-parties prenantes : administrations, agences publiques, organisations internationales, organisations de la société civile dont des think tanks (au moins 5 ans) ;

- Expérience dans des projets similaires financés et dans les procédures d’évaluation de l’UE serait un atout ;

- Très bonne connaissance du contexte tunisien et européen.

Compétences métier :

- Excellente connaissance des dispositifs d’évaluation et de capitalisation de programmes et projets de coopération internationale.

- Bonne connaissance de l’approche du changement.

- Excellente capacités en analyse de relations partenariales.

- Expérience minimum de 7 ans dans l’élaboration de systèmes d’évaluation et de capitalisation.

- Expérience d’animation d’ateliers multi-acteurs sur des sujets complexes.

- Expérience en conception et gestion de base de données.

- Capitalisation et conception de matériel didactique.

Compétences administratives :

- Excellent maîtrise des outils bureautiques (MS Office : Word, Excel, PowerPoint et de leur équivalents LibreOffice), des outils de création d’infographies/datavisualisation ;

- Excellentes qualités de communication et d’organisation ;

Compétences linguistiques :

- Excellente maîtrise du français, écrit et parlé (bonnes capacités de rédaction, de synthèse et d’analyse…) ;

- L’arabe est un atout.

### Organisation attendue de l’équipe

Le prestataire peut être des évaluateurs indépendants et/ou une agence d'évaluation. La répartition des rôles et des responsabilités tout au long du processus d'évaluation et de capitalisation doit être présentée. Cela sera discuté et approuvé lors de la réunion de lancement.

## Contenu des offres

Les offres devront inclure :

- Une offre technique complète: proposant une analyse sur les éléments des termes de référence, la méthodologie, le.s CV mentionnant les expériences similaires, ainsi que les éléments mentionnés dans ces termes de référence (plan de travail détaillé sur les différentes phases et entre les expert.e.s, chronogramme). Le prestataire détaillera également sa vision de la capitalisation (une définition, l’intérêt de capitaliser sur les projets, et les manières de faire) ;

- Une offre financière, reprenant le budget global de l’évaluation, en détaillant les éléments budgétaires suivants : coût journalier de l’intervenant.e ; décomposition des temps d’intervention par étape de travail ; coûts annexes (prestations et documents complémentaires) ; frais de transport, frais logistiques, frais de traduction ; avec propositions de modalités de paiement.

NB : toute offre ne comprenant pas l’un des éléments ci-dessus sera considérée comme inéligible.

## Evaluation des offres

Expertise France sélectionnera l’offre qui présente la meilleure notation sur la base de la grille suivante :

| Critères | Barème |
| --- | --- |
| - Offre technique | Maximum (80) |
| Critère n°1. Compréhension et commentaires sur les éléments des termes de référence : pertinence de l’analyse des objectifs et des enjeux, reformulation des questions évaluatives et de capitalisation, plus-value apportée par rapport aux TdR. | 10 |
| Critère n°2. Méthodologie, présentation d’une approche d’évaluation et de capitalisation : pertinence et innovation de la proposition méthodologique ; pertinence des outils et techniques proposés et cohérence avec les besoins en collecte et gestion/contrôle qualité des données ; vision de la capitalisation pour l’équipe évaluatrice. | 40 |
| Critère n°3. Composition de l’équipe d’évaluation, les CV et la répartition des rôles, responsabilités et références de travaux similaires : expertise, gouvernance de l’équipe. | 30 |
| - Offre financière | 20 |
| Score total | 100 |

# Annexes DES TERMES DE REFERENCES

- Annexe 1 : Théorie du Changement & Cadre Logique du projet Savoirs éco

- Annexe 2 : Plan type du rapport d’évaluation

- Annexe 3 : « Pour un suivi-évaluation utile au dialogue de politique publique informé par la recherche », Rapport technique n°77, Editions AFD, 2024.

La durée de mise en œuvre du projet a été prolongée de 7 mois à compter du 31/01/2026 jusqu’au 31/08/2026.

Pour une vision d’ensemble de ces interactions, voir Delahais et Devaux-Sparatakis, « Qu’attendre de la recherche pour éclairer l’action publique ? ». Papiers de recherche, Editions AFD, n°229, 2022.

Voir point 6.1 du document pour composition et rôle du comité de pilotage.