## DPGF
DPGF
Mission de Coordonnateur des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) pour l'opération d'extension et de rénovation du bloc technique de Cayenne pour le SNA-AG
REF CCATP | Partie technique | N° de prix | Prestations | Unité | Quantité minimales exigées | Quantités proposées | Durées prévisionnelles en heures* | Prix Unitaire € HT | Total € HT
Avant Projet Définitif (APD)
11-3.1 - 1) | C2-1 "Partie extension" | C2-1-1 | Prise en charge du dossier (Programme, Esquisse, Phase APS, etc…) Exmanun APD, propositions de corrections, notice sécurité, mise à jour cahier des charges fonctionnel provisoire | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | C2-1-2 | Réunions en visioconférence nécessaires à la réalisation de la Phase APD (1/2j) | unité | 2 |  |  |  | 0
|  | C2-1-3 | Réunions en présentiel à Cayenne nécessaires à la réalisation de la Phase APD | 1/2 j. | 1 |  |  |  | 0
| C2-2 "Partie rénovation" | C2-2-1 | Exmanun APD, propositions de corrections,établissement des plans de zones de mise en sécurité, des zones de détection, des zones d'alarme, de la notice sécurité, élaboration du cahier des charges fonctionnel provisoire | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | C2-2-2 | Réunions en visioconférence nécessaires à la réalisation de la Phase APD (1/2j) | unité | 2 |  |  |  | 0
|  | C2-2-3 | Réunions en présentiel à Cayenne nécessaires à la réalisation de la Phase APD | 1/2 j. | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total "APD" HT : | [5 empty] | 0 |  | 0
Projet (PRO / DCE)
11-3.1 - 2) | C3-1 "Partie extension" | C3-1-1 | Analyse et contrôle PRO/DCE, cahier des charges fonctionnel définitif… | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | C3-1-2 | Réunions en visioconférence nécessaires à la réalisation de la Phase PRO/DCE | unité | 2 |  |  |  | 0
|  | C3-1-3 | Réunion en présentiel à Cayenne nécessaires à la réalisation de la Phase PRO/DCE (1/2j) | 1/2 j. | 1 |  |  |  | 0
| C3-2 "Partie rénovation" | C3-2-1 | Analyse et contrôle PRO/DCE, cahier des charges fonctionnel définitif… | Forf | 1 | 1
|  | C3-2-2 | Réunions en visioconférence nécessaires à la réalisation de la Phase PRO/DCE | unité | 2
|  | C3-2-3 | Réunion en présentiel à Cayenne nécessaires à la réalisation de la Phase PRO/DCE (1/2j) | 1/2 j. | 1
| Sous-total "PRO / DCE" HT : | [5 empty] | 0 |  | 0
Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT)
11-3.1 - 3) | C4-1 "Partie extension" | C4-1-1 | Assistance à l'analyse des offres initiales et négociées le cas échéant (y compris en cas de reconsultation du/des marché(s) de travaux) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | C4-1-2 | Rapport d'analyse des offres initiales et négociées le cas échéant (y compris en cas de reconsultation du/des marché(s) de travaux) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | C4-1-3 | Réunions en visioconférence nécessaires à la réalisation de la Phase ACT (1/2j) | Unité | 1 |  |  |  | 0
| C4-2 "Partie rénovation" | C4-2-1 | Assistance à l'analyse des offres initiales et négociées le cas échéant (y compris en cas de reconsultation du/des marché(s) de travaux) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | C4-2-2 | Rapport d'analyse des offres initiales et négociées le cas échéant (y compris en cas de reconsultation du/des marché(s) de travaux) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | C4-2-3 | Réunions en visioconférence nécessaires à la réalisation de la Phase ACT (1/2j) | Unité | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total "ACT" HT : | [5 empty] | 0 |  | 0
Sous-total HT phase CONCEPTION: | [6 empty] | 0 |  | 0
Phase 2 REALISATION / RECEPTION
Préparation de chantier
11-3.2 - 1) | R1-1 "Partie extension" | R1-1-1 | Réunion de démarrage en présentiel, période de préparation, avec les entreprises | 1/2 j. | 2 |  |  |  | 0
|  | R1-1-2 | Examen, avis techniques et CR sur les documents d'exécution SSI des entreprises (plans, notes de calcul, notices, PV conformité des matériels…) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R1-1-3 | Suivi de la cohérence entre les différents équipement du SSI (avis techniques, comptes-rendus) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R1-1-4 | Visa des études d'exécution des différents systèmes composant le SSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R1-1-5 | Création du dossier d'identité provisoire du SSI (recueil des procès-verbaux de conformité aux normes et attestations des matériels, etc…) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
| R1-2 "Partie rénovation" | R1-2-1 | Réunion de démarrage en présentiel, période de préparation, avec les entreprises | 1/2 j. | 2 |  |  |  | 0
|  | R1-2-2 | Examen, avis techniques et CR sur les documents d'exécution SSI des entreprises (plans, notes de calcul, notices, PV conformité des matériels…) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R1-2-3 | Suivi de la cohérence entre les différents équipement du SSI (avis techniques, comptes-rendus) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R1-2-4 | Visa des études d'exécution des différents systèmes composant le SSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R1-2-5 | Création du dossier d'identité provisoire du SSI (recueil des procès-verbaux de conformité aux normes et attestations des matériels, etc…) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
| Sous-total "préparation du chantier" HT : | [5 empty] | 0 |  | 0
Exécution des travaux
11-3.2 - 1) | R2-1 "Partie extension" | R2-1-1 | Participation aux réunions de chantier ou autres réunions en visioconférence en rapport avec la mission CSSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R2-1-2 | Réunions en visioconférence nécessaires à la réalisation de la Phase travaux | 1/2 j. | 2
|  | R2-1-3 | Organisation et présidence par coordinateur SSI d'une réunion spécifique SSI avec entreprises en charge du SSI y/c rédaction du compte-rendu | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R2-1-4 | Visites inopinées de chantier pour contrôle du respect du cahier des charges, y compris les comptes-rendus d'examen des ouvrages | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R2-1-5 | Compléments au dossier d'identité provisoire du SSI (recueil des procès-verbaux de conformité aux normes et attestations des matériels, les certificats d'association, notices constructeurs, notices d'exploitation et de maintenance, etc…) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
| R2-2 "Partie rénovation" | R2-2-1 | Participation aux réunions de chantier ou autres réunions à Cayenne et/ou en visioconférence en rapport avec la mission CSSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R2-2-2 | Réunions en visioconférence nécessaires à la réalisation de la Phase travaux | 1/2 j. | 2
|  | R2-2-3 | Organisation et présidence par coordinateur SSI d'une réunion spécifique SSI avec entreprises en charge du SSI y/c rédaction du compte-rendu | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R2-2-4 | Visites inopinées de chantier pour contrôle du respect du cahier des charges, y compris les comptes-rendus d'examen des ouvrages | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R2-2-5 | Compléments au dossier d'identité provisoire du SSI (recueil des procès-verbaux de conformité aux normes et attestations des matériels, les certificats d'association, notices constructeurs, notices d'exploitation et de maintenance, etc…) | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
| Sous-total "exécution des travaux" HT : | [5 empty] | 0 |  | 0
Réception des travaux et période de garantie de parfait achèvement (GPA)
11-3.2 - 2) | R3-1 "Partie extension" | R3-1-1 | Organisation des programmes d'essais fonctionnels de mise en services des équipements du SSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R3-1-2 | Participation aux essais fonctionnels et d'efficacité des installations du SSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R3-1-3 | Rédaction et remise du procès-verbal définitif de réception technique des installations du SSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R3-1-4 | Participation à la commission locale de sécurité incendie sur site (CLSI) | 1/2 j. | 1 |  |  |  | 0
|  | R3-1-5 | Intervention sur vacation à Cayenne | 1/2 j. | 1 |  |  |  | 0
|  | R3-1-6 | Intervention sur vacation à Cayenne | 1 j | 1 |  |  |  | 0
| R3-2 "Partie rénovation" | R3-2-1 | Organisation des programmes d'essais fonctionnels de mise en services des équipements du SSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R3-2-2 | Participation aux essais fonctionnels et d'efficacité des installations du SSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R3-2-3 | Rédaction et remise du procès-verbal définitif de réception technique des installations du SSI | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
|  | R3-2-4 | Participation à la commission locale de sécurité incendie sur site (CLSI) | 1/2 j. | 1 |  |  |  | 0
|  | R3-2-5 | Intervention sur vacation à Cayenne | 1/2 j. | 1 |  |  |  | 0
|  | R3-2-6 | Intervention sur vacation à Cayenne | 1 j | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total "réception et GPA" HT : | [5 empty] | 0 |  | 0
Dossier d'identité du SSI
11-3.2 - 3) | R4-1 "Partie extension" | R4-1-1 | Clôture et remise du dossier d'identité définitif du SSI en 5 exemplaires dont 1 exemplaire informatique | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
| R4-2 "Partie rénovation" | R4-2-1 | Clôture et remise du dossier d'identité définitif du SSI en 5 exemplaires dont 1 exemplaire informatique | Forf | 1 | 1 |  |  | 0
| Sous-total "dossier d'identité du SSI" HT : | [5 empty] | 0 |  | 0
Sous-total HT phase REALISATION : | [6 empty] | 0 |  | 0
Montant total (Conception et Réalisation) € HT | [6 empty] | 0
TVA 0,00% | [6 empty] | 0
Montant total (Conception et Réalisation) € TTC | [6 empty] | 0
A compléter sans modification, seules les cellules volontairement laissées en blanc doivent être renseignées par le candidat.
* données prévisionnelles utilsées pour l'analyse des offres
NOM DE L'ENTREPRISE :