Numéro du Contrat : 2025AC000123

Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour accompagner 10 collectivités de Hauts-de-France 
dans leur démarche d’adaptation au changement climatique 

Cahier des Charges

Direction Régionale Hauts-de-France de l’ADEME

Table des matières

1	Eléments de contexte	3

1.1	Les activités de l’ADEME	3

1.2	Contexte national	3

1.3	Contexte régional	4

1.4	Identification de 10 collectivités territoriales	5

2	Les attentes de l’ADEME vis-à-vis des prestations à réaliser	7

2.1	Objet du marché	7

2.2	Finalités et objectifs	7

2.3	Calendrier de réalisation de la prestation	8

2.4	Périmètre et cible de la prestation	8

2.5	Typologie des prestations et méthodologie	8

2.6	Description détaillée des prestations d’accompagnement attendues	9

2.6.1	Détail composante n°1 : Accompagnement individuel des collectivités	9

2.6.2	Détail composante n°2 - Accompagnement collectif (forfait)	13

2.6.3	Production d’une synthèse et de fiches retour d’expériences	15

2.7	Livrables à remettre à l’ADEME	15

2.7.1	Livrables concernant les prestations forfaitaires	15

2.7.2	Livrables concernant les prestations unitaires	17

3	Pilotage de la prestation	17

3.1	Organisation du Comité de pilotage	17

3.2	Communication	18

3.3	Encadrement et suivi de la prestation	18

4	Compétences et accréditation des candidats	19

5	Prix	19

# Eléments de contexte

## Les activités de l’ADEME

L'ADEME - Agence de la transition écologique - est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : énergie et climat, air, économie circulaire et déchets, sols pollués et friches, actions transverses (production et consommation durables, villes et territoires durables).

En matière de climat, les actions de l'ADEME visent à la fois l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Le présent Cahier des Charges porte sur l’accompagnement de collectivités au déploiement de stratégies d’adaptation au changement climatique (ACC).

## Contexte national

Le changement climatique est une préoccupation majeure qui ne cesse de prendre de l’importance. Si les politiques d’atténuation ont longtemps dominé le débat, l’adaptation aux effets du changement climatique est désormais une question centrale, compte tenu de l’ampleur et de la vitesse des effets constatés et prévisionnels du changement climatique. Cela nécessite des modifications importantes et une intégration du changement climatique dans les processus de prise de décision, notamment au sein des collectivités.

Pour répondre aux enjeux de l’adaptation au changement climatique, la France s’est dotée d’un Plan national d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) qu’elle révise tous les 5 ans. Avec son deuxième Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-2), la France visait une adaptation effective dès le milieu du XXIe siècle à un climat régional en métropole et dans les outre-mer cohérent avec une hausse de température de +1,5 à 2 °C au niveau mondial par rapport au XIXe siècle. Les évolutions importantes du deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique concernaient notamment un meilleur traitement du lien entre les différentes échelles territoriales, le renforcement de l’articulation avec l’international et le transfrontalier et la promotion des solutions fondées sur la nature.

En 2023, la France s’est dotée d’une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC). Définie à partir du scénario tendanciel (+4°C), elle doit servir de référence à toutes les actions d’adaptation menées en France. En conséquence, le PNACC-3 publié en mars 2025 présente 51 mesures concrètes et opérationnelles pour préparer la France à faire face à cette trajectoire et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques.

Le PNACC3 prévoit notamment d’intégrer progressivement la TRACC dans tous les documents de planification publique, dont les PCAET et d’accompagner, au travers d’une « mission adaptation », les collectivités désireuses de s’engager dans une démarche d’adaptation. Au travers des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), les collectivités en effet sont légitimes pour définir des stratégies d’adaptation au changement climatique ainsi que pour porter des actions concrètes localement (prise en compte des spécificités et des fragilités du territoire, mais aussi proximité avec les acteurs locaux pour les entrainer dans des dynamiques de changement).

Dans les faits, il s’avère que ces démarches locales d’adaptation, souvent jugées complexes car fortement partenariales et multithématiques, peinent à se déployer et lorsque c’est le cas, peu de diagnostics approfondis appuyés sur les enjeux et sensibilités locaux et peu d’actions concrètes d’adaptation des territoires au changement climatique sont mises en œuvre.

Ainsi, afin d’aider les collectivités dans leur montée en compétence sur la thématique de l’adaptation au changement climatique, l’ADEME propose la démarche TACCT (Trajectoires d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires : https://tacct.ademe.fr) qui permet aux collectivités d’élaborer une politique d’adaptation au changement climatique de « A à Z », du diagnostic de vulnérabilité jusqu’au suivi des mesures et à l’évaluation de la stratégie. TACCT se décompose ainsi en 3 modules consécutifs qui permettent :

- d’analyser la sensibilité du territoire aux impacts du changement climatique (diagnostic de vulnérabilité) à travers l’exposition aux aléas climatiques et les enjeux du territoire,

- de construire des stratégies et mettre en place un plan d’action via la définition de trajectoires d’adaptation,

- d’évaluer les actions à travers la mise en place d’indicateurs associés ainsi que leur suivi.

## Contexte régional

En Hauts-de-France comme dans les autres régions, le changement climatique et ses effets se sont intensifiés ces dernières années : baisse de la quantité et dégradation de la qualité des eaux douces, évènements extrêmes et notamment inondations, périodes de canicule et de sécheresse, espèces exotiques envahissantes etc. L’ensemble des territoires des Hauts-de-France sont confrontés à une ou plusieurs de ses manifestations, qui impactent les activités, la population et la biodiversité. La recherche d’une action simultanée d’atténuation du changement climatique (éviter l’ingérable) et d’adaptation au changement climatique (gérer l’inévitable) apparait dès lors comme une nécessité.

Élaboré en 2020 par la Région Hauts-de-France, le SRADDET s’articule autour de trois ambitions majeures pour la région :

- Une ouverture maîtrisée pour une région mieux connectée ;

- Une multipolarité renforcée en faveur d’un développement équilibré ;

- Un quotidien repensé, axé sur de nouvelles proximités et une qualité de vie améliorée.

Au travers du SRADDET, la Région affirme son ambition en matière de réindustrialisation, de développement des filières d’avenir, de promotion des énergies renouvelables, de prévention des inondations et de réduction des déchets, au bénéfice des habitants des Hauts-de-France. Il intègre, dans son objectif 38, l’adaptation des territoires au changement climatique et identifie 5 leviers d’actions :

- développer la culture de l’adaptation au changement climatique et celle de la gestion du risque,

- mettre en réseau les acteurs par une animation,

- croiser et diffuser les données des observatoires,

- partager les retours d'expériences et d'expérimentations

- intégrer l’adaptation de manière plus systématique dans les documents de planification

A partir de ce cadre institutionnel, il s’agit maintenant d’accélérer la prise de conscience par les collectivités, de les accompagner dans leur réflexion sur le thème de l’adaptation, quel que soit leur niveau d’avancement, en les outillant avec la démarche TACCT et en les accompagnant dans leur démarche d’adaptation.

Cet accompagnement sera conduit en parallèle de trois initiatives portées par des acteurs régionaux :

- l’AMI ESTHER (Engageons des Solutions pour nos Territoires de Hauts-de-France Et leur Résilience) porté par le Conseil régional Hauts de France. Il vise à mobiliser des territoires pour mettre en œuvre concrètement des solutions d’adaptation au changement climatique, en ciblant prioritairement des territoires moins dotés en ingénierie pour les faire monter en compétence sur les sujets d’adaptation. La démarche veut traiter des enjeux d’adaptation variés et explorer des solutions pouvant être reproductibles au sein d’autres territoires des Hauts-de-France. La démarche aboutit au choix d’une problématique particulière et à l’élaboration du programme d’actions dédié.

- L’AMI SFN (Solutions Fondées sur la Nature) porté par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. Cet AMI vise à promouvoir les Solutions fondées sur la Nature à travers le financement d’études de conception de projets permettant de répondre aux défis de la gestion de l’eau (résilience des milieux aquatiques et humides, prévention des inondations, recharge de la nappe, etc.) tout en préservant la biodiversité.

- L’AMI +4°C porté par le CEREMA. Cet AMI apporte un accompagnement individuel, pour aboutir à une stratégie locale d’adaptation intégrée ou une stratégie thématique, des montées en compétences et des temps de partage d’expérience.

## Identification de 10 collectivités territoriales

L’ADEME souhaite faciliter le passage à l’action des collectivités volontaires, souhaitant porter fortement cette thématique pour que cet enjeu :

- soit pris en compte dans la planification et les prises de décisions,

- soit intégré de manière transversale dans toutes les compétences de la collectivité,

- que des actions opérationnelles intégrant l’adaptation au changement climatique soient menées.

Pour maitriser l’enveloppe financière dédié à ce projet, l’ADEME souhaite proposer, en deux vagues espacées d’un an, à 10 collectivités (une collectivité par département des Hauts-de-France) l’accompagnement dans la démarche TACCT. Les collectivités seront identifiées par l’ADEME pour leur intérêt sur les sujets d’adaptation. Elles feront l’objet de sollicitations en gré à gré par l’ADEME, et si elles souhaitent participer, elles seront invitées à compléter un cadre de réponse permettant une description de l’état d’avancement de leur politique d’adaptation au changement climatique. Les 10 collectivités seront donc retenues par l’ADEME sans intervention nécessaire du prestataire. L’engagement dans l’accompagnement sera formalisé par un engagement écrit et un détail des moyens mobilisés signé par le ou la président.e  de la collectivité.

Cet accompagnement est sur le périmètre d’action de la direction régionale Hauts-de-France de l’ADEME. D’autres directions régionales sont susceptibles de porter des accompagnements identiques sur leur périmètre et en faisant également appel à une procédure de marché public.

Afin de garantir un bon déroulement de la mission, l’ADEME demandera en effet aux territoires sélectionnés de participer à l’opération collective TACCT sur la base d'un certain nombre d’engagements :

- Courrier d’engagement de la collectivité à remettre accompagné du cadre de réponse renseigné pour décrire l’état d’avancement de la politique d’adaptation au changement climatique du territoire. Le courrier d’engagement portera sur les éléments ci-dessous et sur l’engagement à mobiliser les acteurs du territoire.

- Nomination officielle d’un chargé de mission avec attribution de temps de travail dédié (lettre de mission)

- Engagement de formation du chef de projet (formations dispensées gratuitement par l’ADEME - Climat 47 - Adapter son territoire au changement climatique - Outils et méthodes pour l'adaptation et Climat 48 - Adapter son territoire au changement climatique – Se mettre en marche vers une stratégie d'adaptation)

- Présentation de la démarche aux directeurs techniques du territoire

Accord politique et managérial pour la mobilisation de ressources au sein des directions techniques (recherche d'information, participation à des réunions, voire à un groupe de travail avec les directions concernées : développement durable, urbanisme, tourisme, …).

- Délibération d’engagement dans la démarche TACCT (à fournir entre septembre 2026 et décembre 2026))

La cadre de réponse des 10 collectivités sera remis au prestataire retenu. Les collectivités retenues seront accompagnées par un prestataire pour structurer leur politique en matière d’adaptation au changement climatique. Cet accompagnement constitue l’objet du présent marché.

# Les attentes de l’ADEME vis-à-vis des prestations à réaliser

## Objet du marché

La prestation envisagée dans le présent marché vise à fournir un accompagnement à 10 collectivités sous forme d’un appui technique de 36 mois à la mise en œuvre de la démarche TACCT. Cet appui n’a pas vocation à élaborer ou approfondir la politique d’adaptation comme pourrait le faire une AMO mais à aider les collectivités à s’emparer de la démarche :

- aider les collectivités à inscrire dans la durée le mécanisme de la méthodologie TACCT ;

- s’adapter au niveau d’avancement des collectivités retenues ;

- aider à la priorisation des actions efficaces durables et pérennes ;

- faciliter l’automatisation des principes de l’adaptation au changement climatique dans toutes leurs politiques en matière de transition Ecologique (approche systémique/ transversale) ;

- capitaliser en vue de valoriser l’opération collective TACCT et les actions mises en œuvre qui en découlent.

Le prestataire réalisera également une capitalisation et une valorisation des retours d’expériences issus de cet accompagnement, mettant en avant par exemple une action d’adaptation ou une approche spécifique d’une problématique d’adaptation, en concevant 10 fiches de retours d’expérience.

Les collectivités s’engageront à mettre à disposition du prestataire les différents modules de l’outil TACCT.

## Finalités et objectifs

L’objectif est qu’à l’issue de cet accompagnement, les collectivités puissent, en autonomie :

- établir leur propre démarche d’adaptation (éclairée par une bonne connaissance de leur situation, des enjeux propres à leur territoire et des finalités visées),

- la mettre en œuvre en maintenant une coopération entre tous les niveaux de compétence de la collectivité.

- intégrer cette stratégie dans leurs documents de planification existants.

- actualiser autant que de besoins, leur politique d’adaptation

- contribuer aux évaluations demandées dans le cadre de leur PCAET

Le prestataire devra répondre aux objectifs suivants :

- appuyer individuellement chaque collectivité retenue dans son engagement de mise en place/amélioration de sa stratégie d’ACC ; notamment, aide à l’appropriation et l‘acculturation de la démarche TACCT ; appui éventuel au diagnostic en complément de Facili-tacct ;

- faciliter la mise en œuvre d’actions et leur évaluation ;

- coorganiser et coanimer les temps forts réunissant les 10 collectivités dans le cadre de l’accompagnement TACCT et 3 autres collectivités engagées individuellement dans la démarche TACCT (CA2BM, CUA et Ville de Fourmies) ;

- capitaliser et permettre une valorisation efficace des réussites et enseignements issus de l’accompagnement TACCT.

## Calendrier de réalisation de la prestation

La durée totale du marché est de 48 mois.

La prestation d’accompagnement de chaque collectivité aura une durée de 24 mois.

Une première vague de l’accompagnement TACCT concernera 5 collectivités entre juin 2026 et juin 2028, une 2e vague d’accompagnement sera lancée en juin 2027, pour 5 nouvelles collectivités et pour une durée de 24 mois.

Le prestataire sera ainsi amené à accompagner au maximum 10 collectivités de manière individuelle et l’ensemble des collectivités lors d’animations collectives.

Il est prévu que l’accompagnement des collectivités retenues démarre selon les modalités prévues dans le bon de commande.

La prestation démarrera à la notification du marché.

## Périmètre et cible de la prestation

Cet accompagnement s’adresse aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le périmètre de la région Hauts de France, tels que les intercommunalités, syndicats mixtes de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR), y compris les associations de Pays, et Parc Naturels Régionaux (PNR).

Le prestataire accompagnera 10 collectivités sur la durée du marché.

Une très grande majorité des collectivités de la région Hauts de France ayant déjà élaboré leur PCAET ou établi une stratégie volontaire énergie climat, si une telle politique est déjà mise en œuvre, le prestataire veillera à la mise en cohérence de sa démarche avec celle déjà initiée dans le cadre de la politique en question afin qu’elle ne se substitue pas à celle-ci mais vienne l’approfondir, l’améliorer, l’amplifier ou l’opérationnaliser.

## Typologie des prestations et méthodologie

Le contenu de la prestation se décline en trois composantes :

- Composante n°1 : Accompagnement individuel des collectivités retenues sur les 4 étapes

Les 4 étapes de l’accompagnement devront être mises en œuvre sur la durée maximum de 24 mois pour chaque vague.

Les 4 étapes de l’accompagnement pour les collectivités retenues de l’opération collective TACCT sont les suivantes :

- Etape #1. Appropriation de la méthodologie TACCT

- Etape #2. Accompagnement TACCT

- Etape #3. Priorisation des actions à mettre en œuvre et délibérations afférentes

- Etape #4. Mise en œuvre des premières actions

- Composante n°2 : Accompagnement collectif

Les collectivités vont être accompagnés de manière collective par une animation coordonnée par l’ADEME, notamment dans le cadre de la mission Adaptation copilotée avec le CEREMA. Pour mémoire, le programme TACCT Hauts de France est mis en œuvre avec les partenaires suivants : CEREMA, Région Hauts de France, CERDD, SG COP Hauts de France, DREAL Hauts de France, DRAAF Hauts-de-France, Agence régionale de la biodiversité (ARB), Office Français de la Biodiversité (OFB), Agences de l’eau Artois Picardie et Seine Normandie, Météo France.

Voici ci-après les types d’accompagnement déjà identifiés :

- Appui à la montée en compétences des 10 collectivités sur l’ACC

- Animation de rencontres techniques pouvant également associés 3 autres collectivités de la région Hauts de France engagés dans la démarche TACCT.

- Mise à disposition d’une foire aux questions regroupant les sollicitations des 10 collectivités sur la mise en œuvre de la démarche

- Composante n°3 : Capitalisation et valorisation

Un travail de capitalisation des enseignements sur l’accompagnement, le suivi des collectivités et le processus d’internalisation de la démarche sont attendus. Pour la partie valorisation, deux axes seront à distinguer :

- partage externe afin d’en faire bénéficier les autres collectivités des Hauts-de-France ;

- usage interne ADEME.

## Description détaillée des prestations d’accompagnement attendues

### Détail composante n°1 : Accompagnement individuel des collectivités

Suivi et accompagnement des collectivités

Dans tous les cas, les étapes de 1 à 4 devront être validées et le niveau d’accompagnement s’adaptera selon le niveau de maturité de la collectivité, dans l’hypothèse où certaines collectivités auront débuté la démarche TACCT ou un diagnostic de vulnérabilité => niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé.

Il s’agira de proposer un accompagnement individualisé sur mesure, de 12 jours maximum au total, pour chaque collectivité. Les 12 jours sont distribués par étape et seront à adapter selon le niveau d’avancement des collectivités.

En amont du démarrage des accompagnements individuels, 2 réunions collectives de lancement (cf. 2.6.2) permettront de pré-repartir les collectivités selon leur état d’avancement/maturité et de prédéfinir ainsi le type d’accompagnement pas étape.

Cette approche se précisera à la suite d’un entretien individuel avec chaque collectivité et s’ajustera en cas de besoin à mi-parcours de l’accompagnement.

Un tableau permettra de suivre précisément l’état d’avancement de l’accompagnement individuel par collectivité. Ce tableau sera à coconstruire avec la personne référente ADEME.

De plus, pour aider au suivi, le prestataire construira un rapport individualisé par collectivité qui sera mis à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux (document partagé avec l’ADEME), et remis en fin de prestation à la collectivité comme bilan de l’état des lieux et notice de mise en œuvre et de suivi-évaluation du plan d’action. Ce rapport individualisé permettra de suivre intégralement le déroulement du processus d’appropriation et intégration de la démarche TACCT et sera accompagné d’une lecture sur la mise en œuvre des première actions programmées.

Le prestataire vient en appui de la mise en place de la démarche TACCT. C’est bien la collectivité qui devra en interne porter et mettre en application la méthodologie en suivant les étapes de 1 à 4 :

#### Etape#1 - Appropriation de la méthodologie TACCT (P1)

Cette étape vise à bien acculturer l’ensemble de la collectivité, tout en l’accompagnant dans la constitution de son pilotage de sa stratégie ACC en interne.

En début de prestation, le prestataire devra s’entretenir avec chaque collectivité, l’objectif sera de mieux connaître la collectivité et son organisation afin de proposer, si nécessaire, un second temps d’appropriation de la méthodologie TACCT et d’appui à la stimulation de la mobilisation des différents services en interne à la collectivité.  Le prestataire pourra s’appuyer sur le cadre de réponse complété par la collectivité lors de son engagement.

Selon sa maturité ce temps pourra se concentrer également sur :

- le sujet ACC, de quoi parle-t-on (acculturation) ;

- le processus dans lequel elle s’engage via l’accompagnement ;

- des conseils sur comment se mettre « en ordre de marche en interne » ;

- la clarifications de l’articulation de la démarche TACCT avec les autres démarches engagées (PCAET, TETE…) en s’appuyant dans la mesure du possible sur les gouvernances existantes

- des premières pistes pour l’élaboration de la stratégie ACC de la collectivité, en concordance avec les objectifs de la collectivité et les autres politiques territoriales

- des éléments méthodologiques à automatiser dans le cadre des actions programmées relevant du champ de l’ACC.

- …

Si besoin, un appui à la prise en main de la plateforme TACCT pourra être proposé au(x) référent(s) des collectivités retenues.

Il sera essentiel de s’adapter à la dynamique et aux gouvernances existantes afin de s’assurer du succès de cette première étape et éviter les éventuels freins.

#### Etape#2 – Accompagnement TACCT (P2)

Cette étape permettra d’entrer de manière opérationnelle dans la méthodologie TACCT. Chaque collectivité ayant accès à la plateforme pourra avancer dans la mise en application de la méthodologie.

Etape 2.1 - Diagnostiquer les impacts

Il s’agira notamment d’évaluer avec la collectivité les impacts du changement climatique sur le territoire, via l’analyse croisée de son exposition et de sa sensibilité :

- Assistance au recueil des données (identification des données nécessaires sur le plan climatique et sur la vulnérabilité du territoire et des sources de données mobilisables) ;

- Accompagnement au remplissage de l’outil de diagnostic en ligne pour permettre une analyse de l’exposition observée, une analyse de la sensibilité, une analyse de l’exposition future alignée sur la TRACC

- Aide à la définition des enjeux (finalités) prioritaires ;

- Accompagnement à une bonne appropriation du diagnostic par l’ensemble des parties prenantes

Le prestataire prévoira au moins deux séances de travail au sein de chaque collectivité : la première rassemblant les services en interne (pilotée par le prestataire), la seconde avec les partenaires externes (pilotée par la collectivité). Ce travail devra permettre de mettre en avant les enjeux et opportunités de son territoire et de donner les premières orientations pour consolider le diagnostic et construire la stratégie.

Etape 2.2 - Construire des stratégies

L’objectif est de soutenir la collectivité dans la définition d’une stratégie d’adaptation au changement climatique flexible, basée sur le principe de planification dynamique et de la décliner en un plan d’action opérationnel pour le territoire :

- Accompagnement à la formulation de finalités, l’identification d’une panoplie d’actions, l’évaluation et la priorisation des actions et la construction de trajectoires ;

- Accompagnement au remplissage des tableurs ou de l’outil de stratégies en ligne s’il est disponible au moment de la prestation ;

- Appui au choix des trajectoires et à l’élaboration du plan d’action ;

- Identification des documents cadres prochainement révisés ou programmes opérationnels et proposition de recommandations pour inscrire les actions retenues dans les politiques de la collectivité.

Le prestataire prévoira un atelier de travail au sein de chaque collectivité avec tous les services concernés pour organiser le processus d’internalisation de la démarche TACCT avec notamment l’intégration de la démarche dans les gouvernances, l’organisation interne ou l’identification des chefs de projets.

Le prestataire pourra conseiller la collectivité dans la rédaction de fiches actions ou à minima dans la structuration d’un tableur de suivi de ses actions d’ACC (intégrant une lecture sur la temporalité). Les conseils apportés sur la construction de ce tableur de suivi permettront à la collectivité de bien assimiler la dimension d’amélioration continue, dimension incontournable de l’ACC, comme le changement de comportement et l’approche systémique.

#### Etape#3 – Priorisation des actions à mettre en œuvre et délibérations afférentes (P3)

A partir du plan d’actions issu de l’étape#2, une priorisation des actions à mettre en œuvre rapidement sera mis en place.

Sur cette étape le prestaire pourra conseiller la collectivité sur le mode opératoire de priorisation en interne permettant d’acter le passage à l’action. Il pourra aussi éclairer sur l’existence d’accompagnements techniques et financiers pour chaque type d’action prioritaire.  Enfin, Le prestataire accompagnera la collectivité dans la rédaction de la délibération d’adoption du plan d’actions priorisé.

Cela implique de la part du prestataire une bonne connaissance des dispositifs d’accompagnements de l’ADEME et également des partenaires de l’accompagnement TACCT

#### Etape #4. Accompagnement à la mise en œuvre des premières actions d’adaptation (P4)

Dans le temps imparti, le prestataire pourra appuyer méthodologiquement ou techniquement la mise en œuvre des premières actions retenues par la collectivité.

Rappel : le rôle du prestataire est de venir en appui sur ces étapes et non de faire à la place des collectivités retenues.

Afin de garantir une bonne réactivité des collectivités, le prestataire devra être proactif tout au long de la prestation pour s’assurer que la collectivité travaille et avance dans la mise en application de la méthodologie.

Tout au long de sa mission, le prestataire assurera ainsi un accompagnement à distance (mail) pour répondre aux éventuelles difficultés rencontrées par les collectivités, mais également pour coacher les collectivités dans leur démarche et s’assurer de la mobilisation interne.

A minima, le prestataire organisera un point téléphonique régulier tous les mois avec chaque collectivité (veille sur le bon déroulement,…)

Enfin, la mise en place d’un tableau de suivi commun (tableau de bord) à l’ensemble des collectivités permettra à tous et au référent ADEME d’avoir un suivi régulier sur les prestations.

Dans son mémoire technique d’offre le prestataire pourra ajuster la méthodologie proposée dans ce cahier des charges, tout en veillant à bien garder l’esprit qui anime cette démarche.

Suivi et accompagnement des collectivités - TETE

Pour les collectivités également engagées dans le programme TETE de l’ADEME, le prestataire appuiera la collectivité dans une rencontre avec le conseiller TETE afin d’alimenter son accompagnement sur la partie ACC et de faire jouer les synergies entre les deux dispositifs.

RECAPITULATIF ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL (répartition estimative des 12 jours)

P1 - Etape#1 - Appropriation de la méthodologie TACCT (3 jours)

- Entretiens préalables (1 jour)

- Appropriation en intra (1 jour)

- Prise en main de l'application TACCT (1 jour)

P2 - Etape#2 – Accompagnement TACCT (7 jours)

- Appui au diagnostic des impacts (3 jours)

- Appui à la définition de la stratégie et du plan d’action (3 jours)

- Appui à la phase d’internalisation du processus ACC (1 jours)

P3 - Etape#3 – Priorisation des actions à mettre en œuvre et délibérations afférentes (1 jour)

- Conseils sur le mode opératoire de priorisation en interne

P4 - Etape #4 - Accompagnement à la mise en œuvre des premières actions d’adaptation (1 jour)

Commun à toutes les étapes :

- Tableau de suivi commun

- Rapport individualisé par collectivité

- Point téléphonique régulier tous les mois.

### Détail composante n°2 - Accompagnement collectif (forfait)

Conformément à son objectif, cet accompagnement TACCT sera l’occasion de renforcer les liens entre les collectivités engagées, l’ADEME et les partenaires. Ainsi, plusieurs temps de partage et de réseautage ponctueront la durée de l’accompagnement. Le prestataire sera chargé d’organiser et d’animer les réunions suivantes :

- Webinaire de présentation de l’accompagnement TACCT par 2 séances collectives (1 par vague) de Questions Réponses – présentation objectifs, cadre de réponse, rex éventuel et éclairage (1h30 en distanciel).

- Réunion de lancement de l’accompagnement TACCT une fois pour chaque vague de collectivités.

- Vague 1 : à compter de mars 2026

- Vague 2 : à compter de mars 2027

L’objectif principal de ces premières rencontres sera de recueillir les premiers éléments nécessaires pour identifier le niveau de maturité de chaque collectivité et définir ainsi un premier scénario de parcours pour les accompagnements individuels.  Pour chaque vague, cette réunion d’une journée sera dédiée avec une matinée réservée à la présentation des collectivités et des partenaires et l’après-midi à la présentation du prestataire et de l’accompagnement TACCT. Il est attendu que le prestataire soit présent aussi le matin.

- Rencontres techniques d’une demi journée (tous les trois mois) - présentiel ou à distance. A destination des techniciens, ces rencontres permettront

- de travailler sur des points particuliers de construction d’une stratégie et les approches à privilégier selon les cas de figures. Les problématiques, et les thématiques pourront être définies via les accompagnements individuels

- de partager les questionnements, les difficultés, les réussites, la méthodologie…

- des apports techniques et ou méthodologiques (ex : transcrire les résultats de TACCT dans la planification urbaine (SCOT, PLU, ZAC, …).

- 3 Rencontres annuelles TACCT d’une demi journée (septembre 2026, Septembre 2027, Septembre 2028)- en présentiel . A destination des élus et techniciens, ces rencontres permettront de partager et valoriser les avancées des collectivités. Les deux dernières rencontres seront ouvertes à l’ensemble des collectivités des Hauts de-France avec mise en avant des réussites et des actions identifiées à mettre en œuvre pour assurer la pérennisation de ce processus au sein des collectivités, partage de retour d’expérience, témoignage... Ces rencontres annuelles pourront associés les autres collectivités de la région engagées dans la démarche TACCT.

D’une manière générale, les méthodes d’animation devront se faire sous forme d’atelier et non de présentation descendante du prestataire ou de la collectivité, chacun devant pouvoir retirer un bénéfice de ces ateliers. Les techniques d’animation utiliseront des méthodes intégrant des dimensions d’accompagnement aux changements de comportement, de communication non violente, et facilitant la compréhension de l’approche systémique.

Logistique :

L’ADEME se charge de la partie réservation de salle, déjeuner, réservation Teams…

La réunion pourra se tenir aussi bien dans les locaux de l’ADEME Hauts-de-France que dans les locaux des partenaires voire de l’une des collectivités accompagnées (pouvant accueillir des ateliers et séances de travail collectives d’une journée).

Outre les collectivités participantes, ces réunions seront évidemment ouvertes aux partenaires de l’accompagnement TACCT.

En cas de crise sanitaire ou autres évènements ne permettant pas d’assurer la rencontre en présentiel, le prestataire devra adapter les modalités de la rencontre.

RECAPITULATIF ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

Le prestataire devra :

- Coanimer 2 séances collectives de questions-réponses pour les collectivités pressenties

  - Co-préparation des documents supports et des visuels de présentation ; l’ensemble de ces éléments devant avoir une validation préalable de l’ADEME ;

- Coanimer les 2 réunions de lancement de l’accompagnement TACCT

- Co-préparation des documents supports et des visuels de présentation ; l’ensemble de ces éléments devant avoir une validation préalable de l’ADEME ;

- Réaliser le compte-rendu

- Coorganiser et animer les 9 rencontres techniques.

- Co-préparation des documents supports et des visuels de présentation ; l’ensemble de ces éléments devant avoir une validation préalable de l’ADEME ;

- Réaliser le compte-rendu

- Créer un questionnaire d’évaluation en ligne à faire remplir aux participants.

- Compléter une Foire aux questions

- Coorganiser et coanimer les 3 rencontres annuelles, en respectant le programme validé, les supports de présentation et les documents ;

- Co-préparation des documents supports et des visuels de présentation ; l’ensemble de ces éléments devant avoir une validation préalable de l’ADEME ;

- Réaliser le compte-rendu illustré (photo) des rencontres

- Créer un questionnaire d’évaluation en ligne à faire remplir aux participants et réaliser une note de synthèse sur les principaux points abordés (2 pages maximum) au plus tard 3 semaines après la réunion.

### Production d’une synthèse et de fiches retour d’expériences

L’objectif est de capitaliser sur l’accompagnement des territoires qui aura été réalisé. Il sera donc important d’avoir des documents diffusables et très communicants. Les livrables sont détaillés en parties 2.7 et 3.2 du présent cahier des charges.

Cette phase de retour d’expérience sera notamment réalisée via la rédaction de dix fiches régionalisées « Ils l’ont fait » regroupant les résultats (une par collectivité).

Une note de synthèse globale de l’accompagnement d’un maximum de 10 pages sera produite et comprendra notamment :

- Des comparaisons et analyses des résultats obtenus et difficultés rencontrées durant l’accompagnement

- Une analyse des freins ayant empêché celles-ci d’avancer seule dans la démarche TACCT

- Des recommandations et perspectives.

Enfin, le prestataire produira une synthèse communicante de 4 pages présentant les objectifs de l’accompagnement, les stratégies produites pour les 10 collectivités mettant en avant les enjeux abordés et des exemples d’actions issues de ces stratégies (mises en œuvre ou projetées)

Dans leur réponse à cette consultation, les soumissionnaires pourront proposer des adaptations ou précisions à la méthodologie décrite ci-dessus en trois parties principales. Ils présenteront et détailleront le mode opératoire, les moyens humains et techniques qu’ils envisagent de mettre en oeuvre pour assurer les prestations permettant de garantir l’atteinte des objectifs de la présente mission.

## Livrables à remettre à l’ADEME

### Livrables concernant les prestations forfaitaires

Les différents éléments seront déposés sous l’espace partagé TEAMS créé par l’ADEME pour faciliter le suivi de l’accompagnement.

Trois rapports d’avancement seront à remettre en fin de vague 1 et de vague 2 :

Le rapport d’avancement 1 sera composé :

Des supports produits pour chaque étape d’accompagnement

Le Tableau/tableur de suivi commun décrivant les accompagnements individualisés par collectivité selon les étapes décrites

La foire aux questions de l’ensemble des accompagnements

Les supports, compte rendus et synthèse des évaluations de chacune des réunions de l’accompagnement collectif

Des 5 premières fiches de retour d’expériences « ils l’ont fait »

Des supports et comptes rendus des comités de pilotage et des éventuels points techniques bilatéraux avec la maitrise d’ouvrage

Le rapport d’avancement 2 sera composé :

Des supports produits pour chaque étape d’accompagnement collectif de la vague 1

Séance collective de questions-réponses

Réunion de lancement de l’accompagnement TACCT

Supports et compte rendus des réunions techniques

Supports et compte rendus des deux premières rencontres annuelles

Le rapport d’avancement 3 sera composé :

Des supports produits pour chaque étape d’accompagnement

Le Tableau/tableur de suivi commun décrivant les accompagnements individualisés par collectivité selon les étapes décrites

La foire aux questions de l’ensemble des accompagnements

Les supports, compte rendus et synthèse des évaluations de chacune des réunions de l’accompagnement collectif

Des 5 dernières fiches de retour d’expériences « ils l’ont fait »

Des supports et comptes rendus des comités de pilotage et des éventuels points techniques bilatéraux avec la maitrise d’ouvrage

Le rapport final sera composé :

Des supports produits pour chaque étape d’accompagnement collectif de la vague 2

Séance collective de questions-réponses

Réunion de lancement de l’accompagnement TACCT

Supports et compte rendus des réunions techniques

Supports et compte rendus de la dernière rencontre annuelle

D’une note de synthèse globale de l’accompagnement d’un maximum de 10 pages

De la synthèse communicante de 4 pages sur l’opération collective d’accompagnement

Il est strictement demandé le respect des consignes d’élaboration et de présentation des documents détaillées en 3.3.

### Livrables concernant les prestations unitaires

Les différents éléments seront déposés sous l’espace partagé TEAMS créé par l’ADEME pour faciliter le suivi de l’accompagnement.

Pour chaque prestation unitaire, le rapport individualisé provisoire (étape 1 et 2) et final (étape 1, 2, 3 et 4) par collectivité prévus au 2.6.1, ces rapports seront aussi également remis aux collectivités ;

# Pilotage de la prestation

## Organisation du Comité de pilotage

Le présent marché conduira à l’accompagnement de plusieurs collectivités en simultané. Cette prestation sera donc suivie par un Comité de pilotage dédié, qui aura pour objectifs de :

- faire un pilotage de l’ensemble des accompagnements des collectivités,

- faciliter la planification des interventions,

- faciliter les interactions entre d’éventuels autres accompagnements de la collectivité déjà en cours par des membres opérateurs de la mission adaptation (par exemple élaboration du PCAET, mise en œuvre de la démarche Territoire Engagé Transition Ecologique, Solutions d’adaptation fondé sur la nature, Artisan, AMI Esther etc.) et l’accompagnement réalisé par le prestataire,

- permettre une meilleure acculturation et appropriation des outils et démarches d’adaptation au changement climatique par l’ADEME et ses partenaires en Hauts de France.

- émettre d’éventuels points de vigilance et recommandations au fil de l’eau.

Le Comité de pilotage sera constitué d’un membre de chaque structure et opérateurs de la mission adaptation au changement climatique : ADEME Hauts de France, des représentants du CEREMA, de la DREAL, de la Région Hauts-de-France (Agence Hauts-de-France 2020 2024), des Agences de l’Eau Artois Picardie et Seine Normandie, de l’Office Français de la Biodiversité, du CERDD, de Météo France, de la Banque des Territoires, de l’Agence Régionale de Santé, de la Banque des Territoires et du Conservatoire du Littoral.

Le comité de pilotage se réunira après la notification du marché et avant que ne démarre l’accompagnement des collectivités, puis environ tous les 6 mois pendant la durée de l’opération. Ils se dérouleront à la suite des rencontres annuelles prévues. Ce comité de pilotage pourra se tenir conjointement avec les réunions du comité opérationnel de la mission adaptation.

Il se réunira en présentiel une fois par an dans les locaux de l’ADEME ou de l’un de ses partenaires, les autres réunions de comité se tiendront en visioconférence.

L’ordre du jour et les supports de présentation seront proposés par le prestataire a minima 3 semaines avant la réunion. Le commanditaire peut amender/modifier l’ordre du jour jusqu’à 3 jours ouvrés avant la réunion. Le prestataire envoie le compte-rendu pour validation au commanditaire dans les 5 jours ouvrés suivants la réunion.

Le prestataire sera en charge de la rédaction des comptes-rendus et de la préparation des éventuels supports visuels.

L’animation sera partagée avec l’ingénieur référent ADEME.

Le prestataire fera en sorte de grouper au mieux ses déplacements pour rationaliser les coûts et l’impact carbone de la prestation.

Le premier Comité de pilotage se tiendra dans un délai de deux mois suivant la notification du marché. Il sera l’occasion de préciser le planning des comités de suivi et la liste des documents à réaliser, de valider une première version de la feuille de route (planning, objectifs, etc.) ainsi que le mode de fonctionnement pour le suivi de la mission.

## Communication

Les documents élaborés respecteront les consignes suivantes :

- Utilisation d’une des chartes graphiques éditoriales de l’ADEME (selon pertinence : Ils l’ont fait, clés pour agir...) la charte graphique sera fournie sur simple demande.

- Format A4

- Photos d’illustration fournies en format HD, le cas échéant issues des collectivités avec formulaire d’autorisation des droits. Formulaire disponible sur demande auprès du référent ADEME en charge du présent marché.

Les documents seront livrés sous un format numérique modifiable ou en PDF haute-définition non vectorisé. Les impressions seront fortement limitées dans le cadre de ce marché.

Par ailleurs, l’ensemble des prestations précédemment énumérées devra être réalisé selon les principes de l’éco communication. Une réflexion devra être proposée et suivie par le prestataire afin de limiter ses impacts sur l’environnement et limiter sa production de déchets, ses consommations d’énergie à toutes les étapes de la réalisation de la prestation. Des informations sont disponibles sur les sites suivants : www.ademe.fr/eco-communication et http://www.evenementresponsable.org/.

## Encadrement et suivi de la prestation

Suivi général de la prestation

Espace TEAMS :

Afin de faciliter le suivi de la prestation et les échanges, l’ADEME mettra à disposition un espace partagé qui sera raccroché à l’équipe Teams Collab de l’AMI TACCT.

Le prestataire tiendra à jour un tableau d’avancement des prestations disponibles sur cet espace (l’arborescence sera proposée par l’ADEME).

Chaque évènement de travail fera l’objet d’une présentation préalable aux ingénieurs de l’ADEME en charge du suivi de la prestation, par réunion téléphonique et/ou partage d’écran pour valider les éléments de travail et les présentations en amont des ateliers collectifs avec les collectivités et partenaires de l’AMI.

Ces documents en ligne devront être facilement exportable en version xls, word, pdf. Cet espace est propriété de l’ADEME.

L’ingénieur ADEME en charge du suivi de la prestation est Yannick PAILLET, Référent Adaptation au changement climatique à l’ADEME Hauts-de-France.

# Compétences et accréditation des candidats

Au niveau de la ou des structure(s) prestataire(s), sont recherchées :

- une expertise et des références en matière de réalisation d’études de vulnérabilité et de stratégies d’adaptation au changement climatique,

- une très bonne connaissance des collectivités territoriales et des sujets liés à leurs compétences dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie, des ressources, de la prévention et gestion des déchets et de l’économie circulaire,

- une expérience et des références en matière de concertation, de facilitation en intelligence collective et de communication pédagogique sur le changement climatique.

Si ces compétences ne sont pas présentes au sein de la même organisation, il sera mentionné les collaborations antérieures entre les différents professionnels.

# Prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations incluant tous les frais, charges, fournitures, matériel et sujétions du titulaire.

Les prix correspondants à la réalisation des prestations de l’accord-cadre sont fermes et définitifs pour toute la durée de l’accord-cadre, aucune révision de prix n’est prévue.