## Tableau des livrables
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES LIVRABLES – AMO TJ VERSAILLES
CCTP ¦ Maitrise d'ouvrage : Département Immobilier de Paris - Secrétariat Général du Ministère de la Justice
Réf. | Mission | Intitulé du livrable | Description du contenu | Format attendu | Délai (J. ouvrés cumulés) | Validation MOA
MISSION 1 – DIAGNOSTIC ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ (18 jours ouvrés)
L1 | Mission 1 (18 j.o.) | Rapport de diagnostic et études préalables | Diagnostic comprenant : • Analyse critique de l'étude Embase (2018) • Analyse fonctionnelle de l'existant (services, flux de circulation, dysfonctionnements, attentes utilisateurs) • Diagnostic technique des locaux concernés (tous corps d'état) • Analyse de conformité réglementaire (accessibilité, incendie, sûreté DSJ, acoustique, énergie) • Schémas fonctionnels et organigrammes de circulation (organisation spatiale RDC, flux différenciés, points de croisement) | Rapport Word/PDF + plans PDF A3 | J+10 | Oui
L2 | Mission 1 (18 j.o.) | Dossier de faisabilité – Scénarios et pré-programme | Document consolidé comprenant : • Pré-programme fonctionnel (orientations, espaces à créer/modifier) • Comparaison argumentée de 2 à 3 scénarios (analyse multicritère : qualité fonctionnelle, coût, délais, continuité de service) • Recommandation motivée du scénario optimal • Estimation sommaire des coûts par scénario (travaux TCE, PI, surcoûts site occupé, provisions) • Points d'arbitrage soumis à la MOA | Word/PDF + plans + tableau Excel | J+18 | Oui – réunion de validation
MISSION 2 – PROGRAMMATION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE (15 jours ouvrés)
L3 | Mission 2 (15 j.o.) | Programme fonctionnel et technique | Document contractuellement opposable comprenant : • Organigrammes de fonctionnement et relations entre entités • Tableaux exhaustifs de surfaces par service et par local (conformes circulaire surfaces 2024, ratios de référence, justification des écarts) • Fiches techniques d'espaces uniformisées par local créé ou modifié (exigences acoustiques quantifiées, thermiques, courants forts/faibles, VDI, sûreté, mobilier, équipements numériques) • Programme technique général décomposé par corps d'état • Obligation de résultat : mises à jour jusqu'à validation MOA | Word/PDF (opposable) + tableaux Excel | J+30 | Oui
L4 |  | Réunions de travail | Réunions de travail avec la MOA et l'utilisateur (état des lieux, présentation et validation des livrables etc) | A la demande de la MOA |  | Réunions
L4 | Mission 2 (15 j.o.) | Dossier de consultation MOE (CCTP + DPGF + AE + RC + Tableau d'analyse des offres + CCAP) | Documents prêts à intégrer au DCE pour la consultation de la maîtrise d'œuvre et des prestations intellectuelles associés : • DCE pour la désignation de la MOE et de l'équipe technique (CSPS, CSSI, bureau de contrôle) • Prescriptions relatives aux études complémentaires (structure, fluides, acoustique, sûreté) | Word + Excel | J+33 | Oui – réunion de validation
MISSION 3 – ESTIMATION FINANCIÈRE ET PHASAGE (7 jours ouvrés)
L5 | Mission 3 (7 j.o.) | Estimation financière détaillée et planning général | • Estimation globale de l'opération avec lecture croisée par lot technique, zone fonctionnelle et phase (HT/TTC) • Inclut : travaux TCE, PI (MOE, BET, CSSI, CSPS, OPC, diagnostics), équipements (visio, mobilier, signalétique) • Surcoûts site occupé détaillés • Provisions : aléas 10% TTC, actualisation 7% • Tableau de ratios coûts/m² par type de surfaces • Planning Gantt faisabilité à GPA (jalons, phasage, interfaces accessibilité et ESIR 2026, relogement temporaire) • Si dépassement : mesures d'économie ou scénarios par tranches (sans rémunération supplémentaire) | Excel détaillé + PDF synthèse + Gantt + plans A3 | J+38 | Oui
LÉGENDE ¦ J+10 : L1 ¦ J+18 : fin Mission 1 ¦ J+30 : L3 ¦ J+33 : fin Mission 2 ¦ J+38 : L5 ¦ J+40 : fin Mission 3 ¦ Durée totale : 40 jours ouvrés
Démarrage ou arrpet de chaque mission conditionné à la décision formelle de la phase précédente. 3 réunions de validation incluses à minima en présentiel (J+18, J+33, J+40).
Source : CCTP – AMO Programmation Salles d'Audiences – TJ Versailles – DIPARIS / Ministère de la Justice