## Feuil1
Ce document est contractuel. Les prestations objet du contrat sont exécutées par application des prix indiqués dans la présente décomposition globale et forfaitaire. Les Prix comprennent : - toutes les charges et frais afférents * les quantités proposées peuvent revues à la hausse ou à la baisse selon l'appréciation du candidat au regard du volume des prestations objets du contrat.
Objet du marché : Étude sur le modèle économique et institutionnel des Instituts à Gestion Déléguée (IGD) au Maroc
DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE DU PRIX (DPGF)
Phase | Activités principales | Livrables | Unité | Quantités proposées* | Prix unitaire HT | Prix Total HT | Prix Total TTC
1. Cadrage, revue documentaire et benchmark international | ✔ Identification et analyse des documents de référence, notamment les textes réglementaires, conventions et manuels de procédures applicables ✔ Analyse comparative des bonnes pratiques internationales ✔ Mapping des 14 IGD existants ✔ Élaboration d’une note de cadrage | Note de cadrage | Jour | 20 |  | 0
2. Collecte et diagnostic de terrain | ✔ Analyse des modèles existants (économiques, pilotage, performance, partenariats, prise en compte des besoins des entreprises, etc.). ✔ Réalisation d’entretiens avec toutes les parties prenantes ✔ Organisation de focus groups régionaux ✔ Elaboration d’un diagnostic approfondi des IGD | Rapport de diagnostic des IGD | Jour | 60 |  | 0
3. Élaboration du modèle économique et institutionnel rénové et d’un plan d’intervention pour sa mise en œuvre | ✔ Proposition de scénarii de modèle économique et institutionnel des IGD ✔ Elaboration d’un plan d’intervention pour le déploiement de nouveau modèle retenu | Rapport sur le modèle économique et institutionnel | Jour | 60 |  | 0
4. Restitution finale | ✔ Production du rapport final et d’une synthèse exécutive ✔ Organisation d’un atelier national d’échange et de partage | Rapport de l’atelier national intégrant la synthèse des échanges | Jour | 20 |  | 0
TOTAL DU MARCHE MAD/€ H.T
Taux TVA
TOTAL DU MARCHE MAD/€ T.T.C