## Feuil1
Remplacement de la production d’Eau Chaude Sanitaire, des réseaux d’eaux chaude et de bouclage sanitaire du bâtiment PEDIATRIE PSE1 : Remplacement du réseau Primaire Eau Chaude desservant les bâtiments PEDIATRIE et URB PSE2 : Installation d’une production d’Eau Chaude Solaire thermique
|  | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32
Etudes
Appro. | bar: M2 S5 to M2 S8
Dépose Ballon de stockage ECS | bar: M3 S9 to M3 S10
Création Nouvelle production | bar: M3 S11 to M5 S20
Création des réseaux en Sous-sol jusqu'aux colonnes montantes | bar: M3 S11 to M5 S20
Remplacement des colonnes montantes et raccordements | bar: M6 S21 to M7 S28
Mise en service | bar: M8 S29 to M8 S30
Dépose ancienne production | bar: M8 S31 to M8 S32
PSE1 - Remplacement du réseau Primaire EC | bar: M5 S18 to M5 S20
PSE2 - Pose des panneaux en toiture | bar: M3 S11 to M3 S12
PSE2 - Intégration des installations en sous-station | bar: M4 S13 to M5 S20
PSE2 - Réseaux Solaire | bar: M6 S21 to M7 S28
Mise en service | bar: M8 S29 to M8 S30