CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Rénovation de l’amphithéâtre 2 du bâtiment D sur le site de l’IUT de Cachan

Université Paris-Saclay

Bâtiment Bouygues

9 Rue Joliot Curie

91190 Gif-sur-yvette

| L'ESSENTIEL DU CONTRAT |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objet | Rénovation de l’amphithéâtre 2 du bâtiment D sur le site de l’IUT de Cachan |
|  | Type de contrat | Marché public |
|  | Nombre de lots | 4 |
|  | Tranches optionnelles | Sans tranches optionnelles |
|  | Clauses sociales | Avec |
|  | Clauses environnementales | Avec |
|  | Durée / Délai | Défini par lot |
|  | Reconduction | Sans |
|  | Prix | Prix global forfaitaire |
|  | Variation des prix | Avec |
|  | Avance | Avec |

SOMMAIRE

1 - Dispositions générales du contrat	5

1.1 - Objet du contrat	5

1.2 - Décomposition du contrat	5

2 - Pièces contractuelles	6

3 - Intervenants	6

3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier	6

3.2 - Contrôle technique	6

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs	6

4 - Confidentialité et mesures de sécurité	6

5 - Protection des données à caractère personnel	6

6 - Durée et délais d'exécution	7

6.1 - Délai global d'exécution des prestations	7

6.2 - Délai d'exécution	7

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution	7

7 - Prix	7

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués	7

7.2 - Modalités de variation des prix	7

7.3 - Répartition des dépenses communes	8

8 - Garanties Financières	8

9 - Avance	8

9.1 - Conditions de versement et de remboursement	9

9.2 - Garanties financières de l'avance	9

10 - Modalités de règlement des comptes	9

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels	9

10.2 - Présentation des demandes de paiement	10

10.3 - Délai global de paiement	10

10.4 - Paiement des cotraitants	10

10.5 - Paiement des sous-traitants	10

11 - Conditions d'exécution des prestations	10

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits	10

11.2 - Implantation des ouvrages	11

11.3 - Préparation et coordination des travaux	11

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux	11

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	11

11.4 - Etudes d'exécution	12

11.5 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier	12

11.5.1 - Gestion des déchets de chantier	12

11.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	12

11.5.3 - Documents à fournir après exécution	12

12 - Développement durable	12

13 - Réception	14

13.1 - Réception des travaux	14

13.1.1 - Dispositions applicables à la réception	14

14 - Garantie des prestations	14

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle	14

16 - Pénalités	14

16.1 - Pénalités de retard	14

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé	14

16.3 - Autres pénalités spécifiques	14

17 - Assurances	15

18 - Résiliation du contrat	15

18.1 - Conditions de résiliation	15

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire	16

19 - Règlement des litiges et langues	16

20 - Clauses complémentaires	16

20.1 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)	16

21 - Dérogations	17

# 1 - Dispositions générales du contrat

## 1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :

Rénovation de l’amphithéâtre 2 du bâtiment D sur le site de l’IUT de Cachan

Le projet consiste en la rénovation de l’amphithéâtre 2 du bâtiment D de l’IUT de Cachan. Les travaux concernent uniquement l’amphithéâtre 2.

L’amphithéâtre est assez ancien et ne répond plus aux besoins de l’IUT. Les travaux visent à désamianter le local et à le remettre aux normes. A cette occasion, l’ensemble du mobilier existant (sièges et tablettes) sera remplacé. L’acoustique générale sera également améliorée (avec la participation de la section acoustique de l’IUT).

Au cours des études, il a été constaté que l’alimentation générale du bâtiment D était sous dimensionnée par rapport aux besoins du bâtiment. Le TGBT de l’IUT est situé dans le bâtiment C. Le remplacement de ce câble sera réalisé avant le démarrage des travaux décrit au présent document.

Les travaux à réaliser comprennent notamment :

- L’ensemble des travaux préparatoires,

- L’ensemble des travaux de désamiantage et de curage,

- L’ensemble des travaux de charpente bois, faux-plafond et menuiseries intérieures,

- L’ensemble des travaux de revêtements de sol et de peinture,

- L’ensemble des travaux de CFO/cfa et SSI.

L’ensemble de ces ouvrages conduit à réaliser des travaux de natures multiples et en particulier :

- Des travaux préparatoires tels que les installations de chantiers et la base vie, la mise en place de barrières et clôtures de chantiers, la mise en place de protections cloisonnements et protections provisoires, …

- L’installation de protections collectives provisoires,

- Des reconnaissances des réseaux et ouvrages existants.

Lieu(x) d'exécution :

IUT de CACHAN

94230 Cachan

## 1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 4 Lot(s) :

| Lot(s) | Désignation |
| --- | --- |
| 01 | Curage désamiantage |
| 02 | Aménagements intérieurs |
| 03 | Mobilier |
| 04 | CFO/CFA/SSI |

# 2 - Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses techniques communes (CCTC)

- Le calendrier détaillé d'exécution

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- le planning remis par le titulaire dans son offre

- le mémoire technique remise par le titulaire dans son offre

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG travaux)

# 3 - Intervenants

## 3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assuré par OMC ARCHITECTURE, co-traitant OMEGA Alliance.

## 3.2 - Contrôle technique

La mission de contrôle technique est assuré par Bureau VERITAS Construction.

## 3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau III est assurée par  COORDINATION MANAGEMENT-MANAG.

# 4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent contrat comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

# 5 - Protection des données à caractère personnel

Les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement à ses obligations en matière de protection des données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres à cette qualité.

# 6 - Durée et délais d'exécution

## 6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 3 mois à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage, période de préparation comprise.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 11/05/2026.

## 6.2 - Délai d'exécution

L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par l’ordre de service de démarrage.

Les délais sont calculés sur la base des délais propres à chaque tâche, indiqués dans le planning remis par le titulaire dans son offre ou dans le calendrier détaillé d’exécution.

## 6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) après consultation auprès des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Après acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC à l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'acte d'engagement. Il est alors à nouveau notifié par ordre de service à tous les titulaires.

# 7 - Prix

## 7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Le prix global et forfaitaire correspondra à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions des CCTC, CCTP, règlements, normes, règles de l'art, etc. et les autres documents formant le dossier marché, CCAG, CCAP, planning, D.P.G.F., schémas, …, du lot concerné et plans du projet

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

## 7.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date à laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

| Lot(s) | Formules | Prix concernés |
| --- | --- | --- |
| 01. | Cn = 0.0% + 100.0% (BT01 (d-3) / BT01 (o)) |  |
| 02. | Cn = 0.0% + 100.0% (BT01 (d-3) / BT01 (o)) |  |
| 03. | Cn = 0.0% + 100.0% (010765033 (d-3) / 010765033 (o)) |  |
| 04. | Cn = 0.0% + 100.0% (BT47 (d-3) / BT47 (o)) |  |

selon les dispositions suivantes :

Cn : coefficient d’actualisation.

d : mois de début d’exécution des prestations.

Index (d - nombre de mois de décalage) : valeur de l’index de référence correspondant au mois d diminué du nombre de mois de décalage, à condition que le mois d (mois de début d’exécution des prestations) soit postérieur au mois zéro augmenté de ce même nombre de mois de décalage.

Index (o) : valeur de l’index de référence au mois zéro (mois de fixation initiale des prix).

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle qui doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant, intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants :

| Lot(s) | Code | Libellé |
| --- | --- | --- |
| 01. | BT01 | Index du bâtiment - Tous corps d'état - Base 2010 |
| 02. | BT01 | Index du bâtiment - Tous corps d'état - Base 2010 |
| 03. | 010765033 | Indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés - CPF 31.0 - Meubles |
| 04. | BT47 | Index du bâtiment - Électricité - Base 2010 |

## 7.3 - Répartition des dépenses communes

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

# 8 - Garanties Financières

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.

# 9 - Avance

Une avance pourra être accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les lots suivants :

| Lot(s) | Désignation |
| --- | --- |
| 02 | Aménagements intérieurs |
| 03 | Mobilier |

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

## 9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé à 35,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s’impute selon les modalités prévues à l’article R2191-11 du code de la commande publique.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.

## 9.2 - Garanties financières de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

# 10 - Modalités de règlement des comptes

## 10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours après la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

## 10.2 - Présentation des demandes de paiement

A compter du 1er janvier 2020, conformément au Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Pour toute interrogation, vous pouvez contacter le service facturier à l'adresse suivante : service.facturier@universite-paris-saclay.fr

Informations à utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13002602400054

## 10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## 10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

## 10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

# 11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

## 11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges.

## 11.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

## 11.3 - Préparation et coordination des travaux

### 11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.

Cette période débute à compter de la date fixée par l’ordre de service de démarrage.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, après consultation des entreprises, le calendrier détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé simplifié, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de coordination simplifié en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

### 11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. Il a libre accès au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS assuré par COORDINATION MANAGEMENT-MANAG:

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis à vis de ses sous-traitants à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur

desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des travailleurs handicapés.

## 11.4 - Etudes d'exécution

Le titulaire doit l’établissement des documents nécessaires à la réalisation de ses ouvrages, tels que plans d’exécution, notes de calculs et études de détail.

## 11.5 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier

### 11.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

### 11.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

### 11.5.3 - Documents à fournir après exécution

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

# 12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère social qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Conformément aux dispositions des articles L. 2112-2 à L. 2112-4 du Code de la commande publique et en application de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience, le titulaire du présent marché s’engage à réaliser une action d’insertion professionnelle visant à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles particulières.

Les personnes concernées par cette action d’insertion relèvent notamment des catégories suivantes :

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnées à l’article L. 5132-4 du Code du travail, notamment mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), salariées d’une entreprise d’insertion (EI) ou d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;

Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Écoles de la deuxième Chance (E2C) ;

Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;

Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au développement durable et à la protection de l’environnement, le titulaire du présent marché s’engage à intégrer des exigences environnementales dans l’exécution des prestations, afin de réduire l’impact environnemental des travaux et de contribuer à la transition écologique.

Le titulaire devra notamment :

Respecter la réglementation en vigueur relative à la protection de l’environnement, à la gestion des déchets, à la prévention des pollutions et à la préservation des ressources naturelles ;

Mettre en œuvre des pratiques visant à limiter les nuisances (bruit, poussières, émissions de gaz à effet de serre) sur le chantier ;

Favoriser l’utilisation de matériaux et produits éco-labellisés ou à faible impact environnemental, conformément aux spécifications techniques du marché ;

Optimiser la gestion des déchets de chantier en appliquant les principes de réduction, réutilisation, tri et valorisation, conformément à l’article 36 de l’Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG Travaux ;

Mettre en place des mesures de prévention des risques environnementaux liés aux travaux (protection des sols, des eaux, de la biodiversité) ;

Favoriser l’économie circulaire et la réutilisation des matériaux lorsque cela est possible et conforme aux règles techniques.

Le titulaire devra élaborer et soumettre au maître d’ouvrage, avant le démarrage des travaux, un plan de gestion environnementale du chantier précisant notamment :

Les mesures prévues pour la gestion des déchets et leur traçabilité ;

Les actions visant à limiter les nuisances environnementales ;

# 13 - Réception

## 13.1 - Réception des travaux

### 13.1.1 - Dispositions applicables à la réception

La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux propres à chaque lot dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de réception.

# 14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

# 15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation à l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une cession à titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

# 16 - Pénalités

## 16.1 - Pénalités de retard

Lorsqu’un délai contractuel d'exécution ou de livraison, tel qu’indiqué par le titulaire dans le planning remis dans son offre ou dans le calendrier d’exécution, est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité de 200 € par dérogation aux stipulations de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 20% du montant du marché.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

## 16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

## 16.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 250,00 € par absence.

| Pénalités | Occurrence | Valeurs | Précisions |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard dans la levée des réserves | Journalière | 200,00 € | A compter de la date limite fixée par le PV de réception |
| Pénalités pour retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires aux études, à l'ordonnancement ou à la coordination des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, fiches techniques, études de détail, plans de synthèse, échantillons, etc.) | Journalière | 150,00 € | Par jour calendaire au delà du délai propre à une tache tel qu'indiqué dans le planning remise par le titulaire dans son offre |
| Pénalités pour Dépôts de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites. Retard dans le nettoyage/évacuation de dépôts en dehors des zones prescrites | Journalière | 150,00 € | Par jour et par infraction constatée et notifiée par mail par le MOE, CSPS ou MOA |
| Absence à une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination, visite de chantier | Journalière | 250,00 € | NOTA : Un retard perturbant ces réunions et/ou visites pourra être assimilé à une absence. Un retard de plus de 30 minutes sera considéré comme une absence |

# 17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

# 18 - Résiliation du contrat

## 18.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

## 18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

# 19 - Règlement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Versailles est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

# 20 - Clauses complémentaires

## 20.1 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition, gratuitement, par l’Université Paris-Saclay, à l’adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra être résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

# 21 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge à l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 12.4.2 alinéa 4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge à l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.3 du CCAP déroge à l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge à l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux