## CDPGF Lot 1
PROJET: CONSTRUCTION D’UN HOPITAL DE JOUR / CATTP EN PSYCHIATRIE GENERALE ET PEDOPSYCHIATRIE |  |  | Entreprise:
Ce cadre est basé sur le CCTP et les plans établis par la maitrise d'oeuvre afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Pour l'établissement de son offre, l'entreprise est réputée avoir vérifié les cotes et quantitatifs et complété la colonne "Quantités entreprise" sous sa propre responsabilité, étant entendu que le marché est contractuellement à prix global et forfaitaire. L'entreprise est tenue de suivre la trame du présent bordereau, en ajoutant des compléments si elle le souhaite.
LOT 1 | VRD
ART. | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantités estimées | Quantités entreprise | Prix unitaire HT | TOTAL HT
2.1 | PRESTATIONS GÉNÉRALES
2.1.1 | Prestations en phase préparatoire
2.1.1.1 | Documents à remettre pour VISA | Forf. | 1
2.1.1.2 | DICT – Marquage-piquetage des réseaux | Forf. | 1
2.1.2 | Prestations en fin de chantier
| - Contrôles et essais | Forf. | 1
| - DOE | Forf. | 1
2.2 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
2.2.1 | Débroussaillage, abattage et dessouchage
2.2.1.1 | Débroussaillage général | M2 | 8690
2.2.1.2 | Abattage et élagage | U | 4
2.2.1.3 | Dessouchage et évacuation | U | 4
2.2.2 | Protection des arbres conservés | U | 6
2.3 | TERRASSEMENTS
2.3.1 | Terrassements généraux
2.3.1.1 | Décapage de la terre végétale | M3 | 2610
2.3.1.2 | Terrassements en déblais | M3 | 2750
2.3.1.3 | Mise en remblais | M3 | 550
2.3.1.4 | Matériaux d’apport | M3 | 250
2.3.1.5 | Évacuation des matériaux excédentaires | M3 | 2450
2.3.1.6 | Gestion des eaux pendant les terrassements | Forf. | 1
2.3.2 | Terrassements en tranchées
2.3.2.1 | Tranchées EP/EU
| - Tranchée pour conduite D ≤ 200 | ML | 455
| - Tranchée pour conduite 200 ≤ D ≤ 400 | ML | 135
2.3.2.2 | Tranchée réseau AEP | ML | 40
2.3.2.3 | Tranchée réseau gaz | ML | 120
2.3.2.4 | Tranchées autres réseaux secs | ML | 850
2.3.2.5 | Arrivées d’eau et venues d’eau | Forf. | 1
2.4 | VOIRIE
2.4.1 | Préparation des fonds de forme
2.4.1.1 | Couche de Forme | M2 | 2390
2.4.1.2 | Réglage, nivellement et compactage des supports | M2 | 3425
2.4.2 | Revêtements en matériaux bitumineux
2.4.2.1 | Voirie lourde accessible aux PL | M2 | 1355
2.4.2.2 | Grenaillage de l’enrobé | M2 | 355
2.4.3 | Revêtements en matériaux traités
2.4.3.1 | Bandes en béton pour places de stationnement | M2 | 420
2.4.3.2 | Zones piétonnes en béton désactivé | M2 | 1035
2.4.4 | Revêtements en matériaux modulaires
2.4.4.1 | Stationnement en pavés engazonnés | M2 | 35
2.4.5 | Revêtements en matériaux naturels non traités
2.4.5.1 | Chaussées végétalisées | M2 | 580
2.4.5.2 | Bande stérile en pied de bâtiment | M2 | 100
2.4.6 | Bordures
2.4.6.1 | Bordures en béton | ML | 500
2.4.6.2 | Chasses roues en bois | ML | 90
2.4.7 | Signalisation réglementaire
2.4.7.1 | Rail de guidage pour malvoyant | ML | 95
2.4.7.2 | Signalisation horizontale réglementaire | Forf. | 1
2.4.7.3 | Signalisation verticale de police | Forf. | 1
2.5 | GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE DRAINAGE
2.5.1 | Canalisations
2.5.1.1 | Canalisation en matériaux composites
| - EP PP SN16 Ø200 | ML | 130
| - EP PP SN16 Ø250 | ML | 15
| - EP PP SN16 Ø300 | ML | 120
2.5.2 | Regards
2.5.2.1 | Ouvrages de visite
| - Regard Ø600 | U | 24
| - Regard Ø1000 | U | 1
2.5.2.2 | Boîtes de pied de façade | U | 9
2.5.3 | Ouvrages d’engouffrement
2.5.3.1 | Avaloirs et bouches à grille | U | 1
2.5.4 | Stockage des eaux pluviales
2.5.4.1 | Drains dans les couches de forme drainantes
| - Drain routier Ø200 | ML | 225
2.5.4.2 | Noues et creux | M2 | 350
2.5.4.3 | Têtes de buses ou d’aqueduc | U | 19
2.5.4.4 | Régulation du débit | U | 1
2.5.4.5 | Surverse | U | 4
2.5.4.6 | Puits d’infiltration des eaux de drainage | U | 1
2.6 | ASSAINISSEMENT EU
2.6.1 | Canalisations
2.6.1.1 | Canalisation du réseau gravitaire
| - EU PVC CR16 Ø160 | ML | 25
| - EU PVC CR16 Ø200 | ML | 100
2.6.1.2 | Canalisation pour le refoulement
| - PE Ø90 (diamètre à confirmer en EXE) | ML | 40
2.6.2 | Regards
2.6.2.1 | Ouvrages de visite | U | 5
2.6.2.2 | Boîtes de pied de façade | U | 14
2.6.3 | Poste de refoulement des eaux usées | Forf. | 1
2.7 | EAU POTABLE - GAZ
2.7.1 | Chambre de comptage AEP | U | 1
2.7.2 | Conduites
| - PE eau bandes bleues | ML | 40
| - PE gaz bandes jaunes | ML | 120
2.8 | INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX SOUPLES DIVERS
2.8.1 | Fourreaux
2.8.1.1 | Fourreaux pour réseau de distribution générale électrique
| - TPC Ø160 rouge | ML | 50
2.8.1.2 | Fourreaux pour réseau d’éclairage
| - TPC Ø90 rouge | ML | 500
2.8.1.3 | Fourreaux pour réseau de télécommunication
| - 5 42/45 PVC | ML | 130
2.8.1.4 | Fourreaux divers pour alimentation d’équipements extérieurs
| - TPC Ø110 rouge (CFO) | ML | 145
| - TPC Ø63 vert (CFA) | ML | 55
2.8.2 | Ouvrages divers
2.8.2.1 | Chambres de tirage
| - L1T | U | 5
| - L2T | U | 3
| - EP80 | U | 1
2.9 | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
2.9.1 | Réseaux
2.9.1.1 | Câbles sous fourreaux | ML | 525
2.9.1.2 | Boîtes de jonction | PM
2.9.2 | Candélabres
| - Borne piétonne | U | 7
| - Candélabre routier simple | U | 13
| - Candélabre routier double | U | 6
2.10 | ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE D’ACCÈS
2.10.1 | Barrière levante | U | 1
TOTAL H.T.
20%
TOTAL T.T.C.
2.11 | PSE 01 - BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUES
2.11.1 | Tranchée pour fourreaux IRVE
| - Tranchée pour multi CFO | ML | 175
| - Tranchée pour multi CFA | ML | 175
2.11.2 | Infrastructure pour recharge de véhicules électriques (IRVE)
2.11.2.1 | Fourreaux
| - TPC Ø160 rouge (CFO) | ML | 475
| - TPC Ø63 vert (CFA) | ML | 375
2.11.2.2 | Chambres de tirage
| - L1T | U | 6
| - L1C | U | 4
| - EP80 | U | 10
TOTAL PSE 01 H.T.
20%
TOTAL PSE 01 T.T.C.
TOTAL BASE + PSE 01 H.T.
20%
TOTAL BASE + PSE 01 T.T.C.