## DPGF
NOM DU CONTROLEUR DESIGNE (IMPERATIF):
REPARTITION DU TEMPS PASSE ET MONTANT DES HONORAIRES
|  | Spécialiste |  |  | Ingénieur |  |  | Technicien |  |  |  | TOTAL
DESIGNATION DES PHASES D'INTERVENTION |  | Temps en heures |  | Montant en € HT | Temps en heures |  | Montant en € HT | Temps en heures |  | Montant en € HT | Nombre de déplacements (réunions ou visites) prévus par élément et pour chaque phase A COMPLETER OBLIGATOIREMENT | Temps en heures site + bureau | Montant en € HT
|  | Site | Bureau |  | Site | Bureau |  | Site | Bureau
0/ PHASE PREALABLE
| A. Cadrage de la mission et protocole de transmission des documents | [10 empty] | 0 | 0
| Sous-total 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ PHASE CONCOURS
| A. Analyse de l'esquisse concours des 3 groupements, et avis | [10 empty] | 0 | 0
| Sous-total 1 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/ PHASE CONCEPTION
| B. Analyse et participation réunion APS, et rapport préalable avis | [10 empty] | 0 | 0
| C. Analyse et participation réunion APD, et rapport préalable avis | [10 empty] | 0 | 0
| D. Analyse et participation réunion PRO et avis (Etablissement RICT) | [10 empty] | 0 | 0
| E. Analyse et participation réunion DCE, et avis (Finalisation RICT suivant réponse MOE sur RICT phase PRO) | [10 empty] | 0 | 0
| Sous-total 2 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/ PHASE CONTRÔLE DES DOCUMENTS EXE
| A. Analyse des documents EXE | [10 empty] | 0 | 0
| Sous-total 3 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/ PHASE CHANTIER - 60 mois qui seront décomposés en deux phases de chantier minimum (y compris période de préparation, congés et réception, hors périodes d’intempéries).
| A. Participation aux réunions de chantier hebdomadaires (1 réunion toutes les 2 semaines minimum) | [10 empty] | 0 | 0
| B. Réunion des Maîtrises (1 réunion par mois) | [10 empty] | 0 | 0
| C. Visites de chantier inopinées (1 visite minimum imposée toutes les 2 semaines) | [10 empty] | 0 | 0
| D. Présences complémentaires | [10 empty] | 0 | 0
| E. Contrôle des documents d'exécution | [11 empty] | 0
| Sous-total 4 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/ PHASE RECEPTION
| A. Vérifications finales avant réception | [10 empty] | 0 | 0
| B. Participation réunion réception | [10 empty] | 0 | 0
| C. Production de l'ensemble des rapports de fin de chantier (RVRAT, RFCT, Attestations handicapées…) | [10 empty] | 0 | 0
| Sous-total 5 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6/ PHASE PARFAIT ACHEVEMENT
| A. Interventions durant la garantie de parfait achèvement | [10 empty] | 0
| Sous-total 6 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fait à |  |  | le, |  |  |  |  | Le Candidat

## Récap
NOM DU CONTROLEUR DESIGNE (IMPERATIF):
REPARTITION DU TEMPS PASSE ET MONTANT DES HONORAIRES
| DESIGNATION DES PHASES D'INTERVENTION | PHASE PREALABLE |  | PHASE CONCOURS |  | PHASE CONCEPTION |  | PHASE CONTRÔLE DES DOCUMENTS EXE |  | PHASE CHANTIER |  | PHASE RECEPTION |  | PHASE GPA |  | TOTAL jours vérifié | Montant HT vérifié (somme des montant du DPGF)
|  | Temps en heures (site + bureau) | Nombre de déplacements (réunions ou visites) | Temps en heures (site + bureau) | Nombre de déplacements (réunions ou visites) | Temps en heures (site + bureau) | Nombre de déplacements (réunions ou visites) | Temps en heures (site + bureau) | Nombre de déplacements (réunions ou visites) | Temps en heures (site + bureau) | Nombre de déplacements (réunions ou visites) | Temps en heures (site + bureau) | Nombre de déplacements (réunions ou visites) | Temps en heures (site + bureau) | Nombre de déplacements (réunions ou visites) | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0