CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL METZ-THIONVILLE

Direction des  Travaux, du Patrimoine, du Biomédical,

de la Maintenance, de l’Environnement et de la Sécurité

1 allée du Château – CS 45001

57085 METZ – Cedex 03

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE

PARTICULIERES

Marché de conduite d’opération

pour la restructuration du site de Bel Air à Thionville

|  | Marché de conduite d’opération pour la restructuration du site de Bel Air à Thionville | Réf : |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : 02/26 Edition : 2 |

Sommaire

1.	Dispositions générales – Objet du CCTP	5

2.	Nature de l’opération	5

3.	Missions du conducteur d’opération	5

4.	Structure décisionnelle du maître d’ouvrage	7

5.	Partie technique 1 : rédaction du PTDG et PTD1 – MGS	8

5.1.	Sous-Partie Technique 1.1 : faisabilité de la programmation	8

5.2.	Sous-Partie Technique 1.2 : préprogramme des besoins	8

5.2.1	Présentation de l’opération	9

5.2.2	Rappel des Objectifs fondamentaux du Maître de l’Ouvrage	9

5.2.3	Recueil des besoins fondamentaux	9

5.2.4	Recueil des données	10

5.2.5	Recueil des contraintes	10

5.2.6	Programme de surfaces des locaux	10

5.2.7	Schémas et tableaux des liaisons fonctionnelles principales	11

5.2.8	Rappel des textes réglementaires	12

5.2.9	Exigences Techniques, Architecturales et économiques	12

5.2.10	Calendrier prévisionnel provisoire des études	13

5.2.11	Livrables attendus :	13

5.3.	Sous-Partie Technique 1.3 : scénarios, faisabilités et validation du préprogramme	13

5.3.1	Faisabilité financière	13

5.3.2	Faisabilité architecturale, technique et volumétrique	13

5.3.3	Études préalables et diagnostics complémentaires	14

5.3.4	Validation du programme	14

5.3.5	Livrables attendus	15

6.	Partie technique 2 : assistance à la passation du MGS	15

6.1.	Sous-partie technique 2.1 : Élaboration du dossier de consultation	15

6.2.	Sous-partie technique 2.2 : Assistance au choix des candidats	16

6.3.	Sous-partie technique 2.3 : Assistance pendant la négociation	17

6.4.	Livrables attendus	18

7.	Partie technique 3 : contrôle de l’avancement et de la qualité des études	18

7.1.	Sous-partie technique 3.1 : planification et suivi des études	18

7.2.	Sous-partie technique 3.2 : permis de construire et autorisations administratives	19

7.3.	Livrables attendus	19

8.	Partie technique 4 : contrôle de l’avancement des travaux	19

8.1.	Sous-partie technique 4.1 : préparation du chantier	19

8.2.	Sous-partie technique 4.2 : Contrôle des études d’exécution	20

8.2.1 Contrôles	20

8.2.2 Avis et transmission	20

8.3.	Sous-partie technique 4.3 : Suivi des travaux	20

8.4.	Livrables	21

9.	Partie technique 5 : AOR	21

10.	Partie technique 6 : assistance pendant la période d’EM	23

10.1.	Sous-partie technique 6.1 : assistance pendant les périodes de garantie	23

10.2.	Sous-partie technique 6.2 : assistance en exploitation-maintenance	23

10.2.1 Assistance à la prise en main du bâtiment par l’utilisateur	23

10.2.2 Pilotage et coordination du MGS en exploitation maintenance	23

10.2.3 Suivi énergétique du bâtiment / carnet d’exploitation maintenance	25

10.2.4 Mise à jour des documents pré établis	25

10.2.5 Évaluation de la performance de la réalisation	25

10.3.	Livrables	25

11.	Partie technique 7 : assistance juridique, administrative et financière	25

11.1.	Sous-partie technique 7.1 : mise en place des marchés d’études	26

11.1.1	Mise en place des marchés d’études	26

11.1.2	Mise en place du marché d’OPC général	26

11.2.	Sous-partie technique 7.2 : assistance générale	27

11.2.1	Sur les éventuels litiges	27

11.2.2 Gestion des sous-traitants	27

11.2.3 Suivi budgétaire et financier	27

11.2.4 Gestion comptable des marchés	28

11.2.5 Niveau de réunion	28

12.	Partie technique 8 : rédaction du PTD2 – bâtiment existant	30

12.1.	Sous-Partie Technique 8.1 : faisabilité de la programmation	30

12.2.	Sous-Partie Technique 8.2 : préprogramme des besoins	30

12.3.	Sous-Partie Technique 8.3 : scénarios, faisabilités et validation du préprogramme	30

13.	Partie technique 9 : mise en place du Moe	30

13.1.	Élaboration des pièces du DCE	30

13.2.	Organisation et suivi de la procédure de passation	31

14.	Partie technique 10 : suivi de la conception	32

14.1.	Planification des études	32

14.2.	Suivi des prestations d’études	32

15.	Partie technique 11 : assistance consultation des entreprises de travaux	33

16.	Partie technique 12 : suivi des travaux	34

16.1.	Préparation du chantier	34

16.2.	Suivi des travaux	35

17.	Partie technique 13 : AOR et GPA	35

17.1.	Sous-partie technique 13.1 : assistance lors de la réception	35

17.2.	Sous-Partie technique 13.2 : assistance durant la GPA	36

18.	Partie technique 14 : missions transversales	36

19.	Partie technique 15 : assistance consultation des réalisateurs-mainteneurs	37

20.	Partie technique 16 : suivi des travaux	38

20.1.	Préparation du chantier	38

20.2.	Suivi des travaux	38

21.	Partie technique 17 : AOR, GPA, suivi de l’EM et des performances	39

21.1.	Sous-partie technique 17.1 : assistance lors de la réception	39

21.2.	Sous-Partie technique 17.2 : assistance durant la GPA	39

21.3.	Sous-Partie technique 17.3 : suivi de l’EM et des performances	40

21.3.1	Assistance à la prise en main du bâtiment par l’utilisateur	40

21.3.2	Pilotage et coordination du MGP en exploitation maintenance	40

21.3.3 Suivi des performances / carnet d’exploitation maintenance	42

21.3.4 Mise à jour des documents pré établis	42

21.3.5 Évaluation des performances de la réalisation	42

21.4.	Livrables	43

22.	Partie technique 18 : Missions transversales	43

# Dispositions générales – Objet du CCTP

Le présent marché de service est un marché de Conduite d’Opération conformément aux dispositions des articles L2422-3 et L2422-4 du Code de la commande publique.

Le présent CCTP a pour objet de définir la consistance de la mission d’assistance générale à caractère administratif, financier et technique à maîtrise d’ouvrage pour la restructuration du site Bel Air à Thionville.

Il est expressément convenu que les obligations du Conducteur d’Opération ne sont pas limitées aux seules stipulations des articles suivants. En effet, le Conducteur d’Opération a une obligation très générale de conseil et d’alerte visant à mener à bonne fin la réalisation du projet.

# Nature de l’opération

Le projet de reconfiguration du site de Thionville a été validé en juin 2025 par la DG ARS Grand Est et le Conseil de surveillance du CHR Metz-Thionville.

Il se décline en deux phases :

Phase 1 : études et construction d’un bâtiment ambulatoire, études et extension des deux ailes du bâtiment principal, rénovation et extension de l’unité de chirurgie ambulatoire.

Phase 2 : rénovation du bâtiment principal, du bâtiment Calot et du bâtiment des Urgences.

En juin 2025, la DG ARS a validé le financement de la première phase pour un montant de 96 M€. La seconde tranche fera l’objet d’une nouvelle évaluation lors du démarrage effectif des travaux de la phase 1.

Des opérations sont incluses dans le périmètre d’intervention du Conducteur d’opération dans la phase 1 :

La démolition des bâtiments de l’ancienne maternité,

Les opérations suivantes seront éventuellement rattachées au contrat via les clauses de réexamen :

La réhabilitation du bâtiment gériatrique (28M€ 117 mois),

La reconstruction du bâtiment logistique (services techniques, ateliers, magasins, pharmacie, sécurité -  17M€ 75 mois),

Le bâtiment « énergies » : production chaud/froid et secours électrique (7M€ 75 mois),

Les démolitions de fin d’opération.

Ainsi, l’opération se décline :

En tranche ferme (phase 1) :

  - Chapitre 1 : la création d’un bâtiment ambulatoire,

  - Chapitre 2 : l’extension du bâtiment principal et études de la rénovation du bâtiment principal,

En tranche conditionnelle 1 (phase 2) : chapitre 3 – les travaux de rénovation du bâtiment principal y compris l’aménagement intérieur de l’extension.

# Missions du conducteur d’opération

La mission dévolue au Conducteur d’Opération (CondOp), dans le cadre du présent marché, a pour objectif :

- Dans un premier temps, de confier au CondOp la rédaction du programme technique détaillé pour les 2 phases ;

- Dans un deuxième temps, de confier au CondOp la mise en place des acteurs nécessaires à la mise en œuvre de la phase 1 et d’en suivre le déroulement ;

- Dans un troisième temps (Tranche Optionnelle 1), de confier au CondOp la mise en place des acteurs nécessaires à la mise en œuvre de la phase 2 et d’en suivre le déroulement.

La mission du Conducteur d’Opération s’insère dans une organisation générale comprenant d’autres prestataires intellectuels (Maître d’œuvre, Contrôle Technique, CSPS, Géomètre etc.) et des opérateurs économiques en charge des travaux.

Dans la suite du document, le Conducteur d’opération (CondOp) pourra indifféremment être désigné en fonction des missions comme : « programmiste » (PROG), « assistant à maître d’ouvrage » (AMO) ou « assistant technique à maître d’ouvrage » (ATMO). Ses missions couvrent le caractère d’assistance générale à caractère administratif, financier et technique défini à l’article L2422-3 du Code de la commande publique.

La mission se compose en tranches et en parties techniques au sens de l’article 22 du CCAG-PI :

TRANCHE FERME

CHAPITRE 1 : BÂTIMENT AMBULATOIRE

Partie technique 1 : rédaction du PTDG et PTD1 – MGS

Sous-Partie Technique 1.1 : Faisabilité de la programmation

Sous-Partie Technique 1.2 : Préprogramme des besoins

Sous-Partie Technique 1.3 : Scénarios, faisabilités et validation du programme

Partie technique 2 : assistance à la passation du MGS

Sous-partie technique 2.1 : Élaboration du dossier de consultation

Sous-partie technique 2.2 : Assistance au choix des candidats

Sous-partie technique 2.3 : Assistance pendant la négociation

Partie technique 3 : contrôle de l’avancement et de la qualité des études

Sous-partie technique 3.1 : Planification et suivi des études

Sous-partie technique 3.2 : Permis de construire et autorisations administratives

Partie technique 4 : contrôle de l’avancement des travaux

Sous-partie technique 4.1 : Préparation du chantier

Sous-partie technique 4.2 : Contrôle des études d’exécution

Sous-partie technique 4.3 : Suivi des travaux

Partie technique 5 : AOR

Partie technique 6 : assistance pendant la période d’exploitation-maintenance

Partie technique 7 : missions transversales

Sous-partie technique 7.1 : Passation des marchés connexes

Sous-partie technique 7.2 : Assistance générale

CHAPITRE 2 : EXTENSION BÂTIMENT EXISTANT

Partie technique 8 : rédaction du PTD2 – bâtiment existant

Partie technique 9 : mise en place du Moe

Sous-partie technique 9.1 : Élaboration du dossier de consultation

Sous-partie technique 9.2 : Assistance au choix des candidats

Sous-partie technique 9.3 : Assistance pendant la négociation

Partie technique 10 : contrôle de l’avancement et de la qualité des études

Sous-partie technique 10.1 : Planification et suivi des études

Sous-partie technique 10.2 : Permis de construire et autorisations administratives

Partie technique 11 : assistance à la passation des marchés de travaux

Partie technique 12 : contrôle de l’avancement des travaux

Sous-partie technique 12.1 : Préparation du chantier

Sous-partie technique 12.2 : Contrôle des études d’exécution

Sous-partie technique 12.3 : Suivi des travaux

Partie technique 13 : AOR et GPA

Partie technique 14 : Missions transversales

TRANCHE OPTIONNELLE 1

CHAPITRE 3 :– REHABILITATION BÂTIMENT EXISTANT

Partie technique 15 : assistance à la consultation des réalisateurs-mainteneurs

Sous-partie technique 15.1 : Élaboration du dossier de consultation

Sous-partie technique 15.2 : Assistance au choix des candidats

Sous-partie technique 15.3 : Assistance pendant la négociation

Partie technique 16 : contrôle de l’avancement des travaux

Sous-partie technique 16.1 : Préparation du chantier

Sous-partie technique 16.2 : Contrôle des études d’exécution

Sous-partie technique 16.3 : Suivi des travaux

Partie technique 17 : AOR, GPA et assistance pendant la période d’exploitation-maintenance

Sous-partie technique 17.1 : AOR

Sous-partie technique 17.2 : GPA

Sous-partie technique 17.3 : Assistance pendant la période d’exploitation-maintenance

Partie technique 18 : Missions transversales

Résumé des missions

Premier temps

| Tranche | Chapitre du CCTP | Parties techniques |
| --- | --- | --- |
| Ferme | 1 | 1 |
| Ferme | 2 | 8 |

Deuxième temps

| Tranche | Chapitre du CCTP | Parties techniques |
| --- | --- | --- |
| Ferme | 1 | 2 à 7 |
| Ferme | 2 | 9 à 14 |

Troisième temps

| Tranche | Chapitre du CCTP | Parties techniques |
| --- | --- | --- |
| Optionnelle | 3 | 15 à 18 |

# Structure décisionnelle du maître d’ouvrage

La direction des travaux, du patrimoine, du biomédical, de la maintenance, de l’environnement et de la sécurité représentera le CHR Metz-Thionville sur un plan opérationnel. Un chef de projet sera désigné au sein de la direction, il sera l’interlocuteur direct du titulaire.

Un comité de pilotage sera institué. Il sera présidé par le directeur général du CHR Metz-Thionville.

Toutes les décisions ayant un impact budgétaire sont prises par la direction générale du CHR Metz-Thionville.

CHAPITRE 1 – TRANCHE FERME : BÂTIMENT AMBULATOIRE

# Partie technique 1 : rédaction du PTDG et PTD1 – MGS

Cette partie portera sur la programmation générale (Médecine chirurgie et psychiatrie) du site de Bel Air et spécifiquement sur le programme du MGS pour le bâtiment ambulatoire.

## Sous-Partie Technique 1.1 : faisabilité de la programmation

A ce titre, le titulaire devra :

- Faire une proposition d’ajustement de sa démarche méthodologique aux contraintes du projet ;

- Fixer les modalités de l’accompagnement et de la gouvernance du projet ;

- Élaborer une note de cadrage et de conjecture afin de fixer le contexte, les enjeux et les attendus propres à l’opération. A ce titre, il devra proposer une liste des fiches locaux envisagées sur lesquelles le maître d’ouvrage lui fera part de ses ambitions (notamment en termes de surfaces et de niveau d’aménagements) en vue de la préparation des premiers entretiens préalables ;

- Prendre connaissance précise du site et des activités actuelles et projetées afin de maîtriser les enjeux liés aux projections d’activités, aux données capacitaires, au projet médical, au projet logistique, au projet d’établissement par :

  - L’organisation de visite du site

  - L’organisation d’entretiens préalables dans le cadre des groupes de travail utilisateurs

- Établir un état des lieux des potentiels en termes de :

  - Liaisons fonctionnelles cohérentes avec l’existant et les projets futurs ;

  - D’équipements techniques et d’évolutivité des bâtiments.

Livrables attendus :

- Comptes rendus des différents échanges ;

- Recueil des données des entretiens préalables ;

- Dossier technique d’état des lieux bâtimentaires ;

- Note de cadrage et de conjecture.

## Sous-Partie Technique 1.2 : préprogramme des besoins

A ce titre, le titulaire devra, sur les volets fonctionnels, techniques et environnementaux :

- Déterminer les principes structurants devant régir l’opération projetée ;

- Déterminer les besoins propres à chaque secteur ;

- Mesurer des évolutions à envisager sur les secteurs en place pour accompagner le projet ;

- Valider les objectifs opérationnels (capacitaires, surfaciques et organisationnels) envisagés et fixer la feuille de route avant l’élaboration des scénarios d’aménagement ;

- Poser les bases des exigences techniques et architecturales ;

- Consolider les schémas organisationnels et fonctionnels ;

- Établir les cibles environnementales du projet ;

Le préprogramme devra comprendre :

- La présentation de l’opération ;

- Le rappel des objectifs fondamentaux du maître de l’ouvrage ;

- Le recueil des besoins fondamentaux ;

- Le recueil des données ;

- Le recueil des contraintes ;

- Le programme de surface des locaux ;

- Les schémas ou tableaux des liaisons fonctionnelles principales ;

- Le rappel des textes réglementaires ;

- Les exigences techniques, architecturales et économiques principales ;

- Le calendrier prévisionnel provisoire des études.

### Présentation de l’opération

La présentation de l’opération est un court chapitre d’introduction du préprogramme, qui permet de rappeler les fondements principaux du programme :

- Pour qui est réalisée l’opération ;

- Quel est son objet ;

- Quelle procédure est envisagée pour l’élaboration du projet.

### Rappel des Objectifs fondamentaux du Maître de l’Ouvrage

Le programmiste est amené à assister le maître de l’ouvrage à identifier la véritable nature des besoins fondamentaux du maître de l’ouvrage.

### Recueil des besoins fondamentaux

Le recueil des besoins fondamentaux regroupe les paramètres caractéristiques majeurs de l’opération à réaliser. Ils doivent être communiqués au programmiste.

Le programmiste, au titre de sa mission, doit :

- Donner un avis sur la cohérence du recueil des besoins fondamentaux avec les objectifs fondamentaux du maître de l’ouvrage ;

- Donner un avis sur la cohérence des paramètres du recueil des besoins fondamentaux entre eux ;

- Confirmer, et éventuellement ajuster, le recueil des besoins fondamentaux qui devient le programme général des besoins de l’opération.

### Recueil des données

Le maître de l’ouvrage doit rassembler les données sur les caractéristiques principales du site et les transmettre au programmiste.

Le programmiste établit la liste de toutes les données caractéristiques du site de construction qu’il juge nécessaire d’inclure dans le programme, et notamment :

- Les plans topographiques généraux ;

- Les premières reconnaissances du sol et du sous-sol ;

- Les relevés d’ordre géographique, sismique, climatique, etc. ;

- Les voies et réseaux existants.

La pertinence de cette liste est débattue avec le maître de l’ouvrage et la liste est amendée si nécessaire.

Cependant, le programmiste n’a pas la charge de la production directe des données relatives aux caractéristiques physiques du site. Les données dont dispose le maître d’ouvrage sont communiquées au programmiste.

Les données non disponibles ou incomplètes font l’objet de commandes à des prestataires spécialisés, en tant que de besoin. Le cahier des charges, la consultation, l’analyse et le pilotage de ces études complémentaires sont prévues dans les missions transversales du CondOp.

Après achèvement des missions correspondantes, ces données sont communiquées au programmiste. Le programmiste aura la charge de vérifier le contenu et la cohérence des données, et de signaler au maître de l’ouvrage les anomalies normalement décelables par un homme de l’art.

Le programmiste doit intégrer la liste des données dans le préprogramme.

### Recueil des contraintes

Sont considérées comme contraintes toutes sujétions susceptibles de faire obstacle à un déroulement normal de l’opération dans les domaines administratif, juridique, financier, technique, physique, géographique et des délais.

Le programmiste a la charge du recensement de l’ensemble des contraintes susceptibles de perturber le bon déroulement de l’opération. A cet effet, il lui appartient de se procurer l’ensemble des règlementations administratives de diverses natures applicables au site de construction.

La liste des contraintes est établie, pour la partie administrative, par une analyse de ces règles et de leurs conséquences éventuelles.

Pour la partie technique, la liste des contraintes est établie par une analyse du recueil des données.

Il intègrera particulièrement la nécessité ou non d’une étude au cas par cas, les études de sécurité publique, l’intégration de la loi APER dans les projets et leurs conséquences en termes de temporalité. Il intégrera les évolutions réglementaires applicables au milieu hospitalier.

### Programme de surfaces des locaux

Le programme de surfaces doit être impérativement cohérent avec le recueil des besoins fondamentaux.

Méthode d’élaboration du préprogramme de surfaces

Le préprogramme de surfaces peut être élaboré à partir des renseignements contenus dans l’étude de faisabilité existante transmise par le maître de l’ouvrage, éventuellement complétés par la propre analyse du programmiste.

Le programmiste peut élaborer le préprogramme de surfaces par enquête auprès des utilisateurs du futur bâtiment, validée par la conjugaison d’une ou plusieurs des méthodes ci-après :

- Référence au programme d’une opération similaire existante ;

- Analyse d’activité ;

- Utilisation de ratio ;

- Enquête auprès d’utilisateurs de construction similaire ;

- Analyse des contraintes de fonctionnalité interne de certains locaux ;

- Utilisation de guide de programmation ;

- Utilisation de documentations propres du programmiste.

### Schémas et tableaux des liaisons fonctionnelles principales

Le programmiste doit exprimer les besoins et exigences du maître de l’ouvrage dans le domaine de l’organisation de l’espace.

Il doit à ce titre :

- Dans une première partie, présenter les grands principes de fonctionnalité interne au bâtiment ainsi que les liaisons avec l’extérieur ;

- Dans une seconde partie, décrire les besoins ou exigences de fonctionnalité qui doivent régir les relations entre les locaux.

Les principes de fonctionnalité interne au bâtiment et les liaisons avec l’extérieur sont analysés par le programmiste qui les traduit en schémas établis, si possible, sous la forme de diagrammes de Venn.

Les relations entre les locaux sont exprimées à l’aide de matrices puis, dans la mesure du possible, de diagrammes de Venn.

Les schémas, et les diagrammes le cas échéant, distinguent, par une symbolique appropriée :

- Les contiguïtés imposées ;

- Les proximités sans contiguïtés imposées ;

- Les liaisons courtes et aisées ;

- Les liaisons nécessaires sans contrainte de proximité.

Le programmiste est chargé d’étudier la fonctionnalité en matière, notamment, de :

- Liaisons entre les personnes (patients, personnels et visiteurs) ;

- Circuits de repas ;

- Circuits de linge propre ;

- Circuits de linge sale ;

- Circuits de prélèvements de laboratoire ;

- Circuits de déchets ;

- Circuit de livraison ;

- Circuit du médicament ;

- etc.

### Rappel des textes réglementaires

Le programmiste doit rappeler dans le préprogramme les principales réglementations d’ordre public applicables à l’opération, notamment en ce qui concerne les hôpitaux, ainsi que les contraintes administratives de construction, en prenant soin de préciser que la liste n’est pas exhaustive et qu’elle ne saurait engager la responsabilité du maître de l’ouvrage dans un domaine où le concepteur du groupement est réputé compétent.

### Exigences Techniques, Architecturales et économiques

Les exigences techniques, architecturales et économiques principales ont pour but de fixer le niveau minimal de performance que le concepteur devra atteindre dans son projet.

Exigences techniques :

Au niveau technique, les exigences doivent conduire le maître d’œuvre à proposer, pour l’ensemble des constituants du futur bâtiment, des solutions présentant un niveau qualitatif satisfaisant pour le maître de l’ouvrage.

Les exigences sont classées selon qu’elles :

- Relèvent de la nature particulière du programme en milieu hospitalier ;

- Expriment des conditions imposées par le maître de l’ouvrage lui-même.

Au stade du préprogramme, le programmiste se limite aux exigences principales qui sont susceptibles d’avoir, pour le projet futur, une répercussion sur :

- La faisabilité ;

- Le coût ;

- La fonctionnalité ;

- L’architecture ;

- L’entretien - maintenance.

Exigences architecturales :

Le programmiste doit exprimer les exigences du maître de l’ouvrage dans le domaine de l’architecture et, éventuellement, de l’urbanisme.

Exigences économiques :

Au niveau économique, les exigences doivent amener le programmiste à préciser le montant maximal de l’enveloppe que le maître de l’ouvrage entend consacrer aux travaux en veillant à la cohérence de cette enveloppe avec le programme, et à évaluer le surcoût, en termes de dépenses de fonctionnement et d’entretien, des futurs ouvrages.

### Calendrier prévisionnel provisoire des études

Le programmiste établit un calendrier prévisionnel provisoire détaillé des études depuis le stade de la programmation jusqu’au stade de la notification des marchés de travaux. Ce calendrier est assorti d’une durée indicative de la phase travaux.

### Livrables attendus :

Préprogramme

## Sous-Partie Technique 1.3 : scénarios, faisabilités et validation du programme

A ce titre le titulaire devra :

- Valider la compatibilité des besoins exprimés avec les contraintes du site, des bâtiments existants et réglementaires ;

- Formuler plusieurs scénarios correspondant au besoin sur les aspects :

  - Fonctionnels ;

  - Spatiaux ;

  - Réglementaires ;

  - Financiers.

- Fournir une estimation financière des scénarios retenus ;

- Réaliser une estimation du calendrier et du phasage de l’opération.

### 5.3.1	Faisabilité financière

L’estimation du montant des travaux est réalisée à l’issue de chacune des phases suivantes de la démarche de programmation :

- Phase de préprogrammation ;

- Phase de programmation.

A l’issue de la phase de préprogrammation, le programmiste évalue l’enveloppe financière globale qu’il juge nécessaire pour réaliser l’opération.

Aux stades ultérieurs, il analyse la compatibilité de l’estimation du montant des travaux avec l’enveloppe financière.

Enfin, il lui appartient également d’évaluer le surcoût d’exploitation généré par les ouvrages une fois réalisés.

### 5.3.2	Faisabilité architecturale, technique et volumétrique

Le programmiste prend en compte les résultats de l’étude de faisabilité existante au stade des études de préprogrammation.

A travers l’étude de faisabilité existante, le programmiste juge de la compatibilité du programme avec les contraintes du site choisi pour la réalisation de l’opération.

Si le programmiste identifie des contraintes susceptibles de faire obstacle à une faisabilité optimale de l’opération, et que ces contraintes n’ont pas été prises en compte dans l’étude de faisabilité existante, ou ne relèvent pas de ces domaines d’étude, il lui appartiendra de les signaler au maître de l’ouvrage qui pourra, s’il le juge utile, faire réaliser des études complémentaires.

### 5.3.3	Études préalables et diagnostics complémentaires

Au regard du scénario retenu, le titulaire établira la liste des études techniques complémentaires à faire réaliser en cas de besoin. Les consultations sont prévues dans les missions transversales (partie technique 7).

Elles seront identifiées mais pas valorisées, les consultations éventuellement nécessaires pour fiabiliser les études de programmation resteront à la charge du Centre Hospitalier Régional.

### 5.3.4	Validation du programme

Surfaces définitives des locaux :

Le programmiste procède à une analyse du programme des surfaces local par local.

Il doit mentionner pour chaque local la surface qu’il lui semble suffisante pour répondre aux besoins.

Les écarts éventuels sont analysés et discutés avec :

- Les représentants de la maîtrise d’ouvrage ;

- Si le maître d’ouvrage le juge utile, avec le groupe d’utilisateurs pour les éléments qui les concernent.

A la suite de cette concertation, le programme définitif de surfaces est arrêté.

Schémas et tableaux définitifs des liaisons fonctionnelles :

Le programmiste procède à une analyse des exigences de fonctionnalité du programme. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des exigences qui lui semblent injustifiées. Les problèmes et blocages éventuels sont ensuite discutés avec :

- Les représentants de la maîtrise d’ouvrage ;

- Si le maître d’ouvrage le juge utile, avec le groupe d’utilisateurs pour les éléments qui les concernent.

A la suite de cette concertation, le programmiste arrête le programme définitif des liaisons fonctionnelles.

Méthodologie de concertation avec le groupe d’utilisateurs :

Le maître de l’ouvrage doit avoir constitué les groupes d’utilisateurs destinés à devenir l’interlocuteur du programmiste.

Le programmiste présente le programme définitif aux groupes d’utilisateurs.

Celui-ci dispose d’un délai pour formuler son avis sur le programme, et ses contre-propositions éventuelles. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours. Si nécessaire, le programmiste prévoit plusieurs réunions ciblées par thème.

Lors des réunions entre le programmiste et les groupes d’utilisateurs, les divergences entre les souhaits des utilisateurs et le programme sont mises en évidence et discutées.

En cas de désaccord du programmiste sur une demande des utilisateurs, l’arbitrage du maître de l’ouvrage est sollicité. Les modalités de cette prise de décision sont exposées aux groupes d’utilisateurs par le programmiste.

Si nécessaire, le maître de l’ouvrage peut inviter le programmiste à justifier sa position par une note argumentée.

Le programmiste doit programmer à l’avance, en concertation avec le maître d’ouvrage les réunions avec les groupes d’utilisateurs.

Le programmiste rédige les comptes-rendus des réunions qu’il organise, y compris celles avec les groupes d’utilisateurs. Il se charge de la diffusion de ces comptes-rendus aux participants et aux autres destinataires qui lui seront indiqués par le maître de l’ouvrage.

Acceptation du programme :

Le programme, assorti du calcul du coût prévisionnel des travaux correspondants et du calendrier prévisionnel des études, est soumis aux avis du maître de l’ouvrage.

Si nécessaire, le programmiste corrige ou complète le programme pour tenir compte de ces avis.

### 5.3.5	Livrables attendus

Synthèse des scénarios envisagés

Études de faisabilité

Programme accepté assorti du calcul du coût prévisionnel des travaux correspondant

Liste, description et calendrier des études préalables et diagnostics complémentaires

# Partie technique 2 : assistance à la passation du MGS

Pour la création du bâtiment « ambulatoire », il est prévu de choisir l’opérateur économique titulaire du marché global sectoriel (MGS) via la procédure avec négociation avec 3 candidats et en 2 tours de négociation puis offre finale.

Cette partie technique débute après la décision de lancement de la procédure.

Elle comprend notamment :

- La validation par les représentants de l’acheteur du déroulement de la procédure avec négociation (méthode, organisation, calendrier) débattu et élaboré en concertation avec le maître d’ouvrage,

- La production des éléments techniques contenus dans les dossiers de consultation selon les indications exposées ci-dessous,

- L’assistance tout au long de la procédure jusqu’à la notification du marché.

## Sous-partie technique 2.1 : Élaboration du dossier de consultation

En lien avec le maître d’ouvrage et ses assistants éventuels, le CondOp apporte son assistance pendant toute la durée pour la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) dans le cadre du lancement d’une procédure avec négociation, de type restreint.

Le tableau ci-dessous définit les limites de responsabilités des conseils dans la production des documents :

| Numéro de pièce | Intitulé de la pièce | CondOp | Maître d’ouvrage |
| --- | --- | --- | --- |
| N°0 | Avis de marché | Rédige | Examine |
| N°1 | RC : règlement de la consultation comprenant notamment la définition du contenu des solutions et de l’offre finale (niveau APS) à remettre par les candidats Des cadres de réponses pour les candidats | Rédige Produit les cadres de réponse et l’annexe relative au contenu des solutions puis des offres | Examine Participe à la définition des critères, les modalités d'évaluation des critères, les modalités des visites, des questions-réponses. |
| N°2 | AE : Le cadre d'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes | Rédige | Examine |
|  | Annexe 1.1 planning de réalisation de l’opération | Rédige | Examine |
|  | Annexe 1.2 actes spéciaux de sous-traitance | Rédige | Examine |
|  | Annexe 1.3 mise au point fonctionnel, technique, économique le cas échéant | Rédige | Examine |
| N°3 | Projet de marché global | Rédige | Examine |
| N°4 | Programme complet | Rédige | Examine |
| N°5 | DPGF Pièce 5.1 répartition du prix global et forfaitaire du contrat global entre cotraitants Pièce 5.2 décomposition du prix global et forfaitaire des études, des travaux et de l’exploitation-maintenance | Rédige | Examine |
| N° 6 | Dossier technique | Rédige sur la base des données existantes et des données complémentaires recueillies à sa demande | Examine |

Cette partie technique se termine à la mise en ligne du dossier de consultation par le Maître d’ouvrage sur la plateforme de dématérialisation des procédures.

## Sous-partie technique 2.2 : Assistance au choix des candidats

La mission du CondOp dans cette phase est de réaliser l’analyse des candidatures (compétences, références et moyens) qui seront reçues.

Sur la base de la méthode et des grilles d’analyse proposée par lui à la validation du Maître d’ouvrage, il analysera les dossiers de candidatures de chaque société au sein de chaque groupement qui répondra sur ce dossier.

Il animera à la commission chargée de proposer le choix des 3 candidats sur la base d’une proposition de classement élaborée par lui.

## Sous-partie technique 2.3 : Assistance pendant la négociation

Le Conducteur d’opération :

- Est membre et anime les commissions techniques avec les utilisateurs et la commission de négociation ;

- Vérifie la compatibilité des solutions proposées avec les contraintes de programme et du site, ainsi qu’avec les différentes réglementations ;

- Contrôle les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

- Analyse de manière approfondie les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions ;

- Participe et anime les réunions des commissions de choix y compris audition des soumissionnaires.

En particulier, le CondOp analyse à chaque phase de la négociation chacune des offres présentées par les soumissionnaires au MGS, y compris les éventuelles variantes et réalise les tâches suivantes :

- A chaque tour de la négociation, il établit deux rapports : un rapport détaillé d’analyse comparative des différentes offres et un rapport de synthèse. Pour ce faire, il recense, en cohérence avec les éléments et les résultats de l’analyse comparative des solutions, tous les points singuliers appelant une clarification. Il fera les suggestions utiles au maître de l’ouvrage en cas de risque d’impasse. Ces points mis en exergue permettront au maître de l’ouvrage d’organiser la ou les séances d’audition des candidats ;

- Pour chacun des sujets le justifiant, il gère les interfaces avec les partenaires concernés (contrôleur technique, CSPS, OPC notamment). Le titulaire devra anticiper la remise de rapport de ces derniers ;

- Il établit un questionnaire préparatoire à envoyer à chaque soumissionnaire avant les auditions afin de faire préciser leur offres et lever toutes les ambiguïtés ;

- Il rédige les PV des auditions.

Une fois la négociation terminée, la mission du CondOp comprend notamment les tâches suivantes :

- La production des éléments techniques nécessaires à l’élaboration du Dossier de Demande des Offres Finales (DDOF) et notamment la mise à jour du programme à la suite de la négociation ;

- L’analyse technique sur les aspects architecturaux, urbains, fonctionnels, techniques, économiques, qualité environnementale, des offres finales et la production de 2 rapports relatifs à cette analyse : un rapport détaillé d’analyse comparative des différentes offres et un rapport de synthèse ;

- Le pilotage des équipes d’utilisateurs internes pour présenter, recueillir les observations des utilisateurs ;

- La préparation des demandes de précisions, clarifications et compléments relatives aux offres ;

- La participation et l’animation aux réunions équipe projet de restitution des analyses ;

- La participation et l’animation de la commission décisionnaire relative aux offres finales et la production de documents de synthèse des offres et d’aide à la prise de décision ;

- La participation et l’animation aux réunions de mise au point du marché et la prise en compte dans les dossiers des remarques des services gestionnaires ;

- La préparation des réponses aux questions posées par les candidats non retenus.

Cette partie technique se déroule sous le contrôle et les validations régulières du maître d’ouvrage. Elle s’achève par la signature du marché global.

## Livrables attendus

Dossier de consultation (DC) et leurs mises à jour : offres initiales, intermédiaires et Dossier de Demande des Offres Finales (DDOF) conformément aux limites de prestations présentées ci-dessus ;

PV des auditions et des commissions ;

Rapports d’analyse des offres initiales, intermédiaires puis des offres finales

Document de mise au point.

# Partie technique 3 : contrôle de l’avancement et de la qualité des études

La partie technique 3 prend effet à compter de la notification du MGS.

## Sous-partie technique 3.1 : planification et suivi des études

Pendant toute la durée des études de conception, le CondOp est chargé des prestations suivantes :

- Mise en place avec le titulaire du MGS d’un circuit de communication entre les différents interlocuteurs ;

- Vérification de la planification des études et du bon avancement de celle-ci ;

- Management des OPC, CT et  CSPS en ce qui concerne leurs productions et contrôle de la bonne prise en compte par le titulaire du marché global de leurs observations ;

- Participation et animation de réunions de travail pour la bonne avancée des études de conception ;

- Analyse et proposition d’observations, d’admission ou du rejet des rendus d’études (permis, APD, PRO) ;

- Vérification de la complétude des rendus d’études et de la production des VISAS ;

- Production d’un rapport d’analyse complet sur chacun des rendus d’études.

## Sous-partie technique 3.2 : permis de construire et autorisations administratives

Le permis de construire et le permis de démolir le cas échéant sera préparé par le Titulaire du marché global pour intégrer les observations de la commission et le résultat de la mise au point.

Le CondOp devra :

- S’assurer de la conformité du dossier de permis de construire avec les textes réglementaires (forme et contenu) et avec le contrat de MGS ;

- Organiser le cas échéant une réunion d'information préalable au dépôt de demande de permis, destinée aux exploitants, aux élus et aux services instructeurs ;

- Veiller à la prise en compte dans le projet du titulaire du marché global des réserves éventuelles des services instructeurs ;

- Participer aux réunions et visites de la commission de sécurité.

L’affichage réglementaire des arrêtés de permis sera réalisé par le Titulaire du marché global qui devra le faire constater par un huissier, a minima trois (3) fois pendant la période réglementaire (début, milieu et fin) pour constater le respect de cet affichage. Le CondOp veillera tout particulièrement à ce que les conditions de l’affichage des arrêtés, diligentés par le Titulaire du MGS, ne puissent pas être contestées.

## Livrables attendus

Mise à jour du tableau financier avec prévision des échéances et des décaissements

Exemple de FTM (fiche travaux modificatifs) et fiches complétées tout au long des études

Avis techniques sur les rendus études

Compte-rendu des réunions des niveaux 1 à 3 (décrits au paragraphe 11.2.5)

# Partie technique 4 : contrôle de l’avancement des travaux

## Sous-partie technique 4.1 : préparation du chantier

En concertation avec le titulaire du MGS, le CondOp :

- Vérifie le planning des travaux à l’échelle de la semaine ;

- Vérifie le plan d’organisation du chantier sur toute sa durée ;

- Vérifie la prise en charge, par le titulaire du MGS, des emprises physiques du chantier, de ses accès et de son isolement par rapport à l’activité du site ;

- S’assure que le chantier n’obère le fonctionnement du site ;

- Vérifie que le titulaire du MGS a bien diligenté les éventuelles demandes d’autorisation de voirie ;

- Assiste le maître de l’ouvrage pour les déclarations d’ouverture du chantier (notamment au titre de la réglementation du code de l’urbanisme).

## Sous-partie technique 4.2 : Contrôle des études d’exécution

### 8.2.1 Contrôles

Les études d’exécution sont intégralement réalisées par le titulaire du MGS.

Le CondOp examine les plans d’exécution, les plans de synthèse et tous les documents qui ont été établis dans le cadre du marché.

Il n’y aura ni approbation ni visa du CondOp, la responsabilité de la conception et de la construction des installations incombant totalement et exclusivement au titulaire du marché global. Il s’assure du contrôle par la maîtrise d’œuvre du groupement du visa des plans d’exécution ainsi que de l’avis du Contrôleur Technique.

Le titulaire contrôle également le bon fonctionnement de la cellule synthèse.

### 8.2.2 Avis et transmission

Pour chaque document, le CondOp transmet son avis par écrit en une seule fois, aux titulaires concernés et au maître de l’ouvrage. L’avis fera l’objet d’une motivation circonstanciée permettant au maître de l’ouvrage de prendre une décision quant aux éventuelles reprises d’études à effectuer.

Le CondOp vérifie la liste des documents d’exécution émis par le titulaire du MGS avec son avis daté.

La mission technique et administrative de l’assistant au maître de l’ouvrage ne se substitue pas à celles des différents participants à la fonction de concepteur du groupement titulaire du MGS, celui-ci conservant toutes ses attributions et responsabilités.

## Sous-partie technique 4.3 : Suivi des travaux

Le CondOp est chargé du suivi général des travaux et notamment les prestations suivantes :

- Vérification de l’exécution des travaux, et de leur conformité aux études préalablement établies ;

- Information du maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- Participation aux réunions techniques hebdomadaires avec le titulaire du MGS et rédaction du compte rendu ;

- S’assurer que l’OPC général, le CT et le CSPS honorent respectivement leurs propres obligations, notamment les temps de présence indiqués à leur marché,

- Veiller à ce que les avis de l’OPC général, du CT, du CSPS et du CSSI soient effectivement pris en compte,

- Gestion des éventuelles modifications expressément demandées par le maître d’ouvrage, ou des propositions de modification émanant du titulaire du MGS, analyse des demandes, des études et des impacts en termes de coût et de délais ;

- Sur demande du maître d’ouvrage, vérification des fiches matériaux et produits, vérification qualitative des matériaux, essais et épreuves ;

- Vérification du mode opératoire et des résultats d’étanchéité à l’air.

- Etre présent lors des différents contrôles ou essais à effectuer (sécurité, fonctionnement...),

- S'efforcer de trouver des solutions pour remédier aux anomalies constatées dans le déroulement des travaux (délais), la qualité des prestations ou le non-respect des marchés et en informera le Maître d’Ouvrage,

En outre, le CondOp réalisera les missions normalement dévolues au « maître d’œuvre » dans le CCAG-Travaux aux articles suivants :

- Article 3.8 - Ordres de service

- Articles 9, 10, 13 et 14 - Gestion financière du MGS

- Article 11 - Constats

- Article 12 - Modalités de règlements des comptes

- Article 18.1 - Délais d’exécution

- Article 19.2 - Pénalités

- Article 30 - Modifications apportées aux dispositions contractuelles

- Articles 41 à 43 - Réception

En aucun cas, la mission du CondOp ne pourra être considérée comme une immixtion dans la conception ou la réalisation du projet.

L’assistant devra organiser et participer à toutes les réunions nécessaires à la bonne exécution de la mission.

## Livrables

Ordres de service, constats, modifications de marchés

Mise à jour du tableau financier avec prévision des échéances et des décaissements

Fiches modificatives de projet

Avis techniques sur les rendus

Compte-rendu des réunions des niveaux 1 à 3

# Partie technique 5 : AOR

Cette partie technique prend effet à réception de la date d’achèvement des travaux.

Pendant cette période, le CondOp :

- Établit le calendrier détaillé des opérations préalables à la réception incluant les phases d’essais et de mise en service ;

- Organise les opérations préalables à la réception, y compris le constat d’achèvement des travaux, les différents essais, épreuves, mises en service, les réceptions partielles, etc. ;

- Note de façon systématique et exhaustive les malfaçons susceptibles d’être qualifiées de réserves ou les travaux inachevés et distingue les réserves selon les dispositions de la norme du CCAG-TRAVAUX ;

- Élabore et signe sur-le-champ les procès-verbaux correspondants en proposant un délai de levée pour chaque réserve, après concertation avec le titulaire du MGS ou le maître de l’ouvrage. Il émet par ailleurs un avis motivé et écrit sur chacune des réserves formulées ;

- Intègre les réserves formulées par le contrôleur technique ;

- Diffuse au titulaire du MGS le procès-verbal dans les cinq jours de la date de chaque visite ;

- Propose au maître de l’ouvrage de prononcer ou non la réception avec une date d’achèvement, et fournit une liste de réserves avec les délais de levée correspondants ;

- Notifie ce procès-verbal au titulaire du MGS dans les cinq jours de la dernière visite préalable ;

- Assiste le maître de l’ouvrage dans le suivi des réserves formulées lors de la réception, par une organisation du pointage précis jusqu’à leurs levées. Il accompagne les opérations de mise en service, de prise de possession des ouvrages, des dispositions à prendre pour la sécurité des personnes et des biens, etc. ;

- Vérifie la constitution du dossier des ouvrages exécutés par le titulaire du MGS et la mise à disposition des dossiers administratifs pour les services instructeurs ;

- D’une manière générale, assiste le maître de l’ouvrage ou son représentant dans les diverses tâches ou formalités administratives de fin de chantier. Il procède notamment à l’examen des désordres qu’il aurait constatés ou que le maître de l’ouvrage ou son représentant lui aurait signalés, les éventuelles pénalités dues à un retard dans l’exécution des travaux, etc. ;

- Donne un avis sur l’application d’éventuelles pénalités ;

- Assiste le maître d’ouvrage pour la préparation et la tenue des Commissions de sécurité préalables aux ouvertures.

Les dispositions relatives à la mission du maître d’œuvre dans le cadre de la réception prévues au CCAG-Travaux sont applicables au CondOp.

Le marché global à conclure pourra prévoir plusieurs réceptions selon le phasage des travaux opérés. Le CondOp doit autant d’assistance aux OPR et à la réception que le marché global prévoira de réceptions.

Par ailleurs, le CondOp assiste le maître d’ouvrage sur l’ensemble du périmètre du marché global à conclure (ouvrages, équipements médicaux, systèmes d’informations…).

# Partie technique 6 : assistance pendant la période d’EM

## Sous-partie technique 6.1 : assistance pendant les périodes de garantie

Le CondOp a en charge, au minimum, les prestations suivantes :

- Suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée,

- Assistance au maître de l’ouvrage si d’éventuels désordres devaient se révéler postérieurement à la réception,

- Organisation de deux visites : une en fin de GPA et une en fin de GBF,

- Analyse des solutions proposées par le titulaire du MGS

Dans ces cas, le titulaire doit :

- Répondre à toute convocation du maître de l’ouvrage moyennant un préavis d’au minimum deux jours ouvrables, sauf en cas d’urgence impérieuse ;

- Rechercher les causes ou les responsables de ces désordres et proposer des solutions tendant à les résoudre ;

- Formuler des propositions et transmettre au titulaire du contrat global les décisions prises par le maître de l’ouvrage ;

- Suivre et assister le maître de l’ouvrage pour constater la mise en œuvre de ces préconisations ;

- Le cas échéant, établir une proposition motivée de prolonger la période de garantie de parfait achèvement

En outre, le CondOp organise, participe et anime ainsi toute réunion utile, provoquée par ses soins ou par le maître de l’ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, notamment celles nécessaires à la validation de la fin de ladite période de garantie.

## Sous-partie technique 6.2 : assistance en exploitation-maintenance

Il est à noter que cette partie technique relative à l’exploitation maintenance prévue au titre du marché MGS est évaluée sur une durée de 2 années après la date de réception des travaux.

### 10.2.1 Assistance à la prise en main du bâtiment par l’utilisateur

Au cours de la réception du projet, le CondOp assistera le maître d’ouvrage dans la prise en main de l’ensemble bâtiment avec l’appui du groupement du marché global. Le CondOp gérera l’ensemble des actions d’exploitation maintenance sur la base des déclarations des utilisateurs via l’outil du maître d’ouvrage. Il devra s’assurer de la prise en compte des demandes au groupement et du suivi qui en sera fait. Le CondOp devra vérifier la mise à jour des documents uniques, lesquels devront obtenir l’accord du maître d’ouvrage.

### 10.2.2 Pilotage et coordination du MGS en exploitation maintenance

Le CondOp aura la charge du pilotage et de la coordination générale du contrat du groupement de conception construction exploitation maintenance pour la partie technique d’exploitation maintenance. Il aura également la charge de la vérification de la bonne exécution des clauses contractuelles du marché global. À ce titre, il aura en charge (liste non exhaustive) :

- organisation et animation des réunions durant la partie technique d’exploitation maintenance

- rédaction de l’ensemble des documents écrits (compte rendu des réunions, courrier divers, ordre de services, gestion des éventuels contentieux…)

- gestion financière du contrat global, mise à jour du tableau financier, gestion des situations, gestion des travaux supplémentaires éventuels avec analyse détaillée, etc.

- la conduite et la surveillance des installations ;

- du suivi de la maintenance préventive et corrective des niveaux 1 à 4 inclus selon la norme FDX 60-000 ;

- du suivi de la maintenance spécifique des fluides spéciaux ( fluides frigorigènes des appareils de climatisation );

- du suivi de la maintenance spécialisée de certains équipements spécifiques ;

- du suivi des interventions en astreinte ;

- du suivi de la fourniture des consommables et pièces de rechange d’un coût unitaire inférieur à un forfait,

- du suivi du remplacement et de la fourniture des matériels et pièces de rechange nécessaires aux réparations des équipements vitaux non redondants ;

- du suivi des énergies et fluides ;

- du suivi des stocks de pièces de rechange,

- de la gestion de la documentation technique ;

- du suivi de l’élaboration des documents d’exploitation (compte-rendu d’incident, rapport mensuel d’activités, rapport annuel de maintenance, dossier d’astreinte, planification des opérations, fiche d’identité et de suivi des matériels…) ;

- du suivi du logiciel de gestion de la maintenance assisté par ordinateur (G.M.A.O).

Outre le suivi des tableaux de bords et le contrôle de la bonne exécution des prestations, les objectifs généraux de la mission sont les suivants :

- Suivre l’évolution au fil du temps

  - du contrôle des obligations de résultats du titulaire du marché de maintenance multi technique

  - des prestations de maintenance multi technique,

  - du respect des dispositions techniques et administratives prévues au marché de maintenance multi technique,

  - de l’état des ouvrages et des installations techniques du site

- Maîtriser les consommations et les dépenses, conseiller et orienter les actions à mettre en œuvre pour une recherche d’économies

- Attirer l’attention et conseiller le maître d’ouvrage en fonction de l’évolution des diverses réglementations,

- Assister le maître d’ouvrage dans le suivi jusqu’au rétablissement normal de la situation dans les cas particuliers liés à l’exploitation et à la maintenance des installations (exemple : légionellose)

- Anime une réunion mensuelle d’exploitation maintenance avec le groupement global et le représentant de la maîtrise d’ouvrage et réalise des visites d’inspection du site.

- Visites techniques du site : Les visites techniques ont pour objet d’examiner les conditions de fonctionnement et l’état des installations. Les visites concernent également le suivi des plannings de maintenance préventive, l’analyse des dysfonctionnements, l’examen des tableaux de bord mis en place avec le groupement global. Le support de visite contiendra la liste des vérifications à effectuer. Le CondOp effectuera au minimum une visite par mois. Le rapport de visite N, qui sera établi et diffusé par le CondOp, contiendra une synthèse des vérifications de la visite N-1.

- Bilan annuel au terme de chaque année, le CondOp réalisera le bilan de son activité comprenant :

  - le récapitulatif des actions engagées ;

  - un bilan des tableaux de bord comprenant les explications des dérives éventuelles vis à des objectifs de suivi.

### 10.2.3 Suivi énergétique du bâtiment / carnet d’exploitation maintenance

Le CondOp aura en charge le suivi des actions de maintenance, par corps d’état, en relation avec le marché global. À cet effet, il devra s’assurer que l’ensemble des tâches incluses au marché sont effectuées dans les délais et que les conditions d’exécutions sont satisfaisantes. Sur la base d’un carnet d’entretien du bâtiment, une analyse argumentée et détaillée des conditions sera réalisée de manière trimestrielle avec présentation des conclusions au MOA lors d’une réunion collégiale avec le groupement.

Les consommations des divers fluides seront également analysées et un rapport trimestriel détaillé de ces dernières sera rédigé et soumis au MOA. Il précisera le respect, ou non, des conditions contractuelles du marché global quant aux consommations attendues. En cas de non-respect des attentes initiales, le CondOp proposera des pistes d’action et s’assurera de la prise en compte de ces dernières par le groupement, et devra à cet effet gérer et piloter les actions correspondantes.

### 10.2.4 Mise à jour des documents pré établis

Dès la (ou les) réception·(s) du projet, le CondOp vérifiera et mettra à jour l’ensemble des documents pré établis, notamment DOE et DIUO, permettant une bonne connaissance du site ainsi que sa future exploitation (post contrat global).

### 10.2.5 Évaluation de la performance de la réalisation

Sur la base des consommations, des actions d’exploitation maintenance, le CondOp élaborera des notes trimestrielles sur l’évaluation de la performance de la réalisation avec un argumentaire détaillé et illustré des performances attendues et obtenus par spécificités. En cas de non-respect des attentes initiales, le CondOp proposera des pistes d’action et s’assurera de la prise en compte de ces dernières par le groupement. Il devra à cet effet gérer et piloter les actions correspondantes. En cas de non-respect définitif, le CondOp assistera le MOA dans le contentieux pour notamment l’application des pénalités au groupement.

## Livrables

Rapport d’analyse des dysfonctionnements et des pannes ;

Rapport de visite fin de GPA et GBF ;

Rapport trimestriels et annuels d’EM ;

CR de réunions 1 à 3.

# Partie technique 7 : assistance juridique, administrative et financière

Le Conducteur d’Opération assure une mission d’assistance financière du maître d’ouvrage, tout au long de ses prestations. Cette partie technique constitue une mission transversale.

## Sous-partie technique 7.1 : mise en place des marchés d’études

## Mise en place des marchés d’études

Pour toutes les études, rendues nécessaires pour l’ensemble du projet (TF et TO1) et permettant d’appréhender les risques tant sur les aspects techniques que sur les aspects liés à l’urbanisme, à l’environnement etc., le CondOp prépare les marchés des études suivantes :

- Du ou des Contrôleurs Techniques ;

- Du ou des Coordonnateurs Sécurité Prévention de la Santé ;

- Du Coordonnateur Sécurité des Systèmes Incendie ;

- Des études géotechniques préalables ;

- Des levés de géomètre ;

- Des assurances (Responsabilité civile, Dommage ouvrage, Tous risques chantier, Contrat collectif de responsabilité décennale).

Le CondOp assure pour, chacune de ces études, les missions suivantes :

- Définition des études à réaliser,

- Établissement du dossier de consultation,

- Rédaction de l’avis de publicité le cas échéant,

- Réponses aux questions en cours de de procédure,

- Établissement et présentation des rapports d’analyse des offres,

- Vérification des assurances requises et justification de leur effectivité et de leur adéquation aux marchés,

- Rédaction des courriers de rejets et de compléments le cas échéant.

Le Conducteur d’Opération devra également piloter le déroulement de ces différentes études.

## Mise en place du marché d’OPC général

Le CondOP mettra en place un marché d’OPC général dont la mission sera :

- d’assurer la coordination générale des travaux sur le site de Bel Air y compris ceux non listés dans le présent CCTP ;

- de vérifier les productions des éventuels OPC mis spécifiquement en place pour les opérations de travaux et d’en assurer la cohérence avec la planification générale ;

- de participer au phasage des travaux spécifiques du présent marché et d’en assurer la cohérence tout au long du déroulement des 3 temps ;

- de vérifier les productions des titulaires des marchés de MGS et de Moe (extension et réhabilitation du bâtiment principal) et  d’en assurer la cohérence tout au long du déroulement des travaux ;

- de conseiller le maître d’ouvrage sur l’organisation du site de Bel Air pour en assurer le fonctionnement pendant le déroulement des 3 temps en particulier sur les aspects logistiques.

Le CondOp assure pour cette consultation les missions suivantes :

- Définition des études à réaliser,

- Établissement du dossier de consultation,

- Rédaction de l’avis de publicité le cas échéant,

- Réponses aux questions en cours de de procédure,

- Établissement et présentation des rapports d’analyse des offres,

- Vérification des assurances requises et justification de leur effectivité et de leur adéquation aux marchés,

- Rédaction des courriers de rejets et de compléments le cas échéant.

Le CondOp devra également piloter le déroulement de ce marché qui se termine à la date d’achèvement des travaux des opérations, la mission du CondOp se poursuivant sur les autres aspects.

## Sous-partie technique 7.2 : assistance générale

Durant toute la durée de son marché, le Conducteur d’Opération assure le suivi administratif et financier de l’opération et notamment :

- il assure la gestion du marché global, du marché de maîtrise d’œuvre et des marchés de prestations intellectuelles (OPC, CT, CSPS, études de sol, coordination SSI, géomètre etc.) dans les conditions prévues par la réglementation relative à la commande publique et aux CCAG-MOE, CCAG-PI et CCAG-Travaux de manière à garantir les intérêts du Maître d’Ouvrage,

- il propose au maître d’ouvrage de délivrer tous les ordres de service,

- il gère et instruit les déclarations de sous-traitance,

- il informe le Maître d’Ouvrage en cas de préparation de modifications de marché,

- il établit les modifications de marchés et leurs rapports de présentation,

- il établit le dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au maître d’ouvrage.

### Sur les éventuels litiges

Le Conducteur d’Opération donne un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves éventuelles formulées par les différents acteurs.

Il l’assiste, en précontentieux, en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des prestations intellectuelles ou des travaux et instruit les mémoires de réclamation, y compris en cas de défaillance de l’une des sociétés ou de l’un des sous-traitants.

Cette mission s’entend de la notification du marché de maîtrise d’œuvre jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement telle que définie à l’article 44.1 du CCAG Travaux.

### 11.2.2 Gestion des sous-traitants

Le Conducteur d’Opération vérifiera dans un délai défini dans le CCAP à compter de la réception de la demande de sous-traitance, que le candidat présente des capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes.

Par ailleurs en cas de cession de créance, le Conducteur d’Opération devra récupérer l’exemplaire unique ou une attestation ou une main levée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de la créance dans le cadre de l’article R2193-22 du code de la commande publique.

Le Conducteur d’Opération s’assurera notamment que le montant des paiements des sous-traitants ne dépasse pas le montant sous-traité inscrit dans les actes spéciaux.

### 11.2.3 Suivi budgétaire et financier

Le Conducteur d’Opération assure la gestion financière du marché de maîtrise d’œuvre et des marchés de prestations intellectuelles (CT, CSPS, études de sol, coordination SSI, géomètre etc). Il transmet un bilan financier mensuel de l’opération au maître de l’ouvrage mettant en évidence les dépenses et les prévisions de dépenses. Cette prestation s’entend sur l’ensemble des étapes de conception et travaux.

Ainsi il remettra au maître de l’ouvrage les éléments suivants :

- le bilan des paiements par société faisant apparaître les révisions, les pénalités

- le bilan des paiements par sous-traitant faisant apparaître le montant limite de la prestation sous-traitée

- le bilan des factures en cours d’instruction (avant paiement)

- le bilan des travaux modificatifs acceptés

- le bilan des travaux modificatifs refusés

- le bilan des demandes de travaux modificatifs en cours d’instruction

- les prévisions de dépenses mois par mois

- le comparatif réel sur prévisions

- la consommation de la provision pour aléas

- le suivi des délais de paiement

Il fournira tout élément nécessaire à justifier le déblocage de prêts ou subventions ou constituer des dossiers de demandes de financement.

### 11.2.4 Gestion comptable des marchés

Le Conducteur d’Opération assure la gestion comptable du marché de maîtrise d’œuvre et des marchés de prestations intellectuelles (CT, CSPS, études de sol, coordination SSI, géomètre etc.)

Le Conducteur d’Opération devra assurer les prestations suivantes :

- vérification des montants facturés par les différents acteurs, de la bonne application des postes et prix du marché, des formules d’intéressement, de révisions de prix, …,

- vérification de la périodicité des facturations,

- établissement d’une synthèse des anomalies constatées,

- vérification des projets de demande de paiement et de demande de paiement pour solde établis par les prestataires intellectuels,

- établissement des certificats de paiement des prestataires intellectuels,

- vérification du prévisionnel de facturation établi par le maître d’œuvre pour l’année suivante,

- vérification des états d’acompte, le décompte final et les certificats de paiement des marchés de travaux établis par le maître d’œuvre,

- tenue des comptes de l’opération,

- gestion de la trésorerie de l’opération,

- transmission des documents financiers,

- assistance au maître d’ouvrage pour la libération des retenues de garantie à la fin de la garantie de parfait achèvement.

Le Conducteur d’Opération établira, dès le début de sa mission un planning prévisionnel des échéances et montants des paiements à effectuer pour que le maitre d’ouvrage puisse organiser la trésorerie en conséquence. Ce planning sera actualisé a minima trimestriellement.

Le Conducteur d’Opération n’a pas de délégation de signature pour signer les mandats de paiement. Il fournit à l’appui de tout décompte au maitre d’ouvrage, les éléments justificatifs nécessaires pour le paiement par le Trésor Public.

### 11.2.5 Niveau de réunion

La mission sera ponctuée de différentes réunions auxquelles le CondOP participe et qu’il anime :

- Réunion de niveau 1 (« COPIL » ou « stratégiques ») : détermine les grandes orientations de l’opération : réuni à priori Maîtrise d'ouvrage, le CondOp et toute personne que le maître d’ouvrage souhaiterait convier ; compte-rendu établi par le CondOp.

- Les réunions de niveau 1 se tiennent à survenance du besoin pour prise de décisions ou arbitrages.

- Réunion de niveau 2 (« Mensuelles ») : permet de pourvoir au bon suivi des études et des travaux. Sont présents, dans un premier temps, la cellule ou équipe de maîtrise d’ouvrage composée du MOa, du CondOp, du CT, du CSPS, du CSSI, puis complétée, dans un second temps, par les membres du groupement titulaire des marchés de conception et de réalisation (MOE et MGS).

- Les réunions de niveau 2 ont une fréquence mensuelle en phases études et travaux. Compte-rendu établi par le CondOp.

- Réunion de niveau 3 (« techniques ») : permet de traiter des sujets techniques pour le bon avancement des prestations de conception et des travaux. Sont réunis le titulaire du marché de MOE/MGS et du CondOp et, en cas de besoin, le maître d’ouvrage ou ses représentants (usagers, …).

- La fréquence des réunions de niveau 3 en phase étude, dépend du CondOp en collaboration avec le titulaire du marché de MOE ou MGS. Compte-rendu établi par le CondOp.

- La fréquence des réunions de niveau 3 en phase travaux est de deux fois par mois.

- Réunion de niveau 4 (« réunion du MOE ou du MGS ») : réunion interne au titulaire du marché de Moe /MGS ; compte-rendu établi par le titulaire.

Les réunions de niveau 1 sont communes à toutes les opérations.

Les réunions de niveau 2 et 3 sont spécifiques à chaque opération.

Pour les réunions de niveau 1 à 3, l’organisation, la convocation, l’élaboration de l’ordre du jour, l’animation et la rédaction du compte rendu sont à la charge du CondOp.

CHAPITRE 2 – TRANCHE FERME : EXTENSION BÂTIMENT EXISTANT

# Partie technique 8 : rédaction du PTD2 – bâtiment existant

Cette partie technique porte sur le bâtiment principal à la fois sur la phase 1 (extension) et sur la phase 2 (rénovation).

Cette partie technique comporte toutes les missions définies dans la partie technique 1 adaptées au travaux de ce chapitre.

## Sous-Partie Technique 8.1 : faisabilité de la programmation

Cette sous-partie technique comporte toutes les missions définies dans la sous-partie technique 1.1 adaptées au travaux de ce chapitre.

## Sous-Partie Technique 8.2 : préprogramme des besoins

Cette sous-partie technique comporte toutes les missions définies dans la sous-partie technique 1.2 adaptées au travaux de ce chapitre.

## Sous-Partie Technique 8.3 : scénarios, faisabilités et validation du préprogramme

Cette sous-partie technique comporte toutes les missions définies dans la sous-partie technique 1.3 adaptées au travaux de ce chapitre.

# Partie technique 9 : mise en place du Moe

Cette partie technique porte sur le bâtiment principal à la fois sur la phase 1 (extension) et sur la phase 2 (rénovation).

Le Conducteur d’Opération a la charge du bon déroulement de la procédure de passation et de la rédaction des pièces de marché.

Elle comprend notamment :

- L’élaboration des pièces du DCE,

- Le management de la procédure avec négociation,

- L’assistance du maître d’ouvrage jusqu’à la conclusion du marché du maîtrise d’œuvre.

## Élaboration des pièces du DCE

Le CondOp rédige le projet de dossier de consultation des maîtres d’œuvre et fournit impérativement les pièces suivantes :

- Avis d’appel public à la concurrence (AAPC),

- Règlement de consultation partie candidatures (RC cand),

- Règlement de consultation partie offres initiales et DDOF (remise de prestations niveau Esquisse),

- Guide de rédaction des plans et projets,

- Acte d’engagement,

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) afin de définir précisément les missions du maître d’œuvre,

- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),

L’attention du CondOp est attirée sur la particularité de la constitution du marché de Moe. En effet, celui-ci porte :

- En tranche ferme

  - Sur l’extension des ailes du bâtiment principal, partie conception et réalisation,

  - Sur la conception de la rénovation du bâtiment principal, partie conception,

- En tranche optionnelle : sur la rénovation du bâtiment principal, partie réalisation et suivi des performances.

Les contrats de travaux prévus pour la partie extension du bâtiment principal sont allotis par corps d’état (montage séquentiel). Les études d’exécution (EXE) seront réalisées par les entreprises. La procédure de sélection est à définir par le CondOp puis validée par le maître d’ouvrage.

Le contrat prévu pour la partie rénovation du bâtiment principal est un Marché global de performance de type « Réalisation entretien maintenance ». Les études d’exécution (EXE) seront réalisées par le titulaire du MGP. La procédure de sélection du titulaire du MGP est une procédure avec négociation.

Ainsi, le contrat du maître d’œuvre devra comporte des tranches mais également des missions complémentaires à la mission de base : élaboration et suivi des prestations d’exploitation-maintenance et suivi de la performance qui iront au-delà de la GPA des travaux.

## Organisation et suivi de la procédure de passation

Le Conducteur d’opération a la charge du bon déroulement de la procédure, pour cela il assure les missions suivantes :

- Organisation interne à la maîtrise d’ouvrage : aide à la désignation des membres du comité de choix, commission de négociation et de la commission technique ;

- Préparation, animation et compte-rendu des séances de négociation avec les soumissionnaires ;

- Organisation et planification des visites de site.

A compter de l’envoi de la publicité et jusqu’à la fin de la consultation, le CondOp assiste le maître d’ouvrage dans les conditions suivantes :

- Assistance du maître d’ouvrage pour la sélection des candidats : présentation des candidatures au Maître d’Ouvrage, rapport d’analyse, réponses aux questions, courriers aux non-retenus, notification de la décision du maître de l’ouvrage aux candidats ;

- Assistance au maître d’ouvrage pour le choix du Titulaire : envoi du dossier de consultation aux candidats retenus, réception des prestations, préparation des travaux des commissions d’analyse ad hoc ;

- Organisation matérielle des opérations d’examen des offres et tenu des commissions techniques ;

- Production des projets de réponses aux questions techniques des candidats et soumissionnaires sur les éléments techniques du dossier de consultation (phase candidature et offres) ;

- L’analyse des plans et projets des soumissionnaires par rapport aux exigences formulées dans le programme et la production de rapports d’analyse après chaque rendu. Cette analyse portera sur les aspects architecturaux, fonctionnels, techniques, économiques.

- Présentation des supports de présentation devant la ou (les) commissions(s) technique(s) ;

- Préparation, animation et rédaction des procès-verbaux de la commission technique, des commissions de négociation et des commission de choix ;

- Rédaction des projets de courriers d’information aux soumissionnaires non retenus dans les conditions fixées par la règlementation et transmission des motifs des décisions de rejet ;

- Finalisation de la procédure : rédaction des courriers (notification, rejet le cas échéant), rapport de présentation du marché et établissement du dossier nécessaire au contrôle financier

- Assistance du Maître d’Ouvrage pour la mise au point, la signature et la notification du marché.

# Partie technique 10 : suivi de la conception

Cette partie technique porte sur le bâtiment principal à la fois sur la phase 1 (extension) et sur la phase 2 (rénovation).

## Planification des études

En préalable aux études, le Conducteur d’Opération assurera la mise en place avec le titulaire du marché de maîtrise d’œuvre d'un circuit de circulation des informations entre les différents interlocuteurs propres à la maîtrise d'ouvrage.

Il définira, en lien avec le Maître d'Ouvrage, les supports, les canaux de diffusion, les délais de réponse ou de validation de tous les documents pendant l’étape de conception et l’étape de réalisation.

Le Conducteur d’Opération devra :

- vérifier la planification des études réalisées par le titulaire du marché de maîtrise d’œuvre ;

- veiller à l’avancement des études et du respect du planning général du projet ;

- s’assurer des obligations contractuelles des CT et CSPS en ce qui concerne leurs productions ;

- contrôler la prise en compte des contraintes administratives ;

- présenter l’avancement au maître de l’ouvrage ;

- proposer des documents de suivi de l’opération, avec a minima la liste suivante :

  - une planification globale de l’opération avec affectation des coûts par marché afin de pouvoir établir et recaler les échéanciers prévisionnels de dépenses,

  - un planning réduit sur les 6 mois suivant l’avancement,

  - une note d’une page sur les points à anticiper sur les 6 prochains mois,

  - un tableau de suivi financier (outil excel),

  - un suivi des travaux modificatifs.

## Suivi des prestations d’études

A ce stade, le CondOp analyse l’adéquation des études avec le programme et l’enveloppe financière arrêtée par la Maîtrise d’Ouvrage. Pour ce faire, il réalise les prestations suivantes :

- planification et animation des réunions de travail avec le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur sécurité,

- vérification de la prise en compte des avis du contrôleur technique, du coordonnateur sécurité,

- vérification de la prise en compte par le maître d’œuvre des éventuelles réserves du permis de construire,

- analyse et proposition de validation des phases d’études – procède à l’examen des études techniques (Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Définitif (APD), Projet (PRO) - pour s’assurer de leur cohérence avec le programme technique et détaillé,

- production d’un rapport détaillé d’analyse de ces dossiers : le CondOp transmettra au Maître d’Ouvrage, avec l’avant-projet sommaire (APS), l’avant-projet définitif (APD) et projet (PRO), une note détaillée et motivée permettant à ce dernier d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle sont ou non respectés. Il proposera, le cas échéant, les prévisions, ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe qui paraissent nécessaires,

A ces différentes phases, le CondOp veille à la sauvegarde des intérêts du maître de l'ouvrage sur le plan technique et économique.

A ce titre :

- il veille au respect du programme technique détaillé, des délais d'études, des normes et des réglementations en vigueur,

- le cas échéant, il attire l'attention du maître d’œuvre sur les risques d’inadéquation entre les dispositions architecturales ou techniques prévues par lui, et les obligations du programme,

- le cas échéant, il assure le suivi des modifications (éventuelles) de programme.

Aux différents stades des études, le CondOp assiste le maître de l’ouvrage dans les négociations nécessaires avec les tiers suivants :

- les organismes chargés de la gestion des services publics (électricité, gaz, eau assainissement).

Aux différents stades des études, le CondOp pilote l’ensemble des marchés d’études et de prestations intellectuelles pour le compte du maître d’ouvrage. Il assure notamment :

- la transmission au maître d’ouvrage de la déclaration préalable, établie par le coordonnateur SPS,

- la vérification et transmission du PGC établi par le coordonnateur SPS,

- la vérification et transmission du RICT établi par le contrôleur technique,

- la vérification et transmission du cahier des charges SSI établi par le coordonnateur SSI,

- la vérification et transmission au maître d’œuvre des autres études (géotechnique, etc.).

Le CondOp vérifie que le maître d’œuvre constitue, pour ce qui concerne son contrat, les dossiers nécessaires aux consultations réglementaires, enquêtes administratives et à la demande du permis de construire, en tant que de besoins et en temps utile.

Il assure le suivi du dossier de permis de construire en concertation avec le maître d’œuvre.

# Partie technique 11 : assistance consultation des entreprises de travaux

Cette partie technique porte uniquement sur l’extension du bâtiment principal.

Le mode de dévolution des travaux est envisagé en lots séparés. La consistance et le nombre des lots seront définis avec le maître d’ouvrage sur proposition du maître d’œuvre.

Le Conducteur d’Opération participe à l’organisation des consultations relatives aux marchés de travaux, à ce titre il contrôle l’ensemble des pièces administratives produites par le Moe :

- L’Avis d’Appel Public à Concurrence,

- Le Règlement de la Consultation,

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),

- L’acte d’engagement propre à chaque lot.

De plus, il assiste et conseille le Maître d’Ouvrage pour ce qui est des pièces techniques qui seront rédigées par le maître d’œuvre.

En outre, à ce stade, le Conducteur d’Opération :

- manage le travail du maître d’œuvre afin que les pièces produites correspondent aux exigences du Maître d’ouvrage,

- s’assure de la cohérence des pièces les unes avec les autres,

- s’assure que les pièces du dossier de consultation respectent et soient cohérentes avec le programme et les études de conception ainsi que les autorisations administratives (notamment urbanistiques),

- s’assure du respect des exigences calendaires.

A l’issue de la phase de consultation, le Conducteur d’Opération :

- assiste et conseille le Maître d’Ouvrage à réception des pièces d’analyse établies par le maître d’œuvre. Il s’assure de la rédaction de ces pièces dans les temps et de la qualité de leur contenu,

- conseille le Maître d’Ouvrage lors des négociations avec les entreprises (le cas échant),

- rédige les courriers à adresser aux soumissionnaires non retenues et obtient du maître d’œuvre les réponses aux demandes de compléments émanant de ceux-ci,

- assiste et conseille le Maître d’Ouvrage au stade de la mise au point du marché, en lien avec le Moe,

- rédige l’avis d’attribution le cas échéant,

- rédige le rapport de présentation sur la base des éléments produits par le Moe.

# Partie technique 12 : suivi des travaux

Cette partie technique porte uniquement sur l’extension du bâtiment principal.

## Préparation du chantier

En concertation avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, le Conducteur d’Opération arrête :

- Le modèle de demande d’acompte et de solde,

- Le circuit de ces demandes et les délais partiels laissés à chacun dans le respect du délai global réglementaire,

- les modalités qui permettront aux entreprises de justifier d'une date certaine de remise des demandes,

- les modalités de gestion, manuelle ou informatisée, de l'ensemble des documents permettant la liquidation des dépenses.

Le CondOp s’assure du suivi des procédures préalables au lancement effectif des travaux, notamment l’envoi de la Déclaration Préalable figurant à l’article L.4532-1 du Code du travail.

Il vérifie que toutes les formalités administratives à mettre en œuvre à l'ouverture du chantier soient diligentées par les personnes concernées en temps opportun (déclaration d'ouverture de chantier, autorisations de voirie, signalisation, branchements provisoires, assurances de chantier, déclaration préalable en matière de sécurité, etc.).

Le titulaire organise et pilote une réunion de cadrage (présentation des intervenants, des objectifs de l’opération, des exigences du maître de l’ouvrage, des obligations de chacun en matière d’hygiène et sécurité, administrative...). Il rédige un compte-rendu de cette réunion.

De plus, en concertation avec le maître d’œuvre et l’OPC Général, le Conducteur d’Opération :

- vérifie le plan d’organisation du chantier sur toute sa durée,

- vérifie le planning des travaux à l’échelle de la semaine,

- vérifie la prise en charge, par les titulaires des marchés de travaux, des emprises physiques du chantier, de ses accès et de son isolement par rapport à l’activité du site,

- s’assure que le chantier n’obère pas le fonctionnement du site,

- vérifie que les titulaires des marchés de travaux ont bien diligenté les éventuelles demandes d’autorisation de voirie,

- assiste le maître de l’ouvrage pour les déclarations d’ouverture du chantier (notamment au titre de la réglementation du code de l’urbanisme).

## Suivi des travaux

Le CondOp a en charge le suivi général des travaux ; il doit notamment :

- participer en tant que de besoin aux différentes réunions avec le maître d’ouvrage, les utilisateurs et le mainteneur, le cas échéant. Il rédige un compte-rendu de ces réunions,

- participer à une réunion de chantier sur deux au minimum, sans s’immiscer dans le rôle dévolu au maître d’œuvre,

- s’assurer que l’OPC général, le CT, le CSPS et le CSSI honorent respectivement leurs propres obligations, notamment les temps de présence indiqués à leur marché,

- veiller à ce que les avis de l’OPC général, du CT, du CSPS et du CSSI soient effectivement pris en compte,

- viser le cas échéant le Registre-Journal de la coordination,

- être présent lors des différents contrôles ou essais à effectuer (sécurité, fonctionnement...),

- s'efforcer de trouver des solutions pour remédier aux anomalies constatées dans le déroulement des travaux (délais), la qualité des prestations ou le non-respect des marchés et en informera le Maître d’Ouvrage,

- veiller à ce que le maître d’œuvre honore, pour ce qui le concerne, ses propres obligations.

# Partie technique 13 : AOR et GPA

Cette partie technique porte uniquement sur l’extension du bâtiment principal.

## Sous-partie technique 13.1 : assistance lors de la réception

Après achèvement des travaux, il sera procédé, à l‘initiative du maître d’œuvre, en présence du maître d’ouvrage, aux opérations préalables à la réception des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises.

Pendant cette période, le Conducteur d’Opération :

- veille à l’établissement du calendrier détaillé des opérations préalables à la réception par le maître d’œuvre incluant les phases d’essais et de mise en service,

- veille à l’organisation des opérations préalables à la réception, y compris le constat d’achèvement des travaux, les différents essais, épreuves, mises en service, etc.,

- invite le maître d’ouvrage à participer aux visites préalables à la réception,

- s’assure que le maître d’œuvre note de façon systématique et exhaustive les imperfections et malfaçons (article 41.6 du CCAG Travaux), les travaux inachevés (article 41.5 du CCAG Travaux) et les épreuves et essais à réaliser (article 41.4 du CCAG Travaux),

- s’assure que soient intégrées et levées les réserves formulées par le contrôleur technique,

- Il assiste le maître d’œuvre pour la préparation et la tenue des Commissions de sécurité préalables aux ouvertures.

Le Conducteur d’Opération assiste le maître d’ouvrage lors de la notification aux entreprises de sa décision relative à la réception de l’ouvrage.

En cas de réserves, il invite le maître d’ouvrage à la levée de celle-ci.

## Sous-Partie technique 13.2 : assistance durant la GPA

La durée envisagée pour la garantie de parfait achèvement est d’une année.

Le Conducteur d’Opération a en charge, au minimum, les prestations suivantes :

- suivi des réserves formulées lors de la mise à disposition des ouvrages jusqu’à leur levée,

- assistance à la personne publique si d’éventuels désordres devaient se révéler postérieurement à la mise à disposition,

- organisation de deux visites : une en cours et en fin de GPA,

- analyse des solutions proposées par l’opérateur économique,

En outre, dès le prononcé de la réception et, en tout état de cause, en cohérence avec le calendrier de mise en service des ouvrages, le Conducteur d’Opération vérifie :

- la prise en compte des éventuelles observations ou exigences émises par les commissions de sécurité,

- la constitution du DOE (dossier des ouvrages exécutés) et la collecte de tous les documents tels que plans et notices, carnets de maintenance, nécessaires au fonctionnement des installations et à la maintenance des bâtiments,

- la constitution du DIUO (dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage),

- la délivrance des attestations réglementaires, notamment l’attestation de prise en compte des règles sismiques liées à la construction du bâtiment, l’attestation accessibilité définie à l’article L111-7-4 du code de la construction et de l’habitation, l’attestation de respect de la réglementation thermique,

- le bon déroulement des opérations de formation et/ou de « mise en mains » des installations, par le titulaire du marché, au profit des personnels affectés à leur fonctionnement dans le respect des obligations contractuelles,

- les performances des ouvrages et éventuellement les engagements de performance pouvant exister dans les contrats des constructeurs.

# Partie technique 14 : missions transversales

Cette partie technique comporte toutes les missions prévues dans la sous-partie technique 7.2 adaptée aux travaux du chapitre 2.

CHAPITRE 3 – TRANCHE OPTIONNELLE 1 : RENOVATION DU BÂTIMENT EXISTANT

Le maître d’œuvre des travaux de ce chapitre aura été mis en place pendant le 2ème temps (chapitre 2). Il aura rédigé l’intégralité des études de conception, hors études d’exécution qui seront confiées au titulaire du MGP.

Ainsi, ce chapitre ne porte que sur la rénovation du bâtiment principal et l’ensemble des corps d’état intérieurs des extensions

# Partie technique 15 : assistance consultation des réalisateurs-mainteneurs

Le mode de dévolution du MGP est envisagé en procédure avec négociation.

Le Conducteur d’Opération participe à l’organisation de la consultation relatives au MGP ; à ce titre, il contrôle l’ensemble des pièces administratives produites par le Moe :

- L’Avis d’Appel Public à Concurrence,

- Le Règlement de la Consultation,

- L’acte d’engagement, le CCAP et le CCTP ou le contrat de tête,

De plus, il assiste et conseille le Maître d’Ouvrage pour ce qui est des pièces techniques qui seront rédigées par le maître d’œuvre, en particulier le cahier des charges d’exploitation-maintenance et les engagements de performance.

En outre, à ce stade, le Conducteur d’Opération :

- manage le travail du maître d’œuvre afin que les pièces produites correspondent aux exigences du Maître d’ouvrage,

- s’assure de la cohérence des pièces les unes avec les autres,

- s’assure que les pièces du dossier de consultation respectent et soient cohérentes avec le programme et les études de conception ainsi que les autorisations administratives (notamment urbanistiques),

- s’assure du respect des exigences calendaires.

A l’issue de la phase de consultation, le Conducteur d’Opération :

- assiste et conseille le Maître d’Ouvrage à réception des pièces d’analyse établies par le maître d’œuvre. Il s’assure de la rédaction de ces pièces dans les temps et de la qualité de leur contenu,

- conseille le Maître d’Ouvrage lors des négociations avec les entreprises (le cas échant),

- rédige les courriers à adresser aux soumissionnaires non retenues et obtient du maître d’œuvre les réponses aux demandes de compléments émanant de ceux-ci,

- assiste et conseille le Maître d’Ouvrage au stade de la mise au point du marché, en lien avec le Moe,

- rédige l’avis d’attribution le cas échéant,

- rédige le rapport de présentation sur la base des éléments produits par le Moe.

# Partie technique 16 : suivi des travaux

## Préparation du chantier

En concertation avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, le Conducteur d’Opération arrête :

- Le modèle de demande d’acompte et de solde,

- Le circuit de ces demandes et les délais partiels laissés à chacun dans le respect du délai global réglementaire,

- les modalités qui permettront au réalisateur-mainteneur de justifier d'une date certaine de remise des demandes,

- les modalités de gestion, manuelle ou informatisée, de l'ensemble des documents permettant la liquidation des dépenses.

Le CondOp s’assure du suivi des procédures préalables au lancement effectif des travaux, notamment l’envoi de la Déclaration Préalable figurant à l’article L.4532-1 du Code du travail.

Il vérifie que toutes les formalités administratives à mettre en œuvre à l'ouverture du chantier soient diligentées par les personnes concernées en temps opportun (déclaration d'ouverture de chantier, autorisations de voirie, signalisation, branchements provisoires, assurances de chantier, déclaration préalable en matière de sécurité, etc.).

Le titulaire organise et pilote une réunion de cadrage (présentation des intervenants, des objectifs de l’opération, des exigences du maître de l’ouvrage, des obligations de chacun en matière d’hygiène et sécurité, administrative...). Il rédige un compte-rendu de cette réunion.

De plus, en concertation avec le maître d’œuvre et l’OPC général, le Conducteur d’Opération :

- vérifie le plan d’organisation du chantier sur toute sa durée,

- vérifie le planning des travaux à l’échelle de la semaine,

- vérifie la prise en charge, par le réalisateur-mainteneur, des emprises physiques du chantier, de ses accès et de son isolement par rapport à l’activité du site,

- s’assure que le chantier n’obère pas le fonctionnement du site,

- vérifie que le réalisateur-mainteneur a bien diligenté les éventuelles demandes d’autorisation de voirie,

- assiste le maître de l’ouvrage pour les déclarations d’ouverture du chantier (notamment au titre de la réglementation du code de l’urbanisme).

## Suivi des travaux

Le CondOp a en charge le suivi général des travaux ; il doit notamment :

- participer en tant que de besoin aux différentes réunions avec le maître d’ouvrage, les utilisateurs et le réalisateur-mainteneur, le cas échéant. Il rédige un compte-rendu de ces réunions,

- participer à une réunion de chantier sur deux au minimum, sans s’immiscer dans le rôle dévolu au maître d’œuvre,

- s’assurer que l’ l’OPC général, le CT, le CSPS et le CSSI honorent respectivement leurs propres obligations, notamment les temps de présence indiqués à leur marché,

- veiller à ce que les avis de l’OPC général, du CT, du CSPS et du CSSI soient effectivement pris en compte,

- viser le cas échéant le Registre-Journal de la coordination,

- être présent lors des différents contrôles ou essais à effectuer (sécurité, fonctionnement...),

- s'efforcer de trouver des solutions pour remédier aux anomalies constatées dans le déroulement des travaux (délais), la qualité des prestations ou le non-respect du MGP et en informera le Maître d’Ouvrage,

- veiller à ce que le maître d’œuvre honore, pour ce qui le concerne, ses propres obligations.

# Partie technique 17 : AOR, GPA, suivi de l’EM et des performances

## Sous-partie technique 17.1 : assistance lors de la réception

Après achèvement des travaux, il sera procédé, à l‘initiative du maître d’œuvre, en présence du maître d’ouvrage, aux opérations préalables à la réception des ouvrages, contradictoirement avec le réalisateur-mainteneur.

Pendant cette période, le Conducteur d’Opération :

- veille à l’établissement du calendrier détaillé des opérations préalables à la réception par le maître d’œuvre incluant les phases d’essais et de mise en service,

- veille à l’organisation des opérations préalables à la réception, y compris le constat d’achèvement des travaux, les différents essais, épreuves, mises en service, etc.,

- invite le maître d’ouvrage à participer aux visites préalables à la réception,

- s’assure que le maître d’œuvre note de façon systématique et exhaustive les imperfections et malfaçons (article 41.6 du CCAG Travaux), les travaux inachevés (article 41.5 du CCAG Travaux) et les épreuves et essais à réaliser (article 41.4 du CCAG Travaux),

- s’assure que soient intégrées et levées les réserves formulées par le contrôleur technique,

- Il assiste le maître d’œuvre pour la préparation et la tenue des Commissions de sécurité préalables aux ouvertures.

Le Conducteur d’Opération assiste le maître d’ouvrage lors de la notification au réalisateur-mainteneur de sa décision relative à la réception de l’ouvrage.

En cas de réserves, il invite le maître d’ouvrage à la levée de celle-ci.

## Sous-Partie technique 17.2 : assistance durant la GPA

La durée envisagée pour la garantie de parfait achèvement est d’une année.

Le Conducteur d’Opération a en charge, au minimum, les prestations suivantes :

- suivi des réserves formulées lors de la mise à disposition des ouvrages jusqu’à leur levée,

- assistance à la personne publique si d’éventuels désordres devaient se révéler postérieurement à la mise à disposition,

- organisation de deux visites : une en cours et en fin de GPA,

- analyse des solutions proposées par l’opérateur économique,

En outre, dès le prononcé de la réception et, en tout état de cause, en cohérence avec le calendrier de mise en service des ouvrages, le Conducteur d’Opération vérifie :

- la prise en compte des éventuelles observations ou exigences émises par les commissions de sécurité,

- la constitution du DOE (dossier des ouvrages exécutés) et la collecte de tous les documents tels que plans et notices, carnets de maintenance, nécessaires au fonctionnement des installations et à la maintenance des bâtiments,

- la constitution du DIUO (dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage),

- la délivrance des attestations réglementaires, notamment l’attestation de prise en compte des règles sismiques liées à la construction du bâtiment, l’attestation accessibilité définie à l’article L111-7-4 du code de la construction et de l’habitation, l’attestation de respect de la réglementation thermique,

- le bon déroulement des opérations de formation et/ou de « mise en mains » des installations, par le titulaire du marché, au profit des personnels affectés à leur fonctionnement dans le respect des obligations contractuelles,

- les performances des ouvrages et éventuellement les engagements de performance pouvant exister dans les contrats des constructeurs.

## Sous-Partie technique 17.3 : suivi de l’EM et des performances

Il est à noter que cette partie technique relative à l’exploitation maintenance prévue au titre du marché MGP est évaluée sur une durée de 5 années après la date de réception des travaux.

## 21.3.1	Assistance à la prise en main du bâtiment par l’utilisateur

Au cours de la réception du projet, le CondOp assistera le maître d’ouvrage dans la prise en main de l’ensemble bâtiment avec l’appui du groupement du marché global. Le CondOp gérera l’ensemble des actions d’exploitation maintenance sur la base des déclarations des utilisateurs. Il devra s’assurer de la prise en compte des demandes au réalisateur-mainteneur et du suivi qui en sera fait. Le CondOp devra vérifier la mise à jour des documents uniques, lesquels devront obtenir l’accord du maître d’ouvrage.

## 21.3.2	Pilotage et coordination du MGP en exploitation maintenance

Le Moe aura la charge du pilotage et de la coordination générale du MGP pour la partie technique d’exploitation maintenance. Il aura également la charge de la vérification de la bonne exécution des clauses contractuelles du marché global.

De son côté, le CondOp aura en charge (liste non exhaustive) :

- organisation et animation des réunions durant la partie technique d’exploitation maintenance,

- rédaction de l’ensemble des documents écrits (compte rendu des réunions, courrier divers, ordre de services, gestion des éventuels contentieux…)

- gestion financière du contrat global, mise à jour du tableau financier, gestion des situations, gestion des travaux supplémentaires éventuels avec analyse détaillée, etc.

- la conduite et la surveillance des installations ;

- du suivi de la maintenance préventive et corrective des niveaux 1 à 3 inclus selon la norme FDX 60-000 ;

- du suivi de la maintenance spécifique des fluides spéciaux ( fluides frigorigènes des appareils de climatisation ) ;

- du suivi de la maintenance spécialisée de certains équipements spécifiques ;

- du suivi des interventions en astreinte ;

- du suivi de la fourniture des consommables et pièces de rechange d’un coût unitaire inférieur à un forfait ;

- du suivi du remplacement et de la fourniture des matériels et pièces de rechange nécessaires aux réparations des équipements vitaux non redondants ;

- du suivi des énergies et fluides ;

- du suivi des stocks de pièces de rechange ;

- de la gestion de la documentation technique ;

- du suivi de l’élaboration des documents d’exploitation (compte-rendu d’incident, rapport mensuel d’activités, rapport annuel de maintenance, dossier d’astreinte, planification des opérations, fiche d’identité et de suivi des matériels…) ;

- du suivi du logiciel de gestion de la maintenance assisté par ordinateur (G.M.A.O),

- du suivi des performance.

Outre le suivi des tableaux de bords et le contrôle de la bonne exécution des prestations, les objectifs généraux de la mission du CondOp sont les suivants :

- Suivre l’évolution au fil du temps

  - du contrôle des obligations de résultats du titulaire du marché de maintenance multi technique,

  - des prestations de maintenance multi technique,

  - du respect des dispositions techniques et administratives prévues au marché de maintenance multi technique,

  - de l’état des ouvrages et des installations techniques du site,

  - de l’obtention des performances,

- Maîtriser les consommations et les dépenses, conseiller et orienter les actions à mettre en œuvre pour une recherche d’économies,

- Attirer l’attention et conseiller le maître d’ouvrage en fonction de l’évolution des diverses réglementations,

- Assister le maître d’ouvrage dans le suivi jusqu’au rétablissement normal de la situation dans les cas particuliers liés à l’exploitation et à la maintenance des installations (exemple : légionellose),

- Anime une réunion mensuelle d’exploitation maintenance avec le réalisateur-mainteneur, le Moe et le représentant de la maîtrise d’ouvrage,

- Vérifie la prestation du Moe qui réalise des visites d’inspection du site,

- Participe aux réunions d’exploitation – maintenance (comité de gestion de l’établissement) : le Moe anime les réunions du comité de gestion de l’établissement à fréquence bimestrielle.

Ainsi, la réunion mensuelle aura lieu immédiatement avant. Les participants des réunions du comité seront :

  - les représentants du maitre d’ouvrage,

  - les représentants du réalisateur-mainteneur,

  - le Moe,

  - le CondOp.

Au cours de ces réunions sont abordés les problèmes courants d’exploitation et de maintenance, l’analyse des documents établis par le titulaire du MGP. Le compte-rendu des réunions est rédigé par le Moe qui l’établit et le diffuse à l’ensemble des participants dans un délai maximum de 5 jours. Il devra notamment comprendre :

  - pour chaque sujet à l’ordre du jour, un historique des actions déjà engagées ;

  - préciser la liste des actions à engager, le rôle des différents intervenants et les délais impartis ;

  - des commentaires sur les statistiques issues de la GMAO ;

  - le tableau récapitulatif des actions à engager (travaux, réparation, …) ;

  - les bilans mensuels avec les graphiques de suivi des consommations énergétiques (eau, électricité, gaz).

- Accompagnement lors des visites techniques du site : Les visites techniques ont pour objet d’examiner les conditions de fonctionnement et l’état des installations. Les visites concernent également le suivi des plannings de maintenance préventive, l’analyse des dysfonctionnements, l’examen des tableaux de bord mis en place avec le groupement global. Le support de visite contiendra la liste des vérifications à effectuer. Le Moe effectuera au minimum une visite par mois. Le rapport de visite N, qui sera établi et diffusé par le CondOp, contiendra une synthèse des vérifications de la visite N-1.

- Bilan annuel au terme de chaque année, le CondOp réalisera le bilan de son activité comprenant :

  - le récapitulatif des actions engagées,

  - un bilan des tableaux de bord comprenant les explications des dérives éventuelles vis à des objectifs de suivi,

  - le niveau des performances.

## 21.3.3 Suivi des performances / carnet d’exploitation maintenance

Le Moe en charge le suivi des actions de maintenance, par corps d’état, en relation avec le marché global.

De son côté, le CondOp devra s’assurer que l’ensemble des tâches incluses au marché sont effectuées dans les délais et que les conditions d’exécutions sont satisfaisantes. Sur la base d’un carnet d’entretien du bâtiment, une analyse argumentée et détaillée des conditions sera réalisée de manière trimestrielle avec présentation des conclusions au MOA lors d’une réunion collégiale avec le réalisateur-mainteneur.

Les performances attendues seront également analysées et un rapport trimestriel détaillé de ces dernières sera rédigé par le Moe, analysé par le CondOp et soumis au MOA. Le CondOp précisera le respect, ou non, des conditions contractuelles du marché global quant aux performances attendues. En cas de non-respect des attentes initiales, le CondOp sollicitera le Moe pour des pistes d’action et s’assurera de la prise en compte de ces dernières par le Moe et le réalisateur-mainteneur, chacun dans le cadre de son contrat respectif. Le CondOp devra à cet effet suivre les actions correspondantes.

## 21.3.4 Mise à jour des documents pré établis

Dès la (ou les) réception·(s) du projet, le CondOp sollicitera le Moe pour la mise à jour de l’ensemble des documents pré établis, notamment DOE et DIUO, permettant une bonne connaissance du site ainsi que sa future exploitation (post contrat global).

## 21.3.5 Évaluation des performances de la réalisation

Sur la base des performances attendues, le CondOp élaborera des notes trimestrielles sur l’évaluation de la performance de la réalisation avec un argumentaire détaillé et illustré des performances attendues et obtenues par spécificités sur la base des éléments fournies par le Moe. En cas de non-respect des attentes initiales, le CondOp proposera des pistes d’action et s’assurera de la prise en compte de ces dernières par le Moe et le réalisateur-mainteneur, chacun dans le cadre de son contrat respectif. Le CondOp devra à cet effet gérer et piloter les actions correspondantes. En cas de non-respect définitif, le CondOp assistera le MOA dans le contentieux pour notamment l’application des pénalités au groupement.

## Livrables

Rapport d’analyse des dysfonctionnements et des pannes ;

Rapport de visite fin de GPA et GBF ;

Rapport trimestriels et annuels d’EM et de suivi des performances

CR de réunions.

# Partie technique 18 : Missions transversales

Cette partie technique comporte toutes les missions prévues dans la sous-partie technique 7.2 adaptée aux travaux du chapitre 3.