## Délais
MISSION DE CONDUITE D’OPERATION POUR LA RESTRUCTURATION DU SITE DE BEL AIR À THIONVILLE
|  |  |  | Délai maximum | Fait générateur
TRANCHE FERME | CHAPITRE 1 TRANCHE FERME – BÂTIMENT AMBULATOIRE | Partie technique 1 : rédaction du PTDG et PTD1 – MGS | Sous-Partie Technique 1.1 : Faisabilité de la programmation |  | Notification du marché
|  |  | Sous-Partie Technique 1.2 : Préprogramme des besoins |  | Validation SPT1.1
|  |  | Sous-Partie Technique 1.3 : Scénarios, faisabilités et validation du préprogramme |  | Validation SPT1.2
|  | Partie technique 2 : assistance à la passation du MGS | Sous-partie technique 2.1 : Élaboration du dossier de consultation |  | Validation SPT1.1
|  |  | Sous-partie technique 2.2 : Assistance au choix des candidats |  | Validation SPT2.1
|  |  | Sous-partie technique 2.3 : Assistance pendant la négociation |  | Validation SPT2.2
|  | Partie technique 3 : contrôle de l’avancement et de la qualité des études | Sous-partie technique 3.1 : Planification et suivi des études |  | Notification marché MGS
|  |  | Sous-partie technique 3.2 : Permis de construire et autorisations administratives |  | Notification marché MGS
|  | Partie technique 4 : contrôle de l’avancement des travaux | Sous-partie technique 4.1 : Préparation du chantier |  | Notification OS travaux MGS
|  |  | Sous-partie technique 4.2 : Contrôle des études d’exécution |  | Notification OS travaux MGS
|  |  | Sous-partie technique 4.3 : Suivi des travaux |  | Notification OS travaux MGS
|  | Partie technique 5 : AOR |  |  | Demande de réception
|  | Partie technique 6 : assistance pendant la période d’exploitation-maintenance |  |  | Date d'achèvement des travaux
|  | Partie technique 7 : missions transversales | Sous-partie technique 7.1 : Passation des marchés connexes |  | Notification du marché
|  |  | Sous-partie technique 7.2 : Assistance générale |  | Notification du marché
| CHAPITRE 2 : TRANCHE FERME – EXTENSION BÂTIMENT EXISTANT | Partie technique 8 : rédaction du PTD2 – bâtiment existant |  |  | Notification du marché
|  | Partie technique 9 : mise en place du Moe | Sous-partie technique 9.1 : Élaboration du dossier de consultation |  | Validation SPT8
|  |  | Sous-partie technique 9.2 : Assistance au choix des candidats |  | Validation SPT9.1
|  |  | Sous-partie technique 9.3 : Assistance pendant la négociation |  | Validation SPT9.2
|  | Partie technique 10 : contrôle de l’avancement et de la qualité des études | Sous-partie technique 10.1 : Planification et suivi des études |  | Notification marché MOe
|  |  | Sous-partie technique 10.2 : Permis de construire et autorisations administratives |  | Notification marché MOe
|  | Partie technique 11 : assistance à la passation des marchés de travaux |  |  | Achèvement de la SPT10.1
|  | Partie technique 12 : contrôle de l’avancement des travaux | Sous-partie technique 12.1 : Préparation du chantier |  | Notification OS travaux
|  |  | Sous-partie technique 12.2 : Contrôle des études d’exécution |  | Notification OS travaux
|  |  | Sous-partie technique 12.3 : Suivi des travaux |  | Notification OS travaux
|  | Partie technique 13 : AOR et GPA |  |  | Demande de réception
|  | Partie technique 14 : missions transversales |  |  | Notification du marché
CHAPITRE 3 : TRANCHE OPTIONNELLE 1 – REHABILITATION BÂTIMENT EXISTANT |  | Partie technique 15 : assistance à la consultation des réalisateurs-mainteneurs | Sous-partie technique 15.1 : Élaboration du dossier de consultation |  | Notification de la TO1
|  |  | Sous-partie technique 15.2 : Assistance au choix des candidats |  | Validation SPT15.1
|  |  | Sous-partie technique 15.3 : Assistance pendant la négociation |  | Validation SPT15.2
|  | Partie technique 16 : contrôle de l’avancement des travaux | Sous-partie technique 16.1 : Préparation du chantier |  | Notification du marché REM
|  |  | Sous-partie technique 16.2 : Contrôle des études d’exécution |  | Notification du marché REM
|  |  | Sous-partie technique 16.3 : Suivi des travaux |  | Notification du marché REM
|  | Partie technique 17 : AOR, GPA et assistance pendant la période d’exploitation-maintenance | Sous-partie technique 17.1 : AOR |  | Demande de réception
|  |  | Sous-partie technique 17.2 : GPA |  | Date d'achèvement des travaux
|  |  | Sous-partie technique 17.3 : Assistance pendant la période d’exploitation-maintenance |  | Date d'achèvement des travaux
|  | Partie technique 18 : Missions transversales |  |  | Notification de la TO1