# Facilité de la # régional teachers initiative for Africa

termEs DE rÉfÉrence Elaboration d'une politique enseignante du préscolaire au lycée RDC TYPE D’EXPERTISE : EXPERTISE INTERNATIONALE ET NATIONALE OU BUREAU D’ETUDES

RESUME

| Domaine technique du Plan d’Action Pays | Gouvernance des enseignants |
| --- | --- |
| Action et activité principale du Plan d’Action Pays (PAP) | Elaboration d'une politique enseignante du préscolaire au lycée |
| Indicateur impacté – SSEF stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025 | - Taux de satisfaction des enseignants concernant la nouvelle politique |
| Indicateur de la Facilité impacté | 1. #Nombre de pays engagés dans la RTIA qui mettent en œuvre des politiques, des processus ou des outils nouveaux ou révisés liés à la gouvernance ou à la gestion des enseignants. 1.1.5. #Nombre d'actions réalisées dans les pays soutenus par la RTIA concernant les conditions de travail et l'attrait de la profession d'enseignant 1.1.6. #Nombre d'actions réalisées dans les pays soutenus par la RTIA concernant les normes et standards professionnels des enseignants |
| Période de mise en œuvre indicative | Mai – Novembre 2026 |
| Nombre total estimatif de jours prévu | 200 jours Expert international GRH Education : 65 jours Expert international Formation des enseignants : 55 jours Expert national Formation des enseignants : 40 jours Expert national Politiques et réformes éducatives : 40 jours |
| Principaux livrables attendus | - Rapport d’état des lieux de la politique enseignante. - Document de la politique enseignante du préscolaire au lycée |
| Partenaires nationaux de mise en œuvre (Unités en charge de l’interaction avec les experts) | Au sein du ministère de l’Education nationale et Nouvelle Citoyenneté (MINEDU - NC): - SPACE (Secrétariat Permanent d’Appui et de Coordination du Secteur de l’Éducation) - - DEP (Direction d’Etudes et Planification) - - Autre direction directement impliquée : Direction des Ressources Humaines (DRH) |

- PRÉSENTATION DE LA FACILITÉ

L’Initiative Régionale pour les Enseignants en Afrique (RTIA), un programme financé par l’UE/CE via la section Éducation (G3) de la DG INTPA, vise à améliorer les résultats d’apprentissage et le développement socio-émotionnel des enfants en Afrique, en ayant un personnel enseignant plus compétent, motivé et inclusif dans l’éducation de base.

La RTIA cherchera particulièrement à atteindre les résultats suivants au cours des prochaines années de sa mise en œuvre jusqu’en 2030 :

- Améliorer la gouvernance, la gestion, l’attractivité et l’équilibre entre les sexes de la profession enseignante, avec un fort accent sur la numérisation accrue et l’innovation.

- Améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité du développement professionnel initial et continu des enseignants, notamment par l’éducation numérique, les approches d’apprentissage entre pairs et la collaboration régionale.

Dans le cadre de la RTIA, la Facilité de la RTIA soutiendra la politique des enseignants et améliorera les systèmes de formation et de développement professionnel des enseignants en i) fournissant un renforcement des capacités au niveau national par le biais d’une assistance technique, ii) promouvant l’innovation et la mise à l’échelle de solutions pédagogiques efficaces;   iii) augmentant la production et l’utilisation de données et de preuves, et iv) promouvant l’utilisation de cadres régionaux, de pratiques fondées sur des preuves et d’apprentissages conjoints au niveau régional.

La Facilité de la RTIA atteindra les objectifs susmentionnés par le biais de 3 types d’instruments ou “fenêtres” : i) une fenêtre pour fournir une assistance technique sur la gouvernance des enseignants et la formation et le développement professionnel des enseignants en fonction de la demande des pays partenaires éligibles, ii) une fenêtre pour tester et mettre à l’échelle des programmes efficaces de formation et de développement professionnel des enseignants dans les domaines thématiques des compétences numériques, du genre, des compétences vertes et des compétences pédagogiques, y compris dans le contexte des réfugiés et des populations déplacées, iii) une fenêtre de recherche pour créer de nouvelles preuves et soutenir l’intégration des preuves dans le processus de prise de décision politique et dans la conception des programmes de formation et de développement professionnel des enseignants.

En plus de ces fenêtres, les activités de gestion des connaissances et de communication de la Facilité contribueront davantage au partage des connaissances, des preuves et des meilleures pratiques liées aux résultats globaux de l’Initiative.

La Facilité est financée par l’Union Européenne et co-implémentée par le Partenariat formé par trois agences d'États membres : Expertise France pour la France, Enabel, VVOB et APEFE pour la Belgique, EDUFI pour la Finlande. Expertise France a été désignée comme l’Agence Coordinatrice de ce Partenariat. Avec le schéma de gouvernance de la Facilité servant de schéma de gouvernance de l’Initiative, il est prévu que le Partenariat travaille en étroite collaboration avec l’UNESCO et la Commission de l’Union Africaine (CUA), en charge des 2 autres composantes de l’Initiative de l’Union Européenne (UE).

La durée du programme est initialement prévue du 01.02.2024 au 31.01.2027 (36 mois) avec un budget de 46.000.000 EUR. Le processus de son renouvellement (jusqu’au 31.01.2030) est en cours de signature pour un même montant.

- CONTEXTE

  - SECTEUR DE L’ÉDUCATION EN RDC

Le système éducatif de la République Démocratique du Congo (RDC) a traversé de nombreuses réformes politiques et initiatives visant à améliorer la qualité de l'éducation, notamment pour les enseignants. Les principales réformes sont évoquées ci-après.

Réformes politiques et processus de conception des politiques

En 2015, le Gouvernement de la RDC a adopté un plan sectoriel de l’éducation intitulé Stratégie Sectorielle de l’Éducation et de la Formation (SSEF), couvrant la période 2016-2025. Cette stratégie met l'accent sur l'adhésion aux réformes qui s’articulent autour de trois grands axes que sont l’accès, la qualité et la gouvernance qui devrait s’appuyer sur une gestion partenariale du système, l'équité dans les interventions, la transparence dans l'allocation et l'utilisation des ressources, ainsi que la redevabilité des acteurs.

Le Pacte de partenariat

En septembre 2022, un Pacte de partenariat (fonds du Partenariat Mondial pour l’Education - GPE) a été validé, mettant en avant une réforme prioritaire pour doter le système éducatif congolais d’enseignants compétents, motivés et disponibles. Il vise à revitaliser le corps enseignant pour un secteur de l’éducation résilient et performant en RDC. Ces enseignants, acteurs clés de la transformation du système éducatif, sont engagés dans une culture de qualité pour assurer la réussite scolaire de tous les élèves, sans distinction de genre, de milieu ou de vulnérabilité (enfants déplacés, réfugiés, vivant avec un handicap, etc.).

Les trois axes stratégiques de cette réforme sont :

- La revalorisation de la fonction enseignante : motiver les enseignants et attirer plus de femmes dans la profession,

- Le recrutement basé sur le mérite et développement professionnel continu : assurer un développement professionnel pertinent et efficace, axé sur les défis prioritaires, la réussite de tous et l’égalité des genres

- L’amélioration des conditions d’enseignement-apprentissage : créer des environnements propices à l’apprentissage, notamment pour les filles, afin de garantir une scolarisation réussie.

En octobre 2023, le Conseil d'administration du GPE a approuvé un financement de 112,5 millions de dollars pour la transformation du système éducatif et 25 millions de dollars pour l’accélération de l'éducation des filles, totalisant 137,5 millions de dollars. De plus, des éléments déclencheurs révisés ont été approuvés pour accéder à une allocation supplémentaire de 50 millions de dollars. Les partenaires co-agents pour ce financement sont la Banque Mondiale (projet PEQIP, 69 millions USD) et l’AFD (projet EFFICACE, 68,5 millions USD).

Mise en œuvre des politiques et coordination sectorielle

La mise en œuvre des politiques éducatives en RDC est marquée par une dynamique de concertation et de partenariat entre les différents acteurs du secteur (Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025). La coordination sectorielle est assurée par plusieurs instances de coordination notamment le Secrétariat Permanent d’Appui et de Coordination du Secteur de l’Éducation (SPACE), qui veille à l'alignement des interventions des partenaires techniques et financiers ainsi qu’au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques et stratégies sectorielles de l’éducation. Pour atteindre ses objectifs, le MINEDU a élaboré un Plan Quinquennal 2024-2029, centré sur cinq axes principaux qui se construit au tour de la réforme prioritaire « Enseignants et enseignements de qualité » : transformation des infrastructures et des ressources pédagogiques (axe 1), Amélioration de la qualité des apprentissages (axe 2), renforcement de la gouvernance et de la gestion du système éducatif (axe 3), promotion de la citoyenneté et des valeurs républicaines (axe 4), innovation et durabilité (axe 5).

Avancement dans la mise en œuvre des politiques éducatives

La RDC a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des politiques éducatives, notamment avec l'augmentation du budget de l'éducation et l'exécution de la politique de gratuité de l'enseignement primaire mise en œuvre depuis 2019. Elle a permis à plus de deux millions d’enfants en dehors du système d’accéder à l’école par la suppression des frais scolaires. Elle pose cependant de nombreux défis notamment en termes de qualité de l’éducation laquelle passe essentiellement par la revalorisation de la fonction enseignante.

Une réforme de la Formation Initiale des enseignants est également en cours en RDC depuis 2022. Le plan d’action et les activités qui seront développées en lien avec la formation initiale devront prendre en compte cette réforme et s’articuler avec les nouveaux mécanismes qu’elle amène notamment avec les humanités pédagogiques réformées et les Instituts de Formation aux Métiers d’Enseignement (IFME).

  - CONTEXTE DU PLAN D’ACTION PAYS (PAP)

Le 16 septembre 2024, la Facilité de la RTIA a reçu une demande d'assistance technique de la part du SPACE. Cette requête a constitué le point de départ d’échanges techniques et de travaux participatifs entre l’équipe de la Facilité et le ministère qui ont aboutis à la conception d’un plan d’action pays (PAP) répondant aux besoins exprimés dans la requête initiale. Celui-ci s’articule autour de 4 domaines techniques principaux : (1) la gouvernance enseignante, (2) les compétences numériques, (3) la formation initiale des enseignants du préscolaire (4) l’évaluation des enseignants.

- PORTÉE DE LA MISSION

L’objectif général de la mission est de doter la République Démocratique du Congo d’une politique enseignante cohérente, inclusive, équitable et soutenable, couvrant le préscolaire, le primaire et le secondaire premier et second cycle, afin d’améliorer l’attractivité, la qualité, l’efficacité et la gouvernance de la profession enseignante, conformément aux priorités nationales (plan quinquennal 2024-2029, Stratégie sectorielle 2016-2025) et aux standards internationaux.

Objectifs spécifiques de la mission

La mission vise spécifiquement à :

- Réaliser une analyse approfondie et documentée de la situation de la profession enseignante en RDC, par niveau d’enseignement, par réseau scolaire (public, privé, confessionnels), en tenant compte des réformes en cours, des défis prioritaires du système éducatif des appuis des autres partenaires techniques et financiers.

- Définir une vision stratégique partagée de la profession enseignante, fondée sur les compétences professionnelles attendues des enseignants, et assurant la continuité pédagogique entre le préscolaire, le primaire, le collège et le lycée.

- Élaborer un cadre de politique enseignante intégrée, couvrant l’ensemble des dimensions clés du cycle de vie professionnel des enseignants (formation initiale, recrutement, déploiement, développement professionnel continu, conditions de travail, carrière et motivation), tout en intégrant :

  - - Les approches innovantes pour renforcer les compétences numériques des enseignants.

  - - La promotion de l’équité de genre à tous les niveaux d’enseignement concernés

  - - Les spécificités liées à chaque cycle éducatif (préscolaire, primaire, collège, lycée).

- Proposer un plan d’action priorisé, avec une estimation budgétaire réaliste, garantissant la faisabilité et l’alignement avec les ressources disponibles, ainsi que la cohérence avec les priorités nationales et les partenaires techniques et financiers.

- Définir un dispositif de suivi-évaluation robuste, permettant de mesurer les progrès, d’assurer la transparence et d’ajuster la politique dans le temps en fonction des résultats et des besoins émergents.

  - PRINCIPAUX OBJECTIFS

Les principaux objectifs de la mission sont les suivants :

- Évaluer l'état actuel des éléments constitutifs d’une politique enseignante : analyser les politiques existantes du préscolaire au lycée, identifier les lacunes et les opportunités d'amélioration dans tous les aspects (recrutement, formation, gestion de carrière, conditions de travail, développement professionnel).

- Élaborer une politique enseignante : Développer une politique inclusive et équitable, couvrant l’ensemble du cycle éducatif, intégrant :

- Les spécificités de chaque niveau d'enseignement

- Les compétences numériques et approches pédagogiques innovantes

- La gestion des ressources humaines tout au long de la carrière enseignante

- Les parcours de formation initiale et continue adaptés à chaque niveau

- Valider la politique enseignante : Assurer l'adoption de la politique enseignante par les parties prenantes à tous les niveaux du système éducatif

Le document de politique enseignante s'appuiera sur la politique éducative nationale et prendra en compte les autres politiques sectorielles et transversales. Il proposera des solutions concrètes pour recruter, former, affecter, motiver et accompagner les enseignants tout au long de leur carrière, du préscolaire au lycée.

Des synergies importantes d'action sont à prévoir avec des acteurs clés du secteur éducatif, notamment concernant les initiatives visant la revitalisation du corps enseignant (mise à la retraite, renforcement de la formation) menées par le GPE et d’autres acteurs. Il faudra tenir compte de la feuille de route de la réforme de la formation initiale et des initiatives de l'UNESCO en matière de formation continue et du Cadre d’Orientation Curriculaire en cours de développement.

  - MÉTHODOLOGIE & APPROCHE GÉNÉRALE

La consultance sera réalisée par une équipe d’experts (4 experts, dont deux experts nationaux), à distance et sur le terrain.

L’expert international GRH éducatives (Expert 1) sera chef de mission (a priori).

La consultance sera réalisée par une équipe de quatre experts, deux experts internationaux et deux experts nationaux.

- Expert international 1 – Gestion des Ressources Humaines éducatives

- Expert international 2 – Formation des enseignants

- Expert national 3 - spécialisé dans la formation initiale et continue des enseignants. L’expert national est déjà identifié.

- Expert national 4 – spécialisé dans les politiques éducatives et la gestion des ressources humaines

Les quatre experts travailleront en étroite collaboration tout au long de la mission, à distance et sur le terrain. Un des experts internationaux sera désigné comme chef de mission pour assurer la coordination globale et la cohérence des livrables. L’expert GRH sera a priori le chef d’équipe. Ce qui signifie que les candidatures/offres pourront proposer une autre approche à condition de justifier le choix sur la base des profils proposés. Les experts nationaux, dont un est déjà identifié, apporteront leur connaissance approfondie du contexte congolais ce qui facilitera notamment l'ancrage terrain de la politique enseignante et une meilleure prise en compte des enjeux régionaux.

### Répartition des expertises

Expert international 1 – Gestion RH éducative et gouvernance (chef de mission) interviendra principalement sur :

- La gouvernance et la gestion des enseignants

- Le recrutement et l'affectation

- La gestion des carrières et la mobilité

- Les conditions de travail et la motivation

- La rémunération et les incitations

- L'attractivité de la profession enseignante

- La revalorisation de la fonction enseignante

Expert international 2 – Formation des enseignants interviendra principalement sur :

1. Formation initiale des enseignants

- Analyse des dispositifs actuels (humanités pédagogiques réformées, IFME)

- Proposition de standards de formation initiale par niveau d'enseignement

- Recommandations sur les curricula et profils de sortie

2. Formation continue et développement professionnel

- Diagnostic des dispositifs existants (SERNAFOR, initiatives PTF)

- Parcours de développement professionnel continu

- Mécanismes d'accompagnement des enseignants débutants

3. Standards professionnels et évaluation

- Référentiels de compétences professionnelles par niveau

- Systèmes d'évaluation des compétences enseignantes

4. Compétences numériques des enseignants

- Compétences attendues

- Outils disponibles

Les expert nationaux 3 & 4 - interviendront principalement sur :

Rôle : Appuyer les experts internationaux dans toutes les phases de la mission avec un focus sur la formation pour l’expert 3 et les ressources humaines pour l’expert 4

1. Facilitation de la collecte de données terrain

- Faciliter l'accès aux institutions de formation (humanités pédagogiques, IFME, SERNAFOR, etc.) – expert 3

- Faciliter l'accès aux données RH du ministère (DRH, DINACOPE, DAF, etc.)

- Organiser et accompagner les visites de terrain

- Conduire des entretiens et focus groups avec enseignants et formateurs

- Compiler les données qualitatives collectées sur le terrain

2. Liaison avec les parties prenantes locales

- Assurer la liaison avec les structures nationales (DIPROMAD, DIFORE BG, DEP, SERNAFOR, DRH, etc.)

- Faciliter les échanges avec les interlocuteurs

- Organiser des rencontres avec les responsables RH

- Faciliter les échanges avec les syndicats enseignants et ONG locales

- Organiser la logistique des missions terrain des experts internationaux

3. Contribution à l'analyse et à la rédaction

- Contribuer à l'analyse des données collectées

- Apporter des éclairages sur les pratiques RH locales et les contraintes administratives

- Contribuer à la validation contextuelle des propositions en matière de gestion de carrière

- Apporter des éclairages contextuels sur les réalités du terrain congolais

- Contribuer à la rédaction des livrables sous la supervision de l'expert international

- Valider la pertinence et faisabilité des recommandations au regard du contexte RDC

- Assurer l'articulation entre les volets formation (expert 2) et GRH (expert 1)

Les quatre experts collaboreront étroitement sur les aspects transversaux :

- Articulation entre GRH et formation

- Intégration des compétences numériques

- Équité de genre et inclusion

- Cohérence entre tous les niveaux (préscolaire au lycée)

- Validation contextuelle des propositions (Expert nationaux)

### Phases de la mission

| Phase | Activités principales | Experts impliqués |
| --- | --- | --- |
| ÉTAT DES LIEUX |  |  |
| Préparation | Revue documentaire, plan de travail | Expert international (lead) + autres experts |
| Cadrage | Réunion de cadrage avec parties prenantes | Les 4 experts (co-animation) |
| Collecte terrain Formation | Enquêtes institutions formation, enseignants | Expert 2 + Expert 3 (terrain) |
| Collecte terrain GRH | Enquêtes DRH, syndicats, données RH | Expert international (lead) + Expert 4 (facilitation) |
| Analyse | Analyse des données collectées | Les 4 experts |
| Validation technique | Session de validation de l'état des lieux | Les 4 experts |
| POLITIQUE ENSEIGNANTE |  |  |
| Élaboration | Rédaction collaborative sections GRH et Formation | Expert international (lead) + autres experts |
| Validation technique | Séances de validation (6 jours) | Les 4 experts (co-animation) |
| Validation officielle | Atelier de validation officielle (2 jours) | Expert international (lead) + autres experts |
| Finalisation | Intégration amendements, rapport final | Expert international (lead) + autres experts |

La mission des experts sera organisée et pilotée sur le terrain par le point focal du SPACE et une direction référente (la DEP) en lien avec la Facilité. La DRH sera également directement impliquée dans l’élaboration de la politique enseignante.

  - PARTIES PRENANTES

Parties prenantes à impliquer a minima dans la collecte d’informations et dans l’élaboration des livrables :

Pour l’état des lieux, les structures à impliquer a minima :

- Direction des ressources humaines (DRH). Cette direction assurera plus particulièrement le suivi de la mission

- Direction des Programmes Scolaires et Matériel Didactique (DIPROMAD),

- Direction de la Formation des Enseignants et des Bureaux Gestionnaires des Écoles (DIFORE BG), Direction d’Étude et Planification (DEP).

- Service National de Formation des Enseignants (SERNAFOR) pour le préscolaire, primaire, secondaire,

- Direction nationale de contrôle de la paie des enseignants (DINACOPE)

- Direction administrative et financière (DAF)

- Les Partenaires techniques et financiers seront également consultés. Il sera nécessaire de s’assurer des complémentarités et des synergies notamment avec l’UNESCO, Unicef, l’AFD, la banque mondiale. La complémentarité avec l’état d’avancement de la mise en œuvre du Pacte de partenariat fera l’objet d’une attention particulière.

- Association de parents d’élèves

- Les syndicats enseignants

- ONG et organisations de la société civile

- Les enseignants

  - PRINCIPAUX LIVRABLES

Les livrables spécifiques dans le cadre de cette consultation sont les suivants :

- Livrable #1 : Note de cadrage.

- Livrable #2 : Rapport d’état des lieux de la politique enseignante.

- Livrable #3 : PV de validation technique du rapport d’état des lieux.

- Livrable #4 : Document de la politique enseignante du préscolaire jusqu’au lycée intégrant un plan opérationnel budgétisé et un dispositif de suivi-évaluation

- Livrable #5 : PV de validation technique du document de la politique.

- Livrable #6 : Rapport final

Les livrables devront être soumis en format électronique (Word et PowerPoint) et validés par le point focal et la direction référente et la Facilité. Un délai maximum de deux semaines est à prévoir pour la validation de chaque livrable. L’expert devra s’assurer que les documents sont clairs, concis et répondent aux exigences définies.

Les experts devront également : (1) rédiger les relevés de conclusion de chaque réunion tripartite Ministère-Experts-Facilité-RTIA, (2) répondre aux exigences du suivi-évaluation et assurance qualité en ce qui concerne la collecte des données relatives à la participation, la méthodologie et aux livrables produits (feedback de l’expert, évaluation des participants et feedback de l’équipe technique au sein du ministère).

- MODALITES DE MISE EN OEUVRE

  - NOMBRE ESTIMÉ DE JOURS ET CALENDRIER GÉNÉRAL

L’expert international en lead sur la mission disposera de 65 jours de travail au total dont 18 jours pour l’état des lieux et de 47 jours pour l’élaboration de la politique enseignante selon la répartition indicative ci-dessous. On estime qu’une bonne partie du travail, i.e le développement du contenu peut se faire à distance puisque les experts nationaux seront des relais dans sur place pour assurer la collecte des données. Toutefois il est prévu un stock de maximum 30 jours de mission perlés tout au long de l’exécution du contrat.

L’expert international qui n’assurera pas le lead aura 55 jours de travail au total dont 13 jours pour l’état des lieux et 42 jours pour l’élaboration de la politique enseignante en tant que tel. Ici on estime un maximum de 23 jours sur place en RDC et le reste du travail à distance.

En parallèle, les experts nationaux disposeront de 15 jours pour l’état des lieux et de 25 jours chacun pour la politique enseignante. Les experts nationaux seront amenés à collecter des données au niveau décentralisé pour couvrir d’autres régions que celle de Kinshasa, dans ce contexte les missions en dehors de Kinshasa sont estimées à 20 jours chacun.

| Expert | Phase | Nombre jours estimé | Distance | Terrain | Période |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expert Int. 1 (GRH) | ÉTAT DES LIEUX | 18 | 8 | 10 | M1 |
|  | Préparation | 4 | 4 | 0 |  |
|  | Cadrage | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Collecte/Analyse | 10 | 1 | 9 |  |
|  | Validation technique | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Rapport | 2 | 2 | 0 |  |
|  | POLITIQUE ENSEIGNANTE | 47 | 27 | 20 | M2-M6 |
|  | Élaboration | 35 | 23 | 12 |  |
|  | Validation technique (6j) | 6 | 0 | 6 |  |
|  | Validation officielle (2j) | 2 | 0 | 2 |  |
|  | Finalisation | 4 | 4 | 0 |  |
| TOTAL Expert 1 |  | 65 | 35 | 30 |  |
| Expert Int. 2 (Formation) | ÉTAT DES LIEUX | 13 | 5 | 8 | M1 |
|  | Préparation | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Cadrage | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Collecte/Analyse | 7 | 0 | 7 |  |
|  | Validation technique (1j) | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Rapport | 1 | 1 | 0 |  |
|  | POLITIQUE ENSEIGNANTE | 42 | 27 | 15 | M2-M6 |
|  | Élaboration | 30 | 23 | 7 |  |
|  | Validation technique (6j) | 6 | 0 | 6 |  |
|  | Validation officielle (2j) | 2 | 0 | 2 |  |
|  | Finalisation | 4 | 4 | 0 |  |
| TOTAL Expert 2 |  | 55 | 32 | 23 |  |
| Expert Nat. 3 (Formation) | ÉTAT DES LIEUX | 15 | 5 | 10 | M1 |
|  | Préparation | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Cadrage | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Collecte/Analyse | 10 | 0 | 10 |  |
|  | Validation technique | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Rapport | 1 | 1 | 0 |  |
|  | POLITIQUE ENSEIGNANTE | 25 | 15 | 10 | M2-M6 |
|  | Élaboration | 13 | 3 | 10 |  |
|  | Validation technique (6j) | 6 | 6 | 0 |  |
|  | Validation officielle (2j) | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Finalisation | 4 | 4 | 0 |  |
| TOTAL Expert 3 |  | 40 | 20 | 20 |  |
| Expert Nat. 4 GRH | ÉTAT DES LIEUX | 15 | 5 | 10 | M1 |
|  | Préparation | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Cadrage | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Collecte/Analyse | 10 | 0 | 10 |  |
|  | Validation technique | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Rapport | 1 | 1 | 0 |  |
|  | POLITIQUE ENSEIGNANTE | 25 | 15 | 10 | M2-M6 |
|  | Élaboration | 13 | 3 | 10 |  |
|  | Validation technique (6j) | 6 | 6 | 0 |  |
|  | Validation officielle (2j) | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Finalisation | 4 | 4 | 0 |  |
| TOTAL Expert 4 |  | 40 | 20 | 20 |  |
| TOTAL MISSION |  | 200 |  |  |  |

  - ROLES ET RESPONSABILITÉS

Le ministère de l’Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté (MINEDU-NC)

Le Ministère via la direction référente (DEP) en lien avec les deux points focaux du SPACE désignés pour le plan d’action au SPACE sera responsable de :

- Fournir la documentation

- Faciliter les réunions avec les parties prenantes concernées

- Organiser les ateliers et sessions de travail et fournir un espace de travail

- Commenter et approuver les livrables

- Partager les livrables avec les principales parties prenantes

- S’assurer de l’appropriation des livrables par la partie nationale et la mise en œuvre des prochaines étapes

La Facilité de la RTIA

La Facilité sera responsable de :

- Contracter et faciliter l’intégration des consultant.e.sen fournissant tous les documents et ressources disponibles

- Suivre l’avancée des travaux des consultant.e.s du début de la mission jusqu’à la clôture

- Agir en tant que personne-ressource principale pour les consultant.e.s

- Assurer le contrôle de la qualité des livrables en collaboration avec le point focal du Ministère pour cette consultation

- Contribuer à la gestion des connaissances internes et externes

- Évaluer la performance globale des expert.e.s pour ce mandat

Dans le cadre d’un contrat de prestation de service avec un bureau d’étude, ce dernier sera responsable de la gestion des aspects logistiques inhérents aux activités organisées dans le cadre de la consultance tel que des sessions de travail et ateliers.

Les experts

- Se comporter avec les plus hauts niveaux d’intégrité personnelle et s’engager à respecter les normes de bonne conduite requises

- Informer immédiatement la Facilité de la RTIA de toute difficulté dans la mise en œuvre de la mission

- Répondront aux exigences du suivi-évaluation et assurance qualité en ce qui concerne la collecte des données relatives à la méthodologie et aux livrables produits (feedback de l’expert, évaluation des participants et feedback de l’équipe technique au sein du ministère).

Répartition des rôles entre les experts :

L’expert international chef de mission :

- Coordonner l’ensemble de la mission et garant de la qualité des livrables

- Diriger la phase de démarrage, y compris la revue documentaire et la réunion de cadrage

- Superviser la collecte et l'analyse des données tout en y participant

- Animer les ateliers de travail et de validation

- Assurer la consultation continue des parties prenantes

- Assurer la rédaction finale et soumission des livrables conformément aux décisions prises lors de la réunion de cadrage avec le ministère avec l’appui des autres experts et sera responsable de leur soumission

Les autres experts :

- Appuyer l'expert international dans toutes les phases de la mission

- Faciliter la collecte de données sur le terrain et seront très impliqués dans celle-ci

- Contribuer à l'analyse des données et à la formulation des constats et recommandation pour la politique enseignante

- Contribuer à la rédaction et soumission des livrables conformément aux décisions prises lors de la réunion de cadrage avec le ministère

- Les experts nationaux assureront la liaison avec les parties prenantes locales

- PROFIL DES EXPERTS

Pour cette mission, une expérience confirmée en Afrique subsaharienne est fortement souhaitée. Les candidats issus du secteur éducatif ou d'autres ministères sectoriels (Santé, Agriculture, Fonction publique, etc.) sont tous éligibles, à condition de démontrer une expertise solide en gestion RH de la fonction publique et une capacité d'adaptation au secteur éducatif. Une équipe équilibrée en termes de genre constitue une valeur ajoutée.

Les experts proposés ne peuvent pas être membres de la fonction publique, à moins d’obtenir une autorisation de mise à disposition de leur hiérarchie au moment de leur mission. Dans ce cas, une preuve de leur administration d'origine doit être jointe à la candidature. Les experts proposés ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration du plan d’action et du présent termes de référence.

  - EXPERT INTERNATIONAL 1 – GRH ÉDUCATIVE et gouvernance (Chef de mission)

Qualification académique

- Master ou Doctorat en gestion des ressources humaines, administration publique, sciences de l'éducation ou domaine connexe

Expérience professionnelle générale

- Au moins 10 ans d'expérience professionnelle en gestion des ressources humaines, avec une expertise avérée dans la conception et la mise en œuvre de politiques RH dans le secteur public

PROFILS POSSIBLES

- Profil 1 (privilégié): Spécialiste en GRH du secteur éducatif avec expérience avérée en élaboration de politiques enseignantes ou

- Profil 2 : Spécialiste en GRH de la fonction publique ayant travaillé dans d'autres ministères sectoriels (Santé, Agriculture, etc.) avec démonstration d'une capacité d'adaptation au secteur éducatif ou

- Profil 3 : Expert en réformes de la fonction publique avec une expérience significative en gestion des carrières de fonctionnaires dans les ministères sectoriels

Expérience professionnelle spécifique

Expérience obligatoire :

- Gestion des ressources humaines dans la fonction publique : Expérience démontrée en gestion RH dans le secteur public (recrutement, affectation, carrière, rémunération, conditions de travail)

- Élaboration de politiques RH sectorielles : Participation à l'élaboration d'au moins une politiques RH ou cadres de gestion du personnel dans des ministères sectoriels (éducation, santé, agriculture, etc.)

- Contexte africain : Expérience dans la mise en œuvre de réformes GRH de la fonction publique en Afrique subsaharienne (minimum 5 ans)

- Études diagnostiques : Expérience démontrée dans la conduite d'études diagnostiques, d'enquêtes de terrain et de collecte de données RH

Expérience hautement souhaitable :

- Secteur éducatif : Expérience spécifique en gestion des enseignants ou personnels de l'éducation (un atout majeur mais non éliminatoire)

- RDC ou contextes similaires : Expérience en RDC ou dans des contextes similaires en Afrique centrale

Compétences transférables requises :

- Capacité démontrée à s'adapter rapidement à un nouveau secteur d'intervention

- Compréhension des enjeux de gestion de personnel à grande échelle dans la fonction publique

- Aptitude à traduire les principes de GRH générale en solutions adaptées au contexte éducatif

- Participation à des projets de développement à l'échelle nationale et internationale, avec une capacité à mobiliser et coordonner les parties prenantes

- Expérience dans le dialogue technique et politique, avec une aptitude à évoluer dans des environnements institutionnels et gouvernementaux complexes

Compétence linguistique

- Maîtrise du français (écrit et oral) - OBLIGATOIRE

- La maîtrise de l'anglais est un atout

Compétences interpersonnelles et générales

- Capacité à diriger une équipe d'experts et à coordonner des consultants internationaux et nationaux

- Excellentes compétences en communication et en facilitation d'ateliers multipartites

- Capacité à produire des documents de politique de haute qualité, clairs et opérationnels

- Compétences en renforcement des capacités institutionnelles

Atouts additionnels

- Connaissance du contexte de la RDC : Familiarité avec les réformes en cours (Pacte de partenariat, gratuité de l'enseignement, réforme de la formation initiale) et défis spécifiques du système éducatif congolais

- Approches innovantes : Expérience dans l'intégration des technologies numériques dans la gestion RH (SIGE, systèmes de paie, gestion digitale des carrières)

- Sensibilité genre et inclusion : Expérience démontrée dans la promotion de l'égalité des sexes dans le recrutement et la carrière, sensibilité aux questions d'inclusion des groupes vulnérables

- Connaissance des cadres internationaux : Familiarité avec le Guide UNESCO pour l'élaboration d'une politique enseignante et standards internationaux en matière de gestion des enseignants

  - EXPERT INTERNATIONAL 2 – FORMATION INITIALE ET CONTINUE

Qualification académique

- Master ou Doctorat en sciences de l'éducation, didactique, pédagogie, formation des adultes ou domaine connexe

Expérience professionnelle générale

- Au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation des enseignants

Expérience professionnelle spécifique

- Expérience dans la mise en œuvre de réformes éducatives en RDC ou dans des contextes similaires en Afrique subsaharienne

- Expérience d'élaboration de politique enseignante, de préférence dans le préscolaire et/ou l'éducation de base et/ou lycée

- Expérience démontrée dans la conduite d'études diagnostiques, d'enquêtes de terrain et de collecte de données dans le secteur éducatif

- Expérience de formateur d'enseignants du préscolaire et/ou de l'éducation de base, avec extension souhaitée au lycée

- Expérience en formation initiale ET formation continue des enseignants

- Expérience avérée dans l'intégration des compétences numériques dans la formation et la pratique enseignante

- Participation à des projets de développement éducatif à l'échelle nationale, avec une capacité à mobiliser et coordonner les parties prenantes nationales

- Expérience dans le dialogue technique et politique, avec une aptitude à évoluer dans des environnements institutionnels et gouvernementaux

Compétence linguistique

- Maîtrise du français (écrit et oral) - OBLIGATOIRE

- La maîtrise de l'anglais est un atout

Compétences interpersonnelles et générales

- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec diverses parties prenantes

- Compétences en renforcement des capacités et en facilitation d'ateliers

- Expérience dans le dialogue technique et politique, avec une aptitude à naviguer dans des contextes institutionnels complexes

Atouts

- Connaissance du contexte éducatif de la RDC : Familiarité avec les réformes éducatives en cours (humanités pédagogiques réformées, IFME)

- Intégration des technologies numériques et approches innovantes : Expérience dans l'intégration d'approches pédagogiques innovantes et des technologies numériques

- Sensibilité aux questions de genre et d'inclusion : Capacité à promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion des groupes vulnérables

Nota bene : il sera demandé aux experts internationaux d’être en possession d’un certificat de formation sécuritaire HEAT avant toute mission en RDC s’ils candidatent en tant qu’expert individuels. En revanche pour les bureaux d’étude, la gestion de la sécurité des experts leur incombe.

  - EXPERT NATIONAL 3 – FORMATION DES ENSEIGNANTS

- Qualification académique

Master en éducation ou expérience équivalente au sein du système éducatif congolais

- Expérience professionnelle générale

Minimum 10 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation avec une excellente connaissance du contexte éducatif congolais et des dynamiques locales

- Expérience professionnelle spécifique

Le candidat devra démontrer une expérience avérée dans les domaines suivants :

Formation initiale et continue des enseignants de préférence du préscolaire et/ou de l’éducation de base :

- Expérience directe en tant que formateur ou encadreur pédagogique dans des dispositifs de formation initiale ou continue des enseignants en RDC

- Connaissance approfondie des curricula nationaux et des pratiques pédagogiques appliquées dans le préscolaire et/ou l’éducation de base congolais.

Compétence linguistique

- Maîtrise du français (écrit et oral)

- Maîtrise de l’anglais est un atout

Compétences interpersonnelles et générales et expérience

- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec diverses parties prenantes.

- Compétences en renforcement des capacités et en facilitation d’ateliers.

- Expérience dans le dialogue technique et politique, avec une aptitude à naviguer dans des contextes institutionnels locaux.

Atouts

- Expérience de travail dans le préscolaire au sein du ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ou du ministère de l’éducation et nouvelle citoyenneté

- Capacité à intégrer des perspectives locales dans les recommandations et les livrables, en assurant leur pertinence et leur faisabilité.

- Sensibilité et connaissances aux questions de genre et d'inclusion : Sensibilité aux questions de genre et d'inclusion dans l'éducation, capacité à promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion des groupes vulnérables.

  - EXPERT NATIONAL 4 – POLITIQUES ET REFORMES EDUCATIVES

- Qualification académique

Diplôme universitaire de niveau Master (minimum) en gestion des ressources humaines, administration publique, gestion du personnel, sciences de gestion, ou domaine équivalent OU expérience équivalente démontrée de 15 ans minimum en GRH dans le secteur public ou éducatif en RDC avec responsabilités significatives.

- Expérience professionnelle générale

Au moins 10 années d'expérience professionnelle en gestion des ressources humaines dans le secteur public ou le secteur de l'éducation en RDC

- Expérience professionnelle spécifique (le candidat devra démontrer avec documents à l'appui)

- Expérience avérée en gestion des ressources humaines enseignantes (recrutement, affectation, paie, gestion de carrière).

- Expérience de travail avec la Direction des Ressources Humaines (DRH) du MINEDU-NC OU une Direction Provinciale des Ressources Humaines OU la DAF

- Connaissance approfondie de la Fonction Publique congolaise et du statut des enseignants (décrets, arrêtés, lois, grilles de rémunération)

- Connaissance des systèmes de paie des enseignants (SECOPE de préférence, ou autre système de paie de la fonction publique congolaise)

- Expérience dans l'analyse de données RH (exploitation de bases de données du personnel, production de statistiques, tableaux de bord, analyses de tendances)

- COMMENT POSTULER ET PROCESSUS DE SÉLECTION

Le contenu des offres et les modalités d’évaluation des offres sont définis dans le document « règlement de consultation ».

➔ Veuillez cliquer sur le lien suivant pour postuler : XXXXXXXXXXXX

“Au sein de la Facilité de la RTIA, nous valorisons tous les experts en tant qu’individus uniques et nous accueillons la diversité des expériences qu’ils apportent à la Facilité. À ce titre, nous avons une politique stricte de non-discrimination. Nous croyons que chacun doit être traité de manière égale, indépendamment de la race, du sexe, de l’identification de genre, de l’orientation sexuelle, de l’origine nationale, de la langue maternelle, de la religion, de l’âge, du handicap, de l’état civil, de la citoyenneté, des informations génétiques, de la grossesse ou de toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous estimez avoir été victime de discrimination, veuillez en informer l’équipe RTIA dès que possible. Chaque plainte fera l’objet d’une enquête appropriée.”