CAHIER DE CLAUSES COMMUNES PARTICULIÈRES VALANT ACTE D’ENGAGEMENT

PROCEDURE

Procédure adaptée conformément aux articles R2123-1 1° et R2123-4 du code de la commande publique

Accord-cadre à bons de commande conformément à l’article R. 2162-2 du Code de la commande publique.

Réalisation d'opérations de suivis larvaires et de suivis du recrutement de l'huître creuse et de l'huître plate sur différents secteurs de la côte française

N° 261000036

(à renseigner par le candidat : cocher la ou les cases correspondantes)

| Lots | Lot(s) choisi(s) pour la remise des offres |
| --- | --- |
| Lot n°1 : Rade de Brest |  |
| Lot n°2 : Baie de Bourgneuf |  |
| Lot n°3 : Lagune de Thau |  |
| Lot n°4 : Baie de Quiberon |  |

# DESIGNATION DES PARTIES AU CONTRAT

Entre l’autorité signataire du marché agissant au nom et pour le compte de l’IFREMER d’une part,

Et la société :

Forme :

Capital :

Siège social :

N° SIRET :

Représentée par :

Joindre un RIB.

Dénommé ci-après « le titulaire » dans les clauses qui suivent.

Le titulaire s’engage sans réserve à exécuter les prestations aux conditions financières ci-après définies et ce, en se conformant aux stipulations du présent CCP valant acte d’engagement et aux documents visés ci-dessous.

# OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation d'opérations de suivis larvaires et de suivis du recrutement de l'huître creuse et de l'huître plate sur différents secteurs de la côte française.

Dans le cadre du réseau VELYGER, intégré dans l’action ECOSCOPA financée annuellement par la DPMA, et dans le cadre du projet REEFOREST, action de coopération entre l'Ifremer et l'OFB, l’IFREMER souhaite confier à un prestataire la réalisation des lots suivants :

-  Lot 1 Rade de Brest : sortie mer, prélèvements plancton, transports éventuels, reconnaissances larvaires, envois bulletins tout au long de l'été, prélèvements et analyses collecteurs pour le recrutement à l'automne.

-  Lot 2 Baie de Bourgneuf : sortie mer, prélèvements plancton, transports éventuels, reconnaissances larvaires, envois bulletins tout au long de l'été, prélèvements et analyses collecteurs pour le recrutement à l'automne.

- Lot 3 Lagune de Thau : enlèvement d'échantillons de plancton préparés par Cepralmar-Sète, transports, reconnaissances larvaires, envois bulletins tout au long de l'été

- Lot 4 Baie de Quiberon : sortie mer, prélèvements plancton, transports éventuels, reconnaissances larvaires, poses, prélèvements et analyses collecteurs pour le recrutement tout au long de l'été.

Conformément à l’article R2162-2 du Code de la commande publique, le présent marché est un accord-cadre qui sera exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.

Chaque lot est indépendant. Un prestataire peut répondre à un, plusieurs ou tous les lots.

Le détail des prestations et de l’environnement technique sont par ailleurs définis à l’article 12 ci-dessous.

# PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles du marché sont par ordre de priorité

-	Le présent cahier des clauses communes particulières valant acte d’engagement (CCP), dans la version résultant des dernières modifications éventuelles opérées par avenant ;

-	Le Bordereau des prix (BPU) ;

-	La déclaration sur l’honneur jointe en annexe et signée par le titulaire ;

-	Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services, JORF n° 0078 du 30 mars 2021, CCAG/FCS.

- 	L’offre du titulaire.

# MONTANTS

## Montant de l’accord-cadre

Le titulaire s’engage à réaliser les prestations du marché aux montants établis aux conditions économiques du mois d’avril 2026

Conformément à l’article R2162-4 du Code de la commande publique, l’accord-cadre est conclu avec un montant minimum et un montant maximum.

L’Ifremer pourra commander les postes indiqués dans chacun des lots ci-après chaque année en fonction de ses besoins. Les quantités minimums correspondent aux quantités 2026, elles pourront évoluer à la hausse ou à la baisse les autres années (sans engagement de l’Ifremer).

Le titulaire s'engage à pouvoir assurer l'exécution les prestations à hauteur du montant maximum indiqué ci-dessus pour chaque lot.  Ce montant maximum est indicatif et n’engage en rien l’Ifremer.

LOT 1 : Rade de Brest

| N° Poste | Prestations Lot 1 rade de Brest | Montant unitaire € HT | Quantité minimum | Montant total minimum € HT | Quantité maximum | Montant total maximum € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Comptages de larves rade de Brest en été (28 sorties - 3 sites : Le Mengleuz - Roz - Loch) |  | 84 |  | 370 |  |
| 1.2 | Frais de transporteur associé au poste 1.1 |  | 28 |  | 130 |  |
| 1.3 | Frais de sortie mer spécifique associé au poste 1.1 |  | 28 |  | 130 |  |
| 1.4 | Comptages de naissains à l'automne (3 zones : Rivières de Daoulas - Aulne - Faou) 30 collecteurs /zone |  | 90 |  | 400 |  |
| Montant Total |  |  |  |  |  |  |

Lot 2 : Baie de Bourgneuf

| N° Poste | Prestations Lot 2 baie de Bourgneuf | Montant unitaire € HT | Quantité minimum | Montant total minimum € HT | Quantité maximum | Montant total maximum € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Comptages de larves en baie de Bourgneuf en été (24 sorties - 2 sites : Plantives - Coupelasse) |  | 48 |  | 220 |  |
| 2.2 | Frais de transporteur associé au poste 2.1 |  | 24 |  | 120 |  |
| 2.3 | Frais de sortie mer spécifique associé au lot 2.1 |  | 24 |  | 120 |  |
| 2.4 | Comptages de naissains à l'automne (3 zones : Bernerie Nord - Bernerie Sud - Moutiers) 30 collecteurs /zone |  | 60 |  | 270 |  |
| Montant total |  |  |  |  |  |  |

Lot 3 : Lagune de Thau

| N° Poste | Prestations Lot 3 lagune de Thau | Montant unitaire € HT | Quantité minimum | Montant total minimum € HT | Quantité maximum | Montant total maximum € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Comptages de larves lagune Thau en été (30 sorties - 3 sites : Mèze - Marseillan - Bouzigues) |  | 90 |  | 400 |  |
| 3.2 | Frais de transporteur associé au poste 3.1 |  | 30 |  | 140 |  |
| Montant total |  |  |  |  |  |  |

Lot 4 : Baie de Quiberon

| N° Poste | Prestations Lot 4 baie de Quiberon | Montant unitaire € HT | Quantité | Montant total minimum € HT | Quantité maximum | Montant total maximum € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Comptages de larves baie de Quiberon en été (28 sorties - 1 site : Le banc de Penthièvre) |  | 30 |  | 140 |  |
| 4.2 | Suivi du recrutement sur le banc de Penthièvre (pose, relevage, comptage) |  | 8 |  | 40 |  |
| Montant total |  |  |  |  |  |  |

Le règlement de la TVA sera effectué suivant le taux en vigueur à la date du fait générateur.

## Caractéristiques des prix

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents à l’exécution des prestations décrits au cahier des clauses techniques particulières.

En complément de l’article 10.1.3 du CCAG/FCS, les prix du marché sont réputés comprendre tous les frais liés à l’exécution du marché et aux exigences du marché.

Par ailleurs, les frais qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.

## Variation des prix

Les prix unitaires sont forfaitaires et fermes définitifs pendant un an et comprennent toutes les charges fiscales et autres. Ces tarifs pourront être révisés annuellement à la date d’anniversaire du contrat par référence au barème défini par le titulaire.

Le Titulaire notifiera à l’Ifremer ce nouveau tarif un mois avant la date d’anniversaire du contrat à Cellule.Marche@ifremer.fr.

# DUREE DU MARCHE / RECONDUCTION

Le marché est conclu par lot pour une durée initiale d’un (1) an à compter de sa date de notification.

Chaque lot est reconductible tacitement trois (3) fois, pour une durée d’un (1) an chacune, sans que la durée totale du lot ne puisse excéder quatre (4) ans.

La reconduction est appréciée lot par lot. L’acheteur peut décider de ne pas reconduire un ou plusieurs lots, indépendamment des autres, sans que cette décision n’affecte l’exécution ou la reconduction des autres lots.

# MODALITE RELATIVES AUX BONS DE COMMANDE

Lorsque l’Ifremer souhaite commander, il émet des bons de commande qui sont notifiés à l’attributaire du marché.

## Notification des bons de commande

Les bons de commandes ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord cadre. Leur exécution peut dépasser l’échéance de l’accord-cadre le temps nécessaire à l’exécution des prestations commandées.

## Présentation des bons de commande

Chaque bon de commande indique les éléments suivants :

-	La raison sociale du titulaire

-	Le numéro et l’objet du marché

-	Le numéro SAP

-	Le numéro et la date du bon de commande

-	Le lieu de livraison

-	L’intitulé des prestations à effectuer conformément au bordereau des prix

-	Les prix unitaires prix forfaitaires conformes au bordereau de prix

-	Les quantités de chaque prestation

-	Le montant total du bon de commande

# DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Les factures sont réglées à 30 jours à compter de la date de réception de la facture par virement au numéro de compte du Titulaire.

# PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS

Le règlement du titulaire interviendra en une seule fois à la réception des prestations. Le règlement sera diminué, le cas échéant, des pénalités prévues à l’article 14 du CCAG/FCS.

Les factures seront établies en un exemplaire portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

DENOMINATION

Libellé au nom de l’Ifremer

Adresse de facturation

Identification du tiers

N°SIRET

N° TVA intracommunautaire

N°IBAN

N° Facture

N° Commande (SAP)

Objet de commande (nature)

Objet de commande (quantité)

Montant total HT

TVA (montant, taux)

Référence du projet

Les factures non conformes seront rejetées et le délai global de paiement mentionné à l’article 7 est suspendu.

Les factures seront adressées en un seul original à https://chorus-pro.gouv.fr et à acp.visa.depenses@ifremer.fr pour les fournisseurs étrangers.

NOM : INST FR RECHERCHE POUR LEXPLOIT MER

SIRET : 330 715 368 00032

Code de service : METROPOLE_DOM

N° Engagement : n° SAP

# ENVIRONNEMENT

Le titulaire s’engage à exécuter les prestations dans le respect des enjeux environnementaux du site, en particulier des milieux marins dans lesquels la prestation est réalisée.

À ce titre, il met en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de réduire, prévenir et maîtriser les impacts environnementaux résultant de ses interventions, tant pendant les phases de préparation, d’exécution que de repli des prestations.

# PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les dispositions sont fixées par les articles 34 à 37 du CCAG/FCS. Par dérogation à l’article 37, la cession est consentie à l'acheteur à titre exclusif.

# GARANTIE

Outre la garantie légale qui découle de l'application du code civil, la prestation est soumise par défaut à une garantie contractuelle d'une durée minimale de 12 mois à partir de la date de notification de la décision d’admission en application de l’article 33 du CCAG/FCS. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception. Si le titulaire a présenté dans son offre une garantie plus favorable, celle-ci s’applique en lieu et place de la garantie de 12 mois.

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Dans le cadre du réseau VELYGER, intégré dans l’action ECOSCOPA financée annuellement par la DPMA, et de l'action REEFOREST, intégrée dans un partenariat IFREMER-OFB, l’IFREMER recherche une entreprise pour réaliser les opérations de suivis larvaires et de suivis du recrutement des huîtres sur les côtes françaises. Pour plus d'information, nous vous proposons de vous reporter sur les liens suivants:

- pour l'huître creuse: https://wwz.ifremer.fr/velyger/

- pour l'huître plate : https://doi.org/10.13155/79506

Lot 1 : Suivi des larves d’huîtres creuses et du recrutement en Rade de Brest

Le suivi des larves comporte 28 sorties à réaliser de mi-juin à mi-septembre, à raison de 2 fois par semaine, sur 3 points de prélèvements (Mengleuz - Roz - Loch) - soit 84 prélèvements/analyses

Le suivi du recrutement implique un comptage de 30 collecteurs par zone (Daoulas - Aulne - Faou) à l'automne - soit 90 collecteurs comptés

Ces opérations intègrent l‘ensemble de la chaine d’analyse : sortie mer / prélèvements plancton / identifications larvaires / envois bulletins. Les coûts doivent intégrer les missions sur le terrain, les sorties et les opérations de prélèvements en mer, l'analyse des échantillons et l'édition des résultats sous forme de bulletins. Le cas échéant, ils doivent aussi prévoir les frais de transport d’échantillons et le renouvellement du matériel nécessaire à la réalisation des opérations. Elles impliquent aussi l'estimation du recrutement annuel à réaliser, chez les professionnels du secteur, lors des vives eaux du mois d'Octobre. Le nombre de collecteurs à échantillonner est également précisé.

Lot 2: Suivi des larves d’huîtres creuses et du recrutement en Baie de Bourgneuf

Le suivi des larves comporte 24 sorties à réaliser du début juillet à mi-septembre à raison de 2 fois par semaine sur 2 points de prélèvements (Plantives - Coupelasse) - soit 48 prélèvements et analyses

Le suivi du recrutement implique un comptage de 20 collecteurs par zone (Bernerie Nord - Bernerie Sud - Moutiers) à l'automne - soit 60 collecteurs comptés.

Ces opérations intègrent l‘ensemble de la chaine d’analyse : sortie mer / prélèvements plancton / identifications larvaires / envois bulletins. Les coûts doivent intégrer les missions sur le terrain, les sorties et les opérations de prélèvements en mer, l'analyse des échantillons et l'édition des résultats sous forme de bulletins. Le cas échéant, ils doivent aussi prévoir les frais de transport d’échantillons et le renouvellement du matériel nécessaire à la réalisation des opérations. Elles impliquent aussi l'estimation du recrutement annuel à réaliser, chez les professionnels du secteur, lors des vives eaux du mois d'Octobre. Le nombre de collecteurs à échantillonner est également précisé.

Lot 3: Analyse des prélèvements larvaires réalisés dans la lagune de Thau

Ce suivi comporte 30 envois à raison de 2 fois par semaine sur 3 points de prélèvements (Mèze - Marseillan - Bouzigues). L'entreprise veillera, tout au long du suivi, à l'enlèvement et l'analyse des 90 échantillons - soit 90 analyses en tout.

Dans la lagune de Thau, les missions de terrain, les sorties et les opérations de prélèvements en mer sont pris en charge par le Cepralmar. Ce lot comporte donc uniquement l'enlèvement des échantillons, leurs transports, l'analyse et l'identification des larves puis l'édition des résultats sous forme de bulletins.

Lot 4 : Comptages de larves et suivi du recrutement en été sur le banc de Penthièvre (baie de Quiberon)

Ce suivi larvaire, focalisé sur l'huître plate, comporte 30 sorties réalisées du début juin à mi-septembre sur un site de restauration: Le banc de Penthièvre. Ce site constitue un nouveau secteur d'intérêt qui s'intègre dans un suivi régional antérieur mené sur d'autres secteurs de la baie.  Il inclue également à chaque passage la pose, le relevage, le comptage d'une série de collecteurs permettant de suivre le recrutement de l'huître plate.

Dans la baie de Quiberon, les missions de terrain, les sorties et les opérations de prélèvements en mer sont déjà assurés par des suivis régionaux menés en parallèle. Le lot n°4 comporte donc uniquement les prélèvements larvaires, l'identification au laboratoire ainsi que des poses/relevages de collecteurs sur une zone supplémentaire, le banc de Penthièvre, site de Restauration écologique de l'huître plate en baie de Quiberon. Le protocole pour le suivi du recrutement sur cette espèce est précisé dans le manuel de restauration écologique suivant : https://archimer.ifremer.fr/doc/00745/85667/

# PREVENTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS ET DE CORRUPTION

Durant l'exécution du marché, le titulaire s'engage à maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin d'éviter toute distorsion de concurrence, à éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts, ceux de l'Ifremer et ceux des autres opérateurs susceptibles d'être amenés à participer à l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage à avertir l'Ifremer de toute situation susceptible d'aboutir à un conflit d'intérêts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin de faire disparaître cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage à divulguer sur simple demande de l'Ifremer les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

-    Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

-    Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption ;

-    Informe l'Ifremer de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l'occasion du présent contrat ;

-    Fournit toute assistance nécessaire à l'Ifremer pour répondre à une demande d'une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption

# AVANCE

Le marché prévoit le versement d’une avance au titulaire fixé dans les conditions fixées à l’article R2191-7 du code la commande publique lorsque le montant minimum du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes.

Le montant de l’avance est fixé à 20 % du montant minimum toutes taxes comprises du marché. L'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Cocher la case :

☐ Le titulaire demande à bénéficier de l'avance.

☐ Le titulaire ne demande pas à bénéficier de l'avance.

# DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

L’article 4.2 « contenu des prix » : Complément de l’article 10.1.3 du CCAG/FCS

L’article 10 complète l’article 37 du CCAG FCS

# SIGNATURE DE LA SOCIETE

Fait en un seul original

Signature

# SIGNATURE DU POUVOIR ADJUDICATEUR OU SON REPRESENTANT

Pour le Président de l’Ifremer et par délégation,

# NOTIFICATION DU MARCHE

La date de notification du présent marché est la date de réception par le titulaire du présent contrat.

# DECLARATION SUR L’HONNEUR

Le candidat déclare sur l’honneur :

Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code de la commande publique, être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord cadre ;

Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ;

- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission.

Le candidat s’engage à respecter et mettre en œuvre toutes les mesures liées au règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).