## Feuil1
PLANNING TRAVAUX IND 01
France Travail Bâtiment KATAMARAN
Planning entreprises
|  | FEVRIER | [26 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOUT | [29 empty] | SEPTEMBRE | [30 empty] | OCTOBRE | [29 empty] | NOVEMBRE | [30 empty] | DECEMBRE | [30 empty] | JANVIER
|  | SEMAINE 06 | [6 empty] | SEMAINE 07 | [6 empty] | SEMAINE 08 | [6 empty] | SEMAINE 09 | [6 empty] | SEMAINE 10 | [6 empty] | SEMAINE 11 | [6 empty] | SEMAINE 12 | [6 empty] | SEMAINE 13 | [6 empty] | SEMAINE 14 | [6 empty] | SEMAINE 15 | [6 empty] | SEMAINE 16 | [6 empty] | SEMAINE 17 | [6 empty] | SEMAINE 18 | [13 empty] | SEMAINE 20 | [6 empty] | SEMAINE 21 | [6 empty] | SEMAINE 22 | [6 empty] | SEMAINE 23 | [6 empty] | SEMAINE 24 | [6 empty] | SEMAINE 25 | [6 empty] | SEMAINE 26 | [6 empty] | SEMAINE 27 | [6 empty] | SEMAINE 28 | [6 empty] | SEMAINE 29 | [6 empty] | SEMAINE 30 | [6 empty] | SEMAINE 31 | [6 empty] | SEMAINE 32 | [6 empty] | SEMAINE 33 | [6 empty] | SEMAINE 34 | [6 empty] | SEMAINE 35 | [6 empty] | SEMAINE 36 | [6 empty] | SEMAINE 37 | [6 empty] | SEMAINE 38 | [6 empty] | SEMAINE 39 | [6 empty] | SEMAINE 40 | [6 empty] | SEMAINE 41 | [6 empty] | SEMAINE 42 | [6 empty] | SEMAINE 43 | [6 empty] | SEMAINE 44 | [6 empty] | SEMAINE 45 | [6 empty] | SEMAINE 46 | [6 empty] | SEMAINE 47 | [6 empty] | SEMAINE 48 | [6 empty] | SEMAINE 49 | [6 empty] | SEMAINE 50 | [6 empty] | SEMAINE 51 | [6 empty] | SEMAINE 52 | [6 empty] | SEMAINE 53 | [6 empty] | SEMAINE 01 | [6 empty] | SEMAINE 02 | [6 empty] | SEMAINE 03 | [6 empty] | SEMAINE 04 | [6 empty] | SEMAINE 05 | [6 empty] | SEMAINE 06 | [6 empty] | SEMAINE 07 | [6 empty] | SEMAINE 08 | [6 empty] | SEMAINE 09 | [6 empty] | SEMAINE 10 | [6 empty] | SEMAINE 11 | [6 empty] | SEMAINE 12 | [6 empty] | SEMAINE 13 | [6 empty] | SEMAINE 14 | [6 empty] | SEMAINE 15 | [6 empty] | SEMAINE 16 | [6 empty] | SEMAINE 17 | [6 empty] | SEMAINE 18 | [6 empty] | SEMAINE 19
|  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PHASE 01 R+1 | Dépose / repose des cloisons modulaires ycompris pose des portes | bar: SEMAINE 28 L 6 to SEMAINE 28 V 10; SEMAINE 29 L 13
Dépose closion seche | bar: SEMAINE 28 L 6 to SEMAINE 28 M 7
Tisanerie 2 : dépose de la goulotte | bar: SEMAINE 28 L 6
Tisanerie 2 : Plomberie | bar: SEMAINE 28 L 6 to SEMAINE 28 V 10
Electricité / dépose goulotte Tisanerie 2 | bar: SEMAINE 28 V 10; SEMAINE 29 L 13
Pose du sol souple et de la moquette | bar: SEMAINE 29 M 15 to SEMAINE 29 V 17; SEMAINE 30 L 20 to SEMAINE 30 V 24
peinture | bar: SEMAINE 31 L 27 to SEMAINE 31 V 31
Stickage des portes | bar: SEMAINE 31 L 27 to SEMAINE 31 V 31
Pose de l'agencement et de la cabine | bar: SEMAINE 31 V 31; SEMAINE 32 L 3 to SEMAINE 32 M 5
Livraison / installation du mobilier | bar: SEMAINE 32 L 3 to SEMAINE 32 V 7
PHASE 02 R+2 | Dépose / repose des cloisons modulaires ycompris pose des portes | bar: SEMAINE 33 L 10 to SEMAINE 33 V 14
Electricité | bar: SEMAINE 34 L 17 to SEMAINE 34 J 20
Pose du sol souple et de la moquette | bar: SEMAINE 34 J 20 to SEMAINE 34 V 21; SEMAINE 35 L 24 to SEMAINE 35 M 25
peinture | bar: SEMAINE 35 M 26 to SEMAINE 35 V 28
Stickage des portes | bar: SEMAINE 35 M 26 to SEMAINE 35 V 28
Livraison / installation du mobilier | bar: SEMAINE 36 L 31 to SEMAINE 36 V 4
PHASE 03 RDC | Dépose / repose des cloisons modulaires ycompris pose des portes | bar: SEMAINE 37 L 7 to SEMAINE 37 V 11
Dépose closion seche / Repose cloison CF y compris dépose et reprise du Faux plafond | bar: SEMAINE 37 L 7 to SEMAINE 37 V 11
Electricité | bar: SEMAINE 38 L 14 to SEMAINE 38 M 16
Pose du sol souple et de la moquette | bar: SEMAINE 38 J 17 to SEMAINE 38 V 18; SEMAINE 39 L 21 to SEMAINE 39 V 25
peinture | bar: SEMAINE 40 L 28 to SEMAINE 40 V 2
Stickage des portes | bar: SEMAINE 40 L 28 to SEMAINE 40 V 2
Pose de l'agencement | bar: SEMAINE 41 L 5 to SEMAINE 41 V 9
Livraison / installation du mobilier | bar: SEMAINE 41 M 7 to SEMAINE 41 V 9
PHASE 04 R+1 | Dépose / repose des cloisons modulaires ycompris pose des portes | bar: SEMAINE 42 L 12 to SEMAINE 42 V 16
Dépose closion seche / Repose cloison CF y compris dépose et reprise du Faux plafond | bar: SEMAINE 42 L 12 to SEMAINE 42 V 16
Dépose faïence dans les ancienes douches | bar: SEMAINE 42 M 14 to SEMAINE 42 V 16
Electricité | bar: SEMAINE 43 L 19 to SEMAINE 43 V 23
Tisanerie 3 : Plomberie | bar: SEMAINE 43 L 19 to SEMAINE 43 V 23
Pose du sol souple et de la moquette | bar: SEMAINE 44 L 26 to SEMAINE 44 V 30
peinture | bar: SEMAINE 45 L 2 to SEMAINE 45 V 6
Stickage des portes | bar: SEMAINE 45 M 4 to SEMAINE 45 V 6
Pose de l'agencement | bar: SEMAINE 45 J 5 to SEMAINE 45 V 6; SEMAINE 46 L 9 to SEMAINE 46 M 11
Livraison / installation du mobilier | bar: SEMAINE 46 M 11 to SEMAINE 46 V 13
PHASE 04 B RDC | Dépose / repose des cloisons modulaires ycompris pose des portes | bar: SEMAINE 43 L 19 to SEMAINE 43 V 23
Electricité Dépose de goulottes | bar: SEMAINE 43 L 19
Tisanerie 4 : Plomberie | bar: SEMAINE 44 L 26 to SEMAINE 44 J 29
Pose du sol souple et de la moquette | bar: SEMAINE 44 V 30; SEMAINE 45 L 2 to SEMAINE 45 V 6
peinture | bar: SEMAINE 46 L 9 to SEMAINE 46 V 13
Stickage des portes | bar: SEMAINE 46 J 12 to SEMAINE 46 V 13
Pose de l'agencement | bar: SEMAINE 47 L 16 to SEMAINE 47 M 18
Livraison / installation du mobilier | bar: SEMAINE 47 M 18 to SEMAINE 47 V 20
PASE 05 R+1 | Dépose / repose des cloisons modulaires ycompris pose des portes | bar: SEMAINE 48 L 23 to SEMAINE 48 M 24
Electricité | bar: SEMAINE 48 M 25 to SEMAINE 48 J 26
Pose du sol souple et de la moquette | bar: SEMAINE 48 V 27; SEMAINE 49 L 30 to SEMAINE 49 V 4
peinture | bar: SEMAINE 50 L 7 to SEMAINE 50 V 11
Stickage des portes | bar: SEMAINE 50 M 9 to SEMAINE 50 V 11
Livraison / installation du mobilier | bar: SEMAINE 51 L 14 to SEMAINE 51 V 18
Electricité | bar: SEMAINE 52 L 21 to SEMAINE 52 M 23; SEMAINE 01 L 5 to SEMAINE 01 M 6
peinture | bar: SEMAINE 52 J 24 to SEMAINE 52 V 25; SEMAINE 53 L 28 to SEMAINE 53 M 29
Stickage des portes | bar: SEMAINE 53 L 28 to SEMAINE 53 M 30
Pose de l'agencement | bar: SEMAINE 53 J 31 to SEMAINE 53 V 2; SEMAINE 01 L 5 to SEMAINE 01 V 9
Livraison / installation du mobilier | bar: SEMAINE 02 L 12 to SEMAINE 02 V 16