## Appel à candidatures

## Recrutement d’une agence pour la conception, 
la production et la diffusion d’une émission audiovisuelle sur l’entrepreneuriat au Togo

## Termes de référence – Mars 2026

## Appel à candidatures

## Recrutement d’une agence pour la conception, 
la production et la diffusion d’une émission audiovisuelle sur l’entrepreneuriat au Togo

## Termes de référence – Janvier 2026

TABLE DES MATIERES

I.	Contexte du programme IYBA-SEED	3

II.	Objectifs de la mission	6

A.	Objectif général	6

B.	Objectifs spécifiques	6

C.	Portée de la mission (Scope of Work)	6

1.	Phase 1 – Conception éditoriale	6

2.	Phase 2 – Préproduction	7

3.	Phase 3 – Production	7

4.	Phase 4 – Postproduction	7

5.	Phase 5 – Déclinaisons digitales & diffusion	7

6.	Format indicatif (flexible)	8

D.	Résultats attendus	8

E.	Livrables attendus et calendrier	8

# Contexte du programme IYBA-SEED

IYBA-SEED fait partie du troisième bloc de l'Initiative Equipe Europe "Investir dans les jeunes entreprises en Afrique", qui soutient l'écosystème de l’entrepreneuriat, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes.

La mise en œuvre d'IYBA-SEED mobilise cinq organisations des États membres (OEM) en collaboration avec la Commission européenne (DG INTPA). Le consortium d'OEM est composé d'Expertise France (France) en tant que chef de file, ENABEL(Belgique), GIZ (Allemagne), SAIDC (Slovaquie) et SNV (Pays-Bas).

IYBA-SEED est un projet multi-pays qui sera mis en œuvre en Afrique du Sud, au Bénin, au Kenya, au Sénégal, et au Togo sur une période de quatre ans.

Les principaux bénéficiaires du projet sont appelés "bénéficiaires SEED" ; ils sont définis comme suit :

- Comme des entreprises et des entrepreneurs aux stades très précoce (c.-à-d. pré-amorçage) et précoce (c.-à-d. amorçage) du développement de l'entreprise,

- Dirigées par de jeunes entrepreneurs (18-35 ans) et

- Les femmes entrepreneures.

L'objectif global du programme IYBA-SEED est de contribuer à la création d'emplois décents pour les femmes et les jeunes et à la résilience des économies en renforçant les écosystèmes entrepreneuriaux dans un certain nombre de pays subsahariens afin qu'ils puissent accroître l'accès aux services de développement des entreprises (à la fois financiers et non financiers) pour les bénéficiaires SEED.

Les objectifs spécifiques (OS) sont les suivants :

- OS1 : Améliorer l'accès des bénéficiaires SEED aux services de développement des entreprises (financiers et non financiers) fournis par les acteurs de l'écosystème entrepreneurial (AEE) par le biais d'écosystèmes entrepreneuriaux renforcés (à la fois au niveau national et international).

- OS2 : Contribuer à la mise en place d'un environnement commercial (règles, réglementations et politiques) propice à la création et à la croissance des bénéficiaires SEED.

- OS3 : Promouvoir une culture entrepreneuriale inclusive qui encourage les femmes et les jeunes à créer et à développer des bénéficiaires SEED.

- OS4 : Améliorer l'accès des AEE, des bénéficiaires SEED et des autres parties prenantes aux informations sur les écosystèmes entrepreneuriaux et les approches de renforcement des écosystèmes entrepreneuriaux.

Pour en savoir plus sur le programme IYBA-SEED , rendez-vous sur notre plateforme de connaissances : www.iyba-seed.eu .

Les présents TDR s’inscrivent dans le OS3, la promotion de la culture entrepreneuriale inclusive qui encourage les jeunes et les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat.

Le diagnostic de l’écosystème entrepreneurial réalise au début du projet a relevé un certain nombre de points importants sur la culture entrepreneuriale au Togo.

Au Togo, une culture positive autour de l’entrepreneuriat émerge lentement. Aujourd'hui, la plupart des adultes (58,9%) disent connaitre quelqu'un qui a créé une entreprise et 54,2% considèrent que les conditions (dans leur région) sont favorables à la création d'une entreprise. Ainsi, plus de la moitié (52,3%) ont l'intention d’entreprendre dans les trois prochaines années et 77,8% pense que l’entrepreneuriat peut être valablement envisagé comme plan de carrière professionnelle. Pour beaucoup de personnes (83,3%), l'entrepreneuriat est un bon moyen de se constituer un patrimoine et un revenu décent.

En outre, les entrepreneurs potentiels sont parfaitement conscients que les entreprises doivent également avoir un impact social (75%) et environnemental (70%) positif dans leur région. Mais 40,6% ont une grande aversion pour le risque (GEM, 2023). Devant la peur de l’échec en réalité, la perception positive des intentions est bien loin des réalités. La totalité des SAE évoque comme difficulté dans l’accompagnement des jeunes, le taux d’abandon élevé dans les différentes cohortes qu’ils accompagnement. Les jeunes togolais préfèrent plus l’emploi salarié et cette perception positive de l’entrepreneuriat doit être considérée comme l’expression d’une résignation devant l’impossibilité de trouver de l’emploi dans le secteur formel que d’une réelle volonté d’auto-emploi avec une ambition allant dans le long terme. En témoigne le faible taux d’entrepreneurs jeunes (12%).

Malgré le dynamisme croissant de l’entrepreneuriat togolais, plusieurs défis persistent :

- Faible visibilité des parcours entrepreneuriaux locaux ;

- Représentation limitée des femmes et des jeunes entrepreneurs dans les médias ;

- Perception encore risquée ou inaccessible de l’entrepreneuriat ;

- Faible connaissance des dispositifs d’accompagnement existants.

Face à ses défis, le diagnostic a eu comme recommandation principale d’identifier de plus en plus les champions locaux dans l’écosystème et les rendre plus visible pour frapper l’opinion et changer le mindset des jeunes en faveur de la carrière entrepreneuriale au Togo.

Dans son plan d’action pays, IYBA SEED Togo dans son intervention 1 prévoit de travailler sur la culture entrepreneuriale en appuyant les initiatives de valorisation de l’entrepreneuriat dans les médias pour pousser les jeunes et les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat.

Dans ce contexte, IYBA-SEED Togo souhaite produire une émission audiovisuelle innovante, combinant divertissement, pédagogie et impact, afin de :

- Valoriser les entrepreneurs togolais ;

- Raconter des histoires entrepreneuriales réelles ;

- Stimuler l’esprit d’initiative ;

- Renforcer la visibilité de l’écosystème entrepreneurial.

# Objectifs de la mission

## Objectif général

Sélectionner une agence de production audiovisuelle capable d'imaginer concevoir, produire et livrer et diffuser une émission sur le thème de l’entrepreneuriat de haute qualité éditoriale et technique, alignée avec les objectifs et valeurs du programme IYBA-SEED Togo.

## Objectifs spécifiques

- Concevoir un concept éditorial original et engageant ;

- Produire une émission répondant aux standards TV et digitaux ;

- Mettre en avant des entrepreneurs togolais, notamment femmes et jeunes ;

- Valoriser l’écosystème entrepreneurial et les SAE ;

- Imaginer une stratégie de diffusion et de communication pour maximiser l’impact de cette future émission, auprès d’une large audience, en priorité auprès des femmes et des jeunes

- Maximiser la diffusion, l’audience et l’engagement du public :

  - Une attention particulière sera apportée à la communication pour que le prestataire puisse proposer, en même temps qu'une stratégie de diffusion, une stratégie de communication, afin que cette émission puisse toucher le plus grand nombre de personnes non seulement au Togo, mais aussi dans le pays francophones voisins.

  - Le prestataire devra aussi proposer des partenariats presse et des partenariats de diffuseurs dans son approche pour que la série soit produite en fonction des besoins de ces diffuseurs précis, qu'il est préférable de connaitre en amont.

- Le prestataire proposera des partenariats avec des SAE locales

- Dans la mesure du possible, amplifier la participation du public par le biais du financement participatif

- Mettre l’accent sur un partenariat avec une banque locale ou internationale ou des outils financiers locaux ou internationaux pour le financement des projets identifiés

## Portée de la mission (Scope of Work)

L’agence retenue sera responsable de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’émission :

### Phase 1 – Conception éditoriale

- Proposition d’un concept d’émission détaillé adapté au budget disponible et répondant aux objectifs de cette activité :

  - Format (docu-réalité, magazine, compétition, storytelling, etc.) ;

  - Durée (26 ou 52 minutes) ;

  - Nombre d’épisodes ;

  - Ton et angle narratif ;

- Définition de la ligne éditoriale (inclusion, impact, réalisme) ;

- Élaboration du conducteur type ;

- Elaboration d’une stratégie de diffusion, et montage de partenariats médiatiques pour assurer la diffusion de ces émissions sur des chaines TV togolaises

- Montage de partenariats presse (ou autres) pour assurer la bonne visibilité et promotion de l’émission

- Proposition du nom, slogan et univers graphique, à faire valider par l’équipe d’IYBA-SEED Togo et le service communication d’IYBA-SEED ;

- Rédaction d’une note de concept détaillée, pour validation du concept par IYBA-SEED Togo.

### Phase 2 – Pré production

- Proposition d’une méthodologie de sélection et casting des entrepreneurs (en coordination avec les SAE) qui devra être valider par IYBA-SEED) ;

- Repérages des lieux ;

- Élaboration du planning de tournage à faire valider par l’équipe d’IYBA-SEED Togo ;

- Autorisations administratives ;

- Préparation logistique et technique.

- Réunions d’avancement

### Phase 3 – Production

- Tournage en studio et/ou en immersion terrain ;

- Prise de vues, son, éclairage ;

- Interviews, séquences narratives, scènes de travail réel ;

- Respect des principes éthiques (consentement, image, genre).

- Réunions d’avancement

### Phase 4 – Postproduction

- Montage image et son ;

- Habillage graphique ;

- Sous-titrage (FR ou bilingue si pertinent) ;

- Voix off et musique libres de droits ;

- Validation intermédiaire et finale par IYBA-SEED, via des réunions d’avancement

### Phase 5 – Déclinaisons digitales & diffusion

- Production de :

  - Teasers

  - Capsules courtes (30s–2min)

  - Extraits réseaux sociaux

- Proposition d’une stratégie de diffusion TV et digitale incluant des évènements de lancement et de clôture et sa campagne de communication associée.

- Appui à la promotion (option valorisée).

### Format indicatif (flexible)

- Type : Émission entrepreneuriale / docu-réalité/pitch entrepreneurs devant des investisseurs.

- Durée par épisode : 26 ou 52 minutes (à discuter selon propositions)

- Nombre d’épisodes : 6 à 12 (à discuter selon propositions)

- Langue : Français (sous-titrage possible)

- Supports : TV partenaires, YouTube, réseaux sociaux

## Résultats attendus

- Une émission entrepreneuriale professionnelle produite ;

- Une meilleure visibilité des entrepreneurs togolais y compris les défis et les obstacles auxquels les entrepreneurs font face.

- Une représentation renforcée des femmes et des jeunes ;

- Une valorisation accrue du programme IYBA-SEED Togo.

## Livrables attendus et calendrier

- Note conceptuelle validée

- Chronogramme complet des activités pour avoir une vision globale

- Scénarios / synopsis détaillés

- Épisodes finaux validés

- Planning de diffusion + Plan de communication associé

- Teasers et capsules digitales

- Rapport final de production

- Fichiers sources et masters

| N° | Livrables | Echéances / validation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Note conceptuelle validée Scénarios / synopsis détaillés | T0 + 1,5 mois |
| 2 | Rapport Phase Production | T0 + 4 mois |
| 3 | Rapport Phase Postproduction | T0 + 5 mois |
| 4 | Rapport Phase Diffusion et rapport final | T0 + 7 mois |

TEI (Team Europe Initiative) terme anglais, aussi très largement utilisé