# CAHIER DES CHARGES ET SPECIFICATION TECHNIQUES

- Informations générales

| # Intitulé de la mission | # Mise en œuvre de l’Assistance Technique : Gouvernance, registre Article 6.2 (ITMO) et structuration financière pour un programme national « carbone mangroves » en Haïti (EUROCLIMA CARAÏBES) |
| --- | --- |
| # Bénéficiaire(s) | # Gouvernement d’Haïti, notamment le Ministère de l’Environnement (MdE) et le Bureau de l’Ordonnateur National (BON) (partie prenante de coordination) |
| # Pays | Haïti |
| # Durée totale estimée en mois | # 12 mois |

# Glossaire

# ANAP........................................................................................... Agence Nationale des Aires Protégées
ANDH.............................................................................................. Autorité Nationale Désignée d’Haïti

BON................................................................................................... Bureau de l’Ordonnateur National
CAPEX...................................................................................................................... Capital Expenditures
CBF ............................................................................................................. Caribbean Biodiversity Fund
CDN ................................................................................. Contribution Déterminée au niveau National
CR ..................................................................................................................................... Compte rendu
CRAB .......................................................................... Caribbean Regional Architecture for Biodiversity

DCC .............................................................................................. Directrice du changement climatique

DUE .................................................................................... Délégation de l’Union européenne en Haïti
EF .................................................................................................................................. Expertise France

ERPA ...................................................................................... Emission Reduction Purchase Agreement
FHB .................................................................................................... Fonds Haïtien pour la Biodiversité
FPIC ................................................................................................... Free, Prior and Informed Consent
FVC ................................................................................................................. Fonds vert pour le climat
GGIA .............................................................................................. Global Gateway Investment Agenda
IRR ...................................................................................................................... Internal Rate of Return
ITMO ......................................................................... Internationally Transferred Mitigation Outcomes
LoA ......................................................................................................................... Lettre d’Autorisation
MAE ................................................................................................... Ministère des Affaires étrangères

MEF ............................................................................................ Ministere l’Economie et des FInances 
MdE ......................................................................................................... Ministère de l’Environnement
MRV ..................................................................................... Measurement, Reporting and Verification
NDC ............................................................................................... Nationally Determined Contribution
NPV ............................................................................................................................ Net Present Value
OPEX ................................................................................................................. Operating Expenditures
PDD ................................................................................................................ Project Design Document 
PSE ......................................................................................... Paiements pour services écosystémiques

PV ...................................................................................................................................... Procès-verbal

QA/QC ............................................................................................ Quality Assurance / Quality Control

SIDS ....................................................................................................... Small Island Developing States

SLA ........................................................ L’établissement de délais indicatifs (Service Level Agreement)

SOP ....................................................................................................... Standard Operating Procedures

UE ............................................................................................................................. Union européenne

VCM ............................................................................................................... Voluntary Carbon Market

- Contexte et justification du besoin

Programme EUROCLIMA en Haïti

Haïti dispose d’un potentiel stratégique significatif pour mobiliser des financements climatiques internationaux, en particulier à travers la restauration, la conservation et la gestion durable de ses écosystèmes de mangroves. Ces écosystèmes constituent à la fois des puits de carbone à haute intégrité (« blue carbon »), des infrastructures naturelles de protection côtière contre les aléas climatiques, et des socles essentiels de subsistance pour les communautés littorales (pêche, protection des terres agricoles, régulations).

Dans un contexte marqué par une vulnérabilité climatique élevée, une pression foncière importante sur les zones côtières et une fragilité institutionnelle persistante, la structuration de projets carbone crédibles représente une opportunité structurante pour renforcer la résilience nationale tout en mobilisant des flux financiers additionnels, pérennes et orientés résultats.

Le Gouvernement haïtien, à travers sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN 2.0 révisée en 2022 et préparation de la CDN 3.0 pour 2026 avec des consultations en cours), a explicitement identifié la restauration des mangroves comme un pilier prioritaire de sa stratégie d’atténuation, d’adaptation et de résilience côtière. Toutefois, malgré l’existence de données biophysiques en cours de consolidation, d’initiatives pilotes et d’appuis techniques sectoriels, Haïti ne dispose pas à ce stade d’un cadre juridico-institutionnel, financier et opérationnel permettant un accès structuré, sécurisé et crédible aux marchés carbones volontaires et aux mécanismes de l’Article 6 de l’Accord de Paris.

Dans ce contexte, le programme EUROCLIMA, mis en œuvre par Expertise France en Haïti, vise à combler ces lacunes en finançant des diagnostics stratégiques, des cadres de gouvernance et des études de structuration financière permettant de traduire l’ambition nationale en un portefeuille de projets carbone bancables, alignés à la fois sur l’Accord de Paris et sur le Global Gateway Investment Agenda (GGIA) de l’Union européenne.

Le Ministère de l’Environnement d’Haïti (MdE) a officiellement sollicité l’Union européenne pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur les marchés carbone, en mettant explicitement l’accent sur la restauration et la protection des mangroves, en cohérence avec les priorités de la CDN. La Délégation de l’Union européenne en Haïti a confirmé la mobilisation du programme EUROCLIMA pour financer ces travaux et a désigné un point focal afin de conduire le Dialogue Pays Haïti–EUROCLIMA.

Les échanges techniques conduits avec la DUE, le MdE, le Bureau de l’Ordonnateur National, Expertise France et les partenaires nationaux ont permis de converger vers trois priorités opérationnelles structurantes :

a) l’élaboration d’une feuille de route nationale technique et financière « mangroves – 	carbone bleu», intégrant les dimensions MRV, juridiques, et de partage des	bénéfices ;

b) la conception d’un registre national simplifié et d’une procédure d’autorisation des transferts de résultats d’atténuation internationaux (ITMO) au titre de l’Article 6.2, incluant une Lettre d’Autorisation-type ;

c) la structuration d’un modèle de financement hybride permettant de rendre les projets de restauration de mangroves bancables, en articulation avec le Fonds Haïtien pour la Biodiversité (FHB) et les guichets internationaux pertinents (notamment PROBLUE, FVC Readiness).

Ces priorités s’inscrivent dans une dynamique déjà existante (étude UE de cartographie et d’éligibilité technique des mangroves, premiers financements pilotes du FHB, initiatives régionales CBF/CRAB), mais demeurent freinées par l’absence de cadres transversaux cohérents permettant de convertir les actifs naturels identifiés en projets carbone finançables et monétisables à l’échelle internationale.

Le présent appel d’offres vise à répondre directement à ces contraintes en structurant, au sein d’un marché unique, trois sous-actions techniquement cohérentes, séquentielles et cumulatives, constituant ensemble le socle opérationnel d’un programme national « blue carbon » à haute intégrité.

Malgré une base technique et institutionnelle émergente, plusieurs lacunes structurelles empêchent à ce stade la transformation rapide des opportunités identifiées en projets carbone finançables avant 2030 :

a) Gouvernance carbone et Article 6

Absence d’un dispositif opérationnel, traçable et auditable pour autoriser, enregistrer et sécuriser les transferts d’ITMO, limitant la capacité de négociation bilatérale de l’État haïtien et exposant les futurs projets aux risques de double comptage et de non-conformité internationale.

b) Tenure foncière, droits d’usage et partage des bénéfices

Incertitudes foncières sur les zones de mangroves, absence de cadres contractuels standardisés (cogestion, accords communautaires, clauses de partage des revenus carbone), fragilisant l’acceptabilité sociale, la sécurité juridique des projets et l’appétit des investisseurs et acheteurs.

c) MRV et intégrité environnementale

Besoin de consolider les capacités MRV nationales et de définir des protocoles compatibles avec les exigences des standards carbone (volontaire et Article 6), les exigences de transparence et les calendriers d’émission et de monétisation.

d) Modèle économique et structure financière

Dépendance quasi exclusive aux subventions publiques, en l’absence de modèles de financement hybrides robustes intégrant crédits carbone (VCM/Article 6), paiements pour services écosystémiques (PSE), scénarios de revenus, mécanismes de partage des risques et term-sheets précontractuels.

- Objectifs et résultats attendus

  - Objectif général

Le présent marché vise à produire, dans le cadre d’un lot unique comprenant trois sous-actions intégrées, les instruments techniques, institutionnels, juridiques et financiers nécessaires pour :

i) structurer une feuille de route nationale « carbone mangroves » sur la période 2025–2035 ;

ii) doter Haïti d’un registre simplifié et d’une procédure d’autorisation ITMO (Article 6.2) immédiatement mobilisables ;

iii) concevoir un modèle de financement hybride et un paquet de pré-structuration (business case, term-sheet pré-ERPA, scénarios de revenus, plan de capitalisation du FHB) permettant de rendre un pipeline de projets mangroves bancable et aligné sur l’Accord de Paris.

Les livrables devront être directement actionnables par le MdE, le MAE, MEF, le FHB et les partenaires, et compatibles avec une phase ultérieure de développement de projets (pré-PDD/PDD, structuration ERPA/ITMO, engagement d’un standard et d’un vérificateur) avant 2030.

  - Objectifs spécifiques

- Élaborer une feuille de route nationale 2025–2035 « carbone mangroves » intégrant objectifs quantifiés, coûts, rôles institutionnels, MRV, cadres contractuels et alignement GGIA/CDN/NDC 3.0.

- Concevoir et rendre opérationnel un registre simplifié et un processus d’autorisation ITMO (Article 6.2), incluant une Lettre d’Autorisation-type et une note politique de négociation bilatérale MdE/MAE.

- Construire un business case et un modèle financier multi-scénarios (VCM/Article 6/PSE), produire un term-sheet pré-ERPA et proposer un plan de capitalisation renforcé du FHB afin de sécuriser la bancabilité des projets.

  - Résultats à atteindre

Pour complétude, et sans retrancher aucun élément, les résultats attendus dérivent directement des objectifs et des livrables cumulés :

- Une feuille de route nationale 2025–2035 validée institutionnellement, précisant priorités, coûts, séquençage et responsabilités

- Un dispositif Article 6.2 minimal mais opérationnel, traçable et auditable : registre simplifié, procédure d’autorisation ITMO, LoA type, canevas d'accord, manuel, et formation.

- Un paquet de bancabilité et de structuration financière : business case, modèle financier auditable multi-scénarios, term-sheet pré-ERPA, plan de capitalisation du FHB, supports investisseurs.

- Un dossier d’appropriation (formation, comptes rendus d’ateliers, matrice «premiers crédits avant 2030», recommandations de phase suivante).

Description de la mission

  - Activités prévues

Le marché couvre trois sous-actions interdépendantes, mises en œuvre de manière coordonnée sur une période maximale de 12 mois, avec des livrables cumulés et cohérents. Le prestataire devra accompagner les institutions haïtiennes (MdE, MAE, FHB, ANAP, ANDH) et la DUE/Expertise France selon une méthodologie combinant : cadrage multipartite, diagnostics et gap analysis, co-conception d’outils opérationnels (registre, SOP, canevas), modélisation financière auditable, ateliers de validation, transfert de compétences et préparation à une phase ultérieure pré-PDD/PDD et transaction.

Phase 0: Préparation de la mission

La phase de cadrage débutera par une réunion de lancement contractuelle entre Expertise France et le Consultant, afin de s’assurer que tous les aspects contractuels sont clarifiés. Cette réunion de lancement permettra également une première collecte de données et constituera une occasion de fournir au consultant des éléments de contexte.

Une réunion de lancement officielle (Kick-off meeting) visant à lancer la mission sera organisée virtuellement avec le Ministère de l’Environnement (MdE), le Bureau de l’Ordonnateur National (BON), Expertise France, la Délégation de l’Union Européenne d’Haiti, la Délégation de l’Union Européenne de la Barbade ainsi que les représentants des institutions nationales désignées par les points focaux d’Euroclima en Haïti.

L’objectif de la réunion sera de :

- Présenter les parties prenantes de la mission ;

- Approfondir les objectifs de la mission et les attentes du MdE, du BON et Expertise France ;

- Initier la collecte des documents et des données nécessaires à la mission, notamment : Examiner la documentation pertinente (CDN révisée 2022 ; documents préparatoires CDN 3.0 2025 ; documentation relative à l’étude UE de cartographie/éligibilité technique des mangroves ; éléments existants du FHB et financements pilotes ; éléments des initiatives régionales CBF/CRAB ; éléments techniques issus des échanges DUE–MdE–BON–EF).

- Etablir un plan de travail détaillé, incluant un calendrier optimisé (sans dépasser 12 mois), une matrice des dépendances entre actions, et une approche de gestion de versions (versioning) et traçabilité des modifications.

- Définir des modalités d’échange fluides entre le consultant et ses interlocuteurs (par exemple, le paramétrage de la plateforme d’échange) ;

- Préciser la composition du « comité de pilotage/technique » et les personnes impliquées dans la révision des livrables, ainsi que les circuits de validation des livrables ;

- Désigner des points focaux pour la conduite de la mission dans chacune des villes (si nécessaire) ;

- Tout autre point nécessaire au bon déroulé de la Mission.

Livrable D0-0 :

- Note de démarrage de mission et plan de travail détaillé, incluant le calendrier optimisé, la méthodologie, les dépendances entre actions, le dispositif de coordination et les modalités de validation.

Livrable D0-1 :

- Compte rendu de la réunion de lancement (objectifs, rôles, jalons, circuits de validation).

Phase I : Action 1 – Diagnostic stratégique « Feuille de route carbone mangroves »

Objectif:
Élaborer une feuille de route nationale 2025–2035 permettant de structurer, prioriser et séquencer le développement de projets de carbone bleu (mangroves) en Haïti, en intégrant les dimensions institutionnelles, juridiques, foncières, MRV et financières nécessaires à l’accès aux marchés carbone volontaires et à l’Article 6 de l’Accord de Paris.

Phase A1-0 – Cadrage et mobilisation (Mois 1–2)
Organisation d’un atelier multipartite de cadrage associant le Ministère de l’Environnement (MdE), l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP), l’Autorité Nationale Désignée d’Haïti (ANDH), le Fonds Haïtien pour la Biodiversité (FHB), la Délégation de l’Union européenne (DUE) et les organisations de la société civile concernées.

Cette phase vise à :

- Etablir un registre structuré des parties prenantes (institutions, communautés, bailleurs, acteurs techniques) et analyser leurs rôles, intérêts et contraintes ;

- Définir les objectifs opérationnels de la feuille de route et les attentes institutionnelles ;

- Convenir d’un protocole de validation (jalons, modalités de revue, responsabilités et circuits d’approbation) afin de garantir l’appropriation nationale des livrables.

Livrable D1-0 :

- Compte rendu de l’atelier multipartite de cadrage associant le MdE, l’ANAP, l’ANDH, le FHB, la DUE et les organisations de la société civile.

Livrable D1-1 :

- Registre structuré et consolidé des parties prenantes (institutions, communautés, bailleurs, acteurs techniques), incluant l’analyse de leurs rôles, intérêts et contraintes.

Livrable D1-2 :

- Protocole de validation institutionnelle des livrables, précisant les jalons, modalités de revue, responsabilités et circuits d’approbation.

Phase A1-1 – Gap analysis institutionnelle, juridique, MRV et tenure (Mois 3–6)

Réalisation d’une analyse approfondie des lacunes structurelles freinant le développement de projets carbone mangroves bancables, associée à une analyse des besoins de renforcement des capacités institutionnelles et techniques nécessaires à leur mise en œuvre durable par les acteurs nationaux.

Cette analyse couvre :

- La gouvernance carbone nationale (mandats institutionnels, coordination inter-ministérielle, articulation MdE–MAE–MEF-FHB–ANAP–ANDH), y compris l’évaluation des capacités actuelles des institutions à piloter, coordonner et mettre en œuvre des projets carbone et des mécanismes Article 6 ;

- Les capacités MRV existantes et requises (données, QA/QC, lignes de base, suivi, vérification, exigences d’intégrité des standards VCM et Article 6), ainsi que l’identification des besoins en montée en compétence, outils et procédures pour assurer une gestion autonome du MRV ;

- Les exigences de marché et de conformité (additionalité, permanence, fuites/leakage, sauvegardes environnementales et sociales), et le niveau de compréhension et de maîtrise de ces exigences par les institutions nationales ;

- Les droits d’usage sur les zones de mangroves (cartographie des risques, conflits potentiels, accès aux sites), incluant les capacités existantes à gérer et sécuriser ces enjeux dans un cadre de projets carbone ;

- L’analyse des cadres de cogestion existants et des mécanismes actuels ou potentiels de partage des bénéfices carbone, ainsi que les capacités institutionnelles et communautaires à les mettre en œuvre, suivre et auditer.

Livrable D1-3 :

Rapport consolidé de gap analysis couvrant :

- la gouvernance carbone nationale et la coordination interinstitutionnelle (MdE–MAE–FHB–ANAP–ANDH), incluant une évaluation des capacités institutionnelles et recommandations de renforcement associés ;

- les capacités MRV existantes et requises (données, QA/QC, lignes de base, suivi, vérification, exigences d’intégrité VCM et Article 6), ainsi que les écarts de compétences, outils et procédures à combler ;

- les exigences de marché et de conformité (additionalité, permanence, fuites, sauvegardes environnementales et sociales), et leur appropriation par les acteurs nationaux ;

- la tenure foncière et les droits d’usage des zones de mangroves, y compris les capacités et recommandations de gestion, de sécurisation et de résolution des risques associés ;

- les cadres de cogestion existants et les mécanismes actuels ou potentiels de partage des bénéfices carbone, avec une analyse des capacités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle.

Phase A1-2 – Conception de la feuille de route nationale 2025–2035 (Mois 6–9)

Élaboration de la feuille de route stratégique intégrant une vision à moyen et long terme pour le carbone mangroves.

Cette phase comprend :

- La définition d’objectifs et de cibles nationales (hectares restaurés/protégés, trajectoires de volumes carbone, jalons de préparation et de mise en marché) ;

- L’estimation des coûts (restauration, MRV, gouvernance, transactions carbone) et des besoins de financement ;

- Le séquençage opérationnel des actions et leur articulation avec les initiatives existantes (étude UE mangroves, PROBLUE, FVC, autres bailleurs) ;

- L’élaboration de recommandations foncières et contractuelles, incluant :

  - Une note juridique sur le partage des revenus carbone ;

  - Des modèles de conventions de cogestion communautaire et de principes de consentement libre, préalable et éclairé (FPIC), en formats éditables (les données foncières elles-mêmes et les actes de validations sont à la charge du Gouvernement et ne sont pas produites par le Consultant)

Livrable D1-4 :

Projet de feuille de route nationale « carbone mangroves » 2025–2035 intégrant :

- Objectifs et cibles nationales (hectares, trajectoires de volumes carbone, jalons de mise en marché) ;

- Estimation des coûts (restauration, MRV, gouvernance, transactions carbone) et besoins de financement ;

- Séquençage opérationnel et articulation avec l’étude UE mangroves, PROBLUE, FVC et autres bailleurs.

Livrable D1-5 :

Note juridique sur le partage des revenus carbone.

Livrable D1-6 :

Modèles de conventions de cogestion communautaire et principes de consentement libre, préalable et éclairé (FPIC), en formats éditables.

Phase A1-3 – Validation et appropriation institutionnelle (Mois 10–12)

Organisation d’ateliers (en présentiel) de validation avec les parties prenantes institutionnelles et techniques, intégration des retours, finalisation et adoption formelle de la feuille de route par les autorités compétentes. L’atelier et les discussions prendront aussi en compte des consultations et discussions liées à la CDN 3.0.

Livrable D1-7 :

- Feuille de route nationale « carbone mangroves » 2025–2035 finalisée et adoptée par les autorités compétentes.

Livrable D1-8 :

- Comptes rendus des ateliers de validation institutionnelle (présentiel) et documentation d’appropriation.

Phase II : Action 2 – Registre simplifié et procédure d’autorisation ITMO (Article 6.2)

Objectif:
Doter Haïti d’un cadre opérationnel, traçable et auditable permettant d’autoriser, d’enregistrer et de sécuriser les transferts de résultats d’atténuation internationaux (ITMO) conformément à l’Article 6.2 de l’Accord de Paris, en garantissant l’intégrité environnementale, la transparence des transactions et la prévention du double comptage.

Phase A2-0 – Conception fonctionnelle du registre et des exigences d’intégrité (Mois 1–3)
Organisation d’un atelier technique de cadrage avec le Ministère de l’Environnement (MdE), le Ministère des Affaires étrangères (MAE), le Fonds Haïtien pour la Biodiversité (FHB) et les parties prenantes institutionnelles concernées, visant à définir l’architecture fonctionnelle du registre ITMO.

Cette phase inclut :

- L’identification des exigences minimales de traçabilité (cycle de vie des unités : autorisation, émission, transfert, annulation) ;

- La définition des données clés à enregistrer (projet, méthodologie, période de créditation, volumes, statut des unités, bénéficiaires, autorisations) ;

- La clarification des rôles et responsabilités institutionnelles (autorité compétente, opérateur du registre, utilisateurs autorisés, contrôle et audit) ;

- L’identification des exigences d’intégrité environnementale et de transparence (prévention du double comptage, cohérence avec la CDN, exigences de reporting) ;

- La définition des principes d’auditabilité, de journalisation des opérations et de conservation des données.

Livrable D2-0 :

Note conceptuelle définissant l’architecture fonctionnelle du registre ITMO, incluant :

- Exigences minimales de traçabilité (autorisation, émission, transfert, annulation) ;

- Données clés à enregistrer ;

- Rôles et responsabilités institutionnelles ;

- Exigences d’intégrité et de transparence ;

- Principes d’auditabilité, de journalisation et de conservation des données.

Phase A2-1 – Élaboration de la procédure d’autorisation ITMO et de la Lettre d’Autorisation-type (Mois 4–7)

Conception d’une procédure d’autorisation end-to-end encadrant l’émission et le transfert d’ITMO par l’État haïtien, depuis la soumission d’un projet jusqu’à l’octroi formel de l’autorisation.

Cette phase comprend :

- La définition des critères d’éligibilité des projets (conformité CDN, MRV, tenure foncière, sauvegardes environnementales et sociales) ;

- L’intégration des principes liés aux ajustements correspondants (corresponding adjustments) et à la cohérence avec les inventaires nationaux ;

- La clarification des rôles respectifs du MdE, MEF et du MAE et MEF dans le processus d’autorisation

- L’établissement de délais indicatifs (SLA), points de contrôle et exigences documentaires ;

- La rédaction d’une Lettre d’Autorisation-type (LoA), modifiable et réplicable ;

- L’élaboration d’un canevas de pré-accord MdE–MAE-MEF précisant les engagements institutionnels, obligations de transparence et de reporting.

Livrable D2-1 :
 Procédure nationale d’autorisation ITMO (Article 6.2), couvrant l’ensemble du processus end-to-end, les critères d’éligibilité, les ajustements correspondants, les rôles MdE/MAE/MEF, les SLA et exigences documentaires.

Livrable D2-2 :
 Lettre d’Autorisation-type (LoA), modifiable et réplicable.

Livrable D2-3 :
 Canevas de pré-accord MdE–MAE-MEF précisant engagements institutionnels, obligations de transparence et de reporting.

Phase A2-2 – Développement et paramétrage du registre simplifié et du manuel utilisateur (Mois 7–9)

Développement d’un registre national simplifié permettant l’enregistrement et le suivi des ITMO autorisés, conçu comme un outil opérationnel évolutif, compatible avec les capacités institutionnelles actuelles.

Cette phase inclut :

- Le paramétrage du registre selon les spécifications définies (champs de données, droits d’accès, niveaux d’autorisation) ;

- La mise en place de mécanismes de sécurité, de sauvegarde et de journalisation ;

- L’élaboration d’un manuel utilisateur détaillant les procédures d’enregistrement, de mise à jour, d’extraction et de contrôle des données ;

- La définition de procédures d’exploitation (gestion des accès, mises à jour, archivage, gestion des incidents).

Livrable D2-4 :
Registre national simplifié (niveau proof of concept) opérationnel pour l’enregistrement et le suivi des ITMO autorisés (solution de type Airtable avec API, gestion des roles, et historiques des modifications)

Livrable D2-5 :
 Manuel utilisateur du registre et procédures d’exploitation (gestion des accès, mises à jour, archivage, gestion des incidents)

Phase A2-3 – Tests pilotes, formation et déploiement (Mois 10–12)

Mise en œuvre d’un test pilote du registre et de la procédure d’autorisation sur un cas concret de projet mangroves, afin de vérifier l’opérationnalité du dispositif et d’identifier les ajustements nécessaires.

Cette phase comprend :

- La conduite d’un test complet du cycle d’autorisation et d’enregistrement ;

- L’analyse des résultats et l’ajustement des outils et procédures ;

- L’organisation de sessions de formation ciblées pour les équipes du MdE, du MAE et MEF, et du FHB ;

- La production d’un kit de déploiement incluant procédures opérationnelles standardisées (SOP), guides pratiques et supports pédagogiques.

Phase A2-3 – Tests pilotes, formation et déploiement (Mois 10–12)

Livrable D2-6 :

Rapport de test pilote du registre et de la procédure d’autorisation sur un projet mangroves.

Livrable D2-7 :

Kit de déploiement comprenant supports de formation, guides pratiques, SOP et documentation pédagogique.

Phase III : Action 3 – Modèle de financement hybride pour la restauration des mangroves

Objectif:
Concevoir un modèle de financement hybride permettant de rendre les projets de restauration de mangroves économiquement viables et attractifs pour des financements publics et privés, en combinant subventions, crédits carbone (marché volontaire et/ou Article 6) et paiements pour services écosystémiques, tout en renforçant la capacité de capitalisation et de canalisation financière du Fonds Haïtien pour la Biodiversité (FHB).

Phase A3-0 – Hypothèses et architecture financière (Mois 1–3)
Définition des hypothèses financières et de l’architecture globale du modèle de financement.

Cette phase comprend :

- L’identification des scénarios de flux carbone (VCM – removals, Article 6 – ITMO, paiements pour services écosystémiques) et de leurs combinaisons possibles ;
L’analyse des hypothèses de prix, volumes, délais de vérification et d’émission, contributions aux buffers de permanence ;

- L’identification des principaux risques (réglementaires, MRV, contrepartie, change) et leviers de mitigation ;

- La définition d’une architecture financière type (sources & uses of funds) et des principes de canalisation des flux via le FHB.

Livrable D3-0 :

Note d’hypothèses financières et d’architecture du modèle de financement hybride (scénarios VCM / Article 6 / PSE, hypothèses de prix et volumes, risques et leviers de mitigation, principes de canalisation via le FHB).

Phase A3-1 – Modélisation financière multi-scénarios (Mois 4–6)

Construction d’un modèle financier auditable permettant d’évaluer la viabilité économique des projets mangroves.

Cette phase inclut :

- La modélisation des flux de trésorerie sur la durée de vie des projets (CAPEX, OPEX, MRV, transactions) ;

- L’intégration des calendriers d’émission et de monétisation des crédits carbone ;

- Des analyses de sensibilité (prix, volumes, coûts, risques de décote) ;

- L’évaluation de seuils de viabilité financière (NPV, IRR, besoins de subvention résiduelle).

Livrable D3-1 :

Modèle financier auditable des projets mangroves (flux de trésorerie, CAPEX/OPEX, MRV, transactions, calendriers d’émission, analyses de sensibilité, NPV/IRR).

Phase A3-2 – Structuration du term-sheet pré-ERPA et logique de transaction (Mois 7–9)

Rédaction d’un term-sheet préliminaire de type ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) servant de base à des négociations futures avec des acheteurs carbone.

Cette phase comprend :

- La définition des clauses clés (volumes, prix indicatifs, calendrier de livraison, conditions suspensives)

- L’intégration des exigences MRV, des responsabilités respectives des parties et des mécanismes de gestion des risques ;

- La proposition de mécanismes de transparence financière et de fléchage des recettes via le FHB, incluant une logique de partage communautaire et des dispositifs d’audit.

Livrable D3-2 :

Term-sheet préliminaire de type ERPA servant de base à des négociations avec des acheteurs carbone.

Phase A3-3 – Plan de capitalisation du FHB et « pitch investisseurs » (Mois 10–12)

Élaboration d’un plan de capitalisation renforcé du FHB afin de soutenir le déploiement des projets mangroves.
Cette phase inclut :

- L’identification des sources de financement potentielles (bailleurs, fonds climat, investisseurs privés, acheteurs carbone) ;

- La définition des critères d’éligibilité des projets et des modalités de gouvernance financière

- La préparation de supports de communication et d’investissement (teaser, note d’investissement) ;

- L’organisation d’une session de présentation (« pitch ») à destination de bailleurs et investisseurs potentiels.

Livrable D3-3 :
 Plan de capitalisation renforcé du Fonds Haïtien pour la Biodiversité (FHB).

Livrable D3-4 :
 Supports investisseurs (teaser, note d’investissement) et compte rendu de la session de présentation à destination de bailleurs et investisseurs.

  - Livrables attendus

| Phase | Ref. | Intitulé du livrable | Date de livraison (à partir du Kick Off Meeting -(T0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 – Lancement et cadrage | D0-0 | Note de démarrage de mission et plan de travail détaillé (méthodologie, calendrier, coordination, validation) | T0 + 2 semaines |
|  | D0-1 | Compte rendu de la réunion de lancement (objectifs, rôles, jalons, circuits de validation) | T0 + 2 semaines |
| Phase I – Action 1 : Diagnostic stratégique et feuille de route | D1-0 | Compte rendu de l’atelier multipartite de cadrage (MdE, ANAP, ANDH, FHB, DUE, OSC) | T0 + 2 mois |
|  | D1-1 | Registre structuré et consolidé des parties prenantes (rôles, intérêts, contraintes) | T0 + 2 mois |
|  | D1-2 | Protocole de validation institutionnelle des livrables | T0 + 2 mois |
|  | D1-3 | Rapport consolidé de gap analysis (gouvernance, MRV, exigences marché, tenure, cogestion, partage des bénéfices) | T0 + 6 mois |
|  | D1-4 | Projet de feuille de route nationale « carbone mangroves » 2025–2035 (objectifs, coûts, séquençage, articulation bailleurs) | T0 + 9 mois |
|  | D1-5 | Note juridique sur le partage des revenus carbone | T0 + 9 mois |
|  | D1-6 | Modèles de conventions de cogestion communautaire et principes FPIC (formats éditables) | T0 + 9 mois |
|  | D1-7 | Feuille de route nationale « carbone mangroves » 2025–2035 finalisée et adoptée | T0 + 12 mois |
|  | D1-8 | Comptes rendus des ateliers de validation et documentation d’appropriation institutionnelle | T0 + 12 mois |
| Phase II – Action 2 : Registre ITMO et autorisation (Article 6.2) | D2-0 | Note conceptuelle du registre ITMO et des exigences d’intégrité (traçabilité, auditabilité, gouvernance) | T0 + 3 mois |
|  | D2-1 | Procédure nationale d’autorisation ITMO (Article 6.2) | T0 + 7 mois |
|  | D2-2 | Lettre d’Autorisation-type (LoA) modifiable | T0 + 7 mois |
|  | D2-3 | Canevas de pré-accord MdE–MAE-MEF | T0 + 7 mois |
|  | D2-4 | Registre national simplifié ITMO opérationnel (Airtable Proof of Concept) | T0 + 9 mois |
|  | D2-5 | Manuel utilisateur du registre et procédures d’exploitation | T0 + 9 mois |
|  | D2-6 | Rapport de test pilote du registre et de la procédure ITMO (projet mangroves) | T0 + 12 mois |
|  | D2-7 | Kit de déploiement et supports de formation (SOP, guides, supports pédagogiques) | T0 + 12 mois |
| Phase III – Action 3: Modèle de financement hybride | D3-0 | Note d’hypothèses financières et architecture du modèle hybride (VCM / Article 6 / PSE) | T0 + 3 mois |
|  | D3-1 | Modèle financier auditable multi-scénarios (CAPEX, OPEX, NPV, IRR, sensibilités) | T0 + 6 mois |
|  | D3-2 | Term-sheet préliminaire de type ERPA | T0 + 9 mois |
|  | D3-3 | Plan de capitalisation renforcé du Fonds Haïtien pour la Biodiversité (FHB) | T0 + 12 mois |
|  | D3-4 | Supports investisseurs (teaser, note d’investissement) et compte rendu du « pitch investisseurs » | T0 + 12 mois |

L’approbation de chaque livrable sera formalisée et validée par écrit par Expertise France, avec l’appui du Comité technique mis en place pour le suivi de cette assistance Technique.

Le prestataire devra inclure dans sa proposition un calendrier de travail détaillé par mois/semaines (workplan): toute optimisation des délais permettant la remise des rapports attendus sera appréciée.

Les livrables et les informations d’appui (par exemple : questionnaires, enquêtes) devront être soumis en format numérique et séparément, à la date de remise convenue. Le prestataire fournira l’ensemble des produits conformément au calendrier convenu.

À noter :

- Le prestataire ne peut présumer de la validation des produits : celle-ci est obligatoirement effectuée par une approbation écrite (courriel) du responsable du projet Euroclima lorsque chaque livrable est jugé satisfaisant.

- L’équipe Euroclima, en concertation avec le comité technique et points focaux nationaux, ainsi que le prestataire, mettront tout en œuvre afin que les résultats soient validés dans un délais de deux à trois semaines suivant la réception.

  - Coordination et contacts

Le prestataire désignera un interlocuteur unique pour la mise en œuvre de projet.

La personne de contact d’Expertise France sera :

Orion VIENNE, chargé de projet Euroclima, sera le principal point de contact pour le prestataire de services au sein d’Expertise France.
 Courriel : orion.vienne@expertisefrance.fr
 Cc : Anne-Laure DUBILLY, Responsable de programme
 Courriel : anne-laure.dubilly@expertisefrance.fr

Les points focaux nationaux d’Euroclima recevront une copie des principaux courriels de coordination et seront informés par le prestataire de l’avancement des travaux et des difficultés rencontrées, le cas échéant.

La personne de contact, à titre indicatif, pour le Ministère de l’Environnement est :

Gerty PIERRE, Spécialiste en santé environnementale & Directrice du changement climatique (DCC)

Courriel: gertypierre8007@gmail.com

La personne de contact, à titre indicatif, pour le Bureau de l’Ordonnateur National (BON) est :

Hervé PHILIPPE, Conseiller Technique Développement Rural, Coopération Régionale, Commerce, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle Environnement

Courriel:  herve.philippe@bonfed.gouv.ht

Après une réunion de lancement contractuelle entre Expertise France et le Consultant, une réunion de lancement officielle (Kick Off Meeting - T0) se tiendra au plus tard 15 jours après la notification du contrat.

Une coordination étroite avec les équipes MdE, MAE, MEF, FHB, ANAP, ANDH et autres directions et la DUE devra impérativement être mise en place dès la préparation des missions et jusqu’à leur finalisation. En outre, des échanges réguliers avec les parties prenantes institutionnelles seront à prévoir sur l’état d’avancement des missions et éventuellement les difficultés rencontrées.

Les livrables seront remis en format numérique à dates convenues. La validation relève d’une approbation écrite (e-mail) par le/la responsable d’Euroclima. Le prestataire ne peut présumer la validation; un cycle de revue/commentaires/révisions doit être prévu, avec traçabilité des modifications (versioning) et consolidation des remarques.

La langue de travail principale de la mission est le français, mais certains livrables clés pourront être produits en version bilingue (français/anglais). À ce titre :

- L’ensemble des livrables destinés aux institutions nationales haïtiennes, y compris, sans s’y limiter, les notes stratégiques, rapports d’analyse, feuilles de route, procédures institutionnelles, cadres juridiques, manuels utilisateurs, supports de formation, comptes rendus d’ateliers et documents d’appropriation, devront être rédigés et remis en français, afin de garantir leur pleine compréhension, appropriation et mise en œuvre par les autorités compétentes.

- Les livrables à vocation externe ou orientés vers les investisseurs, acheteurs carbone, bailleurs internationaux ou partenaires financiers, notamment les business cases, modèles financiers, term-sheets pré-ERPA, notes d’investissement, supports de présentation (« pitch decks »), teasers et tout document destiné à des échanges de marché, devront être produits en anglais, dans un format et un niveau de qualité conformes aux standards internationaux de la finance climat et des marchés carbone.

- Lorsque cela est jugé pertinent pour assurer la cohérence du dispositif ou faciliter les échanges entre acteurs nationaux et internationaux, certains livrables clés pourront être produits en version bilingue (français/anglais), sur instruction du pouvoir adjudicateur ou après validation par Expertise France.

Le prestataire est responsable de la qualité rédactionnelle, de la cohérence terminologique et de l’exactitude technique des livrables dans chaque langue. Les traductions, le cas échéant, devront être fidèles, professionnelles et adaptées à l’usage opérationnel ou transactionnel des documents concernés.

- Lieu, Durée et Modalités d’exécution

Plan de travail :

Le prestataire de services devra soumettre un plan de travail détaillé dans le cadre de sa proposition technique. Toute modification de l’agenda provisoire devra être dûment justifiée. La section précédente présente un plan de travail indicatif, susceptible d’être ajusté selon le jugement professionnel du cabinet de conseil. Le plan de travail devra tenir compte du délai nécessaire à EF pour l’examen et l’approbation des livrables (min deux à trois semaines).

Lieu de la mission :

Les activités seront réalisées en partie à distance et en présentiel en Haïti. Le consultant devra proposer, dans son plan de travail, une répartition appropriée entre le travail à distance et le travail en présentiel, en fonction de la nature des activités à mener.

Période estimée de mise en œuvre : De mai-juin 2026 à mai-juin 2027.

Durée effective de la mission :  Douze (12) mois, à compter de la date de notification du contrat.

- Expertise et profil demandés

  - Expérience professionnelle :

Bureau d’études/consortium disposant d’une expertise locale ou régionale et d’une bonne connaissance du contexte économique en Haïti et dans les Caraïbes. Les propositions doivent présenter des références démontrant une expérience pertinente et similaire, ou avec des projets liés à l’exécution carbone, la structuration Article 6, les systèmes MRV, la finance structurée et la gouvernance inclusive. Le Bureau d’études/consortium doit démontrer un solide historique de cas pertinents et d’engagements réalisés par le passé.

Un équilibre entre les genres dans la composition de l’équipe sera valorisé. Tous les membres de l’équipe doivent maîtriser l’expression écrite et orale des langues françaises et anglaises. Le Bureau d’étude devra respecter la composition de l’équipe telle que spécifiée et proposée dans son offre technique et ne pourra y apporter de modifications sans l’approbation écrite préalable d’Expertise France.

Profils minimum requis:Chef.fe d’équipe / Directeur/trice de mission

- 10+ ans en finance climat/carbone ; pilotage multi-expertise ; responsabilité qualité et relation client ; expérience SIDS/LDC/États fragiles;

- Spécialiste Article 6 / Registres / Gouvernance carbone;

- Conception de processus d’autorisation, LoA, traçabilité ; compréhension des corresponding adjustments et risques de double comptage ; capacité à produire un registre simplifié, SOP et manuel opératoire.

Expert lead MRV / Carbone bleu

- Expertise mangroves/carbone bleu ;

- Capacité à traduire les exigences MRV en spécifications opérationnelles ;

- Gestion des risques d’intégrité (additionalité, permanence, fuites, buffers) ;

- Dialogue avec institutions et partenaires de données.

Spécialiste finance structurée / Modélisation

Modélisation multi-scénarios, sensibilités, structuration de term-sheet ; compréhension des logiques de risques (prix, volumes, délais MRV, buffers) ; expérience blended finance et mécanismes fiduciaires/fonds.

Juriste (tenure / contrats / partage des bénéfices)

Analyse tenure et droits d’usage ; dispositifs de cogestion ; clauses de partage ; mécanismes de canalisation financière ; modèles éditables adaptés au contexte.

Spécialiste engagement parties prenantes et approche sociale carbone

Animation d’ateliers ; documentation ; intégration genre/inclusion et participation communautaire ; indicateurs sexo-désagrégés ; protocoles de consultation et mécanismes de plaintes.

Note: Le Bureau d’étude peut proposer dans son offre des profils additionnels, tant que ceux-ci apportent une expertise particulière à la bonne réalisation de la prestation.

- Compte-rendu de missions

Un compte rendu devra être remis par mail aux personnes de contact définit à l’issue de chaque mission, dans un délai de deux à semaines.

- Suivi-évaluation

Indicateurs de performance

| Livrables | Effets immédiats | Effets intermédiaires | Sources de vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport consolidé de gap analysis + registre parties prenantes | Diagnostic partagé des lacunes MRV/juridiques/tenure/institutionnelles | Alignement des acteurs sur un plan d’action commun | Livrable validé ; CR ateliers ; registre parties prenantes |
| Feuille de route nationale 2025–2035 + modèles contractuels | Feuille de route structurée et appropriée institutionnellement | Déclenchement de la préparation de projets (pré-PDD/PDD) et sécurisation tenure/partage | Livrable validé ; modèles éditables ; PV validation |
| Procédure ITMO + LoA-type + registre + manuel + test pilote | Capacité opérationnelle minimale Article 6.2 (traçabilité, auditabilité) | Réduction du risque de double comptage et amélioration de la crédibilité internationale | Livrable validé ; rapport test pilote ; supports de formation ; listes de présence |
| Business case + modèle financier + term-sheet + plan capitalisation | Faisabilité économique et cadre de structuration de transaction | Attractivité accrue pour bailleurs/acheteurs et structuration de pipeline bancable | Livrable validé ; modèle auditable ; term-sheet modifiable ; plan FHB |
| Dossier final d’appropriation + matrice “premiers crédits avant 2030” | Transfert de compétences et plan opérationnel | Passage accéléré en phase suivante (pré-PDD/PDD, vérification, engagement acheteurs) | Livrable validé supports ; matrice ; CR ; recommandations |
| Rapport final | Consolidation et archivage des outils et décisions | Continuité institutionnelle et réutilisation des livrables | Livrable validé ; dépôt numérique ; versioning |

- Information Pratique

- Langues de la mission : Français et Anglais

- La proposition technique soumise par le cabinet de conseil ne devra pas dépasser trente (30) ou trente-cinq (35) pages, hors annexes.

- L’ensemble des déplacements sera pris en charge par le prestataire de services et inclus dans sa proposition financière. Les experts demeurent seuls responsables de l’organisation de leurs déplacements, hébergement, transport, assurances, communications et frais d’accès à Internet.

- Le Gouvernement d’Haïti facilitera, le cas échéant, l’organisation de réunions avec les parties prenantes.

- Le Gouvernement d’Haïti apportera son assistance pour l’obtention des documents nécessaires à l’entrée et au travail en Haïti.

- Pendant la mise en œuvre de la mission, la visibilité de l’Union européenne en tant que bailleur du programme Euroclima devra être assurée conformément aux règles de communication et de visibilité du programme Euroclima, en tenant compte des exigences de l’Union européenne en matière de communication et de visibilité :  https://international-partnershi.ec.europa.eu/knowledge-hub/communicating-and-raising-eu-visibility-guidance-external-actions_en

- Tous les rapports et livrables devront inclure l’emblème de l’Union européenne (accompagné de la mention « Financé par l’Union européenne »), les logos du programme Euroclima et d’Expertise France, les logos du Ministère de l’Environnement, du Bureau de l’Ordonnateur National, ainsi que la clause de non-responsabilité suivante : « Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de <nom de l’auteur/partenaire> et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne ni celles du Ministère de l’Environnement ni du Bureau de l’Ordonnateur National du gouvernement d’Haïti ». Une validation de la charte graphique par Expertise France sera nécessaire.