## Couleur
Rénovation Salle 020 et ESPACE DARRIEUS
IMFT |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
IMFT - INP Toulouse - Groupe MIR
Date de début du projet : |  | 2026-05-18 |  |  | Mai |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre
Incrément de défilement : |  | 0 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
Description du jalon | Catégorie | Progression | Début | Jours prévus | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Préparation Travaux | Risque moyen | 0% | 2026-05-18 | 45 | 2026-08-03: Fermeture Estivale IMFT
Travaux | Risque élevé | 0% | 2026-07-01 | 113 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-27; 2026-08-24 to 2026-10-26
Lot 1 - Electricité | Risque élevé | 0% | 2026-07-02 | 0 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-13; 2026-08-31 to 2026-10-26
Dépose existant (Espace G. Darrieus) | Risque élevé | 0% | 2026-07-03 | 14 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-13; 2026-09-21
Dépose existant (Salle 020) | Risque élevé | 0% | 2026-07-03 | 14 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20; 2026-09-21
Installation nouvel équipement (Espace G. Darrieus) | Risque élevé | 0% | 2026-07-04 | 30 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-21
Installation nouvel équipement (Salle 020) | Risque élevé | 0% | 2026-07-04 | 30 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-19
Raccordement des équipements autres lots | Risque élevé | 0% | 2026-07-06 | 3 | bar: 2026-09-21; 2026-10-26
Lot 2 - Alimentation Gaz | Risque élevé | 0% | 2026-07-03 | 0 | bar: 2026-07-13; 2026-09-07 to 2026-09-28
Dépose existant (Espace G. Darrieus) | Risque élevé | 0% | 2026-07-03 | 3 | bar: 2026-07-13; 2026-09-21
Dépose existant (Salle 020) | Risque élevé | 0% | 2026-07-03 | 3 | bar: 2026-07-13; 2026-09-21
Installation nouvel équipement (Espace G. Darrieus) | Risque élevé | 0% | 2026-07-04 | 7 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
Installation nouvel équipement (Salle 020) | Risque élevé | 0% | 2026-07-04 | 21 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-21
Lot 3 - Menuiseries/Peinture | Risque élevé | 0% | 2026-07-04 | 0 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27; 2026-08-24 to 2026-08-31; 2026-09-21; 2026-10-26
Installation des cloisons/menuiseries (Espace G. Darrieus + Salle 020) | Risque élevé | 0% | 2026-07-05 | 14 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20; 2026-09-21
Mise en place du chantier peinture et préparation des murs, plafond et sol. (Espace G. Darrieus) | Risque élevé | 0% | 2026-07-06 | 7 | bar: 2026-07-20; 2026-09-21
Peinture multi-couches (Espace G. Darrieus) | Risque élevé | 0% | 2026-07-07 | 21 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-27; 2026-08-24; 2026-09-21
Mise en place du chantier peinture et préparation des murs, plafond et sol. (Salle 020) | Risque élevé | 0% | 2026-07-06 | 7 | bar: 2026-07-27; 2026-09-21
Peinture multi-couches (Salle 020) | Risque élevé | 0% | 2026-07-07 | 21 | bar: 2026-07-27; 2026-08-24 to 2026-08-31; 2026-09-21
Mise en place des dalles plafond | Risque élevé | 0% | 2026-07-08 | 2 | bar: 2026-07-27; 2026-09-21; 2026-10-26
Lot 4 - Aspiration | Risque moyen | 0% | 2026-07-05 | 0 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-13; 2026-09-07 to 2026-09-28; 2026-10-26
Dépose existant (Salle 020) | Risque moyen | 0% | 2026-07-03 | 3 | bar: 2026-07-06; 2026-09-21
Réalisation des ouvertures compensation (Salle 020) | Risque moyen | 0% | 2026-07-03 | 3 | bar: 2026-07-13; 2026-09-21
Installation nouvel équipement (Salle 020) | Risque moyen | 0% | 2026-07-04 | 21 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-21
Modification équipement (Espace G. Darrieus) | Risque moyen | 0% | 2026-07-05 | 7 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
Installation électrique spécifique | Risque moyen | 0% | 2026-07-06 | 7 | bar: 2026-09-21; 2026-10-26
Réception | Risque moyen | 0% | 2026-10-26 | 7 | bar: 2026-09-21
Levée de réserve | Risque moyen | 0% | 2026-11-09 | 7 | bar: 2026-09-21
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.