Mission de BIM management :

Le maitre d’ouvrage entend confier au maitre d’œuvre une mission de BIM manager telle que définie ci-après.

Cette mission sera assurée par un agent désigné pour ses compétences et qualité dans le domaine concerné.

Il sera l’interlocuteur unique des maitres d’œuvre, des entreprises et du réfèrent BIM du maitre d’ouvrage tout au long de l’opération, depuis la conception jusqu’à la garantie de parfait achèvement.

Sa mission principale est d’assurer la conformité des maquettes et processus BIM produits par les différents intervenants au cahier des charges BIM défini par le maitre d’ouvrage HCL.

Le BIM manager structure, collabore et contrôle les actions BIM (processus et maquettes) du projet.

La mission se décompose en plusieurs phases :

- CONCEPTION

| Mission | Quoi | Début/fin | % mission |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Il devra fournir un protocole BIM en au début des phases de conceptions. Ce document présentera l’organisation, les méthodes et les outils mis en œuvre pour ce projet. Un modèle de protocole BIM est fourni en annexes du cahier des charges BIM. | OS démarrage mission/APS | 10 |
| C2 | Au sein de la maîtrise d’œuvre il assure la bonne cohérence, structure et modélisation des maquettes numérique de l’ensemble des corps d’état. Il propose un découpage des maquettes numérique dans le respect du cahier des charges HCL et en accord avec le référent HCL et les différents corps d’état. Il doit amorcer une arborescence en adéquation avec le cahier des charges BIM des HCL. | OS démarrage mission/APS | 20 |
| C3 | Il collabore avec les BIM coordinateur et modeleur afin d’expliquer l’organisation mise en place. Il doit pouvoir répondre aux problématiques technique / logiciel et être support de l’équipe de Maitrise d’œuvre. | OS démarrage/PRO | 10 |
| C4 | Le BIM manager devra contrôler les modèles périodiquement tant sur la qualité et niveau de modélisation que sur les première données attendu en phase de conception. Il organise des séances de coordination avec l’ensemble des interlocuteurs BIM. Il devra rendre compte auprès du maître d’ouvrage périodiquement. Avant la remise du dossier de consultation des entreprises il pilotera une cellule de présynthèse pour un contrôle de l’ensemble des maquettes numériques de conception. | Etudes de conception | 50 |
| C5 | Il participe aux actions de pré-synthéses en aidant à identifier les « clashs ». | Etudes de conception |  |
| C6 | En fin de conception il devra compléter le protocole BIM avec la définition de la mission du BIM Manager EXE | Remise du PRO | 10 |

- EXECUTION

| Mission | Quoi | Début/fin | % mission |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Il définit les outils et leurs versions utilisées pour le projet et pour chaque entreprise. Il définit avec l’entreprise(s) la structure des maquettes numériques en lien avec l’organisation du projet. | OS démarrage travaux et/ou préparation chantier/fin de préparation chantier | 20 |
| E2 | Il collabore avec le BIM Manager EXE qui est l’interlocuteur BIM de l’entreprise(s) pour définir l’organisation du projet sur les modes d’échange (GED, plateforme…) et les moyens de communication | Préparation de chantier | 20 |
| E3 | Il contrôle la géométrie et la « data » modélisées par les entreprises et il fait des retours réguliers sur l’avancement de la modélisation en vue de la remise d’un DOE numérique intégrant l’ensemble des données nécessaires à la maintenance et l’exploitation du bâtiment. | Durée du chantier | 40 |
| E4 | Il participe aux à la cellule de synthèses en aidant à identifier les « clashs ». | Durée du chantier |  |
| E5 | Il valide les éléments du DOE global et les spécificités demandées par le maitre d’ouvrage en lien avec la GMAO - géométrie et data - de la maquette en rapport avec les attentes du maitre d’ouvrage. | Phase DOE/réception du DOE | 20 |