## Feuil1
JENNY HOLZER 20 OCTOBRE 2026 - 21 FEVRIER 2027 Ce planning est prévisionnel et devra être discuté et affiné avec le titulaire en lien avec l'EPMO, la MOE et le studio de l'artiste. | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 | [30 empty] | 2026-10-01
| W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | [6 empty] | W37 | [6 empty] | W38 | [6 empty] | W39 | [6 empty] | W40 | [6 empty] | W41 | [6 empty] | W42
[18 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
[18 empty] | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
- Phase de production incluant études, dessins d'exécution, visa et fabrication | bar: 2026-09-01 W36 M 31 to 2026-09-01 W36 F 11
- Fermeture des salles pour phase de montage | bar: 2026-09-01 W36 M 31
- Dépose des œuvres à proximité de la zone de travail en vue de l'installation (par EPMO) | bar: 2026-09-01 W36 M 31 to 2026-09-01 W36 F 4; 2026-09-01 W36 M 7
- Coffrage des sculptures ne pouvant être déplacées (par EPMO) | bar: 2026-09-01 W36 M 31 to 2026-09-01 W36 F 4
- Passage des alimentations (par EPMO) | bar: 2026-09-01 W36 M 7 to 2026-09-01 W36 F 11; 2026-09-01 W36 M 14
- Installation du chantion / montage des échaffaudages (par titulaire) | bar: 2026-09-01 W36 M 14 to 2026-09-01 W36 T 15
- Montage de la poutre (par titulaire) | [17 empty] | 2026-09-01 W36 M 14: Salle 7; 2026-09-01 W36 M 21: Salle 7
- Montage des modules (par titulaire) | [17 empty] | 2026-09-01 W36 M 21: Salle 7; 2026-09-01 W36 M 28: Salle 7
- Montage des panneaux LED (par titulaire) | [17 empty] | 2026-09-01 W36 M 21: Salle 7; 2026-09-01 W36 M 28: Salle 7
- Réaccrochage des œuvres EPMO (par EPMO) | bar: 2026-09-01 W36 M 28 to 2026-09-01 W36 F 2
- Programmation de l'œuvre (par studio de l'artiste) | [17 empty] | 2026-09-01 W36 M 28: Salle 7
- Vérification SD card (par studio de l'artiste) | bar: 2026-09-01 W36 M 5 to 2026-09-01 W36 F 9
- Réglages finaux (par titulaire) | bar: 2026-09-01 W36 W 7 to 2026-09-01 W36 F 9; 2026-09-01 W36 M 12
- Désinstallation du chantier (par titulaire) | bar: 2026-09-01 W36 M 12 to 2026-09-01 W36 T 13
- Dépose du coffrage des sculptures (par EPMO) | bar: 2026-09-01 W36 W 14 to 2026-09-01 W36 F 16
- Période tampon / sécurité | bar: 2026-09-01 W36 M 12 to 2026-09-01 W36 F 16
- Vernissage | bar: 2026-09-01 W36 S 18