ACTE D’ENGAGEMENT (AE)

Marché de travaux

2026-023

Marché de travaux de désamiantage des sanitaires du Bâtiment F

## PREAMBULE

Alors qu’un acte d’engagement était autrefois requis de l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa signature n’est plus aujourd’hui requise qu’au stade de l’attribution du marché public.

Le formulaire ATTRI1 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par l’acheteur, s’il le souhaite, pour conclure un marché public avec le titulaire pressenti.

Il est conseillé aux acheteurs de renseigner les différentes rubriques de ce formulaire avant de l’adresser à l’attributaire. Ce dernier retourne l’acte d’engagement signé, permettant à l’acheteur de le signer à son tour.

En cas d’allotissement, un formulaire ATTRI1 peut être établi pour chaque lot. Lorsqu’un même opérateur économique se voit attribuer plusieurs lots, un seul ATTRI1 peut être complété. Si l’attributaire est retenu sur la base d’une offre variable portant sur plusieurs lots, soit un acte d’engagement est établi pour les seuls lots concernés, soit l’acte d’engagement unique mentionne expressément les lots retenus sur la base d’une offre variable.

En cas de groupement d’entreprises, un acte d’engagement unique est rempli pour le groupement d’entreprises.

Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

SOMMAIRE

PREAMBULE	2

A - Objet de l’acte d’engagement	4

B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire	4

B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire	4

B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations	5

B3 - Compte (s) à créditer	6

B4 – Avance	6

B5 - Durée d’exécution du marché public	6

C - Signature du marché public par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement	7

C1 – Signature du marché public par le titulaire individuel :	7

C2 – Signature du marché public en cas de groupement :	8

D - Identification et signature de l’acheteur.	9

E - Décision du pouvoir adjudicateur.	11

## A - Objet de l’acte d’engagement

Objet du marché public :

Le présent marché a pour objet l'exécution des prestations de travaux de désamiantage des sanitaires du bâtiment F.

Cet acte d'engagement correspond :

(Cocher les cases correspondantes.)

À l’offre de base

## B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire

### B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire

(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes :

Le présent Acte d’engagement ;

L’annexe financière du marché : CGPGF;

CCAP ;

CCTP et ses annexes;

Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG – Travaux) approuvé par arrêté du 30 mars 2021.

Toute pièce réclamée au stade de ce marché.

Et conformément à leurs clauses et stipulations,

Le signataire

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire,

Les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement),

Son adresse électronique,

ses numéros de téléphone et de télécopie

et son numéro SIRET

Engage la société Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. sur la base de son offre ;

Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire,

Les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement),

Son adresse électronique,

ses numéros de téléphone et de télécopie

et son numéro SIRET

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;

Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire,

Les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement),

Son adresse électronique,

ses numéros de téléphone et de télécopie

et son numéro SIRET

À exécuter les travaux demandés ou à exécuter les prestations demandées :

Aux prix indiqués ci-dessous ;

Taux de la TVA :

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant hors taxes arrêté en lettres à : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant TTC4 :

Montant TTC arrêté en chiffres à : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant TTC arrêté en lettres à : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

OU

Aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document.

### B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations

(En cas de groupement d’opérateurs économiques.)

Pour l’exécution du marché public, le groupement d’opérateurs économiques est :

(Cocher la case correspondante.)

conjoint		OU		 solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.)

| Désignation des membres du groupement conjoint | - Prestations exécutées par les membres - du groupement conjoint |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nature de la prestation | Montant HT de la prestation |

### B3 - Compte (s) à créditer

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

Nom de l’établissement bancaire :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

 Numéro de compte :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

### B4 – Avance

(article R. 2191-3 ou article R. 2391-1 du code de la commande publique)

Je renonce au bénéfice de l'avance :

(Cocher la case correspondante.)

Non				Oui

(Cocher la case correspondante.)

### B5 - Durée d’exécution du marché public

### Durée et modalités de reconduction

La durée du marché correspond à la période pendant laquelle les Titulaires sont tenus d'exécuter leurs obligations contractuelles.

Elle court de la notification du marché jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes :

- La notification du décompte général et définitif du marché au Titulaire, sans réserve ;

- L’exécution par le Titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

La durée du marché est ferme et ne fait l'objet d'aucune reconduction.

### Délais d’exécution

Sauf mention contraire, tous les délais s’entendent en jours calendaires.

### Date prévisionnelle de début d’exécution

La date prévisionnelle de notification du marché est fixée à fin mai 2026 pour le démarrage de la période de préparation.

L’exécution du marché commence à courir à compter de la date de démarrage de la période de préparation précisée par OS.

Les travaux se dérouleront sur la période de Juillet/Aout uniquement.

Fin des travaux de désamiantage au plus tard le Jeudi 13/08/26.

La durée prévisionnelle du marché est de 2,5 mois.

### Délai global d’exécution

En application de l’article 18.1 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution comprend :

- La période de préparation

La période de préparation doit être exécutée dans le délai global d’exécution rappelé à l’Acte d’Engagement.

Un ordre de service prescrit le début et la fin de la période de préparation.

A la fin de cette période le Titulaire est réputé avoir acquis une parfaite connaissance du site.

L’ordre de service de démarrage des travaux ne pourra être délivré qu’à la complétude de la période de préparation.

- La période de travaux

Les travaux doivent être exécutés dans le délai global d’exécution rappelé à l’Acte d’Engagement du marché.

Le délai d’exécution des travaux démarrent à compter de la date de commencement d’exécution des prestations prescrites par ordre de service, qui vaut ordre de commencer les travaux. Les périodes de congés sont intégrées dans le délai d’exécution.

En tout état de cause, les travaux ne peuvent démarrer qu’après vérification par le représentant du maître d’œuvre et le CSPS que les prestations à réaliser au cours de la période de préparation ont bien été effectuées. Si tel n'est pas le cas, tout retard dans le démarrage des travaux du fait de ce constat sera entièrement imputable au Titulaire.

Conformément à l'article 41.3 du CCAG-Travaux, le procès-verbal de réception des travaux arrête la date d'achèvement des travaux et détermine ainsi le délai d’exécution constaté des travaux.

Les délais globaux s’entendent à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Les délais globaux principaux du marché à compter de la délivrance de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation.

| Délai global d’exécution du marché période de préparation incluse | 1,5 mois |
| --- | --- |
| Durée de la période de préparation | 1 mois |

### Calendrier prévisionnel d’exécution

Un calendrier prévisionnel d’exécution, établi par le représentant de la maîtrise d’œuvre est joint au Dossier de Consultation. Des délais partiels d’exécution sont prévus à ce planning pour marquer les grandes étapes. En outre, le calendrier détaille les durées imparties pour réaliser les différentes tâches de l'opération ainsi que des dates jalons impératives.

Ce calendrier prévisionnel sert de cadre à l'élaboration, pendant la période de préparation, au calendrier détaillé d'exécution visé à l’article 28.2.3 du CCAG-Travaux.

Ce calendrier comporte l’indication du délai global et des délais partiels par lot. Ces délais sont contractuels tandis que le planning est prévisionnel.

### Calendrier détaillé d’exécution

Sur la base du calendrier prévisionnel d’exécution notifié dans l’ordre de service de démarrage, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Titulaire. Le calendrier détaillé d’exécution comporte les tâches et le chemin critique de l’opération et intègre les délais globaux et principaux identifiés ci-avant.

L’établissement de ce calendrier détaillé intervient avant la fin de la période de préparation. La période de préparation ne pourra pas être validée sans validation du calendrier d’exécution par le maître d’œuvre.

Par dérogation au 28.2.3 du CCAG-Travaux, il est fait application des dispositions qui suivent :

Après son élaboration 2 options :

- Le calendrier détaillé d'exécution est approuvé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Ce calendrier détaillé d’exécution se substitue au calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. Il est notifié par ordre de service.

- Le calendrier détaillé d’exécution n’est pas approuvé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, le calendrier prévisionnel du dossier de consultation est alors notifié au Titulaire par ordre de service.

Au cours de la réalisation de l'ensemble des travaux, le représentant de la maîtrise d’œuvre se réserve le droit de faire réviser ce calendrier détaillé d'exécution puis de le notifier au Titulaire par ordre de service en fonction des aléas survenus sur l'opération. Ces ajustements du calendrier sont destinés à permettre aux entreprises de planifier leurs interventions, les prolongations de délai proprement dites relevant de la procédure de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Dans l'attente de sa notification au Titulaire, le calendrier d'exécution immédiatement antérieur, et à défaut le calendrier prévisionnel d’exécution, reste contractuel au regard de la détermination des retards et pour l’application des pénalités afférentes.

### Suivi du calendrier d’exécution

Le suivi du calendrier est effectué systématiquement chaque semaine lors d'une réunion de chantier au cours de laquelle le Titulaire présente le point d'avancement des études et des travaux en indiquant les pourcentages d'avancement de chacune des tâches, en commentant les difficultés rencontrées et en annonçant les mesures prises pour les résoudre et rattraper l'éventuel retard constaté.

En cas de retard sur des tâches situées sur le chemin critique, le représentant de la maîtrise d’œuvre peut exiger que le Titulaire définisse, dans le délai maximal de 05 jours, les moyens exceptionnels à mettre en œuvre pour rattraper le retard. Ces moyens sont à la charge du Titulaire.

Lorsque l'avancement d'un chantier est jugé insuffisant, le Titulaire est mis en demeure, par ordre de service, d'activer l'exécution des travaux. En complément du 12.2.1 du CCAG-Travaux, si le Titulaire ne satisfait pas à cette injonction dans les 7 jours calendaires, le Maître d’œuvre se réserve le droit de les faire exécuter ou terminer, en tout ou partie, par une entreprise tierce de son choix.

### Délais d’exécution partiels

Les délais d’exécution partiels et jalons intermédiaires sont prévus au planning prévisionnel des travaux joint au présent dossier. Ces délais sont contractuels tandis que le planning est prévisionnel.

Le suivi des calendriers est effectué systématiquement (toutes les semaines) au cours de la réunion de chantier, dans laquelle le Titulaire présente le point d'avancement des études et des travaux en indiquant les pourcentages d'avancement de chacune des tâches, en commentant les difficultés rencontrées et en annonçant les mesures prises pour les résoudre et rattraper l'éventuel retard constaté.

En cas de retard sur des tâches situées sur le chemin critique, le représentant de la maîtrise d'œuvre peut prescrire au Titulaire de définir, dans un délai maximum de quatre jours, les moyens exceptionnels à mettre en œuvre pour rattraper le retard. Ces moyens sont à la charge du Titulaire, indépendamment des pénalités auxquelles il demeure exposé, dès lors qu'un retard est constaté par rapport à une date critique ou susceptible de le devenir.

Lorsque l'avancement du chantier est jugé insuffisant, le Titulaire est mis en demeure, par ordre de service, d'activer l'exécution des travaux. Si le Titulaire ne satisfait pas à cette injonction dans les deux jours, le maître d'œuvre se réserve le droit de les faire exécuter ou terminer pour tout ou partie par une autre entreprise.

Dès qu’il demande la réception des travaux, le Titulaire doit remettre l’ensemble des Dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) ainsi que les documents nécessaires à l'établissement du Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), préalablement validés par le représentant de la maîtrise d’œuvre.

### Prolongation du délai d’exécution

À peine de forclusion et de ne pouvoir notamment bénéficier des stipulations de l'article 18.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire est tenu de signaler au représentant de la maîtrise d’œuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni à sa faute ni à son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au Maître d’œuvre d'apprécier le bienfondé des difficultés signalées et la durée de l'éventuelle prolongation de délai doivent être fournies concomitamment. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée pour des évènements survenus après l’expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

Par dérogation à l’article 18.2.3 du C.C.A.G travaux, l’ensemble des prestations se réalisent en intérieure et ne peuvent ouvrir droit à prolongation du délai pour intempéries gel/pluie/vent/neige.

# C - Signature du marché public par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement

Attention ! si le soumissionnaire (individuel ou groupement d’entreprises) a présenté un sous-traitant au stade du dépôt de l’offre et que l’acte spécial concernant ce sous-traitant n’a pas été signé par le soumissionnaire ou membre du groupement et le sous-traitant concerné, il convient de faire signer ce DC4 par le biais du formulaire ATTRI2.

### C1 – Signature du marché public par le titulaire individuel :

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

### C2 – Signature du marché public en cas de groupement :

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant

(article R. 2142-23 ou article R. 2342-12 du code de la commande publique) :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :

(Cocher la case correspondante.)

conjoint		OU		 solidaire

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

Pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;

(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis)

Pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ;

(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis)

Ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.

(Hors cas des marchés de défense ou de sécurité dans lequel ces documents ont déjà été fournis).

Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :

(Cocher la case correspondante.)

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ;

Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :

(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

# D - Identification et signature de l’acheteur.

Désignation de l’acheteur :

Université Paris Nanterre

200, avenue de la République

92001 NANTERRE Cedex

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public

Représentée par Madame Caroline ROLLAND-DIAMOND, en sa qualité de Présidente de l’Université

Personne habilitée à donner les renseignements :

prévus à l’article R. 2191-59 du code de la commande publique, auquel renvoie l’article R. 2391-28 du même code (nantissements ou cessions de créances)

Le responsable du Service Achat et Marchés de l’Université Paris Nanterre

200, avenue de la République

92001 NANTERRE Cedex

marches.publics@liste.parisnanterre.fr

Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire

Monsieur l’agent comptable de l’Université Paris Nanterre

200, avenue de la République

92001 NANTERRE Cedex

Télécopie : 01 40 97 41 86

Tél : 01 40 97 41 06

## E - Décision du pouvoir adjudicateur.

La présente offre est acceptée.

Elle est complétée par les annexes suivantes :

(Cocher la case correspondante.)

Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant

(Formulaire DC4) ;

Annexe n°… relative à la réponse du candidat à une demande de précisions ou de compléments sur la teneur de son offre

(Formulaire OUV7) ;

Annexe n°… relative à la mise au point du marché public ou de l’accord-cadre

(Formulaire OUV11) ;

Autres annexes

(À préciser) ;

Pour l’État et ses établissements :

(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A Nanterre, le ………………………………………

Signature

Caroline ROLLAND-DIAMOND,

Présidente de l’Université Paris Nanterre

Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la concurrence.

4	 Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation.