## Plannings détaillés
Calendrier Travaux immédiats
Annexe 2 : planning prévisonnel
|  | de: | à: | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031
|  |  |  | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc
OPERATION 1 : AQUARIUM ET AQUARIOLOGIE |  | 2024-01-01 | 2031-08-01 | ETUDES & TRAVAUX D'AQUARIUM ET D'AQUARIOLOGIE
1.1 | Traitement ventilation et structures des sous-sols |  |  | Traitement ventilation et structures des sous-sols
Etudes
| Notification marché MOE (ACMH) | 2025-06-01 | 2025-12-01
| Etudes APS | 2026-01-01 | 2026-03-01
| Validation APS | 2026-04-01 | 2026-04-01
| Etudes APD | 2026-05-01 | 2026-06-01
| Validation APD | 2026-07-01 | 2026-08-01
| ATMH | 2026-09-01 | 2027-02-01
| Etudes PRO/DCE | 2026-09-01 | 2026-11-01
| Validation PRO/DCE | 2026-12-01 | 2027-01-01
Travaux
| Consultation entreprises | 2027-02-01 | 2027-06-01
| Notification marchés | 2027-06-01 | 2027-07-01
| Préparation travaux | 2027-08-01 | 2027-09-01
| Travaux (9 mois) | 2027-10-01 | 2028-06-01
| GPA | 2028-06-01 | 2029-02-01
1.2 Aquarium et aquariologie (3 ans de travaux - Moe spécifique) |  |  |  | Intervention aquarium
Etudes préalables
| Rédaction marché programmiste | 2024-01-01 | 2024-02-01
| Consultation programmiste | 2024-02-01 | 2024-03-01
| Notification programmiste | 2024-04-01 | 2024-05-01
| Programme phase 1 (état des lieux) | 2024-06-01 | 2024-08-01
| Validation phase 1 |  | 2024-09-01
| Programme phase 2 (préprogramme) | 2024-10-01 | 2025-01-01
| Validation phase 2 |  | 2025-01-01
| Etude complémentaire - scénario bis | 2025-01-01 | 2025-03-01
| Programme phase 3 (programme technique détaillé) | 2025-04-01 | 2025-05-01
| Validation phase 3 |  | 2025-06-01
Etudes
| Rédaction marché MOE | 2025-04-01 | 2025-06-01
| Consultation MOE | 2025-07-01 | 2025-11-01
| Notification MOE |  | 2025-12-01
| Etudes DIAG & APS spécifique | 2026-01-01 | 2026-03-01
| Validation APS |  | 2026-04-01
| Etudes APD spécifique | 2026-05-01 | 2026-06-01
| Validation APD | 2026-07-01 | 2026-08-01
| Autorisation ERP | 2026-09-01 | 2026-12-01
| Etudes PRO/DCE | 2026-09-01 | 2026-11-01
| Validation PRO/DCE | 2026-12-01 | 2027-01-01
Travaux
| Consultation entreprises et notification | 2027-02-01 | 2027-06-01
| Notification marchés | 2027-06-01 | 2027-07-01
| Préparation travaux (y compris déménagement des poissons) | 2027-08-01 | 2027-09-01
| Travaux (3 ans yc préparation) | 2027-10-01 | 2030-07-01
| GPA | 2030-08-01 | 2031-08-01

## Plannings synthétiques (hidden)
Calendrier Travaux immédiats
|  | de: | à: | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
|  |  |  | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc
OPERATION 1 : AQUARIUM ET AQUARIOLOGIE |  | 0 | 1930-09-01 | ETUDES & TRAVAUX D'AQUARIUM ET D'AQUARIOLOGIE
1.1 | Traitement ventilation et structures des sous-sols |  |  | Traitement ventilation et structures des sous-sols
Etudes
| Notification marché MOE (ACMH + BET Structure et CVC) | 2024-06-01 | 2024-08-01
| Etudes APS | 2024-08-01 | 2024-11-01
| Validation APS |  | 2024-12-01
| Etudes APD | 2025-01-01 | 2025-03-01
| Validation APD |  | 2025-04-01
| ATMH | 2025-04-01 | 2025-10-01
| Etudes PRO | 2025-04-01 | 2025-06-01
| Validation PRO |  | 2025-08-01
| Préparation DCE | 2025-08-01 | 2025-10-01
Travaux
| Consultation entreprises | 2025-10-01 | 2026-01-01
| Notification marchés |  | 2026-04-01
| Préparation travaux |  | 2026-05-01
| Travaux (9 mois) | 2026-06-01 | 2027-02-01
| GPA | 2027-03-01 | 2028-03-01
1.2 Aquarium et aquariologie (3 ans de travaux - Moe spécifique) |  |  |  | Intervention aquarium
Etudes préalables
| Programme phase 2 (préprogramme) | 2023-10-01 | 2024-01-01
| Validation phase 2 |  | 2024-01-01
| Etude complémentaire - scénario bis | 2024-01-01 | 2024-03-01
| Programme phase 3 (programme technique détaillé) | 2024-04-01 | 2024-05-01
| Validation phase 3 |  | 2024-06-01
Etudes
| Rédaction marché MOE | 2024-04-01 | 2024-06-01
| Consultation MOE | 2024-07-01 | 2024-12-01
| Notification MOE | 2025-12-01 | 2024-12-01
| Etudes DIAG & APS spécifique | 2025-01-01 | 2025-03-01
| Validation APS | 2025-04-01 | 2025-04-01
| Etudes APD spécifique | 2025-05-01 | 2025-07-01
| Validation APD | 2025-07-01 | 2025-08-01
| Autorisation(s) administrative(s) | 2025-08-01 | 2025-02-01
| Etudes PRO | 2025-08-01 | 2025-10-01
| Validation PRO |  | 2025-11-01
| Préparation DCE | 2025-11-01 | 2026-01-01
Travaux
| Consultation entreprises et notification | 2026-01-01 | 2026-04-01
| Notification marchés | 2026-05-01 | 2026-06-01
| Préparation travaux (y compris déménagement des poissons) | 2026-07-01 | 2026-08-01
| Travaux | 2026-09-01 | 2029-09-01
| GPA | 2029-09-01 | 1930-09-01
|  | de: | à: | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
|  |  |  | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc
OPERATION 2 : RESTAURATION CLOS & COUVERT |  | 2023-03-01 | 2026-06-01
Restauration couvertures, traitement pyramide Est & péristyle
Etudes
| Notification marché MOE (ACMH) | 2023-03-01 | 2023-06-01
| Etudes Diag + AVP | 2023-07-01 | 2023-10-01
| Validation AVP | 2023-11-01 | 2024-01-01
| ATMH | 2024-03-01 | 2024-09-01
| Etudes PRO/DCE | 2024-01-01 | 2024-04-01
| Validation PRO/DCE | 2024-04-01 | 2024-05-01
| Préparation DCE | 2024-03-01 | 2024-05-01
Travaux
| Consultation entreprises | 2024-05-01 | 2024-08-01
| Notification marchés | 2024-07-01 | 2024-10-01
| Préparation travaux | 2024-10-01 | 2024-12-01
| Travaux (18 mois) | 2024-12-01 | 2026-05-01
| GPA | 2026-06-01 | 2026-06-01
|  | de: | à: | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
|  |  |  | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc
OPERATION 3 : ESCALIER NORD |  | 2023-05-01 | 2027-07-01
Mise en sécurité de l'escalier nord
Etudes
| Notification marché MOE (ACMH) | 2023-05-01 | 2023-08-01
| Diags | 2023-09-01 | 2024-02-01
| Etudes APS | 2023-09-01 | 2024-01-01
| Validation APS | 2024-01-01 | 2024-02-01
| Etude complémentaire esc. Int. | 2024-02-01 | 2024-03-01
| Etudes APD | 2024-03-01 | 2024-05-01
| Validation APD | 2024-06-01 | 2024-06-01
| ATMH | 2024-07-01 | 2024-12-01
| Autorisation administrative | 2024-06-01 | 2024-11-01
| Etudes PRO/DCE | 2024-07-01 | 2024-09-01
| Validation PRO/DCE | 2024-10-01 | 2024-10-01
| Préparation DCE | 2024-08-01 | 2024-11-01
Travaux
| Consultation entreprises | 2024-11-01 | 2025-01-01
| Notification marchés | 2025-01-01 | 2025-03-01
| Préparation travaux | 2025-03-01 | 2025-05-01
| Travaux (15 mois) | 2025-05-01 | 2026-07-01
| GPA | 2026-07-01 | 2027-07-01
Etudes préalables
Consultation MOE
APS
APD
Autorisation adm.
PRO/DCE
Consultation Tvx
TRAVAUX (3 ANS)
Consultation MOE
AVP
Autorisation adm.
PRO/DCE

## Plannings macro
Annexe 3: planning macro TF et TC
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
1.1.a - Mise à niveau technique des espaces de l’aquarium tropical de l’Établissement
1.1.b - Restauration et remise en état des couvertures du palais
1.1.c - Mise en sécurité de l’escalier nord (démolition-reconstruction)
1.2.a – Travaux de remise à niveau des extérieurs
1.2.b – Restaurations intérieures
1.2.c – Restauration des menuiseries extérieures du rez de chaussé
ETUDES DE MOE
REALISATION
CONCEPTION
REALISATION
ETUDES DE MOE
ETUDES DE MOE
REALISATION
ETUDES DE MOE
REALISATION
ETUDES DE MOE
REALISATION
ETUDES DE MOE
REALISATION
CONSOLIDATION DES PROGRAMMES