ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Mission de CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE QUARTIERS pour COURTES PEINES

Cahier des clauses particulieres (ccp)

dOCUMENT VALANT ccap ET cctp

Table des matières

1	Généralités	4

1.1	Contexte	4

1.2	Objet de l’accord-cadre	7

1.3	Caractéristiques de l’accord cadre.	8

1.3.1	Nature de l’accord cadre	8

1.3.2	Montant de l’accord-cadre	8

1.3.3	Durée de l’accord-cadre	8

1.4	Pièces constitutives de l’accord cadre	9

1.4.1	Pièces particulières	9

1.4.2	Pièces générales	9

1.5	Confidentialité - Sécurité	9

2	Exécution des prestations	11

2.1	Exécution de l’accord cadre	11

2.1.1	Conditions générales	11

2.1.2	Modalités d'organisation	11

2.1.3	Personnes chargées de la conduite des prestations	12

2.1.4	Connaissance des conditions d’exécution des prestations	12

2.1.5	Modalités d’exécution des commandes	12

2.1.6	Modalités en cas de changement de type d’opération	14

2.2	Contenu des prestations	14

2.2.1	Suivi du partenariat d’innovation	14

2.3	Actes techniques correspondant aux phases d'intervention du contrôleur technique	16

2.3.1	PHASE CONSULTATION	16

2.3.2	PHASE 1 DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (R&D)	17

2.3.3	PHASE 2 ACQUISITION (MISSIONS 3 à 5)	18

2.4	Documents à fournir par le pouvoir adjudicateur	21

2.5	Délais et prolongation du délai d’exécution	22

2.5.1	Délais d’exécution	22

2.5.2	Délais d’acceptation des documents	22

2.5.3	Prolongation des délais d’exécution	23

2.6	Pénalités	23

3	Prix et réglement	27

3.1	Prix	27

3.1.1	Répartition, contenu et conditions d’établissement des prix	27

3.1.2	Variation des prix	27

3.1.3	Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	28

3.1.4	Clause de réexamen : prolongation de délai / commande en outre-mer / réalisation de QCP en enceinte	28

Clause de réexamen - Prolongation de délai	28

Clause de réexamen - Commande en outre-mer	28

Clause de réexamen - Réalisation d’une structure pénitentiaire pour courtes peines en enceinte pénitentiaire	29

3.2	Modalités de règlement	29

3.2.1	Répartition des paiements	29

3.2.2	Module de gestion financière	29

3.2.3	Avance	30

3.2.4	Acomptes et solde	30

3.2.5	Modalités de paiement	30

3.2.6	Paiement des co-traitants et des sous-traitants	31

3.2.7	Délai de paiement	32

4	PROTECTION DES PARTIES APPORTEES PAR L’ACCORD-CADRE	32

4.1	Conditions particulières d’intervention	32

4.2	Propriété intellectuelle	32

4.3	Assurances	32

4.3.1	Responsabilités	32

4.3.2	Assurances	32

4.4	Dispositions relatives au travail dissimulé	33

4.5	Dispositions relatives aux travailleurs détachés	33

4.6	Arrêt de l’exécution de l’accord cadre	34

4.7	Article 19 Résiliation de l’accord-cadre	34

4.7.1	Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur	34

4.7.2	Résiliation pour faute du titulaire	34

4.7.3	Résiliation aux frais et risques	35

4.8	Règlement des différends	35

4.9	Dérogations aux documents généraux	35

# Généralités

Le présent marché a pour objet les missions de contrôleur technique, dans le cadre du projet de partenariat d’innovation pour la construction de quartiers courtes peines modulables et standardisés (QCP).

## Contexte

L’Agence publique pour l’immobilier de la Justice (APIJ) a été missionnée pour le déploiement d’un programme immobilier innovant portant sur la conception et la construction de quartiers pour courtes peines.

Le type de marché retenu pour y répondre est un (ou plusieurs) marché(s) public(s) de partenariat d’innovation visant à rechercher et développer un (ou plusieurs) projet(s) de bâtiments structures pénitentiaires de pour courtes peines modulables et standardisés – QCP – puis construire ces bâtiments. La consultation relative à ce dernier est en cours, conformément aux articles L 2172-3, R 2172-20 à R 2172-32 du Code de la Commande Publique.

Le partenariat a pour objet de désigner au maximum trois partenaires et conclure avec eux des contrats de partenariat d’innovation distincts. Chaque Contrat de partenariat d’innovation est mono-attributaire.

Le Partenariat d’innovation conclu avec chaque partenaire est composé de deux phases :

- Phase n°1 : prestations de recherche et développement dont le prototypage. La Phase n°1 est d’une durée prévisionnelle indicative de cinq (5) mois ;

- Phase n°2 : accord-cadre de conception, fabrication et construction de 1500 places maximum de quartiers de courtes peines en France, d’une durée de quarante-huit (48) mois reconductible trois (3) fois pour une durée de douze (12) mois en application de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique et dans la mesure où le présent contrat nécessite des investissements à amortir sur une durée importante.

L’attention du titulaire est attirée sur la conduite en simultané de :

- La phase de recherche et développement (R&D) avec un à trois partenaires.

- La phase d’acquisition / massification avec le suivi en simultané de plusieurs QCP portés par un à trois partenaires.

Les Phases n°1 et 2 devront permettre au(x) titulaire(s) de chaque partenariat de fournir au maître d’ouvrage des Bâtiments QCP modulables et standardisés répondant aux axes d’innovation définis dans la consultation (er indiqués ci-après) et aux programmes fonctionnel, technique, mobilier et ergonomie du dossier de consultation.

Les partenaires seront notamment attendus sur les 5 axes d’innovation ci-dessous :

- Axe 1 - Axe d’innovation financier : Le coût de conception-réalisation d'un Bâtiment QCP de 200 places, ne pourra dépasser 135 000 €HT (date de valeur : mars 2025) par place, hors travaux de viabilisation et fondations profondes.

- Axe 2 - Délais en phase 2-Acquisition par site : Le délai d'exécution de l'ensemble des missions depuis la notification du marché subséquent sur un site donné jusqu'à la réception des travaux, ne pourra dépasser 21 mois, y compris un délai théorique d’obtention d’autorisation administrative de 4 mois pour l’Autorisation de travaux.

- Axe 3 - Universalité du dispositif : Le Titulaire saura réaliser un Bâtiment QCP de toute capacité sur tout site de France métropolitaine et bénéficiant d'une desserte routière compatible avec les convois exceptionnels de 1ère catégorie.

- Axe 4 - Capacité de massification : Le Titulaire aura la capacité d'assurer en simultané l'exécution des missions concernant un volume minimal d'au moins 400 places en conception et 800 places en réalisation.

- Axe 5 - Performance fonctionnelle et technique : à l'issue de la Phase 1 R&D, le concept immobilier ne doit présenter aucune incompatibilité vis-à-vis des contraintes de pérennité (pérennité de l’ouvrage mais aussi robustesse dans le cadre d’un usage pénitentiaire), d'exploitation, de sûreté et de sécurité d'une structure pénitentiaire pour courtes peines.

Conformément à l’article R. 2172-31 du Code de la commande publique, la mise en œuvre de la Phase n°2 du Partenariat, se limite à une faculté d'engagement pour le maître d’ouvrage.

- PHASE 1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

- ETAPE 1 – Avant-projet sommaire (APS) du premier de série

- ETAPE 2 – Avant-projet définitif (APD) du premier de série

- ETAPE 3 – Autorisations administratives (ADM) du premier de série

- ETAPE 4 – PROTOTYPAGE

- PHASE 2 – ACQUISITION (QCP 100, 150, 200, 250 places)

- Etude préparatoire de site (EPS)

- Avant-projet détaillé spécifique au projet et sa localisation (APD)

- Autorisations administratives spécifiques au projet et sa localisation (ADM)

- Projet (PRO)

- Études d’exécution (EXE)

- Visa des plans et direction de l’exécution des travaux (VISA & DET)

- Travaux (TVX)

- Mobilier (MOB)

- Signalétique (SIGN)

- Qualité environnementale des bâtiments (QEB)

- Garantie de parfait achèvement (GPA)

L’intervention du titulaire du présent accord-cadre portera sur 4 types d’opérations :

- Opérations A : QCP de 100 places,

- Opérations B : QCP de 150 places,

- Opérations C : QCP de 200 places,

- Opérations D : QCP de 250 places.

Le tableau ci-dessous illustre la conduite prévisionnelle du partenariat d’innovation et donc les missions qui seront commandées potentiellement en simultané au titulaire du présent accord-cadre.

| Partenariat d’innovation n°1 (groupement notifié en 1er) | Partenariat d’innovation n°2 (groupement notifié en 2ème) | Partenariat d’innovation n°3 (groupement notifié en 3ème) |
| --- | --- | --- |
| Phase de recherche et développement R&D (Phase 1) Etudes de conception des quartiers pour courtes peines standardisés 100, 150, 200, 250 places dont prototype (sans localisation géographique définie, les QCP sont standards donc réalisables partout sur le territoire) Etudes de conception du QCP 1er de série (APS & APD) | Phase de recherche et développement R&D (Phase 1) Etudes de conception des quartiers pour courtes peines standardisés 100, 150, 200, 250 places dont prototype (sans localisation géographique définie, les QCP sont standards donc réalisables partout sur le territoire) Etudes de conception du QCP 1er de série (APS & APD) | Phase de recherche et développement R&D (Phase 1) Etudes de conception des quartiers pour courtes peines standardisés 100, 150, 200, 250 places dont prototype (sans localisation géographique définie, les QCP sont standards donc réalisables partout sur le territoire) Etudes de conception du QCP 1er de série (APS & APD) |
| Phase d’acquisition (Phase 2) Etudes de conception (PRO) et réalisation du 1er de série Etudes de conception (APD & PRO) et réalisation des autres QCP | Phase d’acquisition (Phase 2) Etudes de conception (PRO) et réalisation du 1er de série Etudes de conception (APD & PRO) et réalisation des autres QCP | Phase d’acquisition (Phase 2) Etudes de conception (PRO) et réalisation du 1er de série Etudes de conception (APD & PRO) et réalisation des autres QCP |

Les cellules, mais aussi l’ensemble des fonctions maintenues au sein de la structure pour courtes peines, sont accueillies dans des locaux adaptés à des modules standardisés d’une superficie utile de référence de l’ordre de 11 m² SU (certains locaux nécessitant le doublement ou le triplement de cette superficie de référence).

Les matériaux, équipements et techniques constructives qui seront proposés doivent permettre de garantir la durabilité des locaux face à l’usure, aux éventuelles dégradations volontaires et aux risques incendie. Les matériaux et techniques constructives ne sont pas imposés dès lors que les performances recherchées sont atteintes.

En vue d’une massification sur tout le territoire national, une quinzaine de sites sont à l’étude afin d’évaluer leur capacité à accueillir des établissements de l’ordre de 100, 150, 200 ou 250 places, composés d’unités d’hébergement de 50 places (sauf pour le QCP de 250 places : 62 ou 64 places par unité) regroupant essentiellement des cellules doubles et des cellules double accessibles PMR (1 PMR + 1 valide).

## Objet de l’accord-cadre

L'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ) est un établissement public administratif spécialisé, placé sous tutelle du ministère de la Justice, qui lui confie la conception et la construction des grands projets immobiliers relevant des différentes directions du ministère (services judiciaires, administration pénitentiaire, …).

Le présent cahier des clauses particulières (CCP) porte sur la réalisation de missions de contrôle technique du partenariat d’innovation (décrit au chapitre 1.1 Contexte, ci-dessus) réalisés sous maîtrise d’ouvrage APIJ pour la construction de quartiers de courtes peines en France, selon la répartition ci-dessous pour les 4 types d’opérations (A, B, C,D) :

Les quartiers de courtes peines seront réalisés en tout ou partie par des procédés de construction hors-site.

Cette configuration de production des ouvrages rend nécessaire l’intégration de la phase de préfabrication en usine comme partie intégrante du projet de QCP et de la mission de contrôle technique.

La mission du contrôleur technique du présent marché intègre donc bien les contrôles en phase études R&D de ces éléments « hors-site » (projet d’ensemble, modules, dispositifs de connexion des modules entre eux et avec les constructions réalisées sur site, reconstitution du monolithisme, …) et les contrôles en usine en phase acquisition et travaux des ouvrages, parties d'ouvrage ou éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction (y compris examen PAQ de l’usine, …).

Par « chantier » ou « site » dans les documents contractuels de l’accord-cadre, il est donc entendu le site de production en usine et le site de projet. La mission du contrôleur technique porte sur la globalité du projet de QCP, éléments hors-site inclus et doit assurer un parfait assemblage du bâtiment.

La durée estimative de conception et réalisation des QCP est de :

- 21 mois de la commande du projet jusqu’à sa réception,

- 16 mois de GPA.

Les surfaces utiles estimées des QCP sont les suivantes :

| Type d’opération | Surfaces utiles SU m² | Aires extérieures (Stationnements personnel et visiteurs, SAS véhicules, aire de livraison, cour de promenade) |
| --- | --- | --- |
| A - QCP 100 places | 2 932 m² | 2 287 m² |
| B - QCP 150 places | 3 471 m² | 2 687 m² |
| C - QCP 200 places | 4 051 m² | 3 041 m² |
| D - QCP 250 places | 4 548 m² | 3 597 m² |

La nature des prestations objet du présent accord cadre est décrite dans le présent CCP.

## Caractéristiques de l’accord cadre.

### Nature de l’accord cadre

Le présent marché public est un accord-cadre mono-attributaire au sens de l’article L2125-1 du code de la commande publique.

Il s’exécutera par émission de bons de commande et marchés subséquents dans les conditions décrites respectivement aux articles R2162-7 et suivants (marchés subséquents) et R2162-13 et suivants (bon de commande) du code précité.

### Montant de l’accord-cadre

Pour la durée totale de l’accord-cadre, il a été fixé les montants suivants :

- Sans montant minimum

- Montant maximum sur toute la durée de l’accord-cadre : 800 000,00€ HT

### Durée de l’accord-cadre

La durée de l’accord-cadre est indiquée à l’article 5 de l’acte d’engagement.

## Pièces constitutives de l’accord cadre

### Pièces particulières

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes :

  - Annexe 1 : Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;

  - Annexe 2 relative aux personnes physiques responsables par éléments de mission ;

  - Annexe 3 : l’acte spécial de sous-traitance ;

- Le présent cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes relatives au descriptif du prototype phase 1 R&D (annexe 1), au descriptif de l’étude préparatoire du site (annexe 2), au descriptif de l’offre du partenaire d’innovation (annexe 3)

- Les bons de commande et marchés subséquents, y compris leurs annexes, au fur et à mesure de leur notification ;

- Le mémoire technique du titulaire dont les renseignements ne sont contractuels que s’ils vont au-delà des exigences du CCP.

### Pièces générales

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de contrôle technique approuvé par décret n°99-443 du 28 mai 1999 et ses annexes.

- La norme NF P 03-100 : critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

- les documents techniques et réglementaires applicables à l’opération.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au 1er jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini à l’acte d’engagement.

## Confidentialité - Sécurité

Confidentialité

Le titulaire du marché est tenu à une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui seront communiqués au cours de l’exécution du marché.

Il devra veiller à les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant l’exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable à la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc à respecter les obligations suivantes :

- s’interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de documents à des tiers, sauf accord exprès du maître d’ouvrage ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l’exception de celles strictement nécessaires à l’exécution du marché, sauf accord exprès du maître d’ouvrage ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées à des fins autres que celles spécifiées au présent marché, sauf accord exprès du maître d’ouvrage ;

- prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment l’utilisation de dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l’intégrité des documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment l’emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de l’incident, toute défaillance de ce dispositif  (perte ou vol de documents dont le caractère secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le système informatique);

- procéder, en fin de contrat, à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues au présent CCP, la responsabilité du titulaire pourra également être engagée sur la base des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal.

Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s’engagent à détenir tous les supports physiques d’information relatifs à l’opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur périphériques informatiques).

Les documents informatiques doivent être conservés sur un serveur lui-même sécurisé face aux vols informatiques depuis l’intranet et l’internet. Sur demande explicite du maître d’ouvrage, la communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire l’objet d’un cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le système d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d’informations est proscrite, sauf autorisation préalable du maître d’ouvrage.

Tous les documents destinés à être détruits doivent être broyés au préalable.

# Exécution des prestations

## Exécution de l’accord cadre

Le présent accord-cadre est déclenché par sa notification au titulaire.

### Conditions générales

Le titulaire interviendra dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques générales applicables aux prestations de contrôle technique.

En particulier, conformément à l’article 5 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de contrôle technique, en cas de sous-traitance partielle de sa mission, le titulaire ne peut faire appel qu’à un autre contrôleur technique agréé.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Si le contrôleur technique n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler au pouvoir adjudicateur,

- La mission du contrôleur technique peut le conduire à s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir adjudicateur les essais qu’il estimerait nécessaires, et fournir une estimation de leur coût,

- La mission du contrôleur technique durant la phase de réalisation devra assurée une présence autant que nécessaire sur site pour assurer les missions.

- Les avis donnés au fur et à mesure sur l’exécution des études et de la réalisation sont signés ou contresignés par le responsable du contrôle de l’opération, personne physique désignée à cet effet, si une autre personne signe ou contresigne les rapports et avis du titulaire, cette personne est réputée opérer sous la responsabilité personnelle et par délégation de la personne désignée dans l’acte d’engagement.

- Le contrôleur technique examinera les documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle,

- Le pouvoir adjudicateur du marché prendra les dispositions nécessaires pour :

  - informer, dès l’origine, le partenaire d’innovation et, d’une manière générale tous les intervenants à la construction, de l’existence du présent contrat,

  - donner au contrôleur technique copie du permis de construire et des autorisations de travaux,

- Le titulaire devra utiliser les plateformes collaboratives de gestion informatique des documents et de diffusion de visa si ce type de système est utilisé.

### Modalités d'organisation

Le Maître d’Ouvrage attachant une grande importance aux délais, le contrôleur technique devra organiser son travail de manière à intervenir de façon permanente au cours de l’élaboration de chaque phase des études de conception, au niveau de l’analyse des propositions des candidats, au cours de la mise au point du marché, et après notification de l’accord-cadre, en cours d’exécution des différentes phases d’études au stade de la recherche et développement ainsi que celles au stade de l’acquisition (comprenant la conception et la réalisation) afin que les corrections à apporter en fin de chaque phase soient minimes.

Les réunions seront tenues en visio-conférence, dans les locaux de l’APIJ au Kremlin-Bicêtre, ou sur le site concerné par l’opération, au choix du Maître d’Ouvrage. Des déplacements seront donc à prévoir dans l’hexagone en fonction de la localisation du projet. Le contrôleur technique prévoira autant de réunions que nécessaires avec les intervenants concernés. Le contrôleur technique devra prévoir un temps de présence sur site minimale durant la phase réalisation.

Le titulaire participera aux réunions avec les services centraux, locaux et/ou départementaux de sécurité. Il établira le compte rendu de ces réunions.

Un assistant au Maître d’Ouvrage pourra être chargé du suivi technique et économique de chaque partenariat et d’opération jusqu’à la phase parfait achèvement. Si tel est le cas, le contrôleur technique lui fera parvenir copie de tous les documents transmis au Maître d’Ouvrage, au maître d’œuvre et aux prestataires.

### Personnes chargées de la conduite des prestations

Dès la notification du présent accord-cadre, le titulaire désigne le(s) responsable(s) qualifié(s) pour le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour piloter les missions pour chaque partenariat et pour signer au cours d’exécution de l’accord-cadre tous les documents prévus.

Le(s) responsable(s) ainsi désigné(s) sera(ont) l’(les) interlocuteur(s) privilégié(s) du Maître d’Ouvrage. Le changement de toute personne affectée à l’un des projets devra être notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues à l’article 3.4.3 du CCAG-PI.

Par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire dispose d’un délai de 7 jours calendaires à la suite de la notification visée à l’alinéa précédent pour proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et les titres. Le remplaçant est considéré comme accepté si le pouvoir adjudicateur ne le récuse pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent.

Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de sept jours calendaires pour désigner un autre remplaçant et en informer le pouvoir adjudicateur suivant les mêmes conditions que précédemment.

Les échanges entre les parties (notification, validation, etc.) se feront par tous moyens (mails, courriers, etc.).

### Connaissance des conditions d’exécution des prestations

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir apprécié les conditions d'exécution des prestations et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

- Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles données par les documents graphiques et le cahier des clauses techniques particulières, s'être assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas échéant, tous les renseignements complémentaires auprès du pouvoir adjudicateur.

### Modalités d’exécution des commandes

Toutes les stipulations contractuelles ne pouvant être fixée préalablement, l’accord-cadre s’exécutera :

- Par bons de commandes, pour les missions décrites dans le BPU, au fur et à mesure de la survenue des besoins ;

- Par marchés subséquents pour les missions qui feront l’objet d’une demande de devis de la part du Maître d’Ouvrage, établis dès que cela sera possible avec la limite des prix plafonds définis au BPU.

#### Commandes exécutées par bons de commandes

Le bon de commande précisera le type d’opération de travaux (A, B, C, D), les éléments de missions et/ou les sous-éléments de mission le cas échéant, la localisation le cas échéant, le délai, la quantité et le montant des prestations en application des prix figurant dans le bordereau des prix unitaires (BPU).

A ce titre, les bons de commande préciseront notamment :

- La référence de l’accord-cadre ;

- Le numéro du bon de commande ;

- Le lieu d’exécution ;

- La durée du bon de commande ;

- Les délais d’exécution ;

- Les missions de contrôle technique à réaliser ;

- Le montant du bon de commande ;

Le cas échéant, le titulaire indique en retour au maitre d’ouvrage la répartition des missions et prix associés par co-traitant, dans la limite du montant du bon de commande, signée par l’ensemble des membres du groupement dans un délais de 15 jours après la notification du bon de commande. A défaut, une répartition financière égalitaire entre chaque co-traitant sera appliquée.

#### Commandes exécutées par marchés subséquents

Le pouvoir adjudicateur, lors de la survenance du besoin, adressera au titulaire de l’accord- cadre les informations sur les caractéristiques et l’ampleur des prestations, ainsi que les modalités d’exécution des prestations non fixées dans l’accord-cadre et lui demandera d’établir une proposition technique et financière intégrant les éventuelles répartitions entre co-traitant.

La date limite de réception de cette proposition sera précisée dans la demande.

Le titulaire s’engage à adresser une offre à l’ensemble des demandes. Cette obligation s’applique notamment dans le cas où le pouvoirs adjudicateur lance simultanément plusieurs demandes aux mêmes dates. Tout manquement du titulaire quant aux obligations mentionnées ci-avant entrainera l’application des pénalités à l’article 2.6 du présent CCP.

L’offre du titulaire doit être datée et signée.

Cette offre est validée par le pouvoir adjudicateur par la conclusion et la notification du marché subséquent au titulaire de l’accord cadre.

Les marchés subséquents préciseront notamment :

- La référence de l’accord-cadre ;

- Le numéro du marché subséquent ;

- Le lieu d’exécution ;

- La durée du marché subséquent

- Les modalités et les délais d’exécution ;

- Les caractéristiques des prestations à réaliser ainsi que les quantités ;

- Le montant du marché subséquent ;

- L’éventuelle répartition entre co-traitant ;

### Modalités en cas de changement de type d’opération

Dans le cas où le type (calibrage) d’une opération évolue par rapport au type commandé lors de l’émission d’un bon de commande du Partenariat d’innovation (ex : un QCP de 150 places évolue vers un QCP de 250 places), la mission du CT pourra être revue.

Selon l’évolution des besoins, un marché subséquent pourra être notifié au titulaire afin de faire évoluer le montant global de la mission commandée initialement en cohérence avec les prix définis au BPU pour le type d’établissement final.

Pour chaque mission, le montant total du bon de commande initial sera, au maximum, égal au montant de la mission pour le type d’opération final.

A cette occasion, il sera également tenu compte, via le chiffrage d’une mission complémentaire, des éventuelles reprises d’études qu’induiraient ce changement de type d’établissement.

## Contenu des prestations

### Suivi du partenariat d’innovation

#### Prise de connaissance du dossier

Après la notification du bon de commande ou du marché subséquent, une réunion spécifique est réalisée entre le Maître d’Ouvrage, les éventuels acteurs du projet déjà connus et le titulaire pour :

- Présenter l’opération et son périmètre ;

- Vérifier l’exhaustivité des documents fournis par le Maître d’Ouvrage.

Le compte rendu est réalisé par le titulaire qui donnera un avis motivé sur les missions confiés par le Maître d’Ouvrage.

#### Mission de contrôle technique

Les interventions confiées au contrôleur technique concernent (en phase de R&D comme en phase acquisition) :

- une mission de base dont les éléments constitutifs sont les suivants

  - L/LE : Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au bâtiment

  - S/SEI : Sécurité des personnes dans la construction

  - PS : Sécurité des personnes dans les constructions en cas de Séisme

- des missions complémentaires dont les éléments portent sur :

  - LP : Solidité des ouvrages indissociables et dissociables

  - AV : vérification des Avoisinants

  - PV : Récolement des procès-verbaux COPREC des installations techniques

  - P1 : Solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés

  - SEI : Sécurité dans les locaux accueillant du public (ERP)

  - STI: Sécurité dans les locaux relevant du Code du Travail

  - HYS : hygiène et santé dans la construction dans les bâtiments autres qu’habitations

  - ENV : Environnement

  - Hand, relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées et à la délivrance de l’attestation de prise en compte des règles concernant l’accessibilité,

  - CABL, relative à la vérification des précâblages informatiques et téléphoniques par rapport aux spécifications contractuelles,

  - TH : Vérification des exigences d'isolation thermique des bâtiments

  - PH : Vérification des exigences d'isolation acoustique dans les bâtiments autre qu'habitation

  - F : Fonctionnement des installations

  - GTB : Gestion technique du bâtiment

  - VIEL : Vérification initiales des installations électriques

  - VAMST : Vérification avant mise sous-tension

  - ASC : Vérification règlementaire à la mise ou remise en service des ascenseurs et monte-charges,

  - CONSUEL

Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de contrôle technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Relèvent notamment de la mission du contrôleur technique (liste non-exhaustive) :

- Les dispositions constructives relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique, dispositifs d’alarme et d’alerte, comportement au feu des matériaux et élément de construction ; isolement ; desserte des services de secours ; cloisonnement et dégagements sorties de secours ; dispositifs d’alarme et d’alerte ; équipements de désenfumage naturel ;

- Les installations électriques (MT, BT, courants faibles) ;

- Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération, et équipements de désenfumage mécanique ;

- Les conduits de fumée ;

- Les ponts-roulants, ponts-élévateurs, chaînes, tout moyen de manutention ;

- Les installations de fluides divers et notamment le positionnement des disconnecteurs ;

- Les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants ;

- Les garde-corps ;

- Le contrôle de fonctionnement des dispositifs réglementaires de sécurité.

En précision de ce qui a été annoncé précédemment, le contrôleur technique devra notamment vérifier l’application des dispositions législatives et ou réglementaires relatives à la sécurité des personnes pour les équipements et l’ensemble des charpentes supports, passerelles, escaliers, échelles…

La mission du contrôleur technique intervient à compter du lancement de l’analyse des offres reçues dans le cadre de la consultation pour le partenariat d’innovation et s’achèvera à la fin de la période de garantie de parfait achèvement (GPA) éventuellement prolongée du dernier QCP livré.

Le contrôleur technique procèdera à la vérification initiale des installations électriques (VIEL) conformément aux réglementations applicables (notamment le règlement de sécurité, le code du travail et l'ensemble des normes s'y rapportant).

Sa mission comprend, par ailleurs, en tant que de besoin, l’assistance à la visite de la commission de sécurité, l’examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement et des ouvrages et éléments d’équipements ayant été soumis au contrôle et qui font l’objet de travaux effectués pendant cette même période de garantie de parfait achèvement.

Sa mission comprend, par ailleurs, en tant que de besoin, l’assistance lors de la préparation des dossiers d’autorisation administrative (réunions de travail avec les services instructeurs, préparation des commissions, etc.), l’assistance à la visite de la commission de sécurité, l’examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement et des ouvrages et éléments d’équipements ayant été soumis au contrôle et qui font l’objet de travaux effectués pendant cette même période de garantie de parfait achèvement.

Les quartiers de courtes peines seront réalisés en tout ou partie par des procédés de construction hors-site (solution modulable et standardisée). La mission du contrôleur technique du présent marché intègre donc bien les contrôles en phase études de ces éléments « hors-site » (projet d’ensemble, modules, dispositifs de connexion des modules entre eux et avec les constructions réalisées sur site, reconstitution du monolithisme, …) et les contrôles en usine en phase travaux des ouvrages, parties d'ouvrage ou éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction (y compris examen PAQ de l’usine, …).

La durée estimée des travaux en usine et in situ est estimée au global à 15 mois.

## Actes techniques correspondant aux phases d'intervention du contrôleur technique

Les missions du titulaire sont décomposées en 5 phases techniques au sens de l’article 22 du CCAG-PI.

### PHASE CONSULTATION

Mission 1 - Analyse d’une offre de partenariat d’innovation

- Remise d’un rapport d’analyse pour chaque offre remise pour chaque partenaire candidat.

Le Contrôleur technique devra analyser le contenu de l’offre et les éventuels compléments apportés par les candidats. L’offre du partenaire d’innovation contiendra notamment :

- un projet de QCP de 200 places de niveau APS.

- le mémoire technique associé, qui doit permettre d’apprécier les modes constructifs retenus par le candidat, le niveau des prestations et des performances attendues et la façon dont les QCP seront standardisés pour permettre à la fois une rapidité de réalisation et une adaptation à toutes les spécificités de site en phase 2 du partenariat d’innovation.

- Le titulaire du présent marché remettra un rapport d’analyse pour chaque offre remise. Eu égard à la teneur des réponses obtenues des candidats, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de demander des précisions, clarifications et de mener des négociations auprès des candidats. Le titulaire signalera au Maître d’Ouvrage, au fur et à mesure de son analyse, les informations manquantes qui lui seraient utiles ou nécessaires.

- Le candidat est invité à consulter l’annexe 3 CCP pour prendre connaissance du descriptif de l’offre du partenaire d’innovation

Il ne peut prendre aucun contact direct, par écrit ou oralement avec les candidats au cours de cette phase.

Tout manquement à cette règle entraîne la résiliation du marché aux torts du titulaire et l’application des pénalités prévues en cas de manquement aux obligations de sécurité mentionnées à l’article 1.5.

Il est précisé, à titre indicatif, que le pouvoir adjudicateur exige des groupements candidats la mise en place un processus BIM (modélisation des données du bâtiment) sur le projet. Il sera mis en place lors des études de conception.

- Présentation du rapport au partenaire candidat :

Une réunion d’échange avec les groupements candidats sera organisée, afin que le contrôleur technique puisse présenter son analyse et expliciter ses demandes complémentaires.

### PHASE 1 DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (R&D)

Les missions ci-dessous concernent toutes les typologies d‘opérations (A QCP 100 places, B QCP 150 places, C QCP 200 places, D QCP 250 places).

Mission 2 - Contrôle des études R&D

Avant-projet sommaire (APS)

  - Rédaction du rapport initial (visé à l’article 11 du CCTG) sur la base de l’avant-projet sommaire validé par le Maître d’Ouvrage – établissement du RICT

Permis de construire (PC) / Autorisations de travaux

  - Avis sur le permis de construire et autorisations de travaux : rédaction d’un rapport (notamment sur les notices de sécurité/accessibilité prévue par la réglementation sur les établissements recevant du public) avec préconisations de corrections le cas échéant,

Etude de sol

  - Avis sur le cahier des charges du géotechnicien, intégré aux groupements, (nombre et nature des sondages)

Avant-projet définitif (APD)

  - Rapport d’étape et mise à jour du rapport initial,

Prototype

  - Avis sur tous les aspects techniques du prototype relevant du champ de compétence du contrôleur technique et qui intègrera la rédaction d’un rapport avec préconisation de corrections le cas échéant : avis sur les études d’exécution du prototype et suivi de réalisation du prototype,

  - Le candidat est invité à consulter l’annexe 1 CCP pour prendre connaissance du descriptif du prototype

Le contrôleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés, y compris avec le Maître d’Ouvrage, le maître d’œuvre, partenaire. En particulier, un minimum de 5 réunions par partenaire avec le Maître d’Ouvrage au cours de la phase de conception de la phase de recherche et développement est à prévoir. De plus, le titulaire participera aux réunions avec les services locaux et/ou départementaux de sécurité. Il établira le compte rendu de ces réunions. Pour ces réunions, une visioconférence sera mise en place par le Maître d’Ouvrage.

Spécificités de la mission 2 : la phase de R&D du partenariat d’innovation porte avant tout sur la définition d’un concept standardisé devant faire l’objet d’un déploiement massifié sur différents sites en phase 2 d’acquisition (temps de « recherche »).

En phase 1 R&D, la réalisation des études d’APS et d’APD d’un premier de série accompagne la définition du concept (temps de « développement »).

### PHASE 2 ACQUISITION (MISSIONS 3 à 5)

Spécificité de la phase d’acquisition :

La phase 2 débutera par un temps d’adaptation au site du concept défini en phase 1 R&D (mission étude préparatoire de site du partenariat).

Il est considéré que les sollicitations du contrôleur technique qui pourraient intervenir dans ce début de phase 2 sont incluses dans les éléments de missions étude de sol et APD

Mission 3 - Contrôle des études acquisition de conception et d’exécution

Permis de construire (PC) / Autorisations de travaux

  - Avis sur le permis de construire et autorisations de travaux : rédaction d’un rapport (notamment sur les notices de sécurité/accessibilité prévue par la réglementation sur les établissements recevant du public) avec préconisations de corrections le cas échéant,

Etude de sol

  - Avis sur le cahier des charges du géotechnicien, intégré aux groupements, (nombre et nature des sondages)

  - Le candidat est invité à consulter l’annexe 2 CCP pour prendre connaissance du descriptif de l’étude préparatoire du site

Avant-projet définitif (APD)

  - Rapport d’étape et adaptation du rapport initial,

Projet (PRO)

  - Rapport d’étape et mise à jour du rapport initial,

Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle (documents d’exécution et de synthèse notamment),

Avis sur les documents remis par les groupements du partenariat d’innovation ou la personne publique

Examen des documents relatifs aux éléments d'équipement soumis au contrôle

Avis sur les documents remis par les groupements du partenariat d’innovation ou la personne publique

Participation à des réunions de mises au point technique

Le contrôleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés

Le titulaire devra, avant chaque présentation du projet aux organismes de sécurité incendie, préparer une note synthétique récapitulant l’avis du titulaire sur le projet en matière de sécurité des personnes (mission S). A l’issue de chaque réunion, un compte rendu sera établi par le titulaire

Mission 4 - Contrôle de l'exécution des travaux

Avis sur les différents documents remis par les entreprises

Examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle

Le contrôleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés. Il prévoira au minimum une réunion hebdomadaire par opération.

Examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrôle, participations obligatoires aux rendez-vous de chantier hebdomadaires.

Le Maître d’Ouvrage s’engage à donner au titulaire tous moyens lui permettant d’avoir accès au chantier de manière suffisante pour exercer sa mission dans des conditions normales de sécurité et d’efficacité

Les visites de chantiers hebdomadaires feront l’objet d’un compte rendu

La mission du contrôleur technique peut le conduire à s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet. Dans ce but il doit notamment signaler au Maître d’Ouvrage les essais qu’il estime nécessaires et une estimation du coût de ces essais.

Les avis donnés au fur et à mesure sur l’exécution sont signés ou contresignés par le responsable du contrôle de l’opération, personne physique désignée à cet effet. Le titulaire adresse directement ses avis aux groupements titulaires du partenariat d’innovation et au Maître d’Ouvrage

Le contrôleur technique fournira mensuellement au Maître d’Ouvrage la synthèse des avis formulés

Le contrôleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés.

Pendant les opérations préalables à la réception et jusqu’à la levée des observations

Le responsable qualifié pour représenter le titulaire auprès du Maître d’Ouvrage (cf. article 2.1.3 du présent CCP) est tenu d’assister aux opérations préalables à la réception

Etablissement du rapport de vérification des installations électriques avant mise sous tension

Ce document sera à produire pour chaque bâtiment concerné, et sera joint à l’attestation de conformité soumise au visa de CONSUEL par l’installateur. La réalisation de cette mission fera application du décret 72-1120 du 14/12/1972 modifié par les décrets n° 2001-222 du 06/03/2001 et n° 2010-301 du 22/03/2010.

Etablissement d’un rapport de vérification initiale des installations électriques

Ce rapport traite de la protection des travailleurs, en application des articles R4226-14 et suivants du code du travail, et sera réalisé selon les conditions définies dans l’arrêté du 26 décembre 2011. Il devra être adressé à la personne publique au plus tard à la date de signature du procès-verbal des Opérations Préalables à la Réception par les groupements.

Etablissement d’un rapport de vérification des ascenseurs et des portes et portails

La mission porte sur la vérification à la mise ou remise en service des ascenseurs, ainsi que l’évaluation de la conformité et vérification de l’installation des portes et portails sur les lieux de travail. Il donnera lieu à la remise d’un rapport au Maître d’Ouvrage.

Etablissement d’un rapport de vérification du pré-câblage informatique téléphoniques par rapport aux spécifications contractuelles

La mission porte sur la vérification du précâblage des installations informatiques et de téléphonie telles que décrites au programme

Établissement du rapport final de contrôle technique (RFCT)

Un rapport final de contrôle technique devra être adressé à la personne publique au plus tard à la date de signature du procès-verbal des Opérations Préalables à la Réception par les groupements

Des rapports minutes de mise à jour des avis pourront être demandés par le Maître d’Ouvrage. Ces rapports devront parvenir au Maître d’Ouvrage dans un délai indiqué aux articles 2.5 et 2.6 relatifs aux délais et aux pénalités du présent CCP

Après réception des ouvrages, un rapport relatif à la levée ou non des réserves devra être adressé à la personne publique dans un délai indiqué à l’article 2.5 du présent CCP

Etablissement de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées

Le contrôle des ouvrages et éléments d’équipement concourant à la satisfaction de ces exigences réglementaires

La fourniture à l’issue de l’achèvement des travaux visés par les textes (construction neuve ; mise aux normes des ERP) et soumis à permis de construire, de l’attestation de prise en compte des règles concernant l’accessibilité selon la réglementation en vigueur. Cette attestation doit être ensuite fournie à l’autorité qui a délivré ce permis par le Maître d’Ouvrage

Assistance à la visite de la commission de sécurité et accessibilité et aux éventuelles visites préalables des services de sécurité et de secours

La participation aux éventuelles visites préalables, rédaction d’un compte rendu des visites et des essais réalisés par les services compétents. Le titulaire participe à chacune des visites des commissions de sécurité et d’accessibilité

La rédaction et fourniture du rapport de vérification de sécurité incendie avant le passage de la commission de sécurité en vue de la remise du rapport à la commission dans les délais souhaités par les services de secours

Examen des travaux effectués pendant la période de levée des réserves

Le contrôleur technique procédera à un examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été soumis au contrôle et qui font l'objet de travaux pendant la période de levée des réserves

Pour l'exécution de cette phase technique, le maître de l'ouvrage sollicite le contrôleur technique à l'occasion des travaux effectués

Un rapport relatif à la levée ou non des réserves devra être adressé au pouvoir adjudicateur à l'issue du délai attribué aux groupements du partenariat pour la levée des réserves et consigné au procès-verbal de réception

Mission 5 - Période de parfait achèvement

Le contrôleur technique procédera à un examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été soumis au contrôle et qui font l'objet de travaux pendant la période de garantie de parfait achèvement

Pour l'exécution de cette phase technique, le Maître d’Ouvrage sollicite le contrôleur technique à l'occasion des travaux effectués

A la levée des réserves, le contrôleur fournira un rapport d’étape sur les travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement dans les délais indiqués aux articles 2.5 et 2.6 relatifs aux délais et aux pénalités.

Le rapport de fin de mission concernant cette phase (à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation) devra être adressé au Maître d’Ouvrage dans les délais indiqués aux articles 2.5 et 2.6 relatifs aux délais et aux pénalités.

Les prestations définies supra, et complétant les rendus règlementairement prévus, dépendent des missions confiées au titulaire.

Mission X (MX) – Mission complémentaire

Pour la réalisation de prestations non comprises dans les missions décrites ci-avant, et relatives aux missions de CT, le pouvoir adjudicateur disposera de la possibilité de missionner le titulaire du présent accord-cadre.  Les prestations concernées dans ce cadre peuvent notamment porter sur les cas de figure suivants (liste non limitative) :

- Ajournement d’une phase d’étude ;

- Toute autre prestation complémentaire.

Sur la base des prix journaliers proposés au BPU, les durées d’intervention seront négociées entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. Cette nouvelle mission sera commandée par l’émission d’un marché subséquent.

## Documents à fournir par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur mettra à disposition du titulaire les documents en sa possession qui seraient nécessaires à la réalisation des prestations.

## Délais et prolongation du délai d’exécution

### Délais d’exécution

Le tableau ci-après fixe, pour les principaux éléments de mission, sauf indication différente dans le bon de commande ou marché subséquent des délais (en semaines ou jours calendaires), leurs points de départ et les montants des pénalités.

| Mission de contrôle technique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elément de mission ou livrable | Délai | Point de départ du délai |
| Prise de connaissance du dossier | 1 semaine | A compter de la réunion entre le titulaire et le Maître d’Ouvrage |
| Avis sur les documents d’études, sur dossier PC et/ou dossier d’autorisation administrative | 1 semaine | A compter de la réception des documents |
| RICT | 2 semaines | A compter de la réception des documents |
| Examen des documents d’exécution ou de diagnostics | 1 semaine | A compter de la réception des documents |
| Établissement du CR de visite | 3 jours | A compter de la visite/ inspection sur site – Selon planning des travaux, sachant qu’il est exigé un minimum d’une visite par semaine |
| Synthèse des avis | Sur un rythme mensuel | A compter de l’OS de démarrage des travaux |

Conformément aux dispositions de l’article 13.1.2 du CCAG-PI, le bon de commande pourra préciser une date de départ du délai d'exécution autre que la date de notification du bon de commande.

Il est précisé que le déroulement des différentes missions listées à l’article 2.3 du CCP n’est pas nécessairement séquentiel. Certaines missions pourront être commandées simultanément par le pouvoir adjudicateur. Dans ce cas les délais ne sont pas cumulables.

### Délais d’acceptation des documents

Par dérogation à l’article 28 du CCAG-PI, la décision par le Maître d’Ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents remis par le Titulaire doivent intervenir à l’expiration d’un délai de 20 jours.

Ce délai court à compter de la date d’accusé de réception par le Maître d’Ouvrage du document à réceptionner. Cet accusé de réception peut être électronique.

En cas de rejet ou d’ajournement, le Maître d’Ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le Titulaire des documents modifiés, du même délai que celui indiqués ci-dessus.

### Prolongation des délais d’exécution

Le titulaire est tenu d’informer par tout moyen le pouvoir adjudicateur de toute circonstance qui mettrait en cause les délais d’exécution fixés à l’article 2.5.1 du présent CCP.

Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de l’article 13.3.1 du CCAG-PI par le simple constat par le pouvoir adjudicateur de la survenance d’évènements faisant obstacle à l’exécution de l’accord-cadre dans le délai contractuel. L’importance de la prolongation des délais est débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La décision est prise par le pouvoir adjudicateur et notifiée au titulaire.

## Pénalités

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard ou de l’absence ou du manquement et sans que le titulaire ne soit invité à faire ses observations par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI. Le nombre de jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG-PI, en cas de retard dans l'exécution des prestations correspondantes à chacun des bons de commandes ou marchés subséquents ou la remise des livrables, il sera fait application d'une pénalité journalière égale à 150 € par jour et par livrable.

D’autre part, les pénalités suivantes pourront être appliquées au titulaire :

| Elément de mission ou livrable | Délai | Point de départ du délai | Pénalités en cas de retard ou de manquement |
| --- | --- | --- | --- |
| Examen des documents de l’offre de l’attributaire |  |  |  |
| Rédaction d’analyse pour chaque offre remise pour chaque partenaire candidat. | 2 sem. | Réception des offres | 150 € par jour calendaire de retard |
| Examen des documents de conception |  |  |  |
| Etablissement du rapport initial sur la base de l’APS validé par le Maître d’Ouvrage | 2 sem. | Réception de l’avant-projet sommaire (APS) | 150 € par jour calendaire de retard |
| Etablissement du RICT | 2 sem. | Réception de l’avant-projet sommaire (APS) | 150 € par jour calendaire de retard |
| Formulation d’un avis sur le cahier des charges du géotechnicien | 1 sem. | Réception du projet de cahier des charges | 150 € par jour calendaire de retard |
| Avis sur le rapport de sol | 1 sem. | Réception du rapport de sol | 150 € par jour calendaire de retard |
| Fourniture du rapport d’étape et mise à jour du rapport initial | 2 sem. | Réception du dossier APD Puis Réception du dossier PRO | 150 € par jour calendaire de retard |
| Mise à jour du RICT | 2 sem. | Réception du dossier APD puis Réception du dossier PRO | 150 € par jour calendaire de retard |
| Examen des documents d'exécution |  |  |  |
| Avis sur les documents remis par les groupements du partenariat d’innovation ou le Maître d’Ouvrage. (ouvrages ou équipements soumis au contrôle) | 2 sem. | Réception des documents | 150 € par jour calendaire de retard |
| Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrôle |  |  |  |
| Avis sur les documents soumis au contrôle | 2 sem. | Réception des documents | 150 € par jour calendaire de retard et par document |
| Examens visuels | 1 sem. | A compter de la visite ou de la réunion de chantier si un point particulier a été soulevé | 150 € par jour calendaire de retard |
| Pendant les opérations préalables à la réception et jusqu’à la levée des observations |  |  |  |
| Etablissement du rapport de vérification des installations électriques avant mise sous tension | 2 sem. | Décision du Maître d’Ouvrage sur la fixation de la date de début des opérations préalables à la réception | 500 € par jour calendaire de retard |
| Etablissement d’un rapport de vérification initiale des installations électriques | 2 sem. | Demande du Maître d’Ouvrage Achèvement au plus tard à la date de signature du procès-verbal des opérations préalables à la réception | 250 € par jour calendaire de retard |
| Rapport Final du Contrôleur Technique | 3 sem. | Décision du Maître d’Ouvrage sur la fixation de la date de début des opérations préalables à la réception | 500 € par jour calendaire de retard |
| Etablissement d’un rapport de vérification des ascenseurs et des portes et portails | 2 sem. | Décision du Maître d’Ouvrage sur la fixation de la date de début des opérations préalables à la réception | 250 € par jour calendaire de retard |
| Fourniture de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées | 3 sem. | Décision du Maître d’Ouvrage sur la fixation de la date de début des opérations préalables à la réception | 500 € par jour calendaire de retard sauf si les réserves ne sont pas levées par l’entreprise |
| Dans le cas où ces réserves ne seraient pas levées par l’entreprise, rappel à l’entreprise des réserves accessibilité restantes |  | Fourniture au plus tard à la date de signature du procès-verbal des opérations préalables à la réception | 500 € par jour calendaire de retard sauf si les réserves ne sont pas levées par l’entreprise |
| Rédaction et fourniture du rapport de vérification de sécurité incendie | 3 sem. | Décision du Maître d’Ouvrage sur la fixation de la date de début des opérations préalables à la réception | 500 € par jour calendaire de retard |
| Rapport minute de mise à jour du RFCT | 2 sem. | Demande du Maître d’Ouvrage | 500 € par jour calendaire de retard |
| Rapport minute de mise à jour du rapport de vérification de sécurité incendie | 1 sem. | Demande du Maître d’Ouvrage | 500 € par jour calendaire de retard |
| Rapport de levée complète des observations du RFCT | 3 sem. | A compter de la levée des réserves ou au plus tard 3 mois avant la fin de la période de garantie dite de parfait achèvement | 150 € par jour calendaire de retard sauf si les réserves ne sont pas levées par l’entreprise |
| Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement |  |  |  |
| Rapport d’étape sur la levée des observations GPA | 3 sem. | Date de proposition des groupements du partenariat d’innovation au Maître d’Ouvrage de lever les réserves. | 150 € par jour calendaire de retard |
| Rapport de fin de mission | 2 sem. | A l’issue de la période de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation | 150 € par jour calendaire de retard |
| Toutes phases confondues |  |  |  |
| Mise à jour d’un document suite à reprise d’études du groupement | 3 jours ouvrés | Demande du Maître d’Ouvrage | 150 € par jour calendaire de retard |
| Mise à jour d’un document | 3 jours ouvrés | Demande du Maître d’Ouvrage de correction d’un document | 150 € par jour calendaire de retard |
| Absence ou retard non justifiée à une réunion pour laquelle le titulaire a été dûment convoqué |  | Réunion où l’absence a été constatée (délai de convocation d’une semaine) | 500 € par manquement constaté |
| Rédaction d’un compte rendu incombant au titulaire | 1 sem. | Date de la réunion | 150 € par jour calendaire de retard |
| En cas de changement de la personne qualifiée pour représenter le titulaire auprès du Maître d’Ouvrage : proposition d’un nouveau responsable | 5 jours ouvrés | Date d’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 3.4.3 du C.C.A.G. PI. | 150€ par jour calendaire de retard |
| Divers |  |  |  |
| En cas de non-conformité de l’ouvrage à une disposition réglementaire dont le titulaire devait contrôler l’application et dès lors que cette situation empêche la mise en exploitation de l’ouvrage |  |  | 15% du montant HT des travaux de mise en conformité |
| En cas de manquement aux obligations de confidentialité mentionnées à l’article 1.5 |  |  | 4 000 € par manquement constaté |
| Information du représentant du pouvoir adjudicateur de la situation irrégulière du titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail |  |  | 5 000 € en cas de manquement |
| Infraction constatée dans le cadre de la découverte d’un sous-traitant non déclaré ou de non remise de l’agrément en cas de renouvellement |  |  | 1000 € par infraction constatée |

En cas de non-respect de plusieurs délais, les pénalités sont cumulables.

Par dérogation à l'article 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

Il ne sera pas appliqué de pénalités si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur.

Pénalité pour absence d’information sur la modification de domiciliation bancaire :

L’absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités dont le montant sera égal aux intérêts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.

# Prix et réglement

## Prix

### Répartition, contenu et conditions d’établissement des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations à régler, remis dans l’offre du titulaire, indique la part qui doit être réglée respectivement au titulaire du présent marché, à ses cotraitants.

Les prix des missions de l’accord-cadre exécutées par bons de commande sont unitaires conformément au bordereau des prix unitaires. Ils sont déterminés par rapport aux types d’opérations de travaux (A,B,C,D tels que définis à l’article 1.1). Les prix sont établis hors T.V.A.

Les marchés subséquents seront réglés en application des prix plafonds indiqués dans le BPU et, le cas échéant, de prix nouveaux et/ou des coûts journaliers.

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces prestations.

Les prix unitaires comprennent toutes les dépenses nécessaires pour l’exécution des prestations décrites dans le CCP.

En complément de l'article 10.1 du C.C.A.G.-PI., les prix de l’accord-cadre tiennent compte notamment :

- Des documents généraux visés à l’article 1.4.2 ci-dessus, en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini dans l’acte d’engagement ;

- Des charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ;

- Les marges pour risques et les marges bénéficiaires ;

- Des sujétions liées à l’exécution des prestations à proximité d’un site pénitentiaire et aux contraintes de sécurité y afférentes ;

- Des sujétions techniques et administratives en matière de protection de la santé du personnel et de l’environnement ;

- Des frais qui résultent des mesures réglementaires intéressant la sécurité des intervenants sur le site ;

- De tous les frais supplémentaires pour l’exécution du marché qui sont liés au territoire d’étude (dont les déplacements) ;

- Des pertes de rendement résultant des sujétions mentionnées dans les alinéas précédents ;

- des frais d'assurances.

### Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois M0 défini à l’acte d’engagement. Les prix des prestations sont révisables annuellement à la date anniversaire de notification de l’accord-cadre.

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre est l’index d’ingénierie I, publié sur le site Internet de l’INSEE.

Le coefficient de révision, Cn s’applique à chacun des prix des prestations de l’accord-cadre. Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de la révision est donné par la formule : Cn = 0,15 + 0,85 (In-4/ Io-4)

dans laquelle In-4 et Io-4 sont les valeurs prises respectivement par l'index I quatre mois avant le mois au cours duquel a lieu la révision et quatre mois avant le mois zéro.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs sont effectués avec quatre décimales au maximum. Pour ces calculs, l’arrondi sera pris à la décimale inférieure.

La formule de révision continue à s’exécuter jusqu’à la fin de la durée d’exécution des missions.

### Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

### Clause de réexamen : prolongation de délai / commande en outre-mer / réalisation de QCP en enceinte

### Clause de réexamen - Prolongation de délai

Compte tenu de l’objet du partenariat d’innovation autour duquel s’articule le présent accord-cadre, la durée prévisionnelle de la phase travaux d’un projet de bâtiments QCP (en phase 2 d’acquisition) ne peut être déterminée avec précision avant l’achèvement de la phase 1 R&D.

Un réexamen du contrat du titulaire est possible en cas d’évolution de la durée prévisionnelle des travaux d’un projet de bâtiments QCP à l’issue de la phase 1 R&D ; les honoraires du titulaire prévus pour les missions relatives à « l’assistance et suivi lors de la phase exécution des travaux » évolueront alors en proportion de l’évolution de la durée prévisionnelle des travaux d’un projet de bâtiments QCP par rapport à une hypothèse initiale d’une durée prévisionnelle des travaux de 15 mois. Le coût mensuel moyen pris en compte pour cette évolution de la rémunération du titulaire ne saurait excéder le coût mensuel moyen de la mission 4 indiqué au bordereau des prix.

Un réexamen du contrat du titulaire est également possible en cas de prolongation de la durée du chantier à l’initiative du pouvoir adjudicateur et pour des motifs non imputables au titulaire et ayant pour conséquence une augmentation du délai des missions relatives à « l’assistance et suivi lors de la phase exécution des travaux » de plus de 10% par rapport au délai fixé dans le présent accord-cadre pour la réalisation de cette phase, une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire correspondant aux coûts des prestations réellement exécutées lors de cette prolongation. Le coût mensuel moyen de cette rémunération complémentaire ne saurait excéder le coût mensuel moyen de la mission 4 indiqué au bordereau des prix.

Toute modification du marché réalisée au titre de cet article sera systématiquement concrétisée par voie d’avenant.

### Clause de réexamen - Commande en outre-mer

Dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage envisage de commander une structure pénitentiaire pour courtes peines à construire en Outre-mer dans le cadre d’un partenariat d’innovation, le titulaire du présent accord-cadre et le maître d’ouvrage conviennent de se réunir pour examiner la faisabilité, les modalités techniques, logistiques et financière spécifiques à cette commande. Cette rencontre pourra donner lieu à une adaptation des conditions contractuelles, notamment en ce qui concerne les déplacements en OM pour le suivi de chantier et assimilés et les contraintes locales éventuelles.

Le maître d’ouvrage et le Titulaire s’engagent à collaborer de bonne foi afin d’assurer la faisabilité et la sécurisation d’une telle commande. Toutefois, si les conditions ne permettent pas de garantir une réalisation satisfaisante de cette opération, le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas poursuivre les discussions et de confier la réalisation des missions à un autre prestataire.

### Clause de réexamen - Réalisation d’une structure pénitentiaire pour courtes peines en enceinte pénitentiaire

Les structures pénitentiaires pour courtes peines bénéficieront d’une plus ou moins grande autonomie fonctionnelle par rapport à leur établissement de rattachement. Si le programme fonctionnel communiqué lors de la consultation pour les partenariats d’innovation fait l’hypothèse de la réalisation d’un projet hors d’une enceinte pénitentiaire, il ne peut être exclus à ce stade la réalisation d’un projet sur une réserve foncière située à l’intérieur d’une enceinte pénitentiaire existante.

Dans cette hypothèse, les constructions neuves réalisées dans le cadre du projet correspondront essentiellement à une unité fonctionnelle d’ « Hébergement ». Si le projet prévoira alors les nécessaires connexions fonctionnelles et techniques (réseaux notamment) avec l’infrastructure existante, le projet ne pourra pas porter sur la réhabilitation totale ou partielle de l’établissement de rattachement à l’exception d’éventuels agrandissements ponctuels de fonctions (par exemple : les parkings de l’établissement). Il est à noter que calibrage du projet pourra potentiellement différer des calibrages « de référence » (100, 150, 200 et 250 places) en fonction de l’emprise disponible et du dimensionnement des fonctions supports de l’établissement.

Auquel cas, le titulaire du présent accord-cadre et le maître d’ouvrage conviennent de se réunir pour examiner la faisabilité, les modalités techniques, logistiques et financière spécifiques à cette commande. Cette rencontre pourra donner lieu à une adaptation des coûts des prestations en cohérence avec l’ampleur du projet (notamment apprécié au regard du coût travaux et de la durée des travaux qui seront proposés par le titulaire du partenariat d’innovation concerné).

Le maître d’ouvrage et le Titulaire s’engagent à collaborer de bonne foi afin d’assurer la faisabilité et la sécurisation d’une telle commande. Toutefois, si les conditions ne permettent pas de garantir une réalisation satisfaisante de cette opération, le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas poursuivre les discussions et de confier la réalisation des missions à un autre prestataire.

## Modalités de règlement

### Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au titulaire du présent accord-cadre à ses cotraitants et à ses sous-traitants éventuels et, au prestataire mandataire et à ses cocontractants en cas de groupement.

### Module de gestion financière

Les demandes de paiement d’acompte par le titulaire (calcul des décomptes et des acomptes) seront calculées, diffusées et échangées à l’aide du service électronique de traitement, d’archivage et d’échanges d’informations EDIFLEX.

L’utilisation de ce système retenu par le Maître d’Ouvrage est obligatoire pour le titulaire.

Le système sera utilisé dès sa mise en place pour l'établissement des pièces justificatives des acomptes et du solde (calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A.).

### Avance

L’option B prévue à l’article 11 du CCAG PI est retenue.

Si les conditions prévues aux articles R.2191-3 à R.2191-10 du Code de la commande publique sont réunies, une avance est versée au titulaire du marché dans le cadre du bon de commande ou marché subséquent concerné sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans l’acte d’engagement.

Le montant de l’avance est égal à 5% du montant du bon de commande ou du marché subséquent.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté à 10 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de l’avance ne sera ni révisé, ni actualisé.

Le paiement de l’avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du marché subséquent ou du bon de commande..

### Acomptes et solde

Le règlement des sommes dus au titulaire fera l’objet d’acomptes mensuels. Toutefois les acomptes correspondront pour chaque élément de mission au plus à 80% du montant du forfait indiqué au bon de commande ou marché subséquent le cas échéant. Le solde de chaque élément de mission pourra être versé à l’issue des vérifications et après décision du pouvoir adjudicateur.

Les éléments de chaque mission feront l’objet de paiements partiels définitifs qu’après achèvement total de chaque mission et réception par le Maître d’Ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée au CCAG-PI.

### Modalités de paiement

#### Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’à la phase considérée et le prix évalué en prix de base hors T.V.A.

Cette demande d’acompte est envoyée à la personne publique.

Les situations et les pièces qui accompagnent la demande d’acompte seront transmises sous forme dématérialisées via le site Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr/ . Pour déposer une facture le n° de SIRET de l’APIJ 180 092 256 00023, le n° d’engagement juridique (fourni à la notification du présent marché) sont obligatoires.

Le mode règlement est le virement administratif.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom de l’opération

- La date de facturation

- Le nom et l’adresse du créancier

- Le code opération, le code programme et le numéro d’EJ présent sur le BDC ou MS.

- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de l’acompte à verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :

- le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

- l’effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

- l’incidence éventuelle du remboursement de l’avance forfaitaire,

- les pénalités et réfactions éventuelles,

- l’incidence de la T.V.A.,

- le montant total de l’acompte à verser ; ce montant étant la récapitulation des postes a), b), c), d) et e) ci-dessus.

Par dérogation à l’article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

#### Décompte final

Le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur une demande de solde, sous forme de projet de décompte final.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

#### Montant du solde

Le pouvoir adjudicateur établit l’état de solde faisant ressortir :

      - la différence entre le montant du décompte final ci-dessus et le montant du décompte antérieur,

      - l’effet de la révision appliqué sur le montant ci-dessus,

      - les pénalités et réfactions éventuelles,

      - l’incidence de la T.V.A.

      - le montant du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes - a), b), c) et d) - ci-dessus.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

En complément des dispositions de l'art 11.6 CCAG PI, le pouvoir adjudicateur ne notifiera pas le solde au titulaire du marché, sauf en cas de désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur l’application de pénalités ou de réfactions.

### Paiement des co-traitants et des sous-traitants

#### Pour les co-traitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant de l’acompte ou du solde à lui payer.

#### Pour les sous-traitants

L’acceptation de la somme à payer à chacun des sous-traitants fait l’objet d’une attestation produite sous EDIFLEX et indiquant la somme à régler par le Maître d’Ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Dès lors que le montant total des sommes à payer à un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, un avenant ou un acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au Maître d’Ouvrage une attestation par laquelle il certifie, sous sa responsabilité, que le sous-traitant a été totalement payé.

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas être payé si le montant total des paiements effectués à son profit, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, empiète sur le montant sous-traité.

### Délai de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au règlement des acomptes et du solde est fixé à 30 jours, à compter de leur réception par ses soins.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires selon la règlementation et le taux en vigueur.

# PROTECTION DES PARTIES APPORTEES PAR L’ACCORD-CADRE

## Conditions particulières d’intervention

Le titulaire mettra en place les moyens nécessaires pour garantir aux usagers et utilisateurs une parfaite sécurité pendant sa mission et à l’issue de cette dernière.

Sans ces précautions la mission sera retardée sans ouvrir droit à prolongation de délai.

## Propriété intellectuelle

Pour l’application du code de la propriété intellectuelle (loi n°92-597 du 1er juillet 1992) l’APIJ et le ministère de la justice bénéficient du transfert des droits de reproduction de l’étude. Ces droits sont transférés pendant 20 années sur le territoire national.

Les titulaires, co-traitant(s) et sous-traitant(s) ne pourront en aucun cas diffuser même partiellement les résultats de l’étude objet du présent accord-cadre.

## Assurances

### Responsabilités

D’une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties sur le fondement des principes inspirés par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.

### Assurances

Le titulaire devra être titulaire d’une police destinée à garantir ses responsabilités civile et décennale, en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le Maître d’Ouvrage à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou à l’occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Dans les quinze jours qui suivront la notification, le titulaire s’engage à adresser au Maître d’Ouvrage son attestation d’assurance de responsabilité décennale et civile de droit commun valable dès le début de sa mission jusqu’à la fin de son intervention, il s’engage alors à fournir périodiquement, et au moins au cours du 1er trimestre de chaque année, une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de l’exécution du marché peut entraîner la résiliation de plein droit du marché par le Maître d’Ouvrage, sans indemnisation.

Dans les quinze jours qui suivront la notification de l’accord-cadre, le titulaire devra fournir une attestation d'assurance dûment remplie par l'assureur, précisant :

- Que la police s'applique pour les risques générés par les prestations faisant l’objet du présent accord-cadre ;

- Que les montants des garanties sont conformes aux exigences de l’accord-cadre.

A chaque échéance annuelle, le titulaire fournira une attestation d’assurance, émanant des assureurs, confirmant qu’il est en règle pour le paiement de ses primes.

L’absence de présentation des attestations d’assurance au représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle au mandatement des sommes dues au titulaire de l’accord-cadre. Tout paiement pourra être différé jusqu’à ce que le titulaire fournisse les justifications demandées.

## Dispositions relatives au travail dissimulé

Le titulaire du marché public est tenu de remettre à chaque pouvoir adjudicateur, tous les six mois et jusqu’à la fin de l’exécution de l’accord cadre les pièces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s’il est établi en France, et D 8222-7 à D 8222-8 s’il est établi à l’étranger.

Le titulaire de l’accord cadre est tenu de remettre également à chaque pouvoir adjudicateur conformément à l’article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’à la fin de l’exécution du marché, qu’il soit établi en France ou à l’étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

- Sa date d’embauche

- Sa nationalité

- Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, l’APIJ pourra souscrire, à une plateforme en ligne, afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulièrement leurs attestations en toute sécurité ; le recours à cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un système de relance mail rappelle le besoin de mise à jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’être en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend à ses co-traitants et à ses sous-traitants.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition.

## Dispositions relatives aux travailleurs détachés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au Maître d’Ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

## Arrêt de l’exécution de l’accord cadre

Le pouvoir adjudicateur pourra appliquer l’article 22 du CCAG-PI. Dans ce cas, chaque bon de commande ou marché subséquent sera considéré comme une partie technique au sens de l’article susvisé.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.

Par dérogation à l’article 22 du CCAG-PI, l’arrêt des prestations des bons de commande ou des marchés subséquents n’entraine pas la résiliation de l’accord-cadre.

Compte tenu de la spécificité du montage contractuel du partenariat d’innovation, l’APIJ se réserve en particulier la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations qui font l’objet du présent accord-cadre à l’issue de la phase de R&D du partenariat d’innovation.

Conformément à l’article R. 2172-31 du Code de la commande publique, la mise en œuvre de la Phase n°2 (Acquisition) des partenariats d’innovation sur lesquels reposent le présent accord-cadre se limite à une faculté d'engagement pour le maître d’ouvrage. Dans l’hypothèse où la phase 2 de ces partenariats ne serait pas mise en œuvre, il sera mis fin de manière anticipée au présent accord-cadre. Les conditions de résiliation dans ce cadre sont définies aux articles 14 et 15 du CCAP du présent accord-cadre.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.

## Article 19 Résiliation de l’accord-cadre

Par dérogation à l’article 36 du CCAG PI, en cas de non-renouvellement ou de perte de l’agrément du contrôleur technique portant sur les domaines concernés par le présent accord-cadre, celui-ci sera résilié sans indemnité.

L’accord-cadre pourra être résilié dans les conditions fixées aux articles 36 à 41 du CCAG-PI.

### Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le Maître d’ouvrage peut prononcer la résiliation d’un marché subséquent. Si le Maître d’ouvrage résilie un marché subséquent pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation. Dans ce cas, le pourcentage à prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire à verser au titulaire, en application de l’article 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée en cours d’exécution, est fixé à 1%. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune autre indemnité en raison de cette résiliation de motif d’intérêt général.

Le Maître de l’ouvrage peut résilier l’accord-cadre pour motif d’intérêt général. Auquel cas, le titulaire ne pourra prétendre à aucune autre indemnité que celle due au titre de la résiliation pour motif d’intérêt général des bons de commande et marchés subséquents et évoquée précédemment.

### Résiliation pour faute du titulaire

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas fixés à l’article 39 du CCAG-PI.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2341-1 et En cas d’inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles R2143-3 à R2143-4, R2143-6 à R2143-10 et R2143-16 du code de la commande publique, l’accord-cadre sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, sans mise en demeure.

Les marchés subséquents ainsi que  l’accord-cadre peuvent également être résiliés aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, avec exécution des prestations à ses frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n’a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

La résiliation d’un marché subséquent aux torts du titulaire peut emporter résiliation de l’accord-cadre. Auquel cas, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité.

### Résiliation aux frais et risques

Conformément à l’article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par l’accord-cadre, aux frais et risques du titulaire.

## Règlement des différends

Pour tout différend qui s'élèverait entre les parties, celles–ci s’obligent préalablement à rechercher les voies d’un accord amiable dans le cadre de l’article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction à saisir est le tribunal administratif de Melun.

## Dérogations aux documents généraux

Par dérogation à l’article 1 du CCAG PI, le présent CCP n’énumère pas les articles du CCAG PI auquel il déroge.

*** Fin du document ***