|  | Direction De La Recherche Fondamentale Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble Département des Systèmes Basses Températures |  |
| --- | --- | --- |

Cahier des charges Réalisation d’un ligne cryogénique (ITL) pour les Prototypes ITER-DMS T. Boujet, N. Jacquet, J. Manzagol, B. Rollet

Date : 12/03/2026 Référence : DSBT-CDC-26-19-1.0 Issue - Révision : 1-0

|  | Nom | Date / Signature |
| --- | --- | --- |
| Préparé | Nicolas JACQUET Ingénieur mécanique Projet ITER DMS |  |
| Vérifié | Théo BOUJET Chef de projet Projet ITER DMS |  |
| Approuvé | Jean MANZAGOL Coordinateur technique Projet ITER DMS |  |

Mots clés :  Fusion, Injecteurs, Hélium

Projet : ITER

Révision du document

| # Issue | # Révision | # Date | # N° de page | # Modifications |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 0 | # 12/03/2026 | # Toutes | # Publication initiale |

Diffusion

Plateforme PLACE pour consultation	par mail

Tous les auteurs et contributeurs DSBT	par mail

Secrétariat	par mail

Liste des Acronymes

| CDB | Cold Distribution Box |
| --- | --- |
| CEA | Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives |
| DMS | Disruption mitigation system |
| DSBT | Département des Systèmes Basses Températures |
| IO | ITER Organization |
| IPC | Injector Prismatic Cryostat |
| IRIG | Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble |
| ITL | Intermediate Transfer Line |
| MIP | Manufacturing and Inspection Plan |
| QP | Quality Plan |

CONTENU

1	Documentation	4

1.1.1	Documents Informatifs	4

1.1.2	Documents applicables	4

2	INTRODUCTION	5

2.1	Présentation du banc ITER-DMS au CEA	6

3	PRESENTATION DE L’INSTALLATION	7

3.1	Présentation de la ligne de transfert intermédiaire (ITL)	7

3.1.1	Enceintes à vide	7

3.1.2	Écrans thermiques	8

3.1.3	Circuits procédés	8

3.1.4	Système de couplage/découplage	8

4	Périmètre des prestations	10

4.1	Périmètre général de la prestation	10

4.1.1	Poste 0 : Réunion de démarrage	10

4.2	Poste 1 : Réalisation d’une revue de conception	10

4.3	Poste 2 : Plan Qualité & Plan de Fabrication et d’Inspection	11

4.4	Poste 3 : Plans d’ensemble et de détail	12

4.5	Poste 4 : Fabrication & contrôle	12

4.5.1	Poste 5 : Essais Usine	13

4.5.2	Poste 6 : Essais sur site CEA	13

5	Exigences techniques	13

6	Fourniture CEA	13

7	Planning	14

8	Contacts	15

A1.	Annexe 1 – Tableau des cas de charge	16

# Documentation

Les documents et fichiers applicables suivant seront remis sur demande pendant la consultation : AD3, AD4, AD5, AD6, AD7 et AD8

## Documents Informatifs

Les documents informatifs sont attachés au document principal pour détailler ou illustrer certains points du document principal.

|  | Titre | Référence |
| --- | --- | --- |
|  | ITER DMS Prototype - Lot 1 – Cryogenics Quality Plan for SO#1-2-3 | DSBT-AQ-25-76-1-1 |
|  | Template CEA MIP (Manufacturing Inspection Plan) | CEA-DSBT-ITER_DMS-Proto_Cryo_SO1_MIP-0-1-Template |

## Documents applicables

Les documents applicables complètent le document principal. Le contenu des documents applicables est séparé du document principal pour simplifier la lecture de celui-ci. Ils doivent néanmoins être considérés de la même manière que des paragraphes du document principal.

|  | Titre | Référence |
| --- | --- | --- |
|  | Tableau des exigences | DSBT-CDC-26-20-1.0 |
|  | Nomenclature | DSBT-LI-26-18-1.0 |
|  | Plan interface ITL – Cryostat IPC | ITER-DMS-PROTO-SO3-INTERFACES-ITL_indD |
|  | Plan hors tout ITL | ITER-DMS-PROTO-SO1-HORS-TOUT-ITL_IndA |
|  | Framework Contract for DMS prototypes - LOT 1 framework technical specification – CRYOGENIC prototypes | 9CBP22 v1.3 |
|  | Framework Contract for DMS prototypes LOT 1 CRYOGENICS – SO1 technical specification – Intermediate Transfer Line | 9CBU5Q v1.4 |
|  | Plans du clapet de sécurité S010 B600 DN50 | S010_B600_DN50 |
|  | Modèle 3D de l’ITL | ITER_DMS_SO1_ITL_12032026 |

# INTRODUCTION

Le Département des Systèmes Basses Températures (DSBT) de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG) opère le banc d’injection de solides cryogénique « ITER-DMS » au CEA Grenoble. Ce banc contribue à un programme de recherche sur les conditions de formation, de propulsion et de fracturation de solides cryogéniques de différentes compositions (hydrogène, deutérium, néon et des mélanges de ces gaz).

Ce programme de recherche s’effectue dans le cadre du contrat « ITER Disruption Mitigation System LOT 1 - Cryogenics » entre le CEA et ITER Organization (IO) pour le système d’atténuation des disruptions du plasma (DMS-Disruption Mitigation System) dans le tokamak ITER.

Ce cahier des charges présente les exigences nécessaires à la réalisation d’une ligne de transfert intermédiaire (ITL – Intermediate Transfer Line) permettant de relier la boite à vanne (CDB – Cold Distribution Box) et le cryostat prototype (IPC – Injector Prismatic Cryostat), contenant les systèmes de condensation (CCA – Cold Cell Assembly) pour les injecteurs de solides cryogéniques DMS, en vue de leur intégration au banc ITER DMS du CEA DSBT.

Cette ligne de transfert intermédiaire (ITL) vise à démontrer la faisabilité industrielle d’un tel composant en vue d’une intégration sur le banc ITER DMS du CEA DSBT de Grenoble. Elle assure deux fonctions : l’acheminement depuis la CDB jusqu’à l’IPC d’hélium supercritique (~5 K, 5 bar abs.), et dans le sens inverse le retour d’hélium pressurisé (< 5 bar abs.) plus chaud (20 < T < 100 K) servant d’écrantage thermique à la ligne aller.

Le principal défi est de minimiser les apports de chaleur sur le circuit d’acheminement d’hélium supercritique.

Pour réduire le transfert de chaleur par rayonnement, le circuit d’acheminement, placé au centre de cette ligne, doit être protégé par un écran thermique métallique, qui est refroidi par le circuit de retour d’hélium.

Pour réduire le transfert de chaleur par convection, la ligne contenant chacun des circuits doit être étanche par rapport à l’extérieur et sous vide secondaire (<1.10-6 mbar).

Pour garantir un bon positionnement et éviter tout contact entre eux et avec les parties à 300 K, chacun des circuits doit être supportés par des centreurs. Ces centreurs devront être dimensionné afin de réduire le transfert de chaleur par conduction.

Du fait des températures cryogéniques, une attention particulière doit être portée vis-à-vis des contractions différentielles et du bon dimensionnement mécanique de chacun des éléments.

Enfin, cette ligne est divisée en deux parties pour une intégration plus aisée et doit pouvoir être connectée/déconnectée via un système de soufflet rétractable donnant accès aux raccords des deux circuits internes.

Dans la suite de ce cahier des charges, le terme « Titulaire » fait référence au prestataire qui est retenu par le CEA pour ce marché de fourniture d’une ligne de transfert.

Ce Cahier des Charges est complété des éléments suivants :

- Tableau des exigences AD1,

- La nomenclature du système AD2,

- Plans interfaces ITL AD3 et AD4,

- Les exigences d’IO AD5 et AD6,

- Et les documents informatifs RD1 et RD2.

## Présentation du banc ITER-DMS au CEA

La Figure 1 montre une vue 3D de l’évolution du banc de test ITER-DMS du CEA avec l’intégration de la CDB, de l’ITL et de l’IPC. On retrouve :

- La Cold Distribution Box (CDB) : qui permet la production d’hélium liquide et le refroidissement d’hélium pressurisé. C’est la source de l’hélium supercritique pour la suite de l’installation, ainsi que le retour de cet hélium pressurisé.

- L’Intermediate Transfer Line (ITL) : qui permet l’acheminement et le retour de l’hélium pressurisé entre l’IPC et la CDB tout en limitant au maximum les transferts de chaleur jusqu’à ces circuits. Enfin, cette ligne doit pouvoir se découpler en deux parties via un système dédié.

- L’Injector Prismatic Cryostat (IPC) : qui contient les systèmes de condensation permettant la formation de solide cryogénique. Pour cela, ces systèmes ont besoin d’être refroidis, ici avec de l’hélium supercritique (~5 K, 5 bar abs.) alimenté par l’ITL. L’hélium s’échauffe (<100 K) et repart dans l’ITL puis la CDB.

- La Diagnostic Line (DL) : Une fois le solide cryogénique formé, il est alors accéléré et réalise un vol libre dans une ligne sous vide pour terminer sa course dans un volume de fragmentation. Cet ensemble, avec toute son instrumentation (capteur de pression, vidéos et photos, etc…), constitue la ligne diagnostic.

Dans la suite du document, les termes « aller » sera pour le fluide allant de la CDB à l’IPC, et « retour » pour l’inverse. Par convention, ITL-1 et ITL-2 correspond à la première et deuxième partie de l’ITL dans le sens de l’aller (entre CDB et IPC).

Figure 1 : Vue de l’intégration du banc ITER-DMS au CEA

Ce cahier des charges définit les spécifications techniques, les taches de conception, de fabrication et de tests permettant de réaliser la Ligne de Transfert Intermédiaire (ITL).

# PRESENTATION DE L’INSTALLATION

## Présentation de la ligne de transfert intermédiaire (ITL)

La ligne de transfert intermédiaire (ITL), dont une vue d’une section est disponible Figure 2, se composent d’une enceinte à vide, d’un écran thermique et de deux canalisations de procédé d’hélium pressurisé : une canalisation d’alimentation diamètre 10x12 mm² et un tuyau de retour 16x18 mm².

Des systèmes spécifiques de support et de compensation, internes et externes, sont intégrés dans la conception de chaque canalisation afin de permettre leur contraction thermique tout en minimisant les charges thermiques sur le circuit « aller ».

La conduite d’alimentation 10x12 mm² est enveloppée d’un nombre adéquat d’isolant multicouche (Multi Layer Insulation – MLI -, 30 couches), tandis que la conduite de retour 16x18 mm² ainsi que l’écran thermique sont enveloppés d’un nombre plus élevé de MLI (40 couches).

Figure 2 : Conception de la Ligne de Transfert Intermédiaire (ITL)

Les interfaces de l’ITL avec la CDB d’une part, et avec l’IPC d’autre part, sont identiques, et sont représentés dans le document de référence AD3.

Les dimensions hors-tout de l’ITL compatible avec les emplacements du banc d’essai ITER-DMS sont disponibles dans le document de référence AD4.

Les différents éléments de l’ITL sont des fournitures de ce cahier des charges. La suite de cette section les présente ainsi que leurs interfaces.

## Enceintes à vide

L’enceinte à vide est une structure en acier inoxydable 1.4307 (304L) mécano-soudée. Celle-ci est réalisée à l’aide de tube d’épaisseur suffisante afin de répondre aux exigences de tenue mécanique (listées en Annexe A1).

Par soucis de transport et de maniabilité, l’ITL est en deux parties. L’ITL doit donc intégrer un système permettant d’accoupler ou de désaccoupler les deux enceintes à vide tout en donnant accès aux raccords des circuits internes. La conception de ce système est décrite dans le fichier CAO (AD8) fourni et au paragraphe §3.5.

Aux deux autres extrémités (CDB et IPC), l’interface est imposée : une bride, un joint métallique et un collier à chaine EVAC NW 125 (Cf. AD3 et AD8).

L’enceinte à vide de l’ITL-1 accueille les interfaces suivantes, (illustrées dans la Figure 3) :

- Quatre ports de type ISO-KF DN040 (Cf. Figure 3) dont les fonctions sont :

  - Un port destiné à l’installation d’une jauge à vide primaire,

  - Un port destiné à l’installation d’une jauge à vide secondaire,

  - Deux ports dédiés au système de pompage,

- Un clapet de sécurité DN050 soudée, de design imposé (plans transmis par le CEA AD7, fabrication à la charge du Titulaire)

Figure 3 : Enceinte à vide, interfaces vide et instrumentation ITL

## Écrans thermiques

Les écrans thermiques internes de l’ITL assurent la réduction du rayonnement thermique entre la paroi 300 K de l’enceinte à vide et le circuit aller 5 K d’hélium pressurisé à 5 bar abs.

Ces écrans sont refroidis activement par le circuit retour d’hélium pressurisé. Le couplage thermomécanique entre le retour d’hélium et l’écran est défini dans le fichier CAO fourni (AD8).

Des matelas de MLI (Multi Layer Insulation) doivent également recouvrir tous les écrans thermiques. Les exigences particulières concernant les matelas MLI sont décrites dans le tableau des exigences AD1 attachés à ce document.

Pour maintenir ces écrans thermiques dans l’enceinte à vide et réduire au maximum le transfert de chaleur par conduction, des centreurs dans un matériau peu conducteur sont répartis tout au long de la ligne (cf. fichier CAO AD8).

## Circuits procédés

Chaque ITL contient deux canalisations de procédé d’hélium pressurisé : un circuit d’alimentation DN 10 et un circuit de retour DN 15.

Comme dit en §3.3, le circuit retour DN 15 doit être couplé thermiquement aux écrans thermiques pour permettre leurs refroidissements. Ce couplage est réalisé à l’aide d’une bride à vis soudée sur l’écran (cf. Figure 2).

De même que pour l’écran, le maintien de la ligne aller dans les écrans est assuré par des centreur. Ces derniers sont faits à partir d’un matériau peu conducteur. Ils sont répartis tout au long de la ligne (cf. fichier CAO AD8).

Le Titulaire devra fournir une note de calcul validant la tenue mécanique des circuits procédés soumis aux cas de charge de l’annexe A1 et selon l’EN 13480.

## Système de couplage/découplage

Le DMS étant placé dans un port de télémanipulation, des exigences liées à la maintenance de la machine ITER ont été considérées dans la conception du prototype de l’ITL. Elle comporte une série de connexions démontables. Celles-ci permettent une connexion et déconnexion rapides des deux parties de l’ITL, et ceci sans compromettre l’étanchéité de l’enveloppe et des circuits procédé aux températures de fonctionnement.

La conception de ce système est la suivante. Le raccordement des deux parties de l’ITL est réalisé par un raccord à bride et un soufflet à coupelles soudées pour faciliter :

- l’accès lors du démontage,

- la remise en place des connexion interne,

- l’enrobage en MLI.

Les canalisations internes sont reliées par des raccords métalliques (type KENOL). Cette partie interne de l’ITL comporte également un écrantage thermique métallique passif, protégeant la conduite d’alimentation. Cet écrantage amovible est fixé par un assemblage boulonné aux extrémités des écrans de chacune des parties de l’ITL.

La conception de ce système est illustrée en Figure 4.

Figure 4 : Conception préliminaire du système de couplage/découplage de l'ITL

# Périmètre des prestations

Pour effectuer le chiffrage puis la réalisation des prestations, le Titulaire pourra s’appuyer sur le présent Cahier des Charges, ainsi que sur les spécifications ITER AD5 et AD6, le tableau des exigences AD1, la nomenclature AD2, les plans d’interface AD3 et hors-tout de l’ITL AD4, les plans de détail du clapet de sécurité AD7 et le modèle 3D de l’ITL AD8.

## Périmètre général de la prestation

Le Titulaire aura à charge l’ensemble des postes suivants :

- La revue de conception avec la fourniture d’un rapport de conception de l’ITL avec son système de couplage/découplage, suivi de la revue de conception avec la fourniture d’un rapport de conception,

- La fourniture des documents nécessaires au suivi qualité de la prestation :

  - Plan Qualité (QP – Quality Plan) / obligatoire avant toute prestation,

  - Plan de Fabrication et Inspection (MIP – Manufacturing Inspection Plan) / obligatoire avant toute opération de fabrication,

  - Demande de dérogation / nécessaire pour toute déviation des exigences CEA ou ITER au cours du projet.

- La fourniture de l’ensemble des plans d’ensemble et de détails nécessaires à la fabrication et à l’assemblage des équipements. Les plans de détails seront contrôlés et validés par le CEA, sans que cela n’engage sa responsabilité pour la poursuite de la production,

- La fabrication et le contrôle de tous les équipements, c-à-d les deux parties de l’ITL, ses accessoires et le clapet de sécurité.

Les délais souhaités par le CEA pour la réalisation des différentes phases, décrites dans les chapitres qui suivent, sont indiqués dans l’onglet planning du document applicable AD1.

Les livrables associés à chaque phase du projet sont à la charge du titulaire et sont précisés dans les chapitres qui suivent. Ils doivent faire l’objet d’une approbation du CEA pour l’enclenchement de la phase suivante.

Le document applicable AD1 synthétise l’ensemble des livrables dus par le titulaire au CEA avec, le cas échéant, mention des délais accordés pour la prise en compte des remarques CEA.

## Poste 0 : Réunion de démarrage

Une réunion de démarrage en présentiel sera organisée, à l’initiative du CEA, dans un délai de 2 semaines maximum après la notification du marché. Le titulaire sera convié dans les locaux du CEA Grenoble pour la tenue de cette réunion au cours de laquelle seront abordés les points principaux suivants :

- Revue du cahier des charges et de l’offre du titulaire,

- Revue des documents et fichiers applicables,

- Gestion du projet et planning,

Le livrable de ce poste 0 est un rapport qui synthétise l’ensemble de points abordés et des décisions prises au cours de la réunion. Ce rapport devra être validé par le CEA.

## Poste 1 : Réalisation d’une revue de conception

Le Titulaire devra réaliser à partir de l’avant-projet détaillé fourni par le CEA une revue de conception et valider le dimensionnement mécanique des éléments constitutifs vis-à-vis des pressions et température de fonctionnement détaillés en Annexe A1 par le biais d’une note de calcul. Le CEA validera le rapport issu de cette revue avant la production des plans d’ensemble et de détails. Le CEA contrôlera et validera les plans de détails avant le lancement en production.

Les livrables de ce poste sont :

- Le rapport de synthèse de la Revue de Conception et la note de calcul,

- Une nomenclature détaillée de l’ITL (nom de composant / numéro de pièce / matériau / quantité / référence de COTS…),

- La notice d’utilisation de l’équipement (DESP),

- L’analyse de risque de l’équipement (DESP),

- Une matrice de conformité (tableau des exigences AD1) remplie.

## Poste 2 : Plan Qualité & Plan de Fabrication et d’Inspection

Le Titulaire devra rédiger un plan qualité (QP) selon le plan qualité RD1, ainsi qu’un plan d’inspection de fabrication (MIP) se basant sur le modèle MIP RD2. Tous deux devront être validés par le CEA et IO.

En cas de non-conformité relevant du cahier des charge CEA ou des spécifications techniques d’IO, le titulaire devra rédiger une demande de dérogation au CEA. Cette dernière sera étudiée par le CEA.

Les livrables de ce poste sont :

- Le Plan Qualité QP,

- Le Plan de Fabrication et Inspection MIP,

- Demandes de dérogation en cas de non-conformités lors de la prestation.

## Poste 3 : Plans d’ensemble et de détail

Le Titulaire devra fournir l’ensemble des plans d’ensemble et des plans de détails nécessaires à la fabrication et à l’assemblage de l’ITL avec ses interfaces. La cotation fonctionnelle, les ajustements et les chaines de cotes devront être détaillés dans un rapport rattaché au dossier de plans.

Les plans de détails des éléments standards CEA/DSBT (typiquement les clapets de sécurité présentes sur l’enceinte à vide) seront fournis par le DSBT sous format PDF et doivent être intégrés dans le dossier de plans final. Le CEA peut fournir les fichiers 3D au format SOLIDWORKS 2025 ou STEP.

Le dossier de plans de détails « Valable pour fabrication » fera l’objet d’un point d’arrêt et d’une approbation par le CEA.

A cette fin, le contractant fournira au CEA un exemplaire provisoire du dossier de plans sous forme d’une liasse papier (format A3 ou plus si nécessaire pour une lecture facile) et via un serveur FTP contenant d’une part, les fichiers PDF des plans et d’autre part, l’intégralité de l’étude corrigée au format SOLIDWORKS 2025 (assemblages, pièce et mises en plan). Le CEA se doit de répondre au contractant dans un délai de quinze jours après transmission du dossier de plans pour approbation. Les éventuelles modifications issues de cette approbation sont comprises dans le coût global du projet, à l’exception de demandes CEA spécifiques de modifications. Elles seront intégrées au dossier pour une nouvelle soumission au CEA.

L’approbation ne représente pas une prise de responsabilité du CEA quant aux erreurs de cotation éventuelles pouvant apparaitre lors de la fabrication.

Une fois l’approbation du CEA donnée, le Titulaire débutera la fabrication. A l’issue de la fabrication, du montage et des tests demandés par le CEA, le soumissionnaire remettra au CEA un dossier de plans « Tel Que Construit » (TQC) compris dans le chiffrage de son offre.

Le dossier de plans comprendra :

- 2 exemplaires taille réelle des plans papier avec, portée sur chaque plan, la mention « Bon Pour Fabrication » (BPF) et « Tel Que Construit » (TQC),

- 2 exemplaires des plans papier BPF et TQC au format réduit A3 et présentés classés dans deux classeurs,

- Une transmission via un serveur FTP contenant tous les fichiers (pièces, assemblages, plans) au format SOLIDWORKS 2025 ainsi que les plans de détails et d’ensemble BPF et TQC au format PDF ainsi qu’au format SOLIDWORKS (.SLDDRW).

En fin de projet, chaque lien entre les fichiers « Mise en plan » et leurs fichiers sources « pièces » ou « assemblage », ainsi que les liens entre les fichiers « assemblage » et leurs fichiers sources « pièces » devront être vérifiés. L’ensemble du dossier devra être purgé des fichiers inutiles.

## Poste 4 : Fabrication & contrôle

Le Titulaire du marché devra fabriquer et contrôler tous les éléments évoqués dans la section 3 suivant les exigences du §5. Les fournitures du titulaire sont définies dans l’exigence ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-003 du document AD1 ainsi que dans la nomenclature [AD2]

Les matériaux sélectionnés devront être validés par le CEA avant commande et accompagnés d’un certificat matière type 3.1.

Les livrables de ce poste sont :

- La fabrication, l’assemblage et le contrôle de tous les éléments de l’ITL, selon les exigences du document AD1 ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-001 à ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-015.

- Le Dossier Constructeur incluant l’ensemble de la documentation technique spécifiée dans les exigences AD1 (cf. ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-005).

## Poste 5 : Essais Usine

Les essais de l’équipement à réaliser par le titulaire dans ses locaux après la réalisation de l’assemblage sont détaillés dans le document applicable AD1. Le livrable de ce poste est le rapport des essais usine qui devra être validé par le CEA. Les essais et critères conditionnant ces essais décrits dans les exigences ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-008 et ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-009 du document AD1.

## Poste 6 : Essais sur site CEA

Les essais de l’équipement ITL à réaliser par le titulaire dans les locaux du CEA après livraison et remontage sont détaillés dans le document applicable AD1 (exigence ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-009). Ses essais devront être organisés 2 semaines après la recette.

Les livrables de ce poste, qui devront être validés par le CEA, sont :

- Le rapport des essais finaux réalisés au CEA,

- Le Dossier Constructeur.

# Exigences techniques

Les exigences techniques sont listées dans le tableau des exigences AD1. Ces exigences s’ajoutent aux exigences IO des documents AD5 et AD6.

Ce tableau des exigences AD1 classe les exigences dans 7 catégories :

- Projet,

- Planning,

- Dimensionnement,

- Conception,

- Fabrication,

- Essais,

- Transport.

Ce tableau des exigences AD1 fait référence pour la description des exigences de ce cahiers des charges.

Le tableau des exigences AD1 et la nomenclature AD2 sont susceptibles d’évoluer au cours de l’avancée de la prestation. Un onglet « Suivi des modifications » est intégré à chaque fichier. Le suivi du tableau des exigences techniques et de la nomenclature est à la charge du Titulaire.

# Fourniture CEA

Le CEA propose de fournir les composants suivants :

- Tous les soufflets,

- Les colliers EVAC NW125 et les joints associés,

- Les colliers, tapes et joints KF,

- Les collier Fisher des pieds de l’ITL.

# Garantie

Comme indiqué dans l’exigence ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-012 du document AD1, l’équipement est garanti 2 ans à dater de la Réception contre tout vice de matière, de fabrication, de montage et de fonctionnement, en conformité avec les spécifications techniques du cahier des charges.

Cette garantie couvre les pièces (hors consommables), la main d'œuvre, les transports et les déplacements.

Pendant la période de garantie, le Titulaire s'engage à intervenir pour les dépannages au plus tard dans les 45 jours ouvrables suivant la réception d’un courrier électronique de demande d'intervention du CEA. Ces prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures.

En cas d'indisponibilité, la période de garantie est prolongée d’une durée équivalente au temps d'arrêt de l’Equipement.

# Planning

Le planning constitue une exigence du tableau des exigences AD1 [ITER-DMS-LOT1-SO1-PLA-001].

# Contacts

Les interlocuteurs du CEA-DSBT à contacter, par téléphone ou par mail, pendant la consultation et la réalisation du marché sont :

|  | Tel | E mail |
| --- | --- | --- |
| Nicolas JACQUET Correspondant Technique | 04.38.78.01.12 | nicolas.jacquet@cea.fr |
| Bertrand ROLLET Projeteur | 04 38 78 41 28 | bertrand.rollet@cea.fr |
| Théo BOUJET Chef de projet | 04.38.78.01.12 | theo.boujet@cea.fr |
| Jean MANZAGOL Coordinateur Technique | 04.38.78.57.48 | jean.manzagol@cea.fr |
| Christophe MARIETTE Responsable Qualité | 04.38.78.11.62 | christophe.mariette@cea.fr |

Les échanges de documents électroniques entre le Titulaire et le CEA-DSBT seront fait soit par FranceTransfert (https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload) ou un espace collaboratif de la durée de vie du projet. Des instructions de cette espace seront fournies au Titulaire au moment opportun.
Annexes

Annexe 1 – Tableau des cas de charge

Le tableau ci-dessous définit les différents cas de charge à étudier pour l’ITL. Le tableau suivant montre les paramètres nominaux.

| # | Pression interne [bar abs] | Pression externe [bar abs] | Température [K] | Composant | Physique | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 300 | Enceinte à vide | Méca (Effet de fond) / Flambage | Statique |
| 2 | 1.5 | 1 | 300 | Enceinte à vide | Méca / Flambage | Statique |
| 3 | 10 | 0 | 300 | Circuit process | Méca | Statique |
| 4 | 10 | 0 | 4 | Circuit process | Thermo/Méca | Statique |
| 5 | 10 | 0 | T réel (4 K circuit aller) (50 K circuit retour) | Circuit process | Thermo/Méca | Statique |
| 6 | 25 | 0 | T réel (4 K circuit aller) (50 K circuit retour) | Circuit process | Thermo/Méca | Statique Exceptionnel |
| 7 | N/A | N/A | 300 | ITL et attaches | Méca (Levage) | Statique |

Fin du document