## Suivi des modifications
Issue | Revision | Date | Feuilles | Modifications
1 | 0 | 2026-03-12 | Toutes | Publication initiale

## Rappel documents applicables
| Titre | Référence
AD1 | Tableau des exigences | DSBT-CDC-26-20-1.0
AD2 | Nomenclature | DSBT-LI-26-18-1.0
AD3 | Plan interface ITL – Cryostat IPC | ITER-DMS-PROTO-SO3-INTERFACES-ITL_indD
AD4 | Plan hors tout ITL | ITER-DMS-PROTO-SO1-HORS-TOUT-ITL_IndA
AD5 | Framework Contract for DMS prototypes - LOT 1 framework technical specification – CRYOGENIC prototypes | 9CBP22 v1.3
AD6 | Framework Contract for DMS prototypes LOT 1 CRYOGENICS – SO1 technical specification – Intermediate Transfer Line | 9CBU5Q v1.4
AD7 | Plans du clapet de sécurité S010_B600_DN50 | S010_B600_DN50
AD8 | Modèle 3D de l’ITL | ITER_DMS_SO1_ITL_12032026

## Projet
Numéro | Exigence | Catégorie | Commentaire | Acceptation
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-001 | Les exigences de ce cahier des charges s'ajoute aux exigences d'ITER Organization: [AD5]. Framework Contract for DMS prototypes - Lot-1 framework technical specification - CRYOGENIC prototypes - 9CBP22 v1.3 [AD6]. DMS Cryogenic distribution system of Bank 1 of Equatorial Port 08 – P&ID 6R3CCX v2.8 | Document de référence
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-002 | Le titulaire est responsable: - De la revue de conception de l'APD - De la réalisation des plans de détail des équipements (Valable pour fabrication) - De la fabrication, le contrôle et l'assemblage des équipements | Prestation
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-003 | Le présent cahier des charges prévoit la fabrication de: - une ligne de transfert intermédiaire en deux parties - son système de découplage - ses écrans thermiques - ses deux canalisations process - les composants annexes (brides, supports) - un clape de sécurité selon le plan (S010_600_DN50_IndA - AD7) La nomenclature DSBT-LI-26-18-1.0 (AD2) détaile les fournitures du titulaire | Livrable
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-004 | Le prestataire devra fournir les livrables suivants: - Un plan qualité QP s'appuyant sur le QP CEA DSBT-AQ-25-76-1-1 (référencé RD1) - Un plan d'inspection de fabrication MIP se basant sur le Template CEA CEA-DSBT-ITER_DMS-Proto_Cryo_SO1_MIP-0-1-Template (référencé RD2) - Le dossier constructeur pour l'ensemble des équipements - L'ensemble des composants listés dans l'exigence ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-003 | Livrable
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-005 | Le dossier constructeur doit contenir à minima: - Les certificats matière - L'analyse de rique - La notice d'utilisation - Une table associant les composants et leur certificat matière - Les plans de détails des composants (Tel Que Construit) - Les plans d'ensemble du système et des sous-sytèmes - Les plans de brasage - Les plans de procédés spéciaux - Les notes de justification pour les équipements sous pression - Les PV d'essais de fabrication - Les PV d'essais d'étanchétité et de recherche de fuite - Les contrôles dimensionnels demandés | Livrable
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-006 | Une revue de conception devra être organisée, de préférence en présentiel afin de valider ou corriger les études et les plans de détails. Les chaines de cotes fonctionnelles ainsi que les dimensionnements critiques seront validés au cours de cette revue. | Réunion et suivi
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-007 | Des points d'avancement hebdomadaire devront être organisés par le titulaire, un compte rendu de réunion sera ensuite partagé entre le CEA et le titulaire | Réunion et suivi
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-008 | Une réunion de démarrage (ou visioconférence) sera organisée au début du contrat pour passer en revue ce cahier des charges et l’offre du Titulaire. Cette réunion aura lieu normalement dans un délai de 2 semaines à compter de la date T0 de notification du marché, visée en Mai 2026. | Réunion et suivi
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-009 | L’ensemble de la fourniture devra être réceptionné sur le site du Titulaire 41 semaines après la date T0 de notification du marche, c-à-d en Février 2027 | Réception
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-010 | L’ensemble de la fourniture sera livré au CEA deux semaines après la réception en usine puis installé par le CEA sur le banc de test ITER-DMS et, après accord du CEA, réceptionné sur le site du CEA Grenoble au plus tard deux semaines après la livraison. | Réception
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-011 | La réussite du test de réception (cf. ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-009) au CEA et la fourniture de l’ensemble de la documentation valideront la réception de l’équipement. | Réception
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-012 | L’Equipement est garanti 2 ans à dater de la Réception contre tout vice de matière, de fabrication, de montage et de fonctionnement, en conformité avec les spécifications techniques du cahier des charges. Cette garantie couvre les pièces (hors consommables), la main d'œuvre, les transports et les déplacements. Pendant la période de garantie, le Titulaire s'engage à intervenir pour les dépannages au plus tard dans les 45 jours ouvrables suivant la réception d’un courrier électronique de demande d'intervention du CEA. Ces prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures. En cas d'indisponibilité, la période de garantie est prolongée d’une durée équivalente au temps d'arrêt de l’Equipement. | Garantie
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-013 | Le versionnement des documents devra adopter le formalisme suivant; x.y ou x et y sont des chiffres. X définit la version du document et y la révision. Les versions validées doivent avoir une révision 0 (ex: 1.0 ou 2.0). Les versions de travail peuvent avoir une révision différentes de 0. Seul le porteur du document peut publier un version de document à révision nul. | Document de référence
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-014 | Toute déviation par rapport aux exigences de ce cahier des charges devra faire l'objet d'une demande de dérogation, soumise à l'approbation du CEA. | Qualité
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-015 | Les echanges de document entre le Titulaire et le CEA se feront via l'outil FranceTransfert (https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload) ou un espace collaboratif géré par le CEA qui sera mis en place au lancement de la prestation. | Document de référence
ITER-DMS-LOT1-SO1-PRO-016 | La revue de conception doit contenir les livrable suivant: - Le rapport de synthèse de la Revue de Conception et la note de calcul, - Une nomenclature détaillée de l’ITL (nom de composant / numéro de pièce / matériau / quantité …), - La notice d’utilisation de l’équipement (DESP), - L’analyse de risque de l’équipement (DESP), - Le présent tableau des exigences rempli. | Livrable

## Planning
Numéro | Durées relatives | Définitions | Dates visées | Ne pas modifier
ITER-DMS-LOT1-SO1-PLA-001 | T0 | Date de notification du marché | 2026-05-04 | 0
| T0 + 2 s = T1 | Réunion de lancement du marché | 2026-05-18 | 2
| T1 + 3 s = T2 | Revue de conception détaillée | 2026-06-08 | 3
| T2 + 8 s = T3 | Date de livraison des Plans de détails, du Plan Qualité et du Plan de Fabrication et Inspection MIP | 2026-08-03 | 8 | 13
| T3 + 24 s = T4 | Date de réception en usine | 2027-01-18 | 24 | 37
| T4 + 2 s = T5 | Date de livraison sur le site du CEA Grenoble | 2027-02-01 | 2 | 39
| T5 + 2 s = T6 | Date de réception sur site du CEA Grenoble | 2027-02-15 | 2 | 41
Planning IO
Formulas:
Dates visées = [Dates visées, row above]+[Ne pas modifier]*7

## Conception
Numéro | Exigence | Catégorie | Commentaire | Acceptation
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-001 | Les plans de détails devront être édités en bilingue: - Langue principale Français - Seconde langue Anglais | Général
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-002 | Tout les composants classés en équipement sous pression doivent répondre aux exigences de conception de la norme NF EN 13445 pour les récipents et NF EN 13480 pour les tuyauteries. | Norme
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-003 | Lors de la phase de conception et de fabrication, toute modification d'un plan de détail validé doit faire l'objet d'une révision et d'un suivi de modification. | Configuration
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-004 | La classe de tolérance des pièces usinées est m-K selon la norme ISO 2768 pour l'ensemble de la fourniture. Cette norme doit être mentionnée sur tous les plans de détail. | Tolérance
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-005 | Toutes les soudures du circuit Helium doivent être radiographiables | Plan de soudure
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-006 | Le raccordement des circuits de distribution et de retour d'hélium sont réalisés à l'aide de raccords Kenol aux dimensions adaptées (DN10 et DN15) | Interface
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-007 | Le Titulaire devra concevoir un système de super-isolation multicouche par recouvrement pour l'isolation de l'écran thermique de l'ITL. Une isolation amovible devra être conçu dans la zone de jonction entre les deux parties de l'ITL. | Isolation
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-008 | Le Titulaire devra concevoir un système de super-isolation multicouche par recouvrement pour l'isolation du circuit d'hélium d'alimentation DN10. Une isolation amovible devra être imaginée dans la zone de jonction entre les deux parties de l'ITL. | Isolation
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-009 | Si nécessaire, le Titulaire devra faire réaliser les plans de détails des panneaux de super-isolant multicouche avec recouvrement pour l'ensemble des équipements et les faire valider par le CEA. | Isolation
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-010 | Les deux extrémités de l'ITL doit répondre aux exigences du step AD3 (Réf ITER-DMS-PROTO-SO3-INTERFACES-ITL_indB.pdf) | Interface
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-011 | Le fichier CAO de l'APD fourni fait office de spécification de la géométrie de l'ITL et de ses composants (AD8). | Dimensions
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-012 | La nomenclature définit le matériau de chaque composant du système | Matériaux
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-013 | Un état de surface général Ra 3.2 µm après usinage est demandé et doit être spécifié sur tous les plans de détail. | Tolérance
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-014 | Un état de surface Ra 0.8 µm est demandé sur toutes les portées de joint. | Tolérance
ITER-DMS-LOT1-SO1-CON-015 | Les plans de détails doivent faire apparaitre la désignation des matériau selon les norme de construction EN 13445 et EN 13480. | Matériaux

## Dimensionnement
Numéro | Exigence | Catégorie | Commentaire | Acceptation
ITER-DMS-LOT1-SO1-DIM-001 | Le circuit hélium doit répondre aux exigences de conception et de fabrication de l'article 3.3 de la DESP (DN <= 25 et PS 10 bar abs - fluide de groupe 2) | DESP
ITER-DMS-LOT1-SO1-DIM-002 | La tenue mécanique de l'enceinte à vide doit être vérifier selon les cas de charge spécifiés. | Cas de charge | Annexe A1 de DSBT-CDC-26-19-1-0
ITER-DMS-LOT1-SO1-DIM-003 | La tenue mécanique des canalisations process doit être vérifiée selon les cas de charge mecaniques et thermo-mecaniques spécifiés. | Cas de charge | Annexe A1 de DSBT-CDC-26-19-1-0
ITER-DMS-LOT1-SO1-DIM-004 | L'avant projet détailé fourni avec ce cahier des charges répond aux spécifications de performance thermique d'ITER (Cf. AD6 FWC.CRYO.ITL.010, FWC.CRYO.ITL.011 et FWC.CRYO.ITL.012). Le titulaire est libre de proposer des améliorations permettant d'optimiser ces performances thermiques lors de la revue de conception. | Thermique

## Fabrication
Numéro | Exigence | Catégorie | Commentaire | Acceptation
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-001 | Tout les composants classés en équipement sous pression doivent répondre aux exigences de fabrication de la norme NF EN 13445 pour les recipients et NF EN 13480 pour les tuyauteries. | Normes de fabrication
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-002 | Les circuit hélium doivent être hermétique par rapport au vide d’isolement de l'enceinte à vide. | Etanchéité
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-003 | Le titulaire devra fournir pour l'ensemble des étanchéités par joint, un jeu de joint Viton sans soudure. Le titulaire aura la charge du dimensionnement de ces joints ainsi que leur fourniture (5 joints par étanchéité). | Etanchéité
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-004 | Toutes les pièces exposées au vide devront subir une mise en propreté. Celle-ci devra être adaptée à chaque matériau. Cette mise en propreté doit à minima comporter un dégraissage et un décapage et une désoxydation pour les composants cuivre. | Procédés spéciaux
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-005 | Tous les composants exposés au vide avant et après assemblage final doit être exempt d'oxydation, de graisse ou de traces de doigts | Procédés spéciaux
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-006 | Le procédé de brasage sous vide doit être préféré au brasage à la torche autant que possible. L'utilisation du brasage à la torche doit être préalablement validée par le CEA. | Procédés spéciaux
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-007 | Le titulaire est responsable de la stratégie de brasage. Celle-ci devra être présentée et validée par le CEA. | Procédés spéciaux
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-008 | Le tituliare est responsable de la stratégie de soudage. Celle-ci devra être présentée et validée par le CEA. Son Approbation se fera via l'approbation du cahier de soudage du titulaire et/ou de ses sous-traitants. | Procédés spéciaux
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-009 | Un échantillon matière devra être fourni au CEA pour tout les lots cuivre utilisés pour la fabrication. | Contrôle
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-010 | Les écrans thermique de l'ITL devront être recouverts de super-isolant multicouche (40 couches au minimum), incluant: - les écrans des deux parties, - l'écran amovible de la boite de jonction. La méthode de super isolation sélectionnée devra tenir compte des opérations de maintenance suceptibles d'être effectuées, en particulier aux extrémités de la ligne et dans la boite de jonction. | Isolation | le DSBT soustraite habituellement cette réalisation à la société suivante : JEHIER Groupe HUTCHINSON Route de Saint Lezin F-49120 CHEMILLE
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-011 | La ligne de distribution hélium devra être recouvert de super-isolant multicouche (30 couches au minimum) La méthode de super isolation sélectionnée devra tenir compte des opérations de maintenance suceptibles d'être effectuées, en particulier aux extrémités de la ligne et dans la boite de jonction. | Isolation | le DSBT soustraite habituellement cette réalisation à la société suivante : JEHIER Groupe HUTCHINSON Route de Saint Lezin F-49120 CHEMILLE
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-012 | Le titulaire devra fournir l'ensemble de la visserie pour l'ITL. Une visserie inox A4-50 est exigée. | Visserie
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-013 | Les contacts thermiques entre le circuit retour et les brides de l'écran devront être graissés à l'aide de graisse à vide Apiezon® N | Procédés spéciaux
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-014 | Le titulaire aura la responsabilité de la rédaction du cahier de soudage, celui-ce devra être validé par le CEA avant la réalisation des soudures. Il devra contenir à minima pour chaque soudure: - la QMOS appliqué, - la préparation de soudure, - les controles applicables. | Procédés spéciaux
ITER-DMS-LOT1-SO1-FAB-015 | Aucun approvisionnement ne peut être initié avant approbation de la nomenclature du système | Approvisionnement

## Essais
Numéro | Exigence | Catégorie | Commentaire | Acceptation
ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-001 | Tous les éléments présentant un critère d’herméticité ou d’étanchéité devront être testés suivant la technique du groupe A.1 (gaz traceur hélium) par un opérateur qualifié COFREND II LT suivant la norme NF-EN-13185. | Test de fuite
ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-002 | Des tests d’étanchéité He des différentes enceintes et circuits seront effectués avant et après assemblage, et avant et aprés choc thermique avec les exigences suivantes: - Pièce individuelle ou soudure et brasure isolée : < 1.10-10 Pa.m3/s ou < 1.10-9 mbar.L/s, - Pour un assemblage de pièces (joint élastomère) : < 1.10-9 Pa.m3/s ou < 1.10-8 mbar.L/s. | Test de fuite
ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-003 | Pour les équipements sousmis à la DESP, un test d'étanchéité He consécutif des épreuves sous pression devra être réalisé, les critère de succés sont identiques à ceux mentionnés dans l'exigence ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-002 | Test de fuite
ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-004 | Un certificat d’étanchéité issu de chaque test de fuite He devra être fourni au CEA. | Test de fuite
ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-005 | Tous les composants exposés à des températures cryogéniques devront être choqués thermiquement. La procédure d'essais doit répondre aux exigences ITER 9CBP22 v1.3 (cf. commentaire) | Test thermique | FWC.CRYO.073 Temperature stabilization shall be reached in both cold and warm conditions for at least ½ hour. The cold stabilization can be reduced from 1/2 hour to 2 min after the end of LN2 boiling, or steady thermal state reached in warm conditions.
ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-006 | Pour tous les équipements sousmis à la DESP, une épreuve en pression hydrostatique à l'éthanol avec un coefficient de sécurité étant le maximum de 1,5 ou du coefficient de sécurité éxigé par la norme NF EN 13445 devra étre réalisé. | Test sous pression
ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-007 | Le Titulaire devra effectuer un montage complet de l'ITL | Test de recette | Test de recette en usine
ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-008 | Trois tests finaux seront exigés : - Test de l’enceinte à vide avec injection d’hélium dans le circuit hélium d'alimentation (DN10), - Test de l’enceinte à vide avec injection d’hélium dans le circuit hélium retour (DN15), - Test de l’enceinte à vide avec aspersion d’hélium à l’extérieur de l’enceinte à vide. | Test de recette | Test de recette en usine
ITER-DMS-LOT1-SO1-ESS-009 | Après la livraison de l’équipement au CEA-Grenoble par le Titulaire et son installation sur le banc de test par le CEA, le CEA, en présence du Titulaire, reproduira les tests effectués chez le Titulaire, ainsi qu'une mise en froid et opération de l'ITL en condition cryogénique. Lors de ce test les performances thermiques de l'ITL seront evaluées vis-à-vis des specification ITER (Cf. AD6 FWC.CRYO.ITL.010, FWC.CRYO.ITL.011 et FWC.CRYO.ITL.012). Lors des cette essais, il ne devra être constaté aucun défaut de fabrication limitant les performances thermohydraulique de l'équipement. Le CEA est seul responsable de la conception de l'ITL, et le Titulaire est reconnu comme le fabricant. Si un tel défaut est constaté, le CEA devra prouver son origine. | Test de reception | Test de réception sur site CEA

## Transport-stockage
Numéro | Exigence | Ensemble | Sous ensemble | Composant | Commentaire | Acceptation
ITER-DMS-LOT1-SO1-TRA-001 | Le Titulaire et le CEA devront convenir de la date de réception sur site du CEA 15 jours avant celle-ci. | Tous | Tous | Tous
ITER-DMS-LOT1-SO1-TRA-002 | Le Titulaire devra s'assurer que le système ne puisse être détérioré lors de son transport. Il devra prevoir: - Le nombre de caisses de transport suffisant, - Un aménagement adéquat des caisses de transport, - La fixation des pièces internes mobiles (si nécessaire). | Tous | Tous | Tous