## Feuil2
ANNEXE 1 : Documents à remettre, délais de remise et pénalités
Mission |  | Document à remettre | Délais | Pénalités
Mission M1 – Assistance pour l'analyse et la mise au point des offres du marché de C-R | M1 | Avis sur les projets de réponses | 2 jours ouvrés à compter de la demande du maître d'ouvrage | 150 € / jour calendaire
|  | Analyse des offres reçues | 10 jours ouvrés à compter de la demande du maître d'ouvrage. | 200 € /jour calendaire
|  | Mise au point du marché | 5 jours ouvrés à compter de la demande du Maitre d'ouvrage | 200 € /jour calendaire
Missions M2 - AMO en phase suivi et analyse études de conception AVP | M2 | Schéma de contrôle des performances APIJ pour chacune des deux phases | 10 jours ouvrés à compter de la demande par le pouvoir adjudicateur | 200 € /jour calendaire
|  | Rapport d’analyse de la phase AVP | 10 jours ouvrés à compter de la demande par le pouvoir adjudicateur | 200 € /jour calendaire
|  | Mise à jour du programme de l’opération | 5 jours ouvrés à compter de la demande du pouvoir adjudicateur | 200 € /jour calendaire
Mission M3 - AMO en phase suivi et analyse études de conception (PRO) | M3 | Note méthodologique (contenant les points de vigilance) | 5 jours ouvrés à compter de la demande du pouvoir adjudicateur | 200 € /jour calendaire
|  | Rapport d’analyse des documents d’étude | 3 jours ouvrés à compter de la demande du pouvoir adjudicateur | 200 € /jour calendaire
Mission R1 - Assistance pour le suivi des études d’exécution et des travaux (y compris la période de préparation) | R1 | Avis à émettre | 3 jours ouvrés à compter de la demande du Maitre d'ouvrage | 150 € / jour calendaire
|  | Constat hebdomadaire sur avancement des travaux | A l'issue de chaque réunion de chantier | 150 € / jour calendaire
|  | Elaboration du tableau de suivi des écarts et non-conformités | 10 jours ouvrés à compter de la demande du Maître d'ouvrage | 150 € / jour calendaire
|  | Mise à jour du tableau de suivi des écarts et non-conformités | 2 jours ouvrés après chaque réunion de chantier | 150 € / jour calendaire
|  | Analyse, vérification des documents d'exécution sur demande du maître d'ouvrage | 3 jours ouvrés à compter de la demande du maître d'ouvrage | 150 € / jour calendaire
Mission R2 - Assistance pour la pré-réception et la post-réception (suivi des opérations préalables à la réception, de la levée des réserves, de la mise en service et de la formation (cycle d’adaptation à l’emploi) y compris le suivi de la constitution des documents à remettre après l’exécution des travaux | R2 | Avis à émettre | 3 jours ouvrés à compter de la demande du Maitre d'ouvrage | 150 € / jour calendaire
|  | Elaboration aide-mémoire listant l'ensemble des évènements clés de l'opération | 10 jours ouvrés à compter de la demande du Maître d'ouvrage | 150 € / jour calendaire
Mission R3 - Suivi de la période de garantie du parfait achèvement et le cas échéant, instruction des mémoires de réclamations de l’entreprise en charge des travaux jusqu’à accord entre les parties. | R3 | Avis à émettre | 5 jours ouvrés à compter de la demande du Maitre d'ouvrage | 150 € / jour calendaire
Transmission du compte-rendu de réunion ou d’entretien |  |  | 2 jours ouvrés à compter de la réunion / de l’entretien | 150 € / jour calendaire
Mise à jour des documents |  |  | 2 jours ouvrés à compter de la demande par le pouvoir adjudicateur | 150 € / jour calendaire
Elaboration d’une présentation pour le COPIL |  |  | 5 jours ouvrés à compter de la demande du pouvoir adjudicateur | 150 € / jour calendaire
Prise en compte des remarques du pouvoir adjudicateur sur les livrables (documents, compte-rendu, présentation…) |  |  | 2 jours ouvrés à compter de la demande du pouvoir adjudicateur | 150 € / jour calendaire