## Feuil1
RN88 DÉVIATION DE BARAQUEVILLE POSE D'UN ÉCRAN ACOUSTIQUE SUR L'OUVRAGE OA11
N° PRIX | Désignation des prix | Uté | Quantités | P.U H.T | TOTAL H.T
|  |  |  | € | €
1000 - PRIX GÉNÉRAUX
1001 | Installation de chantier | Ft | 1 |  | 0
1002 | Exploitation du chantier sous circulation | Ft | 1 |  | 0
1003 | Mise en place d'une clôture provisoire | Ft | 1 |  | 0
1004 | Implantation - piquetage | Ft | 1 |  | 0
1005 | Études d'exécution | Ft | 1 |  | 0
1006 | Études des méthodes | Ft | 1 |  | 0
1007 | Contrôle intérieur des études et des travaux - Assurance qualité | Ft | 1 |  | 0
1008 | Mission géotechnique G3 | Ft | 1 |  | 0
1009 | Dossier de récolement | Ft | 1 |  | 0
| Sous-Total 1000 |  |  |  | 0
2000 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES
2001 | Dégagement des emprises | Ft | 1 |  | 0
2002 | Débroussaillage, abattage d'arbres, essouchement | Ft | 1 |  | 0
2003 | Dépose et repose de glissières de sécurité | ml | 50 |  | 0
2004 | Dépose et repose des clôtures existantes | ml | 50 |  | 0
2005 | Dépose et repose des corniches existantes | ml | 8.4 |  | 0
2006 | Dépose des garde-corps et des couvertines existants | ml | 29 |  | 0
2007 | Démolition de cunette béton | ml | 18 |  | 0
2008 | Campagne de détection d'armatures existantes par pachomètre | ml | 29 |  | 0
| Sous-Total 2000 |  |  |  | 0
3000 - TERRASSEMENTS
3001 | Déblais généraux et fouille pour têtes de micropieux et longrines | m3 | 25 |  | 0
3002 | Remblai technique contigus aux ouvrages | m3 | 12.5 |  | 0
| Sous-Total 3000 |  |  |  | 0
4000 - FONDATIONS PROFONDES
4001 | Amenée et repli du matériel de forage de micropieux | U | 1 |  | 0
4002 | Aménagement de la zone de réalisation de micropieux | Ft | 1 |  | 0
4003 | Forage de micropieux | ml | 80 |  | 0
4004 | Armatures pour micropieux | kg | 2200 |  | 0
4005 | Centrale d'injection pour micropieux | Ft | 1 |  | 0
4006 | Scellement des micropieux | ml | 80 |  | 0
| Sous-Total 4000 |  |  |  | 0
5000 - GENIE CIVIL
5001 | Béton C16/20 pour béton de propreté | m² | 30 |  | 0
5002 | Coffrages pour parements simples | m² | 20 |  | 0
5003 | Coffrages pour parements fins | m² | 20 |  | 0
5004 | Coffrages pour parements ouvragés | m² | 80 |  | 0
5005 | Béton C30/37 pour têtes de micropieux, longrines et murs de fermeture | m³ | 22 |  | 0
5006 | Béton C30/37 pour cunettes | m³ | 5 |  | 0
5007 | Armatures haute adhérence pour béton armé | kg | 3200 |  | 0
5008 | Protection de surface par badigeon des parois en contact avec les terres | m² | 20 |  | 0
5009 | Réglage et finitions des surfaces non coffrées | m² | 25 |  | 0
| Sous Total 5000 |  |  |  | 0
6000 – ÉCRANS ACOUSTIQUES
6001 | Poteaux métalliques (y compris platines et ancrages) | U | 18 |  | 0
6002 | Écrans acoustiques absorbants type cassette métallique | m² | 170 |  | 0
6003 | Couvertine métallique sur murs de fermetures | ml | 13 |  | 0
| Sous-Total 6000 |  |  |  | 0
| Total Travaux H.T |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0